АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19.09.2017                                                                               № 247

г.Омутнинск

О реализации

на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение Омутнинского района

Кировской области инвестиционных проектов

в рамках Проекта по поддержке местных инициатив

в Кировской области в 2018 году

В целях создания экономических и социальных условий для динамичного развития социальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения,

в соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области» (с изменениями от 31.01.2017), решением Омутнинской городской Думы от 27.07.2017 № 42 «Об участии в проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2018 году», Уставом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области, принятого решением Омутнинской городской Думы от 20.12.2005 № 15 (с изменениями и дополнениями):

1. Утвердить план мероприятий по реализации на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области инвестиционных проектов в рамках Проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2018 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области инвестиционных проектов в рамках Проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области в 2018 году согласно приложению № 2.

3. Настоящее распоряжение с приложениями разместить на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Омутнинского городского поселения Уткина С.Г.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения				И.В. Шаталов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Омутнинского городского поселения

от 19.09.2017 № 247

План мероприятий по реализации

на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

инвестиционных проектов в рамках Проекта

по поддержке местных инициатив

в Кировской области в 2018 году

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование населения Омутнинского городского поселения о проекте по поддержке местных инициатив в Кировской области | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения | июль 2017 |
| 2 | Подача целевыми группами заявок в администрацию Омутнинского городского поселения об участии в кампании ППМИ-2018 | инициативные группы целевых групп | июль 2017 |
| 3 | Организация и проведение предварительных собраний по заявкам целевых групп | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения | август 2017 |
| 4 | Организация и проведение итоговых собраний по заявкам целевых групп с участием консультантов Проекта |  | 21.09.2016 (согласно графика Министерства социального развития Кировской области) |
| 5 | Осуществление мероприятий по подготовке заявок на участие в конкурсном отборе |  | сентябрь-октябрь 2017 |
| 5.1. | Подготовка технической документации | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения |  |
| 5.2. | Документальное подтверждение софинансирования инвестиционных проектов муниципальным образованием | финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения |  |
| 5.3. | Формирование конкурсной заявки в печатном и электронном виде | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения инициативные группы целевых групп-участников проекта |  |
| 6 | Сдача электронных конкурсных заявок Представление оригиналов конкурсных заявок | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения | согласно сроков, установленных Министерством социального развития Кировской области с 07 по 10 ноября 2017 с 11 по 15 декабря 2017 |
| 7 | Подведение итогов конкурсного отбора | Министерство социального развития Кировской области | согласно сроков, установленных Министерством социального развития Кировской области |
| 8 | Осуществление мероприятий по подготовке к подписанию соглашения с Министерством социального развития Кировской области о предоставлении субсидии: - осуществление обеспечения софинансирования инвестиционных проектов спонсорами и населением - перевод денежных средств населения и спонсоров на счет администрации Омутнинского городского поселения для реализации инвестиционных проектов | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения инициативные группы целевых групп-участников проекта | согласно сроков, установленных Министерством социального развития Кировской области |
| 9 | Подписание соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету муниципального образования из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципального образования | Министерство социального развития Кировской области администрация Омутнинского района администрация Омутнинского городского поселения | согласно сроков, установленных Министерством социального развития Кировской области |
| 10 | Подготовка документации к проведению процедуры отбора подрядчика исполнения работ | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения | 2018 |
| 11 | Подготовка и проведение процедуры отбора подрядчиков для реализации прошедших отбор инвестиционных проектов | финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения |  |
| 12 | Заключение муниципальных контрактов с победителями процедуры отбора подрядчиков | юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |  |
| 13 | Заключение договоров на оказание услуг по строительному контролю | юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |  |
| 14 | Исполнение муниципальных контрактов | подрядчик работ |  |
| 15 | Осуществление контроля за выполнением муниципального контракта по выполнению работ и реализации прошедших отбор инвестиционных проектов | отдел жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения организация, осуществляющая строительный контроль инициативные группы целевых групп -участников проекта |  |
| 16 | Подготовка отчетов: - ежемесячный отчет о расходовании субсидии - информация о заключении муниципальных контрактов, договоров - сведений о выполнении работ | финансово-экономический отдел администрации Омутнинского городского поселения |  |
| 17 | Подготовка и размещение информации о ходе ППМИ-2018 на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения | в течение реализации всех этапов проекта |

_________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Омутнинского городского поселения

от 19.09.2017 № 247

СОСТАВ

рабочей группы по реализации

на территории муниципального образования

Омутнинское городское поселение Омутнинского района

Кировской области инвестиционных проектов

в рамках Проекта по поддержке местных инициатив

в Кировской области в 2017 году

ШАТАЛОВ                                    	- глава администрации

Игорь Владимирович                       Омутнинского городского поселения,

председатель рабочей группы

МИХАЙЛОВА                                      - заведующий отделом по социальным

Надежда Борисовна                           вопросам администрации Омутнинского

городского поселения,

секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

АРАСЛАНОВА                                   - заведующий финансово-экономическим

Елена Викторовна                             отделом администрации

Омутнинского городского поселения

ВОЛКОВА                                             - заведующий юридическим отделом

Елизавета Борисовна                         администрации

Омутнинского городского поселения

НИКУЛИН                                             - заведующий отделом жизнеобеспечения

Павел Владимирович                        администрации

Омутнинского городского поселения

УТКИН					- заместитель главы

Сергей Григорьевич			администрации

Омутнинского городского поселения

председатели				- по согласованию

инициативных групп

целевых групп-

участников проекта

____________________