ОМУТНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 22.10.2008	 №  70

г. Омутнинск

Об утверждении Программы «Развитие

туризма в муниципальном образовании

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области

на 2008-2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской области от 27.03.2007 № 91-ЗО «Об областной целевой программе «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых технологий в экономику Кировской области на 2007-2009 годы», Уставом Омутнинского городского поселения Омутнинская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить программу «Развитие туризма в  муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2008-2013 годы». Прилагается.

2.  Опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Наша жизнь».

- Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области                              В.Л. Друженьков

УТВЕРЖДЕНА

решением Омутнинской

городской Думы

от 22.10.2008  № 70

ПРОГРАММА

- Развитие туризма в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области

- на 2008-2013 годы

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | - Развитие туризма в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2008-2013 годы |
| --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | - Реализация государственной политики в сфере туризма. - Закон Кировской области от 27.03.2007 № 91-ЗО «Об областной целевой программе «Повышение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций и новых технологий в экономику Кировской области на 2007-2009 годы». - Программа социально-экономического развития Омутнинского городского поселения на 2008-2010 годы (Принята в первом чтении Омутнинской городской Думой в 2008 году, прошла публичные слушания 15.09.2008). |
| Заказчик Программы | - Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области |
| Основные разработчики и исполнители Программы | - Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области |
| Цель Программы | - Создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса в Омутнинском городском поселении. - Привлечение внимания к городу Омутнинску путем въездного туризма. - Развитие туристической инфраструктуры с регулярным проведением межобластных и межрайонных мероприятий. |
| Задачи Программы | - Разработка и реализация мероприятий по развитию туризма в Омутнинском городском поселении. - Становление индустрии туризма в качестве доходной отрасли экономики в Омутнинском городском поселении, увеличение наполняемости местного бюджета за счёт налоговых поступлений. - Развитие инфраструктуры туризма в Омутнинском городском поселении, создание сбалансированного рынка туристских услуг на всей территории городского поселения на основе развития въездного и внутреннего туризма. - Удовлетворение спроса потребителей на туристко-рекреационные услуги. - Создание рабочих мест на рынке труда. - Поддержка молодежного спортивно-оздоровительного туризма. |
| Основные мероприятия Программы | В систему основных мероприятий Программы входят: - Организация туристской деятельности и управление туризма в Омутнинском городском поселении. - Рекламно-информационное обеспечение. - Содействие привлечению инвестиций в туристскую индустрию Омутнинского городского поселения. - Развитие связей Кировской области в сфере туризма. - Кадровое обеспечение в области туризма. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008 - 2013 годы |
| Объём и источники финансирования программы | - Общий объём за счёт всех источников финансирования - 214 млн. 602 тыс.708 рублей; в том числе: - за счёт средств городского бюджета - 3 млн. 500 тыс. рублей; - за счёт средств бюджета района - 6 млн. 500 тыс. рублей; - за счёт средств областного бюджета – 204 млн. 602 тыс. 708 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить: - Значительное увеличение потока туристов в Омутнинское городское поселение. - Полностью будет обеспечен полноценный отдых всех социальных слоев населения. - Увеличение объёма услуг. - Увеличение количества рабочих мест. - Закрепление туристкой индустрии как доходной отрасли экономики городского поселения. - Развитие смежных отраслей экономики (транспорт, торговля и общественное питание, строительство и реконструкция автомобильных дорог, благоустройство города, связь, гостиничное хозяйство). - Улучшение здоровья людей. - Развитие физкультуры и спорта. |

Карта №1

Омутнинского района с границами

Омутнинского городского поселения

Белохолуницкий

район

Фаленский район

---   Территория  Омутнинского городского поселения

Центр - г. Омутнинск

Общая площадь – 50,32 кв.км.

Число населённых пунктов: город районного значения – 1

посёлок сельского типа – 3

деревня – 2

Основная информация Омутнинского городского

поселения

население муниципального образования – 25209 чел.

предприятий, организаций - 170

крупных и средних промышленных предприятий - 5

фермерское хозяйство – 1

автомобильных дорог с твердым покрытием  - 47,5 км

железнодорожная станция - 1

предприятий малого бизнеса -  85

средних общеобразовательных школ - 7

средних профессиональных учебных учреждений - 4

детских дошкольных учреждений - 8

учреждений культуры - 3

народных самодеятельных коллективов - 9

спортивных сооружений и площадок - 4

действующих церковных приходов – 4

количество торговых точек – 227

количество индивидуальных предпринимателей - 572

- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

- Программа «Развитие туризма в муниципальном образовании Омутнинское

- городское поселение Омутнинского района Кировской области

- на 2008 – 2013 годы»

- Туризм в современной жизни общества играет всё более важную роль в силу своего непосредственного воздействия, как на социальную, так и на экономическую сферы.

- Туризм представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного и природного наследия, традиций. Правильно спланированный и рационально организованный туризм является особым и очень эффективным видом экспорта, не требующим вывоза материальных и природных богатств, на месте предоставляющим потребителю услуги.

- Индустрия туризма как ни одна другая отрасль хозяйства заинтересована в сохранении природы, развития спорта,  культуры, облика города, благоприятной экологической ситуации.

- Выбор лечебно-оздоровительного  туризма, как одного из видов отраслевой специализации экономики Омутнинского городского поселения, определяется не только наличием уникального комплекса туристских ресурсов, но и условием наиболее эффективного использования совокупного производственного и социально-спортивного культурного потенциала территории при сохранении экологического и спортивного  наследия и равновесия.

- Являясь важным средством физического и духовного оздоровления, воспитания, познания и повышения культурного, спортивного  уровня населения, туризм оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговлю, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, производство товаров народного потребления и может составить одно из наиболее перспективных направлений экономики города.

- В Кировской области очень длительная зима. Характерной её особенностью по сравнению со многими южными районами и регионами северо-запада России является устойчивость снежного покрова. Но потенциал зимних видов спорта используется слабо. При наличии всех благоприятных природных и иных факторов потенциал спортивного туризма в общей социально-экономической структуре города Омутнинска тоже остаётся невостребованным. При этом, в силу своего географического положения и особенностей развития Омутнинского городского поселения располагает необходимыми ресурсами для развития зимнего туризма на своей территории, используя зимние виды спорта. Поэтому и возникла идея строительства «Лыжного комплекса «Звезда Севера» на территории Омутнинского городского поселения.

- Жемчужиной города Омутнинска является пруд с зеркальной площадью 857 га, участок лесного массива в северно-западной части г. Омутнинска в районе улиц 30 лет Победы, Бисерской, федеральной трассы на город Пермь. Данную инфраструктуру можно использовать для отдыха и в летнее время. Для этого планируем строительство прогулочной трассы и лыжероллерной трассы в «Лыжном комплексе», которые могут использовать спортсмены на летних тренировках. Определённым потенциалом обладают  охота и рыболовство, в лесах Омутнинского района большое количество зверей, на которых разрешена охота. Все эти факторы можно использовать для отдыха в летнее время.

- Въездной и внутренний туризм недостаточно развиты. Материальная база объектов размещения, включая гостиничные номера в общежитиях, характеризуются высокой степенью морального и физического износа. Материальные ресурсы  туризма нуждаются в капитальном строительстве, модернизации или функциональной реконструкции. Многие объекты показа – музей,  архитектурные памятники – требуют срочной реставрации.

- Решение проблем туристической отрасли возможно только программным путём, определяющим направления местной, районной, областной, государственной поддержками развития этой сферы.

- Турист - потребитель туристского продукта, и за это потребление он отдаёт деньги, которые и составляют доход от туристской отрасли. В целом турпродукт городского поселения будет состоять из туристских услуг, работ и услуг смежных отраслей. Вместе с тем именно эта совокупность услуг отраслей и способна удовлетворить потребности туриста.

- 2. Основные цели и задачи, мероприятия Программы

- с указанием сроков и этапов её реализации, показателей

- эффективности, характеризующих достижение поставленных

- целей.

Главной целью стратегии в области туризма в Омутнинском городском поселении является создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного спортивно-туристического «Лыжного комплекса «Звезда Севера», как самого передового и технически оснащенного центра отдыха российских  граждан в городе Омутнинске Омутнинского района Кировской области.

К основным задачам создания комплекса относятся:

- Создание отвечающего международным стандартам активного отдыха.

- Развитие различных видов спорта (Зимой: лыжный, биатлон, горнолыжный спуск. Летом: оздоровительные пробежки, учебно-тренировочные занятия, лёгкая атлетика, летний биатлон, гонки на лыжероллерах, стендовая (траншейная) стрельба, футбол), проведение международных, российских, областных, районных, городских соревнований.

- Пропаганда здорового образа жизни.

- Внедрение культуры активного семейного отдыха и приобщение к ней широких слоёв населения.

- Подготовка детей для российского олимпийского резерва и российских спортсменов по различным видам спорта на базе спортивного комплекса.

В связи с вышеизложенным  разработаны ряд поэтапных мероприятий по капитальному строительству «Лыжного комплекса «Звезда Севера », в том числе и поэтапное проектирование.

Перечень программных мероприятий.

| Сроки | Программные мероприятия | Сумма, Руб. |
| --- | --- | --- |
| Проектно- изыскательные работы ( в ценах 2-ого кв.2008 г. с НДС ) 9 502 708 |  |  |
| 2008 г. | 1-я стадия проектирования «Лыжного комплекса «Звезда Севера» выделены средства из областного бюджета, | 1 200 000 |
| 2009 г. | 2-я стадия проектирования «Лыжного комплекса «Звезда Севера» - Средства областного бюджета - Средства бюджета района - Средства городского бюджета | 4 987 023 3 487 000 1 000 000 500 023 |
| 2010 г. | 3-я стадия проектирования «Лыжного комплекса «Звезда Севера» - Средства областного бюджета - Средства бюджета района - Средства городского бюджета | 3 315 685 2 315 000 500 000 500 685 |

- я стадия проектирования «Лыжного комплекса»  включает в себя  капитальное  строительство:

Лыжный стадион

( летом тренировочное футбольное поле с беговыми дорожками для легкой атлетики)

1. Административно-бытовое 2-х этажное здание

2. Трибуны  болельщиков  на  500  человек.

3.  Боксы для хранения  спортивной техники.

2-  я стадия проектирования «Лыжного комплекса  включает  в себя  капитальное

строительство:

Биатлонный  центр на  40  участников

1. Стрельбище для биатлона и стендовой стрельбы .

2. Лыжероллерная трасса в асфальтном покрытии  длиной 2,5 км.

3.  Лыжная   трасса  (грунтовая )  5 км.

4. Трибуны на 300 мест.

- я стадия проектирования «Лыжного комплекса включает в себя  капитальное строительство:

Гостиничный  комплекс с горнолыжной   трассой

- Гостиница (кемпинг) на 80 мест с кафе.

- Автомобильная стоянка.

- Горнолыжная трасса.

Начинать капитальное строительство «Лыжного комплекса» после 1-ой стадии проектирования  и так  продолжать после оплаты каждой стадии проекта. Сроки реализации всей Программы строительства «Лыжного комплекса»   2008-2013 годы..

| 2011 г. | 1. Гостиница (кемпинг) на 80 мест с кафе 2. Автомобильная стоянка 3. Горнолыжная трасса – спуск с подъёмниками. Длина спуска 850-900 м., длина подъёма 550-600 м.. - Средства областного бюджета - Средства бюджета района - Средства городского бюджета | 50 000,0 2 000,0 12 000,0 62 500,0 1 000,0 500,0 |
| --- | --- | --- |
| 2012 г. | Завершение капитального строительства «Лыжного комплекса» - Средства областного бюджета - Средства бюджета района - Средства городского бюджета | 28 100,0 26 600,0 1 000,0 500,0 |
| 2013 г. | Завершение капитального строительства «Лыжного комплекса» - Средства областного бюджета - Средства бюджета района - Средства городского бюджета | 20 000,0 18 500,0 1 000,0 500,0 |

В настоящее время принято решение  оплатить проектные  работы  1–й стадии из средств областного бюджета в сумме 1 200 ,0  тысяч рублей.

Проект 1-ой стадии выставлен на аукцион, Заказчик КОГУ «Управление капитального строительства»,  ведётся  поиск  подрядчиков, исполнителей данных  работ.

Предполагаемые объёмы  и  источники  финансирования  Программы

Тыс. руб.

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 1 200,0 | 56987,0 | 38 815,0 | 62 500,0 | 26 600,0 | 18 500,0 |
| Районный бюджет |  | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Городской бюджет |  | 1 000,0 | 1 000,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Всего: | 1 200,0 | 59987,0 | 41315,0 | 64000,0 | 28100,0 | 20000,0 |

Общая сумма финансирования строительства «Лыжного комплекса» составила:

214  млн.  602 тыс. 708 рублей  ( включая строительно -монтажные и проектно-изыскательные работы  в ценах  2 кв.  2008 года с НДС ) .

Объёмы финансирования Программы на 2008- 2013 годы за счёт разных источников бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению принятий решений финансирования на соответствующий финансовый год. В этом случае финансовый эффект от реализации  программных мероприятий будет в дальнейшем реинвестироваться.

Решение проблем туристской отрасли и развитие оздоровительно-спортивных мероприятий  в Омутнинском городском поселении возможна только программным путём,  определяющим направления областной и государственной поддержки развития этой сферы.. При эффективной поддержке финансовыми и административными ресурсами  туризм и спорт может стать одной из ведущих отраслей и важным фактором в решении социальных и экономических проблем города Омутнинска.

Реализация данной  Программы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский  потенциал, оживить туристический рынок, укрепить материальную базу, дать рабочие места в городе и получить необходимую поддержку развития  туризма и спорта со стороны государства.

Контроль за реализацией Программы осуществляется с участием  органов  местного самоуправления и заказчиком администрация Омутнинского городского поселения.

К данной  Программе  приложены:

1. Фильм  ЗАО  «Омутнинского металлургического завода» о развитии  лыжного спорта. в г. Омутнинске, гости  спортивных соревнований, чемпионы России.  Проект «Лыжного комплекса «Звезда Севера»  (диск).

2. Приложение (на 2-х листах)  Эскизные работы «Лыжного комплекса « Звезда Севера».

__________________________