## свод
Министерство финансов Кировской области
Сводный отчет на 01 июля 2020 года об исполнении плана реализации муниципальных программ Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области
за период с 01.01.2017г. по 30.06.2017г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Разд. | Наименование ответственного исполнителя | Расх. | КОСГУ | ДопКласс | #Н/Д | Программа | #Н/Д | #Н/Д | Первоначальная роспись/план | Источники финансирования | Плановые расходы на 2020 год (тыс. руб.) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Кассовые расходы на 01 июля 2020 года (тыс. руб.) | #Н/Д | #Н/Д | Остаток росписи/плана | Отношение кассовых расходов к плановым расходам (%) | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Результат реализации мероприятия, причины отклонений
| Начало реализации | Окончание реализации | Начало реализации | Окончание реализации
1. Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение" на 2016-2022 годы |  |  |  |  | Соловьев А.Е. - главный специалист по ГО и ЧС | 0000 | 0200000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 181246.6 | Всего, в том числе: | 10 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 10 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
Удаление свастики, лозунгов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры | [15 empty] | местный бюджет | 10 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01
2. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | Солтыс С.М. - заведующий отделом управления муниципальным имуществом | 0000 | 0300000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 306 | Всего, в том числе: | 7453 | [16 empty] | 2516.552 |  |  |  | 33.7656 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | местный бюджет | 7453 | [16 empty] | 2516.552 |  |  |  | 33.7656
2.1. Содержание и ремонт муниципального имущества | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 963.856 | [16 empty] | 433.242 |  |  |  | 44.9488
2.2. Оплата коммунальных услуг за муниципальное имущество | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 905.2 | [16 empty] | 245.438 |  |  |  | 27.1142
2.3. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 517 | [16 empty] | 105.186 |  |  |  | 20.3455
2.4. Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 2132.512 | [16 empty] | 470.242 |  |  |  | 22.0511
2.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 185 | [16 empty] | 32.644 |  |  |  | 17.6454
2.6. Затраты на содержание Отдела УМИ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 2749.432 | [16 empty] | 1229.8 |  |  |  | 44.7292
3. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы |  |  |  |  | Соловьев А.Е. - главный специалист по ГО и ЧС | 0000 | 0400000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 45023.605 | Всего, в том числе: | 1133.048 | [16 empty] | 284.704 |  |  |  | 25.1273 | 0 | 0% | 0
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01
[16 empty] | местный бюджет | 1133.048 | [16 empty] | 284.704 |  |  |  | 25.1273
1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Омутнинского городского поселения, в т.ч.: | [15 empty] | местный бюджет | 415 | [16 empty] | 43.899 |  |  |  | 10.5781
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01
1.1. Восполнение пожарных водоемов | [15 empty] | местный бюджет | 60 | [16 empty] | 14 |  |  |  | 23.3333
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01
2. Ликвидация и предотвращение чрезвычайных ситуаций в Омутнинском городском поселении | [15 empty] | местный бюджет | 350 | [16 empty] | 149.757 |  |  |  | 42.7877
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | [15 empty] | местный бюджет | 270 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2020-05-19 | 2020-08-04 | 2020-05-19
4. Исследование воды | [15 empty] | местный бюджет | 7 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2020-06-01 | 2020-07-31 | 2020-06-01
5. Обработка общественных пространств дезинфицирующими средствами в рамках предупреждения коронавирусной инфекции (COVID-19) | [15 empty] | местный бюджет | 91.048 | [16 empty] | 91.048 |  |  |  | 100
| 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30
4. "Развитие благоустройства" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | Никулин П.В. - заведующий отделом жизнеобеспечения | 0000 | 0600000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 335 | Всего, в том числе: | 18675.878 | [16 empty] | 4903.268 |  |  |  | 26.2546 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 2820.334 | [16 empty] | 1207.283 |  |  |  | 42.8064
[16 empty] | местный бюджет | 15855.544 | [16 empty] | 3695.985 |  |  |  | 23.3104
1. Содержание и очистка мест общего пользования | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 3819.28 | [16 empty] | 448.888 |  |  |  | 11.7532
2. Противоклещевая обработка | 2020-05-06 | 2020-07-31 | 2020-05-06 | [12 empty] | местный бюджет | 100 | [16 empty] | 84 |  |  |  | 84
3. Озеленение, валка аварийных деревьев | 2020-05-19 | 2020-10-01 | 2020-05-19 | [12 empty] | местный бюджет | 400 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
4. Проект «Народный бюджет» | 2020-04-08 | 2020-09-01 | 2020-04-08 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 2512.697 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 1500 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 1012.697 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в Омутнинском городском поселении | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 1000 | [16 empty] | 194.396 |  |  |  | 19.4396
6. Организация уличного освещения в Омутнинском городском поселении | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 8223.35 | [16 empty] | 2607.463 |  |  |  | 31.708
7. Организация сбора и вывоза мусора и несанкционированных отходов | 2020-07-06 | 2020-10-01 | 2020-07-06 | [12 empty] | местный бюджет | 500 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
8. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2020-06-08 | 2020-07-01 | 2020-06-08 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 71.894 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 61.1 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 10.794 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
9. Организация ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | [11 empty] | местный бюджет | 69.7 | [16 empty] | 69.027 |  |  |  | 99.0344
10. Прочие работы по благоустройству | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 400.313 | [16 empty] | 249.886 |  |  |  | 62.4227
11. Изготовление знаково-информационных объектов (адресных указателей, улиц и переулков) | 2020-05-19 | 2020-06-18 | 2020-05-19 | 2020-06-17 | [11 empty] | местный бюджет | 120 | [16 empty] | 42.325 |  |  |  | 35.2708
12. Проект по поддержке местных инициатив | 2020-01-01 | 2020-02-04 | 2020-01-01 | 2020-02-04 | [11 empty] | Всего, в том числе: | 1458.644 | [16 empty] | 1207.283 |  |  |  | 82.7675 |  |  |  | оплата за 2019 год, в 2020 году проект не будет реализовываться
[16 empty] | областной бюджет | 1259.234 | [16 empty] | 1207.283 |  |  |  | 95.8744
[16 empty] | местный бюджет | 199.41 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
5. "Развитие дорожного хозяйства" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | Никулин П.В. - заведующий отделом жизнеобеспечения | 0000 | 0900000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 1193.4 | Всего, в том числе: | 23022.516 | [16 empty] | 9879.751 |  |  |  | 42.9134 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 3849.15 | [16 empty] | 138.793 |  |  |  | 3.6058
[16 empty] | районный бюджет | 600 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 18573.366 | [16 empty] | 9740.958 |  |  |  | 52.4458
1. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 2020-01-28 | 2020-12-20 | 2020-01-28 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 3500 | [16 empty] | 138.793 |  |  |  | 3.9655
[16 empty] | областной бюджет | 3500 | [16 empty] | 138.793 |  |  |  | 3.9655
1.1. Расходы на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных с помощью специальных технических средств | 2020-02-01 | 2020-12-20 | 2020-02-01 | [12 empty] | областной бюджет | 20 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.2. Обеспечение содержания и работы видеосистем | 2020-01-28 | 2020-12-20 | 2020-01-28 | [12 empty] | областной бюджет | 620 | [16 empty] | 138.793 |  |  |  | 22.386
1.3. Услуги по содержанию и обеспечению работы специальных технических средств (в том числе оснащение специальными техническими средствами, имеющими функции фото-киносьемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения) | [15 empty] | областной бюджет | 2860 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | контракт не заключен
2. Подпрограмма "Организация перевозок автомобильным транспортом" | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 415.75 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 349.15 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 66.6 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.1. Организация процесса выдачи карт маршрутов регулярных перевозок | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 4.3 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.2. Изготовление и установка информационно-указательных знаков на остановочных пунктах, имеющих поле знака и информационное поле | [15 empty] | местный бюджет | 62.3 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | контракт не заключен
2.3. Обеспечение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, договорами, соглашениями | [15 empty] | областной бюджет | 349.15 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | соглашение с министерством транспорта Кировской области не заключено
3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 12935.953 | [16 empty] | 9672.044 |  |  |  | 74.7687
[16 empty] | районный бюджет | 600 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 12335.953 | [16 empty] | 9672.044 |  |  |  | 78.4053
4. Ремонт асфальтированных тротуаров | [15 empty] | местный бюджет | 1500 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | контракт не заключен
5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта | [15 empty] | местный бюджет | 2835.081 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | контракт не заключен
6. Установка дорожных знаков, ограждений, искусственных неровностей | 2020-04-20 | 2020-06-25 | 2020-04-20 | [12 empty] | местный бюджет | 1835.732 | [16 empty] | 68.914 |  |  |  | 3.754 |  |  |  | оплата остановки
6. "Развитие коммунальной инфраструктуры" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | Никулин П.В. - заведующий отделом жизнеобеспечения | 0000 | 1300000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 31091.9 | Всего, в том числе: | 4574.43 | [16 empty] | 520.419 |  |  |  | 11.3767 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | местный бюджет | 4574.43 | [16 empty] | 520.419 |  |  |  | 11.3767
1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения в т.ч.: строительство водопровода ул.Станционная | 2020-05-06 | 2020-09-01 | 2020-05-06 | [12 empty] | местный бюджет | 3874.43 | [16 empty] | 190 |  |  |  | 4.9039
2. Компенсация за услуги бани | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 700 | [16 empty] | 330.419 |  |  |  | 47.2027
7. "Развитие муниципального управления" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | Михайлова Н.Б. - заведующий организационным отделом | 0000 | 1400000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 30 | Всего, в том числе: | 14290.904 | [16 empty] | 6647.39 |  |  |  | 46.5148 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 2.9 | [16 empty] | 2.9 |  |  |  | 100
[16 empty] | местный бюджет | 14288.004 | [16 empty] | 6644.49 |  |  |  | 46.504
1. Работа административной комиссии | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | областной бюджет | 2.9 | [16 empty] | 2.9 |  |  |  | 100
2. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 14264.004 | [16 empty] | 6639.49 |  |  |  | 46.5472
3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение ква-лификации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | [12 empty] | местный бюджет | 24 | [16 empty] | 5 |  |  |  | 20.8333
8. "Поддержка некоммерческих организаций и мероприятия в сфере молодежной политики" Омутнинского городского поселения на 2014-2022 годы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 |  | Курилова В.Н. - заведующий отделом по социальным вопросам | 0000 | 1500000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 16 | Всего, в том числе: | 751.2 | [16 empty] | 117.874 |  |  |  | 15.6914 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | местный бюджет | 751.2 | [16 empty] | 117.874 |  |  |  | 15.6914
1. Подпрограмма "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в Омутнинском городском поселении" на 2014-2022 годы | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 104.6 | [16 empty] | 16.524 |  |  |  | 15.7973
[16 empty] | местный бюджет | 104.6 | [16 empty] | 16.524 |  |  |  | 15.7973
1.1. Выплаты председателям ТОСов за сопровождение муниципальной подпрограммы | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | [12 empty] | местный бюджет | 24.6 | [16 empty] | 10.524 |  |  |  | 42.7805
1.2. Проведение конкурса по пожарной безопасности и санитарной очистке среди ТОСов | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-06-08 | 2020-06-26 | [11 empty] | местный бюджет | 15 | [16 empty] | 6 |  |  |  | 40 |  |  |  | В рамках конкурса приобретались и выдавалась саженцы кустарников, перчатки и мешки для мусора для благоустройства и приборки территории ТОСов. Итоги конкурса подведены 26.06.2020, по результатам участникам были вручены денежные призы.
1.3. Проведение культурно-массовых мероприятий, проводимых на территориях ТОСов | 2020-04-01 | 2020-09-30 | [13 empty] | местный бюджет | 65 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Мероприятия не проводились в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой
2. Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и предупреждения правонарушений несовершеннолетних в Омутнинском городском поселении" на 2014-2022 годы | 2020-06-16 | 2020-08-10 | 2020-06-16 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 416.6 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 416.6 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
3. Подпрограмма "Финансовая поддержка местной организации "Омутнинский городской совет ветеранов" на 2014-2022 годы | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 2020-01-21 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 110 | [16 empty] | 57.9 |  |  |  | 52.6364
[16 empty] | местный бюджет | 110 | [16 empty] | 57.9 |  |  |  | 52.6364
4. Подпрограмма "Финансовая поддержка местной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 2014-2022 годы | 2020-01-21 | 2020-12-31 | 2020-01-21 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 120 | [16 empty] | 43.45 |  |  |  | 36.2083
[16 empty] | местный бюджет | 120 | [16 empty] | 43.45 |  |  |  | 36.2083
9. "Осуществление мероприятий, связанных с подготовкой сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2022 годы | 2020-06-08 | 2020-11-15 | 2020-06-08 |  | Запольских К.А. - главный специалист финансово-экономического отдела администрации Омутнинского городского поселения (далее главный специалист) | 0000 | 1700000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 100 | Всего, в том числе: | 600 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 300 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 300 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
9.1. Подготовка сведений о границах территориальных зон для внесения изменений в правила землепользования и застройки в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации | 2020-06-08 | 2020-11-15 | 2020-06-08 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 600 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 300 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 300 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
10. "Формирование современной городской среды" на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы | 2020-02-18 | 2020-12-31 | 2020-04-06 |  | Шихалеева А.В. - главный специалист финансово-экономического отдела администрации Омутнинского городского поселения (далее - главный специалист) | 0000 | 1900000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 1829.2 | Всего, в том числе: | 90237.427 | [16 empty] | 7.772 |  |  |  | 0.0086128 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 89576.2 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 661.227 | [16 empty] | 7.772 |  |  |  | 1.1754
10.1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Омутнинского городского поселения | 2020-02-18 | 2020-09-01 | 2020-05-15 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 10199.711 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 9576.2 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 623.511 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
10.1.1. Благоустройство общественных территорий Омутнинского городского поселения | 2020-04-06 | 2020-09-01 | 2020-05-15 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 3622.499 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 3441.373 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 181.126 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
10.1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2020-02-18 | 2020-09-01 | 2020-05-15 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 6577.212 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 6134.827 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 442.385 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
10.2. Прочие мероприятия по благоустройству | 2020-04-06 | 2020-12-31 | 2020-04-06 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 37.716 | [16 empty] | 7.772 |  |  |  | 20.6066
[16 empty] | областной бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 37.716 | [16 empty] | 7.772 |  |  |  | 20.6066
10.3. Проект создания комфортной городской среды "ЗАВОДной Омутнинск" в г. Омутнинск Кировской области | 2020-06-10 | 2020-12-31 | 2020-06-10 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 80000 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 80000 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
11. "Повышение качества водоснабжения на территории Омутнинского городского поселения" на 2019-2024 годы | 2020-06-29 | 2020-11-01 | 2020-06-29 |  | Запольских К.А. - главный специалист | 0000 | 2100000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 2259.7 | Всего, в том числе: | 31265.3 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 29702 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 1563.3 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
11.1. Разработка проектной документации по модернизации системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | - | - | - | - | [11 empty] | Всего, в том числе: | 2000 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | выполнение мероприятия перенесено на последующие годы реализации программы
[16 empty] | областной бюджет | 1900 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 100 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
11.2. Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | - | - | - | - | [11 empty] | Всего, в том числе: | 21265.3 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 20202 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 1063.3 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
11.3. Разработка проектной документации по модернизации системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 2020-06-29 | 2020-11-01 | 2020-06-29 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 8000 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 7600 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 400 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
12. "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2019-2024" | 2019-09-23 | 2020-11-01 | 2019-09-23 |  | Запольских К.А. - главный специалист | 0000 | 2300000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 1356.5 | Всего, в том числе: | 3272.5 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 2618 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 654.5 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
2020-11-01
12.1. Разработка проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области", в том числе: | 2019-09-23 | 2020-11-01 | 2019-09-23 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 3272.5 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 2618 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 654.5 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
12.1.1. Выполнение работ по разработке проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области" | 2019-09-23 | 2020-11-01 | 2019-09-23 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 2172.5 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 1738 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 434.5 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
12.1.2. Проведение государственных экспертиз проектной документации | 2020-08-24 | 2020-10-24 | [13 empty] | Всего, в том числе: | 1100 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 880 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 220 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
13. "Развитие сельских территорий муниципального образования Омутнинское городское поселение" на 2020-2024 годы | 2020-01-14 | 2020-09-01 | 2020-01-14 |  | Запольских К.А. - главный специалист | 0000 | 2500000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 41509.8 | Всего, в том числе: | 686.409 | [16 empty] | 1.837 |  |  |  | 0.26762 | 0 | 0% | 0
[16 empty] | федеральный бюджет | 455.2 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 24 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 165.209 | [16 empty] | 1.837 |  |  |  | 1.1119
[16 empty] | внебюджетные источники | 42 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
13.1. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2020-01-14 | 2020-09-01 | 2020-01-14 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 686.409 | [16 empty] | 1.837 |  |  |  | 0.26762
[16 empty] | федеральный бюджет | 455.2 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 24 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 165.209 | [16 empty] | 1.837 |  |  |  | 1.1119
[16 empty] | внебюджетные источники | 42 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
13.1.1. Реализация мероприятия "Благоустройство сельских территорий" - Создание и обустройство спортивной площадки по улице Молодежная з/у 12, деревня Плетеневская | 2020-06-15 | 2020-09-01 | 2020-06-15 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 684.572 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | федеральный бюджет | 455.2 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 24 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 163.372 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | внебюджетные источники | 42 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
13.1.2. Проверка сметной стоимости, строительный контроль | 2020-01-14 | 2020-03-12 | 2020-01-14 | 2020-03-12 | [11 empty] | местный бюджет | 1.837 | [16 empty] | 1.837 |  |  |  | 100
14. "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2019-2022 годы | 2020-01-24 | 2020-12-20 | 2020-01-24 |  | Шихалеева А.В. - главный специалист | 0000 | 2600000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 17207.894 | Всего, в том числе: | 3142.106 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
[6 empty] | 0000 | 3000000000 | 000 | 000 | [5 empty] | 574.5 | федеральный и областной бюджеты | [22 empty] | 0 | 0% | 0
[16 empty] | областной бюджет | 2985 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 157.106 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 2020-01-24 | 2020-12-20 | 2020-01-24 | [12 empty] | Всего, в том числе: | 3142.106 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 2985 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | местный бюджет | 157.106 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
ВСЕГО РАСХОДОВ: | [16 empty] | 199114.718 | [16 empty] | 24879.567 |  |  |  | 12.4951
[16 empty] | федеральный бюджет | 455.2 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | областной бюджет | 131877.584 | [16 empty] | 1348.976 |  |  |  | 1.0229
[16 empty] | местный бюджет | 66139.934 | [16 empty] | 23530.591 |  |  |  | 35.577
[16 empty] | районный бюджет | 600 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | внебюджетные источники | 42 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0
Главный специалист финансово-экономического отдела администрации Омутнинского городского поселения К.А. Запольских