Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Омутнинского городского поселения

от 14 .04.2020 № 127

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в 2020 – 2021 годах

проекта

«ЗАВОДной Омутнинск – программа активации городских связей»

в рамках Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственный исполнитель** |
|  | Подготовка технического задания по разработке проектно – сметной документации по благоустройству набережной Омутнинского пруда в рамках проекта | 06.04.2020 | 17.04.2020 | Уткин С.Г.  Никулин П.В. |
|  | Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на разработку проектной документации | 25.05.2020 | До 01.06.2020 | Шаталов И.В. |
|  | Проведение кадастровых работ  - определение границ земельных участков, подлежащих благоустройству в рамках реализации проекта  - постановка на кадастровый учёт земельных участков | 06.04.2020 | До 20.07.2020 | Солтыс С.М.  Дитятьев Д.Ю. |
|  | Представление в Минстрой России контракта на разработку проектной документации | 10.07.2020 | До 25.07.2020 | Шаталов И.В. |
|  | Представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации | 10.10.2020 | До 20.10.2020 | Шаталов И.В. |
|  | Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта | 5.11.2020 | До 15.11.2020 | Шаталов И.В.  Арасланова Е.В. |
|  | Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта | 15.12.2020 | До 25.12.2020 | Шаталов И.В.  Арасланова Е.В. |
|  | Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта | 07.05.2021 | До 10.05.2021 | Шаталов И.В.  Уткин С.Г. |
|  | Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт [www.gorodsreda.ru](http://www.gorodsreda.ru) | 07.05.2021 | До 10.05.2021 | Шаталов И.В.  Солтыс С.М. |
|  | Выполнение работ по реализации проекта | 07.05.2021 | До 01.11.2021 | Шаталов И.В.  Уткин С.Г. |
|  | Представление в Минстрой России письма высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта и выполнении соглашения, заключенного между Минстроем России и субъектом Российской Федерации, с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации о завершении реализации проекта | 25.12.2021 | До 30.12.2021 | Шаталов И.В. |