| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 17.02.2012 |  | № | 38 |
| г. Омутнинск |

# Об утверждении  Плана мероприятий

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие

# при предоставлении муниципальных услуг на территории Омутнинского городского поселения

# Омутнинского района Кировской области

В целях реализации Федерального закона от  07.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями», распоряжения Правительства РФ от 28 декабря 2011 г. N 2415-р «О внесении изменений в распоряжения Правительства Российской Федерации»,  в части заполнения технологических карт межведомственного взаимодействия, администрация Омутнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Утвердить план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие  при предоставлении муниципальных услуг в Омутнинском городском поселении. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области и разместить на официальном сайте Омутнинского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой

## И.о. главы администрации

Омутнинского городского поселения         Л.П. Симонов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Омутнинского городского поселения

# от 17.02.2012 № 38

# План мероприятий

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие

# при предоставлении муниципальных услуг в Омутнинском городском поселении

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель (Соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение главы администрации Омутнинского городского поселения ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 01.03.2012 | Нормативно- правовой акт администрации Омутнинского городского поселения | Глава администрации Омутнинского городского поселения |
|  | Определение структурного подразделения, ответственного за организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 01.03.2012 | Нормативно- правовой акт администрации Омутнинского городского поселения | Глава администрации Омутнинского городского поселения |
|  | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 01.03.2012 | Нормативно- правовой акт о создании рабочей группы | Юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
|  | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия | 01.03.2012 | Перечень муниципальных услуг | Юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
|  | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия по каждой муниципальной услуге с элементами межведомственного взаимодействия: |  |  |  |
| 5.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения, а также их отраслевых органах, необходимых для предоставления муниципальных услуг | 01.06.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Администрация Омутнинского городского поселения |
| 5.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 01.06.2012 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | Согласование с источниками информации, одобрение коллегиальным органом (рабочая группа по МВ) технологических карт межведомственного взаимодействия | 01.06.2012 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Администрация Омутнинского городского поселения |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов (в т.ч. локальных) с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | 01.06.2012 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт межведомственного взаимодействия) | Юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  | Юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
|  | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | постоянно | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений в постановления (иные нормативные правовые акты), направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия | постоянно | Нормативные правовые акты | Отделы администрации Омутнинского городского поселения |
|  | Определение перечня информационных ресурсов и утверждение нормативного правового акта, регулирующего основные информационные ресурсы администрации Омутнинского городского поселения. | 01.06.2012 | Перечень, регулирующий основные информационные ресурсы | Отделы администрации Омутнинского городского поселения |
| Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
|  | Заключение Соглашения с Оператором региональной системы межведомственного взаимодействия об обеспечении взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | 01.01.2013 | Соглашение | Глава администрации Омутнинского городского поселения |
|  | Создание системы электронного документооборота органов местного самоуправления | 01.01.2013 | Отчет с результатами создания СЭДО | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам органов местного самоуправления Омутнинского района, а также их отраслевыми органами в разрезе муниципальных услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем. | 01.01.2013 | Перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | Доработка информационных систем | 01.01.2013 | Отчет с результатами доработки | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | Подключение информационных систем органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения, а также их отраслевыми органами к РСМЭВ | 01.01.2013 | Отчет с результатами подключения | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой муниципальной услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | 01.01.2013 | Технические задания на электронные сервисы Перечень зарегистрированных электронных сервисов Протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | Одобрение размещения электронных сервисов в РСМЭВ | 01.01.2013 | Протокол | Администрация Омутнинского городского поселения |
| Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |
|  | Заключение Соглашения между органами местного самоуправления Омутнинского района, а также их отраслевыми органами и Удостоверяющим центром, входящим в Единое пространство доверия электронной цифровой подписи о взаимном признании электронных подписей в рамках межведомственного электронного взаимодействия | 01.01.2013 | Соглашение | Глава администрации Омутнинского городского поселения |
| Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение обучающих семинаров муниципальных служащих (методическое и технологическое обеспечение) |  | Отчет о проведении обучающих семинаров | Сектор по вопросам реализации административной реформы администрации Омутнинского района* |
| Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ при предоставлении услуг органами местного самоуправления Омутнинского района | 01.05.2011 | План мероприятий | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ при предоставлении услуг органов местного самоуправления Омутнинского района | постоянно | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные главе администрации Омутнинского района | Администрация Омутнинского городского поселения |
| Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Контроль выполнения мероприятий утвержденного органов местного самоуправления Омутнинского района, достижения запланированных показателей | еженедельно | Отчет о выполнении требований Закона № 210-ФЗ, представленный в департамент экономического развития | Администрация Омутнинского городского поселения |
|  | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 01.01.2012 | Отчет о результатах деятельности с конкретизацией по каждой услуге, представленный в департамент экономического развития | Администрация Омутнинского городского поселения |

*- ответственные исполнители включены в План мероприятий по согласованию.

___________________