Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Омутнинского городского поселения

от 13.08.2019 № 699

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по участию муниципального образования Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные точки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения администрацией Омутнинского городского поселения об участии в конкурсе, утверждение дорожной карты и Перечня пунктов приема Предложений от населения муниципального образования. Опубликование решения об участии в конкурсе на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | не позднее 30.08.2019 | организационный отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 2 | Осуществление приема Предложений от населения муниципального образования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса | с 01.09.2019 по 10.10.2019 (включительно) | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 3 | Подведение итогов общественной муниципальной комиссией по приему Предложений по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса | не позднее 16.10.2019 | общественная муниципальная комиссия отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 4 | Опубликование решения общественной муниципальной комиссии (протокола) по подведению итогов приема Предложений по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках конкурса на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 18.10.2019 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 5 | Осуществление приема Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на определенной общественной муниципальной комиссией общественной территории | с 21.10.2019 по 22.11.2019 (включительно) | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 6 | Подведение итогов общественной муниципальной комиссией по приему Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной территории | не позднее 27.11.2019 | общественная муниципальная комиссия отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения |
| 7 | Опубликование решения общественной муниципальной комиссии (протокола) по подведению итогов приема Предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на общественной территории на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 29.11.2019 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения юридический отдел администрации Омутнинского городского поселения |
| 8 | Подготовка конкурсной заявки и направление в Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области | не позднее 30.12.2019 | отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения организационный отдел администрации Омутнинского городского поселения |

_________________