АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 .03.2021								№ 144

г.Омутнинск

Об утверждении дорожной карты  по проведению в 2022 году

на территории Омутнинского городского поселения

голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022

В целях реализации в 2022 году на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы»,

в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг.» (с изменениями от 21.12.2017 № 169/пр), постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741- П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области», постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 10.10.2017 № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Омутнинского городского поселения на 2018-2024 годы» (с изменениями от 22.01.2021 № 36), п.п. 2,4 постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1630 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации), Уставом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области:

1.	Утвердить дорожную карту по организации и проведению в 2021 году  на территории Омутнинского городского поселения голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году согласно приложению.

2.       Постановление администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение от 09.12.2020 № 957 «Об организации и проведении в 2021 году на территории Омутнинского городского поселения рейтингового голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году» считать утратившим силу.

3.	Настоящее постановление с приложением разместить на официальном сайте администрации Омутнинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.	Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания.

5.	Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения				И.В. Шаталов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Омутнинского городского поселения

от      .03.2021 №

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по организации и проведению в 2021 году

на территории Омутнинского городского поселения

голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году

| № п/п | Наименование этапа | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания общественной комиссии для назначения общественного обсуждения по выбору общественной территорий для включения в список голосования | Декабрь 2020 |
| 2. | Общественное обсуждение – 30 к. дн. по выбору общественной территории для включения в список рейтингового голосования | Декабрь 2020 – январь 2021 |
| 3. | Проведение заседания общественной муниципальной комиссии по утверждению итогов общественного обсуждения по выбору общественной территории для включения в список голосования; опубликование решений комиссии на официальном Интернет – сайте администрации Омутнинского городского поселения | Январь 2021 |
| 4. | Формирование рабочей группы по организации и проведению онлайн - голосования | не позднее 03 февраля 2021 |
| 5. | Подготовка плана информирования граждан о проведении онлайн-голосования | не позднее 15 февраля 2021 |
| 6. | Создание волонтёрского штаба | не позднее 04.03.2021 |
| 7. | Регистрация волонтёров на сайте www.dobro.ru | не позднее 22.03.2021 |
| 8. | Голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 | с 26.04.2021 по 30.05.2021 |
| 9. | Проведение общественной комиссии по утверждению итогов общественного обсуждения и муниципальной программы на 2022 год; опубликование решений комиссии на официальном Интернет – сайте администрации Омутнинского городского поселения | 31.05.2021 |

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующим  отделом по социальным вопросам

администрации

Омутнинского городского поселения	____________	В.Н. Курилова

____.03. 2021

СОГЛАСОВАНО

Заведующий юридическим отделом

администрации Омутнинского

городского поселения                        	____________	Е.Б. Волкова

____.03.2021

Разослать:

- Прокуратура Омутнинского района – 1 экз.

- Отдел по социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения – 1 экз.