**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ОМУТНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.01.2021 |  |  № 26 |  |
| г. Омутнинск |

**О внесении изменений в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 25.02.2020 № 157**

 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Законом Кировской области от 17.12.2020 № 434-ЗО "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", Уставом муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области, администрация Омутнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского городского поселения от 25.02.2020 № 157 "О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области" (с изменениями от 02.11.2020 № 822):

 1.1. Второй абзац п. 2.7. изложить в следующей редакции:

"Мощность объекта капитального строительства "Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района" - будет уточнена в 2021 году после разработки проектной документации".

 1.2. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:

 "Срок ввода в эксплуатацию по объекту капитального строительства "Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района" - 2023 год. В 2021 году разработка проектной документации.

 Срок ввода в эксплуатацию по объекту капитального строительства "Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района" - 2022 год. В 2020-2021 году разработка проектной документации".

 1.3. Первый абзац пункта 2.9. изложить в следующей редакции:

 "Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства "Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района" - 22 806,000 тыс. руб., в том числе на разработку проектной документации 2 400,000 тыс. руб.

 Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства "Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района" - 84 560,897 тыс. руб., в том числе на разработку проектной документации - 6460,897 тыс. руб.".

 1.4. Приложение к постановлению "Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта" изложить в новой редакции. Прилагается.

 2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Омутнинского городского поселения и на официальном сайте администрации.

 3. Постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов

 Приложение

 к постановлению администрации

 Омутнинского городского поселения

 Омутнинского района Кировской области

 от 21.01.2021 № 26

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий (объектов) | Годы реализации | Стоимость инвестиционного проекта в ценах соответствующих лет | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| средства федерального бюджета в ценах соответствующих лет | средства областного бюджета в ценах соответствующих лет | средства местного бюджета в ценах соответствующих лет | внебюджетные источники финансирования в ценах соответствующих лет |
| 1. | Модернизация системы водоснабжения "Центральная часть" Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 2020 | 6460,897 | - | 6137,800 | 323,097 | - |
| 2022 | 78100,000 | 76545,600 | 773,300 | 781,100 | - |
| 2. | Модернизация системы водоснабжения мкр-на Мирный Омутнинского городского поселения Омутнинского района | 2021 | 2400,000 | - | 2375,000 | 25,000 | - |
| 2023 | 20406,000 | 20000,000 | 202,000 | 204,000 | - |
|  | Итого: |  | 107366,897 | 96545,600 | 9488,100 | 916,847 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_