ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе «Экономическое развитие

Суровикинского муниципального района

Волгоградской области» на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной подпрограммы Суровикинского муниципального района Волгоградской области

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг путем создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, полпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | Плановые сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организация деятельности МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в СМР ВО |
| 1.1. | Создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в СМР ВО (строительство здания МФЦ, в т.ч. выполнение работ по проектированию МФЦ, выполнение строительно-монтажных работ) | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Финансовый отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | Итого, в т.ч. по годам: 2014 г. 2015 г. | 16810,5 12500,0 4310,5 | 11535,4 8500,0 3035,4 | 0 0 0 | 5275,1 4000,0 1275,1 | 0 0 0 | Проектно-сметная документация; Здание под МФЦ | декабрь 2015 г. |
| 1.2. | Организация проведения капитального и текущего ремонта зданий (помещений), предназначенных для размещения МФЦ | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Финансовый отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2015 | 3282 | 2232 | 0 | 1050 | 0 | Приведение помещения МФЦ в соответствии с установленными требованиями | декабрь 2015 г. |
| 1.3. | Проведение организационных мероприятий по оснащению МФЦ, открытию дополнительных окон МФЦ, в том числе приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, оргтехники, средств связи, программно-аппаратных комплексов, серверного оборудования и программных продуктов для обеспечения деятельности МФЦ | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Финансовый отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2015 | 4757,5 | 3232,6 | 0 | 1524,9 | 0 | Закупка и установка оргтехники, мебели и т.п. | декабрь 2015 г. |
| 1.4. | Организация деятельности МФЦ (функционирование МФЦ, расходы по содержанию) |  | 2016 | 1980,0 | 0 | 0 | 1980,0 | 0 |  | 2016 |
| Итого по разделу 1: |  |  | 26830 | 17000 | 0 | 9830 | 0 |  |  |
| Открытие структурных подразделений МФЦ и мобильных пунктов на территории СМР ВО |
| 2.1. | Осуществление организационных мероприятий по приведению зданий (помещений) в СМР ВО в соответствие с требованиями действующего законодательства, установленными для открытия 1 структурного подразделения МФЦ | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Финансовый отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 |  | II квартал 2016 г. |
| 2.2. | Организация системы видеонаблюдения для функционирования структурного подразделения МФЦ в ст. Нижний Чир Суровикинского муниципального района Волгоградской области | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области; | 2016 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |  | III квартал 2016 г. |
| 2.3. | Проведение организационных мероприятий по материально – техническому оснащению 1 структурного подразделения МФЦ в ст. Нижний Чир Суровикинского муниципального района Волгоградской области | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 |  | III квартал 2016 г. |
| 2.3.1 | Осуществление организационных мероприятий по приобретению и установке компьютерного оборудования для функционирования 1 структурного подразделения МФЦ в ст. Нижний Чир Суровикинского муниципального района Волгоградской области | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 |  | III квартал 2016 г. |
| 2.3.2 | Осуществление организационных мероприятий по приобретению и установке мебели и оборудования для функционирования 1 структурного подразделения МФЦ в ст. Нижний Чир Суровикинского муниципального района Волгоградской области | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 140,0 | 0 | 0 | 140,0 | 0 |  | III квартал 2016 г. |
| 2.3.3 | Осуществление организационных мероприятий по приобретению и установке инженерно-технологического оборудования для обустройства 1 структурного подразделения МФЦ в ст. Нижний Чир Суровикинского муниципального района Волгоградской области (система управления электронной очередью, система центра телефонного обслуживания) | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 |  | III квартал 2016 г. |
| 2.3.4 | Организация мероприятий на проведение работ по изготовлению и установке информационной продукции (стендов, наружной вывески, уличных флагов) для функционирования 1 структурного подразделения МФЦ в ст. Нижний Чир Суровикинского муниципального района Волгоградской области | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 |  | III квартал 2016 г. |
| 2.3.5 | Осуществление организационных мероприятий по оборудованию рабочих мест (кабины операторов из ПВХ, рабочее кресло оператора, тумбочка, стол, стул для посетителей, телефон) для функционирования 1 структурного подразделения МФЦ в ст. Нижний Чир Суровикинского муниципального района Волгоградской области | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 |  | III квартал 2016 г. |
| 2.4. | Осуществление организационных мероприятий по приобретению автотранспортного средства и оснащению мобильных пунктов МФЦ | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 770,0 | 0 | 0 | 770,0 | 0 |  | IV квартал 2016 г. |
| 2.4.1 | Приобретение автотранспортного средства для функционирования мобильных пунктов МФЦ | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 |  | IV квартал 2016 г. |
| 2.4.2 | Осуществление организационных мероприятий по приобретению и установке компьютерного оборудования для функционирования мобильных пунктов МФЦ | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  | IV квартал 2016 г. |
| 2.4.3 | Осуществление организационных мероприятий по приобретению и установке мебели и оборудования для оснащения мобильных пунктов МФЦ | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |  | IV квартал 2016 г. |
| Итого по разделу 2: |  |  | 2020,0 | 0 | 0 | 2020,0 | 0 |  |  |
| 3. Информационная поддержка МФЦ в СМР ВО |
| 3.1 | Организация публикаций в СМИ об открытии МФЦ | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2015 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  | IV квартал 2015 г. |
| Итого по разделу 3: |  |  | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |  |  |
| 4. Обучение сотрудников МФЦ по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ |
| 4.1. | Обучение сотрудников МФЦ по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ |  | 2015 | 140,0 | 0 | 0 | 140,0 | 0 | Отчет о проведении семинаров; Свидетельство о повышении квалификации государственного образца | IV квартал 2015 г. |
| Итого по разделу 4: |  |  | 140,0 | 0 | 0 | 140,0 |  |  |  |
| 5. Организационные мероприятия по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в СМР ВО |
| 5.1. | Мероприятия по созданию автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории СМР ВО», в т.ч. разработка его устава, мероприятия в соответствии с постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 28.12.2010 № 1457 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений» | Правовой отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области Финансовый отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденный устав, в соответствии с требованиями действующего законодательства Постановка на учет в налоговом органе, регистрация в ЕГРЮЛ и др. | IV квартал 2015 г. |
| 5.2. | Обоснование и утверждение штатного расписания МФЦ | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Штатное расписание | IV квартал 2015 г. |
| 5.3. | Разработка проекта муниципального задания на оказание услуг автономному учреждению «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории СМР ВО» | Финансовый отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект муниципального задания на оказание услуг автономному учреждению | IV квартал 2015 г. |
| 5.4. | Разработка и утверждение результативной системы оплаты труда сотрудников МФЦ, постановка системы управленческого учета в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории СМР ВО | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | IV квартал 2015 г. |
| 5.5. | Разработка и утверждение должностных регламентов сотрудников МФЦ | Правовой отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные должностные регламенты сотрудников МФЦ | IV квартал 2015 г. |
| 5.6. | Определение, утверждение и внедрение перечня дополнительных платных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | Правовой отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Финансовый отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденный перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | IV квартал 2015 г. |
| 5.7. | Открытие МФЦ в СМР ВО |  | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытие МФЦ | декабрь 2015 г. |
| Итого по разделу 5: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций |
| 6.1. | Разработка регламентов предоставления муниципальных услуг (в том числе на базе МФЦ СМР ВО по согласованному перечню) | Правовой отдел администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по управлению имуществом и землепользованию Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел по образованию администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Консультант – архитектор Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел жилищных субсидий администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области; Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2015 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные регламенты предоставления муниципальных услуг | IV квартал 2015 г. |
| 6.2. | Определение территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления СМР ВО, участвующих в предоставлении услуг на базе МФЦ | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перечень органов, участвующих в предоставлении услуг на базе МФЦ | I квартал 2016 г. |
| 6.3. | Утверждение соответствующих межведомственных соглашений о взаимодействии между Уполномоченным МФЦ Волгоградской области и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления СМР ВО, участвующих в предоставлении услуг на базе МФЦ |  | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утвержденные соглашения о взаимодействии | I квартал 2016 г. |
| Итого по разделу 6: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.Мониторинг и совершенствование деятельности МФЦ СМР ВО |
| 7.1. | Разработка анкет для проведения мониторинга качества и доступности оказания муниципальных услуг в МФЦ с помощью анкетирования, опроса заявителей | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анкеты для проведения мониторинга качества и доступности оказания муниципальных услуг в МФЦ | I квартал 2016 г. |
| 7.2. | Проведение мониторинга качества и доступности оказания муниципальных услуг в МФЦ с помощью анкетирования, опроса | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Свод аналитических материалов и отчетов; отчет по мониторингу | I квартал 2016 г. |
| 7.3. | Проведение мониторинга внедрения административных регламентов | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет по мониторингу | I квартал 2016 г. |
| 7.4. | Проведение обследования качества предоставления государственных и муниципальных услуг в СМР ВО | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | I квартал 2016 г. |
| 7.5. | Проведение мониторинга соответствия помещений, в которых оказываются государственные и муниципальные услуг, требованиям стандартов комфортности, закрепленных в административных регламентах | Отдел экономики, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 2016 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | II квартал 2016 г. |
| Итого по разделу 7: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 2014 2015 2016 | 29000 12500 12500 4000 | 17000 8500 8500 0 | 0 0 0 0 | 12000 4000 4000 4000 | 0 0 0 0 |  |  |