ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению

администрации Суровикинского

муниципального района

от 25 мая 2015 г. № 477

ГРАФИК

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

Суровикинского муниципального района Волгоградской области к работе

в осенне-зимний период 2015/2016 годов

| № п/п | Наименование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства | Единица измерения | Задание по подготовке | Динамика подготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 июля 2015 г.- 20 процентов | 01 августа 2015 г.- 40 процентов | 01 сентября 2015 г.- 70 процентов | 01 октября 2015 г.- 95 процентов | 15 октября 2015 г.- 100 процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подготовка жилищного фонда | тыс.кв.метров | 4,747 | 0,95 | 1,900 | 3,320 | 4,507 | 4,747 |
|  |  | тыс.единиц | 0,103 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,103 |
| 2. | Подготовка котельных | единиц | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Подготовка тепловых сетей | километров | 21,31 | 4,26 | 8,52 | 14,92 | 20,24 | 21,31 |
| 4. | Подготовка центральных тепловых пунктов | единиц |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовка водозаборов | единиц | 20 | 4 | 8 | 14 | 19 | 20 |
| 6. | Подготовка насосных станций | единиц | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 7. | Подготовка водопроводных очистных сооружений | единиц |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка водопроводных сетей | километров | 98,7 | 19,74 | 39,48 | 69,09 | 93,77 | 98,7 |
| 9. | Подготовка канализационных насосных станций | единиц | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Подготовка канализационных очистных сооружений | единиц | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Подготовка канализационных сетей | километров | 19,1 | 3,82 | 7,64 | 13,37 | 18,15 | 19,1 |
| 12. | Подготовка электрических сетей | километров |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Подготовка трансформаторных подстанций | единиц |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | единиц | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 15. | Подготовка улично-дорожной сети | тыс.кв. метров |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Подготовка мостовых сооружений | единиц |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка газопроводов | километров | 195,37 | 39,07 | 78,15 | 136,76 | 185,60 | 195,37 |
| 18. | Создание нормативного запаса жидкого топлива | тонн |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн.рублей | 0,8 |  |  |  | 0,7 | 0,8 |
| 20. | Выделение финансовых средств муниципальными образованиями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015/2016 годов | млн.рублей | 23,588 | 4,72 | 9,44 | 16,51 | 22,410 | 23,588 |
| 21. | Организация выполнения мероприятий по предписаниям Ростехнадзора | млн.рублей |  |  |  |  |  |  |
| 22.. | Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности | штук |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Получение органом местного самоуправления паспорта готовности | штук |  |  |  |  |  |  |