**ОТЧЕТ**

**главы Суровикинского муниципального района Волгоградской области о проделанной работе за 10 месяцев 2017 года.**

**Газификация**. Завершено строительство объекта «Газораспределительные сети низкого и среднего давления в х.Нижнеосиновский Суровикинского района Волгоградской области» по государственной программе Волгоградской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее по тексту – программа) за счет средств областного и федерального бюджетов. Услуги по осуществлению строительного контроля и авторский надзор за строительством объекта исполнены в срок. 15.09.2017 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 07.11.2017 г. объект введен в эксплуатацию. Стоимость работ по контракту составила 1169,8тыс. руб.

 Произведены работы по строительству объекта «Внутрипоселковый газопровод в х. Верхнесолоновский Суровикинского района Волгоградской области» - стоимость работ по контракту 11223,6 тыс. руб. Оказаны услуги по осуществлению строительного контроля и авторский надзор за строительством объекта. Объект построен. Ведется оформление документации.

В декабре месяце 2017 года в хуторах Ближнемельничный, Ближнеподгорский планируется пуск газа потребителям.

Планируется строительство внутрипоселковых газопроводящих сетей за счет средств областного бюджета в 2018-2019 гг. в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области до 2020г.». Стоимость строительства составит 48307,6 тыс.руб.:

- Внутрипоселковый газопровод в х. Сысоевский протяженность 7,9 км. 14433,0 тыс. руб.,

 - Внутрипоселковый газопровод в х. Добринка протяженность 17,6 км. 16404,8 тыс. руб.,

 - Внутрипоселковый газопровод в ст. Нижний Чир протяженность в 2018г. 51,45 км. 14780,4 тыс. руб.,

 - Внутрипоселковый газопровод в х. Савинский протяженность 14,3 км. 2689,4 тыс. руб.

**Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.** За 10 месяцев 2017 года введено в эксплуатацию 2,0 тыс. кв.м жилья, предоставлено 10,1 тыс.кв. м площади земельных участков для ИЖС, по программе построен один жилой дом общей площадью 72 кв. м. В программе «Жилье для Российской семьи» на территории Суровикинского района по состоянию на 01.11. 2017 г. участвует 4 семьи. Эти семьи включены в областной список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по программе «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», реализуемой на территории Волгоградской области.

**Автомобильные дороги.** Продолжается проектирование объекта "Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги "М-21 "Волгоград - Каменск-Шахтинский" к х.Чувилевский" в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области" протяженностью 3,5 км. Стоимость проектирования составила – 6461,1тыс. руб. Заказчик проектной документации – комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. 31 января 2017 года Отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области заключен муниципальный контракт № 616269 на разработку проектной документации на строительство объекта «Автомобильная дорога «ст. Нижний Чир – х. Ближнеподгорский - х. Ближнемельничный» в Суровикинском районе Волгоградской области» протяженностью 8,5 км. Стоимость проектных работ 3,75 млн. руб. Проект направлен на государственную экспертизу. Строительство автомобильной дороги планируется в 2018-2019 г.г. за счет местного, областного, федерального бюджетов. Ориентировочная стоимость строительства 250 млн. руб.

**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.**

В 2017 году приобретено энергосберегающих материалов (трубы НПВХ, ППУ-ТЭ, предизолированные трубы; центробежные насосы) на сумму 4 226,6 тыс. руб. Модернизировано три котельных (замена котлов, насосов) на сумму 1 044,9 тыс. руб.

**Сельское хозяйство.** За 10 месяцев 2017 года намолочено 200,2 тыс.тонн зерновых культур, собрано 4,8 тыс.тонн масличных культур. В животноводстве поголовье крупного рогатого скота составляет 15,9 тыс. голов (в том числе 8,7 тыс. голов – коров); свиней – 12 тыс. голов. Численность овец и коз достигла 47 тыс. голов. Во всех категориях хозяйств реализовано скота и птицы в живом весе 4,44 тыс.тонн; надоено молока 20,13 тыс.тонн.

**Развитие инвестиций**. Одним из основных перспективных направлений развития инвестиционной деятельности в Суровикинском муниципальном районе определен агропромышленный комплекс: животноводство, овощеводство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

 За 10 месяцев 2017 года количество сопровождаемых инвестиционных проектов составило 11 проектов на сумму 117,5 млн.руб.

 В текущем году реализовано 5 проектов на сумму 71,2 млн.руб.: 1. Строительство зерноочистительного комплекса» (Нижнеосиновское сельское поселение); 2. «Начинающий фермер» (Добринское сельское поселение); 3. «Строительство и реконструкция зерноочистительного комплекса» (Городское поселение г. Суровикино); 4. «Овощеводство закрытого грунта» (Сысоевское сельское поселение); 5. «Модернизация животноводческой фермы на 100 голов КРС» (Лобакинское сельское поселение).

 По итогам завершения инвестиционных проектов создано 22 рабочих места, со среднемесячной заработной платой 14,2 тыс.руб. и увеличение налогов во все уровни бюджет на 1,2 млн. руб.

Инвесторам в 2017 году была оказана государственная поддержка в виде выплаты грантов на сумму 7,8 млн. рублей.

Остальные инвестиционные проекты запланированы к реализации в 2018 году.

 На территории Суровикинского муниципального района находятся 14 инвестиционных площадок с общей площадью 422 га:

- для размещения производственных сил - 11 инвестиционных площадок, площадью 421,6 га;

- для жилищного строительства - 3 инвестиционных площадки, площадью 0,4 га.

Одной из основных задач 2017 года является дальнейшая работа по совершенствованию правового поля и создание новых зон перспективного инвестиционного развития района (создание новых инвестиционных площадок).

Транспорт. В соответствии с Федеральным Законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее именуется – Закон № 220-ФЗ), администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области осуществляет организацию регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам в границах одного сельского поселения и в границах двух и более поселений, находящихся в границах Суровикинского муниципального района Волгоградской области. Проведено обновление Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок, данная информация размещена на официальном сайте администрации Суровикинского муниципального района. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были подготовлены технические задания и получены коммерческие предложения для формирования начальной максимальной цены контракта и аукционной документации на выполнение работ, по 6 муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам с последующем выставлением на торги и заключением муниципальных контрактов на 2018 год.

 В настоящее время на территории Суровикинского муниципального района Волгоградской области действуют 7 внутримуниципальных автобусных маршрутов.

Для обеспечения соблюдения законодательства по организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, был проведен мониторинг по выявлению несанкционированных пунктов отправлений автобусов и продаж билетов на территории Суровикинского района. Несанкционированных пунктов отправлений автобусов и продаж билетов выявлено не было.

**Контрактная система.** Во исполнении действующего законодательства по закупке товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд (44 ФЗ), Администрацией Суровикинского муниципального района Волгоградской области проведено: 19 электронных аукционов; 13 - запросов котировок; 4 закупки у единственного поставщика; закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ (договора до 100 тыс. рублей) – 90, кроме того, подведомственным учреждениям МКУ «ОЭХС» Суровикинского муниципального района проведено:7 электронных аукционов; 3 запроса котировок; 4 закупки у единственного поставщика; закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ (договора до 100 тыс. рублей) – 92. Экономия бюджетных средств, полученной по результатам определения поставщиков составляет 1641,5 тыс. рублей. В Суровикинском муниципальном районе назначено 62 контрактных управляющих: из них 55 – прошли обучение в 2016 году, и 7 – прошли обучение в 2017 году.

**ГО и ЧС.** Работа отдела по делам Го и ЧС администрации Суровикинского муниципального района строилась в соответствии с Планом основных мероприятий Суровикинского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. За прошедший период 2017 года проведено 11 командно-штабных учений и тренировок. Организована подготовка, методическое обеспечение и проведение учений и тренировок по гражданской обороне, в количестве 34 учений и объектовых тренировок. Организованы проведения проверок межведомственной комиссии сельских поселений в пожароопасный период и период особого противопожарного режима по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности – 44 проверки. Разработаны и направлены в сельские поселения и организации района мероприятия по противопожарной безопасности, совместно с сотрудниками ОНД и ПР ГУ МЧС РФ по Волгоградской области. Специалистами проведено 87 проверок противопожарного состояния объектов образования, культуры и спорта, здравоохранения, социального обеспечения населения района . Разработаны нормативные акты и документы в соответствии с Положением о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Суровикинского района. За прошедший период 2017 года проведено всего 10 заседаний КЧС и ПБ района, из которых 3 – экстренных вне плановых заседания. Проводится работа по построению, внедрению и развитию АПК «Безопасный город» на территории Суровикинского муниципального района. Разрабатываются планы работы и заседаний Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Суровикинского муниципального района. Проведено 4 заседания комиссии. Осуществляется информирование населения и организаций, расположенных на территории района, о проводимых мероприятиях по гражданской обороне и защите населения и территорий от ЧС.

**Развитие и поддержка предпринимательства.** С 1 января 2017 г. вступила в действие новая муниципальная программа «Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области» на период 2017 - 2019 годы, одной из подпрограмм которой является «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области». В рамках подпрограммы предприниматели имеют возможность получать информационную и консультационную поддержку. Так, за 10 месяцев 2017 г. проведено - 6 обучающих семинаров и совещаний, на которых повысило свой профессиональный уровень – более 100 субъекта предпринимательства. На официальном сайте администрации Суровикинского муниципального района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», где размещается весь информационный материал по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, новости законодательной базы в части предпринимательства, объявления. С 2008 года в районе действует координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, в состав которого вошли представители предпринимательства всех сфер деятельности: строительства, перерабатывающей промышленности, торговли и сельского хозяйства. В 2017 г. проведено 1 заседание координационного совета по рассмотрению и утверждению ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг района». В настоящее время на территории района осуществляют свою деятельность 1225 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 198 организаций и 1027 индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства - более 2-х тысяч человек.

**Развитие потребительского рынка.** Организовано 7 постоянно действующих ярмарок на 250 торговых мест, 4 ярмарки осуществляют деятельность на территории городского поселения г.Суровикино, 3 – на территории сельских поселений района (Сысоевское сельское поселение, Нижнечирское сельское поселение, Новомаксимовское селькое поселение). В районе работает 1 розничный рынок (сельскохозяйственный) на 135 торговых мест. В 2017 г. рынку было продлено разрешение на право организации рынка на территории района до 30 мая 2022. На протяжении ряда лет администрация района осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с субъектами малого и среднего предпринимательства в рамках заключенных Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.

**Мероприятия по увеличению собственных доходов бюджета.**  В целях пополнения доходной части бюджета за 10 месяцев 2017 года в районе состоялось 229 заседаний комиссии, в том числе в Администрации Суровикинского муниципального района - 20 заседаний комиссии по обеспечению поступлений доходов, на которых рассматривались вопросы: о суммах задолженности по налогам и сборам; проведение анализа поступления налогов в бюджет района и государственные внебюджетные фонды; обеспечения выполнения требований трудового законодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной платы, доведение уровня заработной платы до величины минимального размера оплаты труда на территории Волгоградской области.

НДФЛ.За отчетный период заслушано 122 работодателя, начисляющих заработную плату ниже регионального минимума оплаты труда. По результатам проведенной работы 100 работодателей повысили заработную плату своим наемным работникам до величины регионального минимума оплаты труда.

Заслушано 23 работодателя, допустивших снижение платежей по НДФЛ.

Проводится работа по исполнению показателя по снижению численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность в количестве 536 человек, в соответствии с утвержденным Планом-графиком по сокращению неформальной занятости населения в экономике Волгоградской области. По состоянию на 01.11.2017 в результате работы легализовано 456 человек, исполнение плана составило 85%.(289 трудовых договоров и 167 ИП).

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» администрацией Суровикинского муниципального района организована работа с хозяйствующими субъектами по достижению целевых значений показателей, определенных данными указами, в том числе по числу высокопроизводительных рабочих мест на территории района. Проводится мониторинг динамики показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест» на предприятиях различных видов деятельности, в соответствии с методикой расчета Федеральной службы государственной статистики от 14 ноября 2013 г. № 449.

В результате проведенной работы на территории района за 9 месяцев 2017 года установлено 820 высокопроизводительных рабочих мест.

 Имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц). В результате работы органов местного самоуправления выявлено и поставлено на налоговый учет 51 земельный участок и 29 объектов недвижимого имущества, принадлежащих гражданам на праве собственности, по 62 земельным участкам оформлены правоустанавливающие документы.

За отчетный период рассмотрено 585 материалов по уплате задолженности по земельному налогу и уплачена задолженность в сумме 1448 тысяч рублей. Рассмотрено 290 материалов по уплате задолженности по налогу на имущество физических лиц, уплачена задолженность в сумме 400,2 тысячи рублей.

Итого, в результате работы по привлечению налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Суровикинского муниципального района поступило 5902,77 тысяч рублей.

**Деятельность территориальных административных комиссий**. На территории Суровикинского муниципального района действуют 12 территориальных административных комиссий. Основной формой работы административных комиссий являются заседания. За 10 месяцев 2017 года административными комиссиями, действующими на территории Суровикинского муниципального района, проведено 166 заседаний, на которых рассмотрено 427 дел об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения административных дел вынесено 162 решения о назначении административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 282400 рублей , 264 решения о назначении административного наказания в виде предупреждения и одно дело прекращено. Большое внимание уделяется взыскиваемости наложенных административных штрафов. За 10 месяцев текущего года взыскиваемость административных штрафов по району составила 97%.

В 2017 году **отделом по предоставлению жилищных субсидий и социальной политике** администрации Суровикинского муниципального района в рамках программы «Молодежная политика в Суровикинском муниципальном районе» организованно и проведено по духовно-нравственному воспитанию – 15 мероприятий (районный конкурс творческих работ с элементами исследования «Покровские чтения», районные мероприятия ко Дню отца, Дню семьи, Дню матери и т.д), по профилактике наркомании – 7 мероприятий (веселые старты с учащимися, состоящими на всех видах учета, районный конкурс сочинений «Мир за жизнь без наркотиков», межведомственный семинар), по профилактике правонарушений -15 мероприятий (районный конкурс правовых знаний «Быть гражданином», месячник по профилактики правонарушений и пропаганде здорового образа жизни), в сфере молодежной политике -6 мероприятий, а также организована и проведена летняя оздоровительная компания.

 **В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - выделено из средств областного бюджета на благоустройство 9 млн. руб**

Администрациями Лобакинского, Качалинского, Верхнесолоновского сельских поселений получены субсидии из областного бюджета по 3млн. руб. каждому на реализацию проектов по благоустройству центральных усадеб. Проекты реализованы.

**Образование.** В рамках областной программы по замене оконных блоков в бюджетной сфере на ПВХ – выделено из средств областного бюджета 1500,0 тыс. руб. Заменены оконные блоки в семи общеобразовательных учреждениях: МКОУ СОШ № 2, МКОУ Лысовская СОШ, МКОУ Майоровская СОШ, МКОУ Нижнечирская ООШ, Верхнесолоновская СОШ, Качалинская СОШ, МДОУ детский сад «Колокольчик». В целях укрепления материально-технической базы образовательных учреждений из средств местного бюджета выделено - 11292, тыс. руб.