ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на 2012-2016г.г»

| Наименование муниципальной целевой программы | Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016г.г |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | период с 2012 по 2016г.г. |
| Муниципальный заказчик | администрация Дальнегорского городского округа |
| Основные разработчики муниципальной целевой программы | отдел по делам ГОиЧС и мобилизационной работе |
| Исполнители муниципальной целевой программы | Администрация ДГО в лице: отдел по делам ГОиЧС и мобилизационной работе, отдел жизнеобеспечения, МУ «Обслуживающее учреждение», территориальные отделы администрации городского округа |
| Цели и задачи муниципальной целевой программы | Обеспечение надежной защиты населения и территории Дальнегорского городского округа от последствий чрезвычайных ситуаций. Основные задачи: подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение готовности органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; снижение расходов на ликвидацию и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для населения и объектов экономики; снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций. |
| Важнейшие целевые показатели | Снизить потери населения и материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций в районах, наиболее подверженных воздействию неблагоприятных факторов; сократить возможные расходы на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | Срок реализации программы с 2012-2016г. 1 этап – 2012г.-2013г. 2 этап – 2013г.-2014г. 3 этап – 2014г.-2015г. 4 этап – 2015г.-2016г. |
| Перечень подпрограмм (мероприятий) | Мероприятия по совершенствованию системы обучения населения мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Мероприятия по совершенствованию системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций; Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Объемы и источники финансирование (по годам) | Общий объем финансирования на 2012-2016г.г. – 8170,0 тыс.рублей. за счет средств местного бюджета. 2012 год – 1070,0 тыс.руб. 2013 год – 2565,0 тыс.руб. 2014 год – 1555,0 тыс.руб. 2015 год – 1490,0 тыс.руб. 2016 год – 1490,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности | Поэтапная реализация мероприятий Программы поможет снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения | Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляет администрация Дальнегорского городского округа в лице отдела по делам ГОиЧС и мобилизационной работе |

Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) - всего | В том числе за счет средств | Ответственные за выполнение мероприятий | Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краевого бюджета | Бюджета городского округа | Внебюджетных источников |  |  |
| 1. Мероприятия по совершенствованию системы обучения населения мерам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Изготовление и размещение плакатов, баннеров по обучению населения мерам защиты от чрезвычайных ситуаций | 2013г. 2014г. | 15,0 15,0 |  | 15,0 15,0 |  | Отдел ГОиЧС |  |
| Укомплектование команд для участия в «Школе безопасности» | 2013г. 2014г. | 50,0 50,0 |  | 50,0 50,0 |  | Отдел образования |  |
| 2. Мероприятия по совершенствованию системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций |
| Оснащение Единой дежурно-диспетчерской службы согласно ГОСТ.Р | 2013г. | 100,0 |  | 100,0 |  | МУ «Обслуживающее учреждение» |  |
| Монтаж аппаратуры для комплектования системы оповещения населения П-166 | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. | 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  | 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 |  | Отдел ГОиЧС |  |
| 3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Обновление (устройство) противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов | 2014г. 2015г. 2016г. | 150,0 150,0 150,0 |  | 150,0 150,0 150,0 |  | Отдел ГОиЧС |  |
| Обновление (устройство) противопожарных водоемов | 2014г. 2015г. 2016г. | 200,0 200,0 200,0 |  | 200,0 200,0 200,0 |  | Отдел ГОиЧС |  |
| Предоставление субсидии для деятельности добровольной пожарной охраны (в случае ее создания) | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. | 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 |  | 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 |  | Отдел ГОиЧС |  |
| Обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах | 2014г. 2015г. 2016г. | 70,0 70,0 70,0 |  | 70,0 70,0 70,0 |  | Отдел ГОиЧС, территориальные отделы | Установка плакатов и щитов, осмотр дна водолазами |
| Ликвидация возможных гололедных явлений, угрожающих жизнедеятельности населения | 2013г. | 150,0 |  | 150,0 |  | Отдел ГОиЧС, отдел жизнеобеспечения |  |
| Углубление противоналедного котлована в районе домов № 28, № 29 улиц Панфилова и дома № 23 по ул. Гастелло в с.Краснореченский | 2013г. | 80,0 |  | 80,0 |  | Краснореченский территориальный отдел |  |
| Ремонт мостов по ул. Берзинской (распадок Шубинский) | 2013г. | 500,0 |  | 500,0 |  | Отдел жизнеобеспечения | 2013г. – ремонт моста по ул. Берзинская |
| Обеспечение пожарной безопасности в общежитие по ул. Морская 12 с.Каменка (исполнение предписаний ОНД городского округа от 2011 года) | 2013г. | 300,0 |  | 300,0 |  | Отдел жизнеобеспечения |  |
| Обеспечение пожарной безопасности в общежитие по Проспекту 50 лет Октября, 36 (исполнение предписаний ОНД городского округа от 2011 года) | 2013г. | 300,0 |  | 300,0 |  | Отдел жизнеобеспечения |  |
| ИТОГО по всем разделам программы ОБЩИЙ объем финансирования на 2012-2016г.г. | 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г | 1070,0 2565,0 1555,0 1490,0 1490,0 8170,0 |  | 1070,0 2565,0 1555,0 1490,0 1490,0 8170,0 |  |  |  |

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы.

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
| Финансовые ресурсы | Тыс. рублей | 8170,0 | 2012 год –1070,0 2013 год – 2565,0 2014 год – 1555,0 2015 год – 1490,0 2016 год – 1490,0 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |
| Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов): |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |
| - бюджет городского округа | Тыс. рублей | 8170,0 | 2012 год –1070,0 2013 год – 2565,0 2014 год – 1555,0 2015 год – 1490,0 2016 год – 1490,0 |
| - внебюджетные источники | Тыс. рублей |  |  |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы |  |  |  |