Приложение № 7

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

**План-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год**

**«Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Основные этапы реализации | Срок \* | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа) | Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.)  2019 год |
| начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончание реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия |
| 1. | *Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»* | отдел по делам ГОиЧС |  | январь  2019 | декабрь  2019 | - повысить уровень комплексной безопасности населения, последовательно снизить риски чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить необходимые условия для безопасной жизнедеятельности и устойчивого экономического развития городского округа до 100%;  - обеспечить пожарную безопасность населенных пунктов городского округа до 100%. | 000-0000-0600000000-000 | 1866,00 |
| 2. | ***Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа»*** | отдел по делам ГОиЧС |  | апрель  2019 | декабрь  2019 | Повышение защищенности населенных пунктов Дальнегорского городского округа от пожаров | 000-0000-0610000000-000 | 570,00 |
| 2.1. | **Основное мероприятие:** Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа | отдел по делам ГОиЧС |  | апрель  2019 | декабрь  2019 | Повышение защищенности населенных пунктов Дальнегорского городского округа от пожаров | 000-0000-0610100000-000 | 570,00 |
| 2.1.1. | Обновление и устройство противопожарных разрывов (минерализованных полос) | отдел по делам ГОиЧС |  | июнь  2019 | декабрь  2019 | Проведение работ по обновлению и устройство противопожарных разрывов (минерализованных полос) | 964-0309-0610124030-200 | **300,0** |
|  |  |  | Разработка технического задания | 03 июня 2019 | 27 июня 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 28 июня 2019 | 30 сентября 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение контрактов | 01 октября 2019 | 13 ноября 2019 |  |  |  |
| 2.1.2. | Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов) | отдел по делам ГОиЧС |  | апрель  2019 | октябрь  2019 | Устройство наружных противопожарных водоемов в населенных пунктах Дальнегорского городского округа | 964-0309-0610124030-200 | **100,0** |
|  |  |  | Разработка технического задания | 19 апреля 2019 | 15 мая 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 20 мая 2019 | 05 июля 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение контрактов | 08 июля 2019 | 04 октября 2019 |  |  |  |
| 2.1.3. | Муниципальная поддержка общественной организации «Добровольная пожарная охрана» | отдел по делам ГОиЧС | - | - | - | Приобретение прицепной мотопомпы и пожарных рукавов с целью обеспечения своевременного реагирования на тушение пожаров в д.Черемшаны.  Выполнение требований ФЗ от 06.05.2011 № 100-ФЗ | 964-0309-0610124030-200 | 0,00 |
| 2.1.4. | Обучение населения мерам пожарной безопасности (Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности) | отдел по делам ГОиЧС |  | сентябрь  2019 | декабрь  2019 | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | 964-0309-0610124030-200 | 20,00 |
|  |  |  | Разработка технического задания | 07 сентября 2019 | 14 сентября 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 21 сентября 2019 | 21 октября 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение контрактов | 26 октября 2019 | 30 декабря 2019 |  |  |  |
| 2.1.5. | Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения, многодетных семей, семей с детьми с использованием автономных пожарных извещателей | отдел по делам ГОиЧС |  | август  2019 | декабрь  2019 | Контроль возникновения возгораний в местах проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения, многодетных семей, семей с детьми с использованием автономных пожарных извещателей | (2019-2021) 964-0309-0610124030-200 | 150,0 |
|  |  |  | Разработка технического задания | 26 августа 2019 | 10 сентября 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 11 сентября 2019 | 26 сентября 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение контрактов | 27 сентября 2019 | 30 декабря 2019 |  |  |  |
| 3. | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа»*** | отдел по делам ГОиЧС |  | сентябрь  2019 | декабрь  2019 | Антитеррористическая защищенность населения Дальнегорского городского округа | 000-0000-0620000000-000 | 20,00 |
| 3.1. | **Основное мероприятие:** Профилактика правонарушений и проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа | отдел по делам ГОиЧС |  | сентябрь  2019 | декабрь  2019 | Антитеррористическая защищенность населения Дальнегорского городского округа | 000-0000-0620100000-000 | 20,00 |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий по подготовке населения к действиям при террористических и экстремистских акциях (листовки, памятки, конкурс детского рисунка, баннера) | отдел по делам ГОиЧС |  | сентябрь  2019 | декабрь  2019 | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | (2019-2021)  964-0113-0620124040-200 | 20,00 |
|  |  |  | Разработка технического задания | 07 сентября 2019 | 14 сентября 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 21 сентября 2020 | 21 октября 2020 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение контрактов | 26 октября 2020 | 30 декабря 2020 |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятия по недопущению проявлений терроризма и экстремизма (Антитеррористическая защищенность общественных помещений) | Отдел по делам ГОиЧС | - | - | - | Обеспечение антитеррористической безопасности в общественных помещениях органа исполнительной власти Российской Федерации | - | 0,00 |
| 4. | ***Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»*** | отдел по делам ГОиЧС |  | январь  2019 | декабрь  2019 | Снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций | 000-0000-0630000000-000 | 1276,00 |
| 4.1. | **Основное мероприятие:**  Обеспечение безопасности населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени | отдел по делам ГОиЧС |  | январь  2019 | декабрь  2019 | Снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций | 000-0000-0630100000-000 | 1276,00 |
| 4.1.1. | Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности) | отдел по делам ГОиЧС | - | - | - | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | 964-0309-0630124090-200 | 0,00 |
| 4.1.2. | Обучение населения действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности) | отдел по делам ГОиЧС |  | сентябрь  2019 | декабрь  2019 | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | 964-0309-0630124090-200 | 20,00 |
|  |  |  | Разработка технического задания | 07 сентября 2019 | 14 сентября 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 21 сентября 2020 | 21 октября 2020 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение контрактов | 26 октября 2020 | 30 декабря 2020 |  |  |  |
| 4.1.3. | Решение дополнительных задач в области ГОЧС  (Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера) | отдел по делам ГОиЧС |  | май  2019 | декабрь  2019 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 964-0309-0630124010-200 | 100,00 |
|  |  |  | Разработка технического задания | 15 мая 2019 | 31 мая 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 03 июня 2019 | 17 июня 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение контрактов | 18 июня 2019 | 30 декабря 2019 |  |  |  |
| 4.1.4. | Решение дополнительных задач в области ГОЧС  (Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках специальных решений) | отдел по делам ГОиЧС | Реализация предусмотрена в случае возникновения чрезвычайной ситуации | январь  2019 | декабрь  2019 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках специальных решений) | 964-0309-0630124020-200 | 100,00 |
| 4.1.5. | Проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов | отдел по делам ГОиЧС | Реализация предусмотрена в случае возникновения чрезвычайной ситуации | январь  2019 | декабрь  2019 | Закупка товаров первой необходимости согласно номенклатуры положенности на случае возникновения чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия природного и техногенного характера | 964-0309-0630124050-200 | 500,00 |
| 4.1.6. | Проведение мероприятий по созданию аварийно-спасательного формирования | отдел по делам ГОиЧС | - | - | - | Создание, аттестация и оснащение необходимой техникой и специальным оборудованием муниципального аварийно-спасательного формирования | 964-0309-0630124090-200 | 0,00 |
| 4.1.7. | Усовершенствование системы оповещения населения, в том числе создание (Системы -112), установка оконечных устройств оповещения населения | отдел по делам ГОиЧС |  | июль  2019 | декабрь  2019 | Проектирование локальной системы оповещения для гидротехнического сооружения водохранилище «Нежданкинское» | 964-0309-0630124090-200 | 300,00 |
|  |  |  | Разработка технического задания | 01 июля 2019 | 25 августа 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 26 августа 2019 | 10 сентября 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение контрактов | 11 сентября 2019 | 30 декабря 2019 |  |  |  |
| 4.1.8. | Проведение противопаводковых мероприятий | отдел по делам ГОиЧС |  | август 2019 | ноябрь  2019 | Проведение противопаводковых мероприятий (Работы по очистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таяния снега и льда.) | 964-0309-0630124090-200 | 256,00 |
|  |  |  | Разработка технического задания | 01 июля 2019 | 25 августа 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение процедур по заключению контрактов | 26 августа 2019 | 20 сентября 2019 |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение контрактов | 25 сентября 2019 | 10 ноября 2019 |  |  |  |