|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.02.2019 № 101-па |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Дальнегорском городском округе

на 2019-2020 годы

| № п/п | Наименование целевой модели/положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение |
| 1 | Инвестиционный паспорт |
| 1.1 | Разработка, размещение и актуализация инвестиционного паспорта на официальном сайте Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) в разделе об инвестиционной деятельности, а также Инвестиционном портале Приморского края | Наличие информации об инвестиционном потенциале ДГО | 13.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Башкирёва Светлана Николаевна – начальник отдела экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа (далее – отдел ОЭ и ПП). Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | да |
|  |  |  | 20.05.2019 01.12.2019 | 31.05.2019 20.12.2019 |  | Ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов), да/нет |  |
| 1.2 | Общественная экспертиза инвестиционного паспорта ДГО на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата при главе ДГО (далее –Совет) | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.06.2019 02.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Башкирёва Светлана Нико-лаевна – начальник отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 2 | Ежегодное инвестиционное послание главы ДГО с принятием инвестиционной декларации |
| 2.1 | Выступление главы ДГО с ежегодным инвестиционным посланием в соответствии с требованиями Стандарта | Публичное подведение итогов работы ДГО по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Башкирёва Светлана Нико-лаевна – начальник отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Текст выступления, опубликованный на официальном сайте ДГО (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение в соответствии со Стандартом | Определение в правовых актах ДГО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 13.02.2019 | 20.05.2019 | Башкирёва Светлана Нико-лаевна – начальник отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса ДГО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | да |
| 2.3 | Общественная экспертиза реализации требований стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 3 | Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами в соответствии с требованиями Стандарта | Повышение эффективности деятельности администрации района по созданию благоприятной деловой среды и работе с инвесторами | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия положения о Структурном подразделении, да/нет | да |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 13.02.2019 21.03.2019 21.06.2019 21.09.2019 | 20.03.2019 20.06.2019 20.09.2019 20.12.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса, да/нет | да |
|  |  |  | 13.02.2019 | 20.12.2019 | Ответственные исполнители муниципальных программ | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | не менее одного |
| 3.3 | Общественная экспертиза деятельности Структурного подразделения на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 4 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг инвесторам |
| 4.1 | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 13.02.2019 | 20.05.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru Специалисты департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края по согласованию Специалисты АНО Инвестиционное Агентство Приморского края – Агентство можно указывать только в качестве соисполнителя данного мероприятия по согласованию | Доля должностных лиц и специалистов администрации ДГО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, которые прошли обучение (повышение квалификации, обучающие мероприятия) в общем количестве муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе (отчет о проведенном обучении), % | не менее 30 |
|  |  |  | 01.06.2019 | 10.12.2019 |  |  | не менее 100 |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019 – 2020 год (далее – план) | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 13.02.2019 | 20.03.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru Специалисты департамента экономики и развития пред-принимательства Примор-ского края по согласованию Специалисты АНО Инве-стиционное Агентство При-морского края по согласованию | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | да |
| 4.3 | Общественная экспертиза реализации плана по профессиональной подготовке муниципальных служащих на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 5 | Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата, при главе ДГО (Совет по улучшению инвестиционного климата) |
| 5.1 | Создание Совета, обеспечение формата деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 13.02.2019 01.05.2019 01.08.2019 01.11.2019 | 01.04.2019 01.07.2019 31.10.2019 20.12.2019 | Осипова Елена Владимировна – главный специалист отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | да |
|  |  |  |  |  |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 13.02.2019 | 20.12.2019 | Осипова Елена Владимировна – главный специалист отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний ,% | не менее 80 % |
|  |  |  | 13.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.11.2019 | 20.03.2019 20.06.2019 20.10.2019 20.12.2019 |  | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта,единиц | не менее четырёх |
|  |  |  | 02.12.2019 | 20.12.2019 |  | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | да |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 13.02.2019 | 20.12.2019 | Осипова Елена Владимировна – главный специалист отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета), единиц | не менее 4 |
|  |  |  | 13.02.2019 | 20.12.2019 |  | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | да |
| 5.4 | Общественная экспертиза реализации требований Стандарта на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Осипова Елена Владимировна – главный специалист отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 6 | Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |
| 6.1 | Наличие и информационное наполнение на официальном сайте ДГО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ субъектов инвестиционной деятельности к информации об инвестиционных возможностях администрации ДГО | 13.02.2019 | 30.03.2019 | Куликов Даниил Сергеевич – ведущий специалист управления делами администрации ДГО Тел: (42373)3-28-44 mail: kulikov-dgo@mail.ru | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | да |
|  |  |  | 13.02.2019 | 20.12.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Муниципального стандарта, да/нет |  |
| 6.2 | Разработка и размещение: - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи; - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 13.02.2019 | 20.03.2019 | Куликов Даниил Сергеевич – ведущий специалист управления делами администрации ДГО Тел: (42373)3-28-44 mail: kulikov-dgo@mail.ru | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе ДГО, да/нет | да |
|  |  |  | 13.02.2019 | 20.03.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 |
|  |  |  | 13.02.2019 | 20.03.2019 |  | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе ДГО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
| 6.3 | Продвижение Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 13.02.2019 | 20.11.2019 | Куликов Даниил Сергеевич – ведущий специалист управления делами администрации ДГО Тел: (42373)3-28-44 mail: kulikov-dgo@mail.ru | Прирост числа уникальных посетителей Инвестиционного раздела по итогам года (скриншоты метрики по итогам 2019 - 2020 гг.), процентов | не менее 10 % |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 13.02.2019 | 20.12.2019 | Куликов Даниил Сергеевич – ведущий специалист управления делами админи-страции ДГО Тел: (42373)3-28-44 mail: kulikov-dgo@mail.ru; Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в месяц | не менее 1 |
| 6.5 | Общественная экспертиза реализации мероприятия на заседании Совета | Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 7 | Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |
| 7.1 | Формирование, обновление и размещение на официальном сайте ДГО в разделе об инвестиционной деятельности актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в ДГО (далее – План), подготовленного в соответствии с требованиями Стандарта | Актуальная версия утвержденного Плана, размещенная на официальном сайте в разделе об инвестиционной деятельности | 13.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru; Скрипка Александр Евгеньевич – начальник отдела архитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru; Шиш Елена Николаевна – и.о. начальника управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-23-25; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
| 7.2 | Общественная экспертиза подготовки и реализации Плана на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Стандарта | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 8 | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 13.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Столярова Юлия Валерьевна - начальник Финансового управления администрации ДГО Тел (42373)32680 mail: findept730@yandex.ru Казыкина Светлана Юрьевна - и.о. начальника отдела земельных отношений управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Отчет о проведенном анализе, да/нет | да |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории ДГО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 13.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Глава Дальнегорского городского округа Столярова Юлия Валерь-евна - начальник Финан-сового управления ад-министрации ДГО Тел (42373)32680 mail: findept730@yandex.ru Казыкина Светлана Юрьевна - и.о. началь-ника отдела земельных отношений управления муниципального имуще-ства администрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail: kumidalne-gorsk@bk.ru | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
| 8.3 | Общественная экспертиза реализации требований Стандарта на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в ДГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шиш Елена Николаевна – и.о. начальника управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-23-25; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да |
| 9 | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий: - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства; - орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 13.02.2019 | 01.04.2019 | Башкирёва Светлана Нико-лаевна – начальник отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение в подразделе по вопросам МЧП и концессии на официальном сайте ДГО в разделе об инвестиционной деятельности: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов на 2019 год, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Шиш Елена Николаевна – и.о. начальника управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-23-25; mail: kumidalnegorsk@bk.ru Булухто Ольга Анатоль-евна - начальник отдела аренды и приватизации управления муници-пального имущества ад-министрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
|  |  |  | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 |  | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
| 9.3 | Общественная экспертиза НПА по реализации МЧП и концессии на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Стандарта | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шиш Елена Николаевна – и.о. начальника управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-23-25; mail: kumidalnegorsk@bk.ru Булухто Ольга Анатольевна - начальник отдела аренды и приватизации управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail:kumidalnegorsk@bk.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 10 | Канал прямой связи инвесторов с главой ДГО |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой ДГО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 13.02.2019 | 20.03.2019 | Куликов Даниил Сергеевич – ведущий специалист управления делами админи-страции ДГО Тел: (42373)3-28-44 mail: kulikov-dgo@mail.ru Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
| 10.2 | Общественная экспертиза канала прямой связи на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в ДГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да |
| 11 | Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы (оценки фактического воздействия) действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 13.02.2019 | 20.12.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru Карпушкина Наталья Александровна – начальник юридического отдела администрации ДГО Тел: (42373) 3 – 23 – 00 mail:jurotdel_dgo@mail.ru | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
|  |  |  | 13.02.2019 | 20.12.2019 |  | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 |
|  |  |  | 13.02.2020 | 20.12.2020 |  |  | не менее 5 |
|  |  |  | 13.02.2019 | 20.12.2019 |  | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 |
|  |  |  | 13.02.2019 | 20.12.2019 |  | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 |
|  |  |  | 13.02.2020 | 20.12.2020 |  |  | не менее 5 |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 13.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru Карпушкина Наталья Александровна – начальник юридического отдела администрации ДГО Тел: (42373) 3 – 23 – 00 mail:jurotdel_dgo@mail.ru | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | 2 |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ на сайте | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 13.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 11.4 | Общественная экспертиза реализации института ОРВ в администрации ДГО на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Пономарева Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета (ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса), да/нет | да |
| 12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН сведений о границах ДГО | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 13.02.2019 | 10.12.2019 | Шиш Елена Николаевна – и.о. начальника управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-23-25; mail: kumidalnegorsk@bk.ru; Казыкина Светлана Юрьевна - и.о. начальника отдела земельных отношений управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 |
|  |  |  | 13.02.2020 | 10.12.2020 |  |  | не менее 80 |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 13.02.2019 | 10.12.2019 | Казыкина Светлана Юрьевна - и.о. начальника отдела земельных отношений управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
|  |  |  | 13.02.2020 | 10.12.2020 |  |  | не менее 60 |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 13.02.2019 | 10.12.2019 | Казыкина Светлана Юрьевна - и.о. начальника отдела земельных отношений управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| 12.4 | Общественная экспертиза реализации требований Стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения требований Стандарта | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 |  | Реквизиты и электронная версия протокола заседания Совета | да |
| 13 | Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 13.02.2019 | 10.12.2019 | Шиш Елена Николаевна – и.о. начальника управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-23-25; mail: kumidalnegorsk@bk.ru; Казыкина Светлана Юрьевна - и.о. начальника отдела земельных отношений управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 13.02.2019 | 10.12.2019 |  | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 |
| 13.3 | Общественная экспертиза реализации требований Стандарта на заседании Совета | Подтверждение выполнения тре-бований Стандарта, Решение, оформленное протоколом заседания Совета | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да |
| 14 | Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |
| 14.1 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 13.02.2019 | 30.03.2019 | Скрипка Александр Евгень-евич – начальник отдела ар-хитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | да |
| 14.2 | Наличие генеральных планов городских округов | Принятие необходимой нормативной документации | 13.02.2019 | 30.03.2019 | Шварц Ирина Васильевна – главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | да |
| 14.3 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 13.02.2019 | 30.03.2019 | Шварц Ирина Васильевна – главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | да |
| 14.4 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте МО | Принятие необходимой нормативной документации | 13.02.2019 | 30.03.2019 | Шварц Ирина Васильевна – главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | да |
| 14.5 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 13.02.2019 | 30.03.2019 | Шварц Ирина Васильевна – главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | да |
| 14.6 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте МО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 13.02.2019 | 30.03.2019 | Шварц Ирина Васильевна – главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru; Русинова Анна Алексан-дровна – старший специа-лист отдела архитектуры и строительства администра-ции ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | да |
| 14.7 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 13.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 | 15.03.2019 15.06.2019 15.09.2019 10.12.2019 | Шварц Ирина Васильевна – главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 |
| 14.8 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг | 13.02.2019 | 20.05.2019 | Русинова Анна Александровна – старший специалист отдела архитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 |
| 14.9 | Общественная экспертиза реализации требований Стандарта по обеспечению документами по территориальному планированию, градостроительному зонированию, получения разрешения на строительство на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в ДГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Шварц Ирина Васильев-на – главный специалист отдела архитектуры и строительства админи-страции ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да |
| 15 | Регистрация права собственности на земельные участки |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 13.02.2019 | 10.06.2019 | Шиш Елена Николаевна – и.о. начальника управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-23-25; mail: kumidalnegorsk@bk.ru; Казыкина Светлана Юрьевна - и.о. начальника отдела земельных отношений управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail: kumidalnegorsk@bk.ru Винник Наталья Аркадьевна – ведущий специалист управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-23-25; mail: kumidalne-gorsk@bk.ru; | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 |
|  |  |  | 01.07.2019 | 10.12.2019 |  |  | 95 |
|  |  |  | 13.02.2019 | 10.12.2019 |  | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. | 20 |
|  |  |  | 13.02.2019 | 10.12.2019 |  | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 |
| 15.2 | Общественная экспертиза реализации требований Стандарта в части эффективности процедур по регистрации прав собственности на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да |
| 16 | Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 13.02.2019 | 30.03.2019 | Шиш Елена Николаевна – и.о. начальника управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-23-25; mail: kumidalnegorsk@bk.ru; Булухто Ольга Анатольевна - начальник отдела аренды и приватизации управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Утверждение Перечня МО, да/нет | да |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 13.02.2019 | 20.12.2019 |  | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | да |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да |
| 17 | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 13.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Скрипка Александр Евгень-евич – начальник отдела ар-хитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru; Шиш Елена Николаевна – и.о. начальника управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-23-25; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
|  |  |  | 13.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 |  | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 |  | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | да |
| Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации) |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 13.02.2019 | 01.11.2019 | Шварц Ирина Васильевна – главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации ДГО Тел: (42373) 3-32-71 mail: arhitekdgo@mail.ru | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | да |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках муниципальной программы | 13.02.2019 | 10.12.2019 | Осипова Елена Владими-ровна – главный специалист отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Муниципальная программа разработана, да/нет | да |
|  |  |  |  |  |  | Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 13.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Казыкина Светлана Юрьевна - и.о. начальника отдела земельных отношений управления муниципального имущества администрации ДГО Тел: (42373) 3-14-48; mail: kumidalnegorsk@bk.ru | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 13.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Осипова Елена Владими-ровна – главный специалист отдела ОЭ и ПП. Тел: (42373) 3-10-17, mail: economdal@mail.ru | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | да |