Приложение

к постановлению администрации Дальнегорского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем**

**жителей Дальнегорского городского округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| Соисполнители Программы | Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа;  Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |
| Структура Программы: |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Дальнегорского городского округа».   2. «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа».  3. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». |
| подпрограммы муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано в другую муниципальную программу. | 1. «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Дальнегорского городского округа» 2015 года |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы | 1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения; 2. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда; 3. Капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнегорск по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013; 4. Проведение специализированной организацией обследования многоквартирного, жилого дома и жилого помещения на соответствие требованиям установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 5. Определение рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения по г. Дальнегорска; 6. Устройство, ремонт, обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 36; 7. Ремонтные работы в общежитии по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д.№36. 8. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением. |
| Отдельные мероприятия муниципальной программы, действие которых завершено, либо передано в другую муниципальную программу. | 1. Ремонт электропроводки в муниципальном общежитии по адресу: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 36; 2. Проведение огнезащиты конструкций в муниципальном общежитии по адресу: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября д. 36; 3. Изготовление проектно-сметной документации «Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 36». |
| Реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены государственные программы РФ, Приморского края. | * Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; * Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; * Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы»; * Постановление Администрации Приморского края от 31.12.2013 № 513–па «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 – 2043 годы» |
| Цель  Программы | Обеспечение жителей Дальнегорского городского округа доступным жильем |
| Задачи  Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Дальнегорского городского округа, путем обеспечения реализации комплекса мер, направленных на переселение жителей Дальнегорского городского округа, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; 2. Поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания в муниципальном фонде. 4. Выполнение переданных государственных полномочий по приобретению жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 5. обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами);   6. исполнение решений судебных органов в части выполнения ремонтных работ в многоквартирных домах;  7. исполнение требований государственных органов по проведению специализированной организацией обследований многоквартирных домов, жилых помещений на предмет признания их аварийными и определение рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилых помещений для реализации муниципальных программ на территории Дальнегорского городского округа. |
| Индикаторы (показатели) Программы | Индикаторы программы  - увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия.  - Доля населения, улучшившего свои жилищные условия в общей численности населения Дальнегорского городского округа.  Показатели программы  - увеличение площади расселенного аварийного жилищного фонда.  - увеличение площади приобретенного жилья для улучшения жилищных условий.  - количество приобретенных жилых квартир.  - площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт.  - количество отремонтированных муниципальных жилых помещений.  - удельный вес произведенных ремонтных работ дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнегорска по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013 в общем объеме ремонта.  - количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.  - устройство, ремонт, обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 36.  - доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Муниципальная программа реализуется в 2015 – 2021 годы в один этап. |
| Объем средств бюджета  Дальнегорского городского округа на финансирование Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 228631,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год – 8934,4 тыс. руб.  2016 год – 20994,6 тыс. руб.  2017 год – 29190,4 тыс. руб.  2018 год – 13293,4 тыс. руб.  2019 год – 40703,9 тыс. руб.  2020 год – 58743,2 тыс. руб.  2021 год – 56772,0 тыс. руб.  в том числе:   * Средства бюджета Дальнегорского городского округа оставляют 85493,9 тыс. руб., в том числе по годам:   2015 год – 8934,4 тыс. руб.  2016 год – 9886,6 тыс. руб.  2017 год – 16667,0 тыс. руб.  2018 год – 10856,3 тыс. руб.  2019 год – 11477,0 тыс. руб.  2020 год – 12206,8 тыс. руб.  2021 год – 15465,8 тыс. руб.   * Средства краевого бюджета составляют 102258,2 тыс. руб., в том числе по годам:   2015 год – 0,0 тыс. руб.  2016 год – 5628,6 тыс. руб.  2017 год – 5736,5 тыс. руб.  2018 год – 1244,5 тыс. руб.  2019 год – 5418,5 тыс. руб.  2020 год – 44973,2 тыс. руб.  2021 год – 39256,9 тыс. руб.   * Средства федерального бюджета составляет 40879,8 тыс. руб., в том числе по годам:   2015 год – 0,0 тыс. руб.  2016 год – 5479,4 тыс. руб.  2017 год – 6786,9 тыс. руб.  2018 год – 1192,6 тыс. руб.  2019 год – 23808,4 тыс. руб.  2020 год – 1563,2 тыс. руб.  2021 год – 2049,3 тыс. руб.   * Средства внебюджетных источников не предусмотрены. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы в полном объеме будет способствовать улучшению жилищных условий жителей Дальнегорского городского округа:   * увеличение числа членов молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия с 18 человек в 2016 году до 113 членов семьи в 2021 году (нарастающим итогом). * увеличение количества реконструированных и отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах в муниципальном жилищном фонде с 5 квартир в 2015 году до 35 квартир в 2021 году. * увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями и реализовано, по состоянию на конец 2019 года с 28 % до 78% на конец 2021 года;   увеличение квартир, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями с 35 квартир по состоянию на конец 2019 года до 103 квартир на конец 2021 года. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» (далее – Муниципальная программа) разработана с учетом «Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года» утвержденной постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 20.12.2016 № 15-пг, обеспеченность качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства играет важную роль в формировании условий для развития человеческого капитала Дальнегорского городского округа, создает условия для комфортного проживания в городе, комфортного личного жизненного пространства. И здесь основным приоритетом будет обеспечение доступных и качественных услуг ЖКХ, для чего необходимо осуществлять регулярный ценовой и технологический аудит услуг ЖКХ, расширять перечень коммерческих услуг сферы ЖКХ, что послужит созданию новых рабочих мест и повысит качество предоставляемых услуг в режиме конкуренции.

Жилищная проблема в Дальнегорском городском округе является одной из наиболее актуальных социальных проблем и имеет две стороны:

* наличие большого количества многоквартирных домов, признанных аварийным и подлежащим сносу;
* отсутствие у молодых семей возможности в приобретении своего жилья;
* растет количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся.

При существующем уровне доходов и цен на жилье фактически улучшить свои жилищные условия могут лишь 10 % населения Дальнегорского городского округа. Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих жителей, в том числе для молодых семей Дальнегорского городского округа, неразрешимой проблему приобретения стандартного жилья. Рост цен на жилые помещения опережает темпы роста доходов населения по территории Дальнегорского городского округа.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городском округе. Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан городского округа позволит сформировать экономически активный слой населения.

При реализации Программы возможны финансовые и организационные риски:

* финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы может привести к тому, что показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители Дальнегорского городского округа не в полном объеме будут обеспечены доступным жильем и жилищная проблема останется нерешенной.
* организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Приморского края, в связи с тем, что каждый из них осуществляется в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение граждан РФ доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов местного самоуправления Дальнегорского городского округа и органов исполнительной власти Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и градостроительства и в сфере молодежной политики.

1. **Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в сфере реализации Программы, цели и задачи Программы**

Приоритеты Муниципальной политики в сфере реализации Программы определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлении Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ, Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского круга до 2030 года, утвержденной постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 20.12.2016 № 15-пг.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, одним из направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития определено развитие человеческого потенциала России, которое предполагает в том числе достижение таких результатов, как обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения населения, учитывающей многообразие региональных и национальных укладов жизни.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительству РФ необходимо обеспечить до 2020 года предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия.

Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ, предусмотрено, что одной из целей приоритетного направления развития Приморского края является увеличение объемов строительства жилья, доступного для широких слоев населения, со стоимостью квадратного метра на уровне средних показателей по РФ, реализация программ, направленных на обеспечение жителей Приморского края доступным жильем.

В связи с вышеизложенным, целью Программы является обеспечение жителей Дальнегорского городского округа доступным жильем.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания в муниципальном фонде;

- выполнение переданных государственных полномочий по приобретению жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-обеспечение населения, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами;

- исполнение решений судебных органов в части выполнения ремонтных работ в многоквартирных домах;

- исполнение требований государственных органов по проведению специализированной организацией обследований многоквартирных домов, жилых помещений на предмет признания их аварийными и определение рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилых помещений для реализации муниципальных программ на территории Дальнегорского городского округа.

1. **Индикаторы, показатели Программы с расшифровкой   
   плановых значений по годам ее реализации**

Индикатор и показатели программы соответствуют её приоритетам, цели и задачам.

Сведения о целевых индикаторах, показателях Программы представлены в приложении № 1 к программе.

1. **Обобщенная характеристика реализуемых в составе Программы подпрограмм и отдельных мероприятий**

Каждый структурный элемент Программы направлен на решение группы взаимосвязанных задач. Решение всего комплекса задач обеспечивает достижение поставленной цели.

В соответствии с целевой направленностью в состав Программы включаются:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Дальнегорского городского округа», разработанная в связи с необходимостью улучшения жилищных условий жителей Дальнегорского городского округа, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также с целью ликвидации на территории Дальнегорского городского округа многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа» разработанная в связи с необходимостью улучшения жилищных условий молодых семей, признанных в порядке, установленном действующим законодательством РФ, нуждающимися в жилых помещениях, состоящих на учете при администрации Дальнегорского городского округа;
3. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Отдельные мероприятия Программы:
   1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения;
   2. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда;
   3. Капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнегорск по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013;
   4. Проведение специализированной организацией обследования многоквартирного, жилого дома и жилого помещения на соответствие требованиям установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
   5. Определение рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения по г. Дальнегорску.
   6. Устройство, ремонт, обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 36.
   7. Ремонтные работы в общежитии по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. № 36.
   8. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе Программы подпрограмм и отдельных мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации, ответственный исполнитель, последствия не реализации отдельных мероприятий, связь с показателями приведены в приложении № 2 к Программе.

1. **Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения мероприятий подпрограмм Программы, координацию действий ответственного исполнителя и соисполнителя Программы, обеспечение контроля исполнения мероприятий подпрограмм Программы, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Реализация отдельных мероприятий и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем – отделом жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа и соисполнителями – Управлением муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа; управлением образования администрации Дальнегорского городского округа.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

1) формирует структуру муниципальной программы;

2) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Дальнегорского городского округа;

3) размещает утвержденную муниципальную программу, все изменения к ней в сети Интернет:

- на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа www. dalnegorsk-mo.ru;

- в государственном реестре документов стратегического планирования, посредством заполнения электронной формы уведомления в системе ГАС «Управление»;

4) организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение индикаторов (показателей) муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

5) осуществляет оперативный контроль реализации муниципальной программы с целью выявления возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного и принимает меры по их устранению;

6) предоставляет отчетные данные в отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа для проведения мониторинга реализации муниципальной программы (на бумажном и электронном носителе):

- ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

- информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы по форме 9 (приложение № 9 к настоящему Порядку);

- информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы по форме 12 (приложение № 12 к настоящему Порядку);

- сведения о достижении значений индикаторов, показателей муниципальной программы по форме 13 (приложение № 13 к настоящему Порядку), при наличии;

- в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом - годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет);

7) ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, направляет в отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа и в финансовое управление администрации Дальнегорского городского округа согласованный с соисполнителями план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год по форме 8 (приложение № 8 к настоящему Порядку).

Соисполнители Программы осуществляют следующие полномочия:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, основных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

2) представляют в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, основных мероприятий, отдельных мероприятий в реализации которых принимали участие (формы 9, 12, 13 (приложения № 9, 12, 13 к настоящему Порядку));

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

4) несут ответственность за достижение индикаторов (показателей) подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

36. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу, подпрограммы и основные мероприятия, в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований.

Решение о внесении изменений в муниципальную программу, подпрограммы и отдельные мероприятия принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения мероприятий муниципальной программы.

Программы, имеющие низкие оценки эффективности по итогам отчетного года, а также порядок учета результатов оценки эффективности при составлении проекта бюджета и уточнении оценки расходов на более отдаленную перспективу подлежат обязательной корректировке.

1. **Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы**

Меры налогового, тарифного, правового и иные меры государственного регулирования в сфере реализации программы не предусмотрены. Сведения о мерах государственного регулирования и основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложениях № 3, № 4 к Программе.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий и оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Программе**

Муниципальные задания подведомственным учреждениям администрацией Дальнегорского городского округа не формируются. (Приложение № 5 к Программе).

1. **Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа, средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников**

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 228631,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 8934,4 тыс. руб.

2016 год – 20994,6 тыс. руб.

2017 год – 29190,4 тыс. руб.

2018 год – 13293,4 тыс. руб.

2019 год – 40703,9 тыс. руб.

2020 год – 58743,2 тыс. руб.

2021 год – 52772,0 тыс. руб.

в том числе:

* Средства бюджета Дальнегорского городского округа оставляют 85493,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 8934,4 тыс. руб.

2016 год – 9886,6 тыс. руб.

2017 год – 16667,0 тыс. руб.

2018 год – 10856,3 тыс. руб.

2019 год – 11477,0 тыс. руб.

2020 год – 12206,8 тыс. руб.

2021 год – 15465,8 тыс. руб.

* Средства краевого бюджета составляют 102258,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 5628,6 тыс. руб.

2017 год – 5736,5 тыс. руб.

2018 год – 1244,5 тыс. руб.

2019 год – 5418,5 тыс. руб.

2020 год –44973,2 тыс. руб.

2021 год – 39256,9 тыс. руб.

* Средства федерального бюджета составляет 40879,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.

2016 год – 5479,4 тыс. руб.

2017 год – 6786,9 тыс. руб.

2018 год – 1192,6 тыс. руб.

2019 год – 23808,4 тыс. руб.

2020 год – 1563,2 тыс. руб.

2021 год – 2049,3 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Дальнегорского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Средства внебюджетных источников не предусмотрены. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы по источникам финансирования с расшифровкой по подпрограммам, отдельным мероприятиям, а также по годам реализации приведена в приложении № 6 к Программе.

Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Дальнегорского городского округа на очередной финансовый год на основе анализа полученных результатов, с учетом возможностей бюджета Дальнегорского городского округа и условий софинансирования подпрограмм Федеральными и краевыми бюджетами.

1. **Сроки и этапы реализации Программы**

Муниципальная программа реализуется в 2015-2021 годах в один этап.

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с Главой 7 Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 23.12.2019 № 1137-ра.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных промежуточных результатов реализации муниципальной программы индикаторов, показателей муниципальной программы).

Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Расчет степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы:

1) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения индикатора над плановым значением:

I факт

I ц = ------------, где:

I план

I ц – фактическое достижение цели муниципальной программы;

I факт – фактическое значение индикатора;

I план – плановое значение индикатора

При использовании формулы подпункта 1 пункта 41.1. настоящего Порядка для расчета степени достижения цели, если «Iц»>1, значение принимается равным 1.

В случае, если структура муниципальной программы предполагает в своем составе реализацию нескольких подпрограмм и отдельных мероприятий. В данном случае производится расчет достижения целей по каждой подпрограмме с расчетом среднего значения достижения цели муниципальной программы. Кроме того, производится расчет достижения задач подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с расчетом среднего значения достижения задач.

При этом, среднее значение достижения задач отдельных мероприятий и среднее значение достижения целей подпрограмм будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы.

Расчет степени достижения задач муниципальной программы:

1) применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя:

I факт

I задача =\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, где:

I план

I задача – фактическое достижение задачи муниципальной программы;

I факт – фактическое значение показателя;

I план – плановое значение показателя.

При использовании формулы подпункта 1 пункта 41.2 настоящего Порядка для расчета степени достижения задач, если «Iзадача»>1, значение принимается равным 1.

**3) Среднее значение достижения задач муниципальной программы:**

**SUM I задача**

I з = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , где:

n

I з – среднее значение выполнения задач муниципальной программы;

SUM I задача – суммарное значение фактического выполнения задач муниципальной программы;

n – количество задач муниципальной программы.

**Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:**

1) в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач муниципальной программы (Iз) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы;

2) в случае если разница между средним значением достижения цели муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач программы (Iз) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.

Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы:

1) в случае если Iц >= 0,9, цель реализации муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность;

2) в случае если Iц > 0,7, цель реализации муниципальной программы достигнута не полностью, программа имеет недостаточную эффективность.

3) В случае если Iц < 0,7, цель реализации муниципальной программы не достигнута, программа признается неэффективной.

Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

Б факт

Э бв = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ x 100%, где:

Б план

Э бв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Б факт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде;

Б план – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде.