Приложение № 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры на территории

Дальнегорского городского округа"

**Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы**

**"Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | | | | |
| текущий финансовый год (2017) | очередной финансовый год (2018) | | | первый год планового периода (2019) | | второй год планового периода (2020) | | | третий год планового периода (2021) | | | | третий год планового периода (2022) | | |
| с учетом дополнительных ресурсов | | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | | с учетом дополнительных ресурсов | | без учета дополнительных ресурсов | | с учетом дополнительных ресурсов | | без учета дополнительных ресурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры | % | 85,00 | х | | 86,00 | х | 87,00 | х | | 88,00 | х | | 89,00 | | х | | 90,00 |
| Показатели | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа) | % | 84,80 | х | | 85,65 | х | 86,52 | х | | 87,56 | х | | 88,63 | | х | | 89,71 |
| 2 | увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием | % | 36,50 | х | | 36,80 | х | 37,60 | х | | 37,70 | х | | 38,20 | | х | | 38,60 |
| 3 | увеличение доли посещаемости музейного учреждения | % | 55,90 | х | | 56,00 | х | 56,10 | х | | 56,20 | х | | 56,30 | | х | | 56,40 |
| 4 | увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию музыкальной или эстетической (художественной) направленности, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет | % | 4,31 | х | | 4,40 | х | 4,40 | х | | 4,49 | х | | 4,50 | | х | | 4,52 |
| 5 | увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проводились работы по их сохранению | % | 33,00 | х | | 44,00 | х | 55,00 | х | | 77,00 | х | | 88,00 | | х | | 100,00 |
| 6 | увеличение количества объектов недвижимого имущества (памятники истории и культуры), находящиеся в муниципальной собственности, на которых проводились ремонтные работы) | единиц | 3,00 | х | | 4,00 | х | 7,00 | х | | 8,00 | х | | 9,00 | | х | | 9,00 |
| 7 | уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 75,00 | х | | 75,00 | х | 68,80 | х | | 68,80 | х | | 68,80 | | х | | 68,80 |
| 8 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Ед. | \_ | х | \_ | | х | 2,00 | х | | 2,00 | х | 2,00 | | х | | 2,00 | |
| 9 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования | Ед. | \_ | х | \_ | | х | 4,00 | х | | 8,00 | х | 12,00 | | х | | 16,00 | |
| Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере организации культурного досуга | % | 85,00 | х | | 86,00 | х | 87,00 | х | | 88,00 | х | | 89,00 | | х | | 90,00 |
| Показатели | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | увеличение количества культурно-массовых мероприятий | единиц | 1751,00 | х | | 1752,00 | х | 1753,00 | х | | 1754,00 | х | | 1755,00 | | х | | 1756,00 |
| 2 | увеличение доли населения, посетивших культурно-массовые мероприятия | % | 309,50 | х | | 309,60 | х | 309,70 | х | | 309,70 | х | | 309,90 | | х | | 310,00 |
| 3 | увеличение количества участников клубных формирований | человек | 1575,00 | х | | 1608,00 | х | 1630,00 | х | | 1660,00 | х | | 1660,00 | | х | | 1660,00 |
| 4 | увеличение доли коллективов художественной самодеятельности, получивших звание или занявших призовые места на фестивалях, конкурсах различного уровня (от общего количества коллективов художественной самодеятельности) | % | 70,00 | х | | 70,00 | х | 70,00 | х | | 71,00 | х | | 72,00 | | х | | 73,00 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения | % | 85,00 | х | | 86,00 | х | 87,00 | х | | 88,00 | х | | 89,00 | | х | | 90,00 |
| Показатели | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | увеличение количества массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками | единиц | 875,00 | х | | 876,00 | х | 877,00 | х | | 878,00 | х | | 879,00 | | х | | 880,00 |
| 2 | увеличение количества документов, выданных из фонда библиотеки | тыс. экземпляров | 392,00 | х | | 392,00 | х | 393,00 | х | | 394,00 | х | | 395,00 | | х | | 396,00 |
| 3 | увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 130,00 | х | | 130,00 | х | 131,00 | х | | 131,00 | х | | 132,00 | | х | | 135,00 |
| 4 | увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | единиц | 34349,00 | х | | 37815,00 | х | 46966,00 | х | | 53531,00 | х | | 59601,00 | | х | | 66171,00 |
| Подпрограмма «Развитие музейного дела» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере музейного обслуживания | % | 85,00 | х | | 86,00 | х | 87,00 | х | | 88,00 | х | | 89,00 | | х | | 90,00 |
| Показатели | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | увеличение количества предметов основного фонда | тыс. единиц | 47,50 | х | | 47,55 | х | 47,85 | х | | 47,95 | х | | 48,05 | | х | | 48,10 |
| 2 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 18,70 | х | | 18,90 | х | 19,20 | х | | 19,40 | х | | 19,70 | | х | | 20,00 |
| 3 | увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | % | 6,40 | х | | 6,50 | х | 9,80 | х | | 11,10 | х | | 12,40 | | х | | 13,80 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикаторы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 85,00 | х | | 86,00 | х | 87,00 | х | | 88,00 | х | | 89,00 | | х | | 90,00 |
| Показатели | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | увеличение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, в общей численности детей обучающихся в МБУ ДО ДШИ | % | 45,00 | х | | 48,50 | х | 50,90 | х | | 52,10 | х | | 52,80 | | х | | 53,60 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Развитие культуры на территории

Дальнегорского городского округа"

**Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы**

**"Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"**

**подпрограмм и отдельных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Срок | | | | |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 1 | **Подпрограмма** «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» **Основное мероприятие 1:** Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры клубного типа Дальнегорского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков»;  МБУ Дворец культуры «Горняк»; МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский;  МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань; МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово. | |  | |  | |  |
| 2 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями клубного типа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков»;  МБУ Дворец культуры «Горняк»; МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский;  МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань; МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово. | | 2018 год | | 2022 год | | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, (увеличение количества клубных формирований/увеличение количества участников клубных формирований): с 110 ед./1660 чел. в 2018 г. до 109 ед./1711 чел. в 2022 г., в т.: МБУ «Дворец культуры химиков» с 29 ед./536 чел. до 29 ед./536 чел.;  МБУ Дворец культуры «Горняк» с 22 ед./308 чел. до 21 ед./297 чел.;  МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский с 26 ед./262 чел. до 26 ед./300 чел.;  МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань с 17 ед./279 чел. до 17 ед./298 чел.;  МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово с 16 ед./275 чел. до 16 ед. /280 чел. |
| 3 | Ремонт зданий (помещений) учреждений культуры клубного типа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ Дворец культуры «Горняк»;  МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань. | | 2018 год | | 2022 год | | Проведение капитальных и текущих ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации. |
| 4 | Укрепление материально технической базы учреждений культуры клубного типа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков». | | 2018 год | | 2022 год | | Приобретение музыкального, светового оборудования, музыкальных инструментов, создание экспозиций. |
| 5 | Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности учреждений культуры клубного типа для людей с ограниченными возможностями |  | | 2018год | | 2022 год | | Увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги. |
| 6 | Улучшение условий и охрана труда в учреждениях культуры клубного типа |  | | 2018год | | 2022 год | | Улучшение условий труда работников культуры. |
| 7 | Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные |  | | 2018 год | | 2022 год | | Выявление и поддержка наиболее талантливых детей, коллективов художественной самодеятельности, распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения. |
| 8 | Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов учреждениями культуры клубного типа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков»;  МБУ Дворец культуры «Горняк»; МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово. | | 2018 год | | 2022 год | | Обеспечение выполнения ежегодного  плана городских мероприятий, посвященных государственным праздникам и календарным датам, профессиональным, народным праздникам (60 мероприятий), а также окружных праздников, фестивалей, массовых гуляний. |
| 9 | Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры клубного типа |  | | 2018 год | | 2022 год | | Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности. |
| 10 | Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в учреждениях культуры клубного типа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский. | | 2018 год | | 2022 год | | Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, в том числе защиты от проявлений терроризма. |
| 11 | **Основное мероприятие 2:** Федеральный проект "Культурная среда" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков». | | 2019 год | | 2019 год | | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения Дальнегорского городского округа |
| 12 | Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) |
| 13 | **Подпрограмма** «Развитие библиотечного дела» **Основное мероприятие:** Организация библиотечного обслуживания населения Дальнегорского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа | |  | |  | |  |
| 14 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ЦБС | 2018 год | | 2022 год | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, (количество посещений) с 144720 ед. в 2018 г. до 144780 ед. в 2022 г. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек и фондов библиотеки, (количество документов) с 5200 шт. в 2018 г. до 5200 шт. в 2022 г. Библиографическая обработка документов и создание каталогов, (количество документов) с 7552 шт. в 2018 г. до 7570 шт. в 2022 г. |
| 15 | Ремонт зданий (помещений) МБУ ЦБС | 2018 год | | 2022 год | | Проведение капитальных и текущих ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации |
| 16 | Укрепление материально технической базы МБУ ЦБС | 2018 год | | 2022 год | | Приобретение музыкального, светового оборудования, музыкальных инструментов, создание экспозиций. |
| 17 | Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ ЦБС для людей с ограниченными возможностями | 2018год | | 2022 год | | Увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги. |
| 18 | Улучшение условий и охрана труда в МБУ ЦБС | 2018год | | 2022 год | | Улучшение условий труда работников культуры. |
| 19 | Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | 2018 год | | 2022 год | | Выявление и поддержка наиболее талантливых детей, коллективов художественной самодеятельности, распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения. |
| 20 | Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов МБУ ЦБС | 2018 год | | 2022 год | | Обеспечение выполнения ежегодного  плана основных мероприятий. |
| 21 | Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек | 2018 год | | 2022 год | | Пополнение фондов библиотек. |
| 22 | Обеспечение пожарной безопасности в МБУ ЦБС | 2018 год | | 2022 год | | Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности. |
| 23 | Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ ЦБС | 2018 год | | 2022 год | | Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, в том числе защиты от проявлений терроризма. |
| 24 | **Подпрограмма** «Развитие музейного дела» **Основное мероприятие:** Организация доступа населения Дальнегорского городского округа к музейным коллекция и музейным предметам |  | |  | |  | |  |
| 25 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ МВЦ | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска | | 2018 год | | 2022 год | | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях), (число посетителей): с 9970 чел. в 2018 г. до 4120 чел. в 2022 г. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара), (число посетителей): с 4100 чел. в 2019 г. до 4200 чел. в 2022 г. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, (количество предметов): с 77300 шт. в 2018 г. до 77700 шт. в 2022 г. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, (количество экспозиций): с 12 шт. в 2018 г. до 12 шт. в 2022 г. |
| 26 | Ремонт здания (помещений) в МБУ МВЦ | 2018 год | | 2022 год | | Проведение капитальных и текущих ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации. |
| 27 | Укрепление материально технической базы МБУ МВЦ | 2018 год | | 2022 год | | Приобретение музыкального, светового оборудования, музыкальных инструментов, создание экспозиций. |
| 28 | Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ МВЦ для людей с ограниченными возможностями | 2018 год | | 2022 год | | Увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги. |
| 29 | Улучшение условий и охрана труда в МБУ МВЦ | 2018 год | | 2022 год | | Улучшение условий труда работников культуры. |
| 30 | Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов МБУ МВЦ | 2018 год | | 2022 год | | Обеспечение выполнения ежегодного  плана основных мероприятий. |
| 31 | Обеспечение пожарной безопасности в МБУ МВЦ | 2018 год | | 2022 год | | Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности. |
| 32 | Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ МВЦ | 2018 год | | 2022 год | | Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, в том числе защиты от проявлений терроризма. |
| 33 | **Подпрограмма** «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» **Основное мероприятие 1:** Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Дальнегорского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ ДО Детская школа искусств г. Дальнегорска | |  | |  | |  |
| 34 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДШИ | 2018 год | | 2022 год | | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной): с 14388 чел.-час. в 2018 г. до 17028 чел.-час. в 2022 г. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (живопись), (количество обучающихся): с 3217,5 чел.-час. в 2018г. до 29172 чел.-час. в 2022 г. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты): с 3762 чел.-час. в 2018 г. до 17605 чел.-час. в 2022 г. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (струнные инструменты): с 3118,5 чел.-час. в 2018 г. до 5940 чел.-час. в 2022 г. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (фортепиано): с 5808 чел.-час. в 2018 г. до 12705 чел.-час. в 2022 г. |
| 35 | Ремонт зданий (помещений) МБУ ДО ДШИ | 2018 год | | 2022 год | | Проведение капитальных и текущих ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации |
| 36 | Укрепление материально-технической базы МБУ ДО ДШИ | 2018 год | | 2022 год | | Приобретение музыкального, светового оборудования, музыкальных инструментов, создание экспозиций. |
| 37 | Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ ДО ДШИ для людей с ограниченными возможностями | 2018 год | | 2022 год | | Увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги. |
| 38 | Улучшение условий и охрана труда в МБУ ДО ДШИ | 2018 год | | 2022 год | | Улучшение условий труда работников культуры |
| 39 | Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | 2018 год | | 2022 год | | Выявление и поддержка наиболее талантливых детей, коллективов художественной самодеятельности, распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения. |
| 40 | Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, зональных олимпиад, фестивалей, конкурсов МБУ ДО ДШИ | 2018 год | | 2022 год | | Обеспечение выполнения ежегодного  плана основных мероприятий. |
| 41 | Обеспечение пожарной безопасности в МБУ ДО ДШИ | 2018 год | | 2022 год | | Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности. |
| 42 | Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма в МБУ ДО ДШИ | 2018 год | | 2022 год | | Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, в том числе защиты от проявлений терроризма. |
| 43 | Исполнение решений, принятых судебными органами МБУ ДО ДШИ | 2018 год | | 2022 год | | Исполнение решений, принятых судебными органами. |
| 44 | **Основное мероприятие 2:** Федеральный проект «Культурная среда» | 2019 год | | 2022 год | | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов |
| 45 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |
| Отдельные мероприятия | | | | | | | | |
| 46 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов недвижимого имущества (памятников истории и культуры) находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | | 2022 год | | Исполнение полномочий органов местного самоуправления по сохранению и популяризации объектов культурного наследия. Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проводились работы по их сохранению от 33 % в 2018 году до 100% в 2022 году. Ремонт объектов недвижимого имущества (памятников истории и культуры) находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа от 3 ед. в 2018 году до 9 ед. в 2022 году. | |
| 47 | Организация управленческих и исполнительно - распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа, координация деятельности подведомственных учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | | 2022 год | | Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Развитие культуры на территории

Дальнегорского городского округа"

**Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы  
"Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа\* (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | | | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* - объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа | | | | | | |

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Развитие культуры на территории

Дальнегорского городского округа"

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  
"Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы не требует дополнительного применения мер правового регулирования | | | |

Приложение № 5

к муниципальной программе

"Развитие культуры на территории

Дальнегорского городского округа"

**Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе**

**"Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объёма услуги (выполняемой работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполняемой работы) | | | | | | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | | |
| Текущий финансовый год (2017) | Очередной финансовый год (2018) | Первый год планового периода (2019) | Второй год планового периода (2020) | Третий год планового периода (2021) | Четвёртый год планового периода (2022) | Текущий финансовый год (2017) | Очередной финансовый год (2018) | Первый год планового периода (2019) | Второй год планового периода (2020) | Третий год планового периода (2021) | Четвёртый год планового периода (2022) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, единиц | 106 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 48 323,2 | 60 573,9 | 58 921,6 | 62 486,5 | 62 486,5 | 62 295,0 |
|
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 144691 | 144720 | 144740 | 144760 | 144780 | 144780 | 17 036,8 | 23 536,8 | 24 453,0 | 25 961,5 | 25 961,5 | 25 920,0 |
|
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек и фондов библиотеки | 5543 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
|
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 7550 | 7552 | 7560 | 7565 | 7570 | 7570 |
|
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | 19754 | 9970 | 4060 | 4120 | 4120 | 4120 | 6 524,1 | 7 316,7 | 7 920,0 | 10 395,0 | 10 395,0 | 10 395,0 |
|
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара) | 4154 |  | 4100 | 4150 | 4200 | 4200 |
|
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 77136 | 77300 | 77450 | 77600 | 77700 | 77700 |
|
| Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной) | 17555,5 | 14388 | 21813 | 18843 | 17028 | 17028 | 16 525,5 | 19 311,5 | 20 855,3 | 22 129,9 | 22 129,9 | 22 106,0 |
|
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области исскуств (фортепиано) | 35 | 40 | 11071,5 | 12886,5 | 12705 | 12705 |
|
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области исскуств (струнные инструменты) | 11 | 12 | 5395,5 | 6220,5 | 5940 | 5940 |
|
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области исскуств (народные инструменты) | 29 | 31 | 17160 | 16236 | 17605 | 17605 |
|
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области исскуств (живопись) | 40 | 43 | 21499 | 23354 | 29172 | 29172 |
|

Приложение № 6

к муниципальной программе

"Развитие культуры на территории

Дальнегорского городского округа"

**Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**"Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа" за счет средств бюджета**

**Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ГРБС мероприятия, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка Расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| Очередной финансовый год (2018) | Первый год планового периода (2019) | Второй год планового периода (2020) | Третий год планового периода (2021) | Четвёртый год планового периода (2022) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков»;  МБУ Дворец культуры «Горняк»;  МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский;  МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань;  МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово; МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа; МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска; МБУ ДО Детская школа искусств г. Дальнегорска | всего | 143 056,23968 | 152 956,17882 | 188 465,16951 | 141 380,25396 | 141 123,40996 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 6 481,21143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 2 870,49802 | 38 990,17660 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 134 373,69472 | 133 686,67204 | 140 727,58295 | 132 632,84400 | 132 376,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 8 682,54496 | 9 917,79733 | 8 747,40996 | 8 747,40996 | 8 747,40996 |
| 2 | Подпрограмма 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков»;  МБУ Дворец культуры «Горняк»;  МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский;  МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань;  МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово | всего | 75 957,20450 | 78 912,39268 | 92 257,14206 | 68 182,44896 | 67 990,92596 |
| Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 4 663,77143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 2 578,99188 | 18 530,12340 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 70 659,84700 | 65 052,83204 | 68 031,09270 | 62 486,52300 | 62 295,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 5 297,35750 | 6 616,79733 | 5 695,92596 | 5 695,92596 | 5 695,92596 |
| 3 | Основное мероприятие 1: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры клубного типа Дальнегорского городского округа" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков»;  МБУ Дворец культуры «Горняк»;  МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский;  МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань;  МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово | всего | 75 957,20450 | 71 492,81042 | 92 257,14206 | 68 182,44896 | 67 990,92596 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 18 530,12340 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 70 659,84700 | 64 876,01309 | 68 031,09270 | 62 486,52300 | 62 295,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 5 297,35750 | 6 616,79733 | 5 695,92596 | 5 695,92596 | 5 695,92596 |
| 4 | Мероприятие 1.1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков»;  МБУ Дворец культуры «Горняк»;  МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский;  МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань;  МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово | всего | 65 600,26700 | 65 213,83641 | 68 182,44896 | 68 182,44896 | 67 990,92596 |
| Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры клубного типа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 60 573,89700 | 58 921,58330 | 62 486,52300 | 62 486,52300 | 62 295,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 5 026,37000 | 6 292,25311 | 5 695,92596 | 5 695,92596 | 5 695,92596 |
| 5 | Мероприятие 1.2 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ Дворец культуры «Горняк»; МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань; | всего | 502,66000 | 0,00000 | 19 867,69310 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт зданий (помещений) учреждений культуры клубного типа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 18 530,12340 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 502,66000 | 0,00000 | 1 337,56970 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Мероприятие 1.3 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков». | всего | 1 136,46750 | 439,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Укрепление материально технической базы учреждений культуры клубного типа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 884,66000 | 348,35000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 251,80750 | 90,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Мероприятие 1.4 |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности учреждений культуры клубного типа для людей с ограниченными возможностями | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 8 | Мероприятие 1.5 |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Улучшение условий и охрана труда в учреждениях культуры клубного типа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Мероприятие 1.6 |  | всего | 0,00000 | 15,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 15,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 10 | Мероприятие 1.7 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков»;  МБУ Дворец культуры «Горняк»;  МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово | всего | 8 266,75000 | 3 937,16622 | 4 207,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов учреждениями культуры клубного типа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 8 247,57000 | 3 718,52200 | 4 207,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 19,18000 | 218,64422 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 11 | Мероприятие 1.8 |  | всего | 31,50000 | 1 317,55779 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры клубного типа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 31,50000 | 1 317,55779 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Мероприятие 1.9 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский; | всего | 419,56000 | 570,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в учреждениях культуры клубного типа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 419,56000 | 570,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 13 | Основное мероприятие 2. | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков» | всего | 0,00000 | 7 419,58226 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный проект "Культурная среда | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 4 663,77143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 2 578,99188 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 176,81895 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 14 | Мероприятие | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Дворец культуры химиков» | всего | 0,00000 | 7 419,58226 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными центрами (автоклубами) | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 4 663,77143 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 2 578,99188 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 176,81895 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 15 | Подпрограмма 2 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа | всего | 26 564,41000 | 25 812,59318 | 27 235,28345 | 26 932,03600 | 26 890,58400 |
| «Развитие библиотечного дела» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 146,09618 | 149,24745 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 26 207,80000 | 25 295,49700 | 26 715,45200 | 26 561,45200 | 26 520,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 356,61000 | 371,00000 | 370,58400 | 370,58400 | 370,58400 |
| 16 | Основное мероприятие | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа | всего | 26 564,41000 | 25 812,59318 | 27 235,28345 | 26 932,03600 | 26 890,58400 |
| "Организация библиотечного обслуживания населения Дальнегорского городского округа" | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 146,09618 | 149,24745 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 26 207,80000 | 25 295,49700 | 26 715,45200 | 26 561,45200 | 26 520,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 356,61000 | 371,00000 | 370,58400 | 370,58400 | 370,58400 |
| 17 | Мероприятие 2.1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа | всего | 23 867,81800 | 24 792,80000 | 26 332,03600 | 26 332,03600 | 26 290,58400 |
| Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ЦБС | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 23 536,80000 | 24 453,00000 | 25 961,45200 | 25 961,45200 | 25 920,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 331,01800 | 339,80000 | 370,58400 | 370,58400 | 370,58400 |
| 18 | Мероприятие 2.2 |  | всего | 2 108,00000 | 58,21700 | 135,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт зданий (помещений) МБУ ЦБС | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 2 108,00000 | 58,21700 | 135,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 19 | Мероприятие 2.3 |  | всего | 425,59200 | 655,93156 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Укрепление материально-технической базы МБУ ЦБС | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 400,00000 | 637,33156 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 25,59200 | 18,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 20 | Мероприятие 2.4 |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ ЦБС для людей с ограниченными возможностями | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 21 | Мероприятие 2.5 |  | всего | 43,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Улучшение условий и охрана труда в МБУ ЦБС | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 43,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Мероприятие 2.6 |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 23 | Мероприятие 2.7 |  | всего | 120,00000 | 29,00000 | 19,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов МБУ ЦБС | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 120,00000 | 16,40000 | 19,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 12,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 24 | Мероприятие 2.8 |  | всего | 0,00000 | 150,61462 | 749,24745 | 600,00000 | 600,00000 |
| Комплектование книжных фондов МБУ ЦБС | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 146,09618 | 149,24745 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 4,51844 | 600,00000 | 600,00000 | 600,00000 |
| внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 25 | Мероприятие 2.9 |  | всего | 0,00000 | 47,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение пожарной безопасности в МБУ ЦБС | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 47,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 26 | Мероприятие 2.10 |  | всего | 0,00000 | 78,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ ЦБС | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 78,23000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 27 | Подпрограмма 3 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ Музейно-выставочный центр г.Дальнегорска | всего | 8 292,29917 | 8 790,71000 | 11 153,90000 | 10 935,90000 | 10 935,90000 |
| "Развитие музейного дела" | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 7 347,73300 | 8 160,71000 | 10 613,00000 | 10 395,00000 | 10 395,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 944,56617 | 630,00000 | 540,90000 | 540,90000 | 540,90000 |
| 28 | Основное мероприятие | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ Музейно-выставочный центр г.Дальнегорска | всего | 8 292,29917 | 8 790,71000 | 11 153,90000 | 10 935,90000 | 10 935,90000 |
| "Организация доступа населения Дальнегорского городского округа к музейным коллекция и музейным предметам" | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 7 347,73300 | 8 160,71000 | 10 613,00000 | 10 395,00000 | 10 395,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 944,56617 | 630,00000 | 540,90000 | 540,90000 | 540,90000 |
| 29 | Мероприятие 3.1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ Музейно-выставочный центр г.Дальнегорска | всего | 7 819,73300 | 8 072,60000 | 10 935,90000 | 10 935,90000 | 10 935,90000 |
| Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ МВЦ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 7 316,73300 | 7 920,00000 | 10 395,00000 | 10 395,00000 | 10 395,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 503,00000 | 152,60000 | 540,90000 | 540,90000 | 540,90000 |
| 30 | Мероприятие 3.2 |  | всего | 0,00000 | 110,71900 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт здания (помещений) МБУ МВЦ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 110,71900 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 31 | Мероприятие 3.3 |  | всего | 198,46617 | 475,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Укрепление материально технической базы МБУ МВЦ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 198,46617 | 475,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 32 | Мероприятие 3.4 |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ МВЦ для людей с ограниченными возможностями | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 33 | Мероприятие 3.5 |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Улучшение условий и охрана труда в МБУ МВЦ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 34 | Мероприятие 3.6 |  | всего | 274,10000 | 2,40000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, выставок, конкурсов МБУ МВЦ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 31,00000 | 0,00000 | 18,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 243,10000 | 2,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 35 | Мероприятие 3.7 |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение пожарной безопасности в МБУ МВЦ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 36 | Мероприятие 3.8 |  | всего | 0,00000 | 129,99100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ МВЦ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 129,99100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 37 | Подпрограмма 4 |  | всего | 22 729,04712 | 25 760,79996 | 24 269,86900 | 24 269,86900 | 24 246,00000 |
| "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ ДО Детская школа искусств г. Дальнегорска | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 1 817,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 145,40996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 20 645,03583 | 21 497,95000 | 22 129,86900 | 22 129,86900 | 22 106,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 2 084,01129 | 2 300,00000 | 2 140,00000 | 2 140,00000 | 2 140,00000 |
| 38 | Основное мероприятие 1 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, МБУ ДО Детская школа искусств г. Дальнегорска | всего | 22 729,04712 | 23 647,95000 | 24 269,86900 | 24 269,86900 | 24 246,00000 |
| "Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Дальнегорского городского округа" | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 20 645,03583 | 21 347,95000 | 22 129,86900 | 22 129,86900 | 22 106,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 2 084,01129 | 2 300,00000 | 2 140,00000 | 2 140,00000 | 2 140,00000 |
| 39 | Мероприятие 4.1 |  | всего | 21 099,82473 | 22 915,28000 | 24 269,86900 | 24 269,86900 | 24 246,00000 |
| Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДШИ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 19 311,47000 | 20 855,33000 | 22 129,86900 | 22 129,86900 | 22 106,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 1 788,35473 | 2 059,95000 | 2 140,00000 | 2 140,00000 | 2 140,00000 |
| 40 | Мероприятие 4.2 |  | всего | 428,93000 | 417,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Ремонт зданий (помещений) МБУ ДО ДШИ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 360,00000 | 417,62000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 68,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 41 | Мероприятие 4.3 |  | всего | 242,43350 | 59,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Укрепление материально технической базы МБУ ДО ДШИ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 35,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 206,99350 | 59,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 42 | Мероприятие 4.4 |  | всего | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ ДО ДШИ для людей с ограниченными возможностями |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 43 | Мероприятие 4.5 |  | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Улучшение условий и охрана труда в МБУ ДО ДШИ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | Мероприятие 4.6 |  | всего | 14,56000 | 180,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 14,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 180,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 45 | Мероприятие 4.7 |  | всего | 75,00806 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, зональных олимпиад, фестивалей, конкурсов МБУ ДО ДШИ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 15,00806 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 46 | Мероприятие 4.8 |  | всего | 4,72500 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение пожарной безопасности в МБУ ДО ДШИ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 17,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 4,72500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 47 | Мероприятие 4.9 |  | всего | 0,00000 | 58,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ ДО ДШИ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 58,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 48 | Мероприятие 5.0 |  | всего | 713,56583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Исполнение решений, принятых судебными органами МБУ ДО ДШИ | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 713,56583 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 49 | Основное мероприятие 2 |  | всего | 713,56583 | 2 112,84996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный проект "Культурная среда" | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 1 817,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 145,40996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 713,56583 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 50 | Мероприятие |  | всего | 0,00000 | 2 112,84996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 1 817,44000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 145,40996 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 0,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Отдельные мероприятия | | | | | | | | |
| 51 | Мероприятие 1 |  | всего | 585,36133 | 4 280,97800 | 22 938,97500 | 450,00000 | 450,00000 |
| Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов недвижимого имущества (памятников истории и культуры) находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 20 310,80575 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 585,36133 | 4 280,97800 | 2 628,16925 | 450,00000 | 450,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 52 | Мероприятие 2 |  | всего | 8 927,91756 | 9 398,70500 | 10 610,00000 | 10 610,00000 | 10 610,00000 |
| Организация управленческих и исполнительно - распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа, координация деятельности подведомственных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 8 927,91756 | 9 398,70500 | 10 610,00000 | 10 610,00000 | 10 610,00000 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| иные внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение № 7

к муниципальной программе

"Развитие культуры на территории

Дальнегорского городского округа"

**План-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год**

**"Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"**

**(наименование муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Основные этапы реализации | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа) | Объем финансирования на очередной финансовый год (2019), (тыс. руб.) |
| начала реализации этапа (мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия) | окончания реализации этапа (мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры | 000 08 0 00 00000 000 | 152956,17882 |
| 2 | Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа МБУ «Дворец культуры химиков»; - МБУ Дворец культуры «Горняк»; - МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский; - МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань; - МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры клубного типа развитие самодеятельного творчества | 000 08 1 00 00000 000 | 78912,39268 |
| 3 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры клубного типа Дальнегорского городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 000 08 1 00 00000 000 | 71492,81042 |
| 4 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями клубного типа | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | (количество клубных формирований/ количество участников клубных формирований): 101 ед./1668 чел., в т.: МБУ «Дворец культуры химиков» 29 ед./536 чел.; МБУ Дворец культуры «Горняк» 21 ед./296 чел. ; МБУ «Культурно-спортивный центр «Полиметалл» с. Краснореченский 26 ед./280 чел.; МБУ Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань 17 ед./279 чел.;  МБУ «Центр Творчества на селе» с. Сержантово 16 ед./277 чел. | 966 08 1 01 80590 600 | 58921,58330 |
| 000 00 0 00 00000 000 | 6292,25311 |
| 5 | Ремонт зданий (помещений) учреждений культуры клубного типа | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 1 01 80590 600 | 0,00000 |
| 6 | Укрепление материально технической базы учреждений культуры клубного типа | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для управления лазерными шоу (анамационный лазер), театральной скамьи | 966 08 1 01 80590 600 000 00 0 00 00000 000 | 439,05000 |
|  | **Основной этап 1**  Поставка оборудования | Разработка технического задания | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для управления лазерными шоу (анамационный лазер), театральной скамьи | 966 08 1 01 80590 600 | 154,00000 |
| Запрос комерческих предложений | 01.03.2019 | 31.03.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.04.2019 | 30.04.2019 |
| Сроки завершения работ | 01.05.2019 | 31.05.2019 |
|  | **Основной этап 2**  Поставка оборудования | Разработка технического задания | 22.04.2019 | 31.05.2019 | Приобретение театральной скамьи | 966 08 1 01 80590 600 | 194,35000 |
| Запрос комерческих предложений | 01.06.2019 | 30.06.2019 |  |  |
| Процедуры по заключению контракта | 01.07.2019 | 30.09.2019 | 000 00 0 00 00000 000 | 90,70000 |
| Сроки завершения работ | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 7 | Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности учреждений культуры клубного типа для людей с ограниченными возможностями | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 1 01 80590 600 | 0,00000 |
| 8 | Улучшение условий и охрана труда в учреждениях культуры клубоного типа | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 1 01 80590 600 | 0,00000 |
| 9 | Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | оплата проезда, проживание и суточные | 000 00 0 00 00000 000 | 15,20000 |
| 10 | Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов учреждениями культуры клубного типа | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов учреждениями культуры клубного типа | 966 08 1 01 80590 600 | 3718,52200 |
| 000 00 0 00 00000 000 | 218,64422 |
| 11 | Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры клубного типа | реализация осуществляется в течении года | 04.09.2019 | 31.12.2019 | устранение выявленных нарушений по результатам проверок ОНД Дальнегорского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю | 966 08 1 01 80590 600 | 1317,55779 |
| 12 | Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в учреждениях культуры клубного типа |  |  |  | Замена ограждения на стадионе | 966 08 1 01 80590 600 | 570,00000 |
|  | **Основной этап 1**  Выполнение работ по установке ограждения | Разработка технического задания | 22.04.2019 | 31.05.2019 | 966 08 1 01 80590 600 | 570,00000 |
| Запрос комерческих предложений | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.07.2019 | 30.09.2019 |
| Сроки завершения работ | 01.10.2019 | 31.12.2019 |
| 13 | Основное мероприятие 2. Федеральный проект "Культурная среда" | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "Дворец культуры химиков" |  | 06.06.2019 | 31.12.2019 | Приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания населения, в том числе сельского населения Дальнегорского городского округа | 000 08 1 А1 00000000 | 7419,58226 |
| 14 | Мероприятие Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными центрами (автоклубами) | 06.06.2019 | 31.12.2019 | 966 08 1 А1 55192 600 | 4761,89413 |
| 966 08 1 А1 92660 600 | 2483,81286 |
| 966 08 1 А1 S2660 600 | 76,81895 |
| 966 08 1 А1 Б2660 600 | 97,05632 |
|  | **Основной этап 1**  Приобретение многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба) | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители: МБУ "Дворец культуры химиков" | Разработка технического задания | 06.06.2019 | 30.06.2019 | Приобретение специализированного автотранспорта для обслуживания населения, в том числе сельского населения Дальнегорского городского округа | 966 08 1 А1 55192 600 | 4 761,89413 |
| Запрос комерческих предложений | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 966 08 1 А1 92660 600 | 2 483,81286 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.08.2019 | 31.08.2019 | 966 08 1 А1 S2660 600 | 76,81895 |
| Сроки завершения работ | 01.09.2019 | 31.12.2019 | 966 08 1 А1 Б2660 600 | 97,05632 |
| 15 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых библиотеками | 000 08 2 00 00000 000 | 25812,59318 |
| 16 | Основное мероприятие Организация библиотечного обслуживания населения Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 000 08 2 01 00000 000 | 25812,59318 |
| 17 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ЦБС | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, (количество посещений) 144 740 ед. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек и фондов библиотеки, (количество документов) 5 200 шт. Библиографическая обработка документов и создание каталогов, (количество документов) 7 560 шт. | 966 08 2 01 80590 600 | 24453,00000 |
| 000 00 0 00 00000 000 | 339,80000 |
| 18 | Ремонт зданий (помещений) МБУ ЦБС |  | 04.09.2019 | 31.12.2019 | Приобретение и установка двери | 966 08 2 01 80590 600 | 58,21700 |
|  | **Основной этап 1**  Выполнение работ по ремонт зданий (помещений) МБУ ЦБС | Разработка технического задания | 04.09.2019 | 30.09.2019 | 966 08 2 01 80590 600 | 58,21700 |
| Запрос комерческих предложений | 01.10.2019 | 31.10.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.11.2019 | 30.11.2019 |
| Сроки завершения работ | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 19 | Укрепление материально технической базы МБУ ЦБС | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение книг для коплектования фондов библиотек | 966 08 2 01 80590 600 | 637,33156 |
| 000 00 0 00 00000 000 | 18,60000 |
| 20 | Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ ЦБС для людей с ограниченными возможностями | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 2 01 80590 600 | 0,00000 |
| 21 | Улучшение условий и охрана труда в МБУ ЦБС | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 2 01 80590 600 | 0,00000 |
| 22 | Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 2 01 80590 600 | 0,00000 |
| 23 | Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов МБУ ЦБС | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов МБУ ЦБС | 966 08 2 01 80590 600 | 16,40000 |
| 000 00 0 00 00000 000 | 12,60000 |
| 24 | Комплектование книжных фондов | реализация осуществляется в течении года | 06.06.2019 | 31.12.2019 | комплектование книжных фондов и обеспечение информационно -техническим оборудованием библиотек | 966 08 2 01 00000 000 | 150,61462 |
|  | **Основной этап 1**  комплектование книжных фондов и обеспечение информационно -техническим оборудованием библиотек | Разработка технического задания | 06.06.2019 | 30.06.2019 | 966 08 2 01 92540 600 | 146,09618 |
| Запрос комерческих предложений | 01.07.2019 | 31.07.2019 |  |  |
| Процедуры по заключению контракта | 01.08.2019 | 31.09.2019 | 966 08 2 01 S2540 600 | 4,51844 |
| Сроки завершения работ | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  |  |
| 2.9 | Обеспечение пожарной безопасности в МБУ ЦБС | реализация осуществляется в течении года | 04.09.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение пожарной безопасности в МБУ ЦБС | 966 08 2 01 80590 600 | 47,80000 |
|  | **Основной этап 1** Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в МБУ ЦБС | Разработка технического задания | 04.09.2019 | 30.09.2019 | 966 08 2 01 80590 600 | 47,80000 |
| Запрос комерческих предложений | 01.10.2019 | 31.10.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.11.2019 | 30.11.2019 |
| Сроки завершения работ | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 25 | Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ ЦБС | реализация осуществляется в течении года | 04.09.2019 | 31.12.2019 | Установка железной двери в филиале №7, установка тревожных кнопок, монтаж охранной системы | 966 08 2 01 80590 600 | 78,23000 |
|  | **Основной этап 1** Выполнение работ по обеспечению общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ ЦБС | Разработка технического задания | 04.09.2019 | 30.09.2019 | 966 08 2 01 80590 600 | 78,23000 |
| Запрос комерческих предложений | 01.10.2019 | 31.10.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.11.2019 | 30.11.2019 |
| Сроки завершения работ | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 26 | Подпрограмма «Развитие музейного дела" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа МБУ Музейно-выставочный центр г.Дальнегорска | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела обеспечение доступа населения округа к музейным предметам и музейным ценностям | 000 08 3 00 00000 000 | 8790,71000 |
| 27 | Организация доступа населения Дальнегорского городского округа к музейным коллекция и музейным предметам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 000 08 3 01 00000 000 | 8790,71000 |
| 28 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ МВЦ | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях), (число посетителей): 4 060 чел. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара), (число посетителей): 8 150 чел. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, (количество предметов): 77 450 шт. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, (количество экспозиций): 12 шт. | 966 08 3 01 80590 600 | 7920,00000 |
| 000 00 0 00 00000 000 | 152,60000 |
| 29 | Ремонт здания (помещений) в МБУ МВЦ |  | 22.07.2019 | 31.12.2019 | Ремонт туалетной комнаты и узла учета тепловой энергии | 966 08 3 01 80590 600 | 110,71900 |
|  | **Основной этап 1** Выполнение работ по ремонту здания (помещений) в МБУ МВЦ | Разработка технического задания | 22.07.2019 | 31.07.2019 | 966 08 3 01 80590 600 | 110,71900 |
| Запрос комерческих предложений | 01.08.2019 | 31.08.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.09.2019 | 30.09.2019 |
| Сроки завершения работ | 01.10.2019 | 31.12.2019 |
| 30 | Укрепление материально технической базы МБУ МВЦ | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение чучел животных | 000 00 0 00 00000 000 | 475,00000 |
| 31 | Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ МВЦ для людей с ограниченными возможностями | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 3 01 80590 600 | 0,00000 |
| 32 | Улучшение условий и охрана труда в МБУ МВЦ | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 3 01 80590 600 | 0,00000 |
| 33 | Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов МБУ МВЦ | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | проведение общегородских окружных мероприятий, фестивалей, конкурсов МБУ МВЦ | 966 08 3 01 80590 600 | 0,00000 |
| 34 | Обеспечение пожарной безопасности в МБУ МВЦ | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 000 00 0 00 00000 000 | 2,40000 |
| 35 | Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ МВЦ |  | 22.04.2019 | 31.12.2019 | Установка видеонаблюдения, установка рольставня на окно | 966 08 3 01 80590 600 | 129,99100 |
|  | **Основной этап 1** Выполнение работ по обеспечению общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ МВЦ | Разработка технического задания | 22.04.2019 | 30.04.2019 | 966 08 3 01 80590 600 | 129,99100 |
| Запрос комерческих предложений | 01.05.2019 | 31.05.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.06.2019 | 31.07.2019 |
| Сроки завершения работ | 01.08.2019 | 31.12.2019 |
| 36 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа МБУ ДО Детская школа искусств г. Дальнегорска |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых Детской школой искусств | 000 08 4 00 00000 000 | 25760,79996 |
| 37 | Предоставление дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 000 08 4 01 00000 000 | 23647,95000 |
| 38 | Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДШИ | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной): 21 813,00 чел.-час. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области исскуства (живопись): 21 499,00 чел.-час. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области исскуства (народные инструменты): 17 160,00 чел.-час. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области исскуства (струнные инструменты): 5 395,00 чел.-час. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области исскуства (фортепиано): 11 071,50 чел.-час. | 966 08 4 01 80590 600 | 20855,33000 |
| 000 00 0 00 00000 000 | 2059,95000 |
| 39 | Ремонт зданий (помещений) МБУ ДО ДШИ |  | 04.09.2019 | 31.12.2019 | Ремонт кабинета филиала с. Каменка, ремонт кабинета ДШИ г.Дальнегорск | 966 08 4 01 80590 600 | 417,62000 |
|  | **Основной этап 1** Выполнение работ по ремонту зданий (помещений) МБУ ДО ДШИ | Разработка технического задания | 04.09.2019 | 30.09.2019 | 966 08 4 01 80590 600 | 417,62000 |
| Запрос комерческих предложений | 01.10.2019 | 31.10.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.11.2019 | 30.11.2019 |
| Сроки завершения работ | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 40 | Укрепление материально технической базы МБУ ДО ДШИ | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение шкафов, стола, баяна, монитора, костюмов | 000 00 0 00 00000 000 | 59,30000 |
| 41 | Обеспечение доступной среды, в том числе повышение уровня доступности МБУ ДО ДШИ для людей с ограниченными возможностями | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 4 01 80590 600 | 0,00000 |
| 42 | Улучшение условий и охрана труда в МБУ ДО ДШИ | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 4 01 80590 600 | 0,00000 |
| 43 | Участие в краевых, региональных и всероссийских мероприятиях (фестивалях и конкурсах), в том числе оплата проезда, проживание и суточные | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | оплата проезда, проживание и суточные | 000 00 0 00 00000 000 | 180,75000 |
| 44 | Организация и проведение общегородских окружных мероприятий, зональных олимпиад, фестивалей, конкурсов МБУ ДО ДШИ | Средства на реализацию данного мероприятия на 2019 год не запланированы | | | | 966 08 4 01 80590 600 | 0,00000 |
| 45 | Обеспечение пожарной безопасности в МБУ ДО ДШИ |  | 04.09.2019 | 31.12.2019 | Установка противопожарных датчиков | 966 08 4 01 80590 600 | 17,00000 |
|  | **Основной этап 1** Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в МБУ ДО ДШИ | Разработка технического задания | 04.09.2019 | 30.09.2019 | 966 08 4 01 80590 600 | 17,00000 |
| Запрос комерческих предложений | 01.10.2019 | 31.10.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.11.2019 | 30.11.2019 |
| Сроки завершения работ | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 46 | Обеспечение общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ ДО ДШИ |  | 04.09.2019 | 31.12.2019 | Установка освещения | 966 08 4 01 80590 600 | 58,00000 |
|  | **Основной этап 1** Выполнение работ по обеспечению общественного порядка, в том числе защита от проявлений терроризма и экстремизма в МБУ ДО ДШИ | Разработка технического задания | 04.09.2019 | 30.09.2019 | 966 08 4 01 80590 600 | 58,00000 |
| Запрос комерческих предложений | 01.10.2019 | 31.10.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.11.2019 | 30.11.2019 |
| Сроки завершения работ | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 47 | Исполнение решений, принятых судебными органами МБУ ДО ДШИ | мероприятие завершено в 2018 году | | | | 966 08 4 01 12050 600 | 0,00000 |
| 48 | Основное мероприятие 2 Федеральный проект "Культурная среда" | реализация осуществляется в течении года | 06.05.2019 | 31.12.2019 | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | 966 08 4 А1 00000 600 | 2112,84996 |
| 49 | Мероприятие Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 966 08 4 А1 55191 600 | 1967,34718 |
| 966 08 4 А1 Б5191 600 | 145,50278 |
|  | **Основной этап 1** Поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов | Разработка технического задания | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 966 08 4 А1 55191 600 | 1 967,34718 |
| Запрос комерческих предложений | 01.06.2019 | 30.06.2019 |
| Процедуры по заключению контракта | 01.07.2019 | 31.07.2019 | 966 08 4 А1 Б5191 600 | 145,50278 |
| Сроки завершения работ | 01.08.2019 | 31.12.2019 |
| Отдельные мероприятия | |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 000 08 9 00 00000 000 | 13679,68300 |
| 50 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов недвижимого имущества (памятников истории и культуры) находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исполнение полномочий органов местного самоуправления по сохранению и популяризации объектов культурного наследия | 966 08 9 00 23200 000 | 4280,97800 |
|  | **Основной этап 1** Выполнение работ по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: «Памятник воинам - дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны» | Разработка технического задания | 01.03.2019 | 31.03.2019 |  | 966 08 9 00 23200 400 | 1 962,82882 |
| Запрос комерческих предложений | 01.04.2019 | 30.04.2019 |  |
| Процедуры по заключению контракта | 01.04.2019 | 31.05.2019 |  |
| Сроки завершения работ | 01.06.2019 | 31.12.2019 |  |
|  | **Основной этап 1** Ремонт объектов культурного наследия | реализация осуществляется в течении года |  |  |  | 966 08 9 00 23200 400 | 2318,14918 |
| 51 | Организация управленческих и исполнительно распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа в сфере культуры, дополнительного образования сферы культуры, координация деятельности подведомственных учреждений | реализация осуществляется в течении года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | 966 08 9 00 11030 000 966 08 9 00 80590 000 | 9398,70500 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

"Развитие культуры на территории

Дальнегорского городского округа"

Информация

о социальных и финансовых налоговых льготах,

критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной

программы, на назначение (достижение) которых

оказывают влияние налоговые льготы, а также

о результативности налоговых льгот.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий льготу | Краткое наименование налоговой льготы | Критерии целесообразности налоговой льготы | | | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние окажет налоговая льгота на достижение индикатора (показателя) муниципальной программы) | налоговая льгота по годам, тыс. руб. | | | | |
| цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты | текущий финансовый год (2019) | очередной финансовый год (2020) | первый год планового периода (2021) | второй год планового периода (2022) | Третий год планового периода (2023) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Решение Думы Дальнегорского городского роткруга от 24.11.2011 №212 "О земельном налоге в Дальнегорском городском округе | Полное освобождение от уплаты | Налоговая льгота не влияет на цели и задачи муниципальной программы | 7 | Использование налоговой льготы не приводит к потерям других субъектов экономической деятельности | Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности | 1. Устранение встречных потоков. 2. Оптимизация бюджетных расходов | Налоговая льгота не влияет на индикаторы и показатели муниципальной программы | При применении альтернативного механизма в виде предоставления субсидий на муниципальное задание возникают риски излишнего расходования средств бюджета на оплату пеней, штрафов при не уплате и несвоевременной уплате налога | 850,543 | 850,543 | 850,543 | 850,543 | 850,543 |
| Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |
| Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |