## Показатели ДК
ПОКАЗАТЕЛИ
по состоянию на 30 июля 2021 г.
доведенный план
Наименования региональных проектов и показателей |  | Единицы измерения | Базовое значение |  | Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2021 год | [11 empty] | На 31.12.2021 | На 31.12.2022 | На 31.12.2023 | На 31.12.2024
|  |  | Значение | Дата | на 01.01 | на 01.02 | на 01.03 | на 01.04 | на 01.05 | на 01.06 | на 01.07 | на 01.08 | на 01.09 | на 01.10 | на 01.11 | на 01.12
1. Региональный проект 1 " Успех каждого ребенка"
2021-01-01 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %. | чел. | 4444 | 2020-12-31 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3761 | 3761 | 4159 | 4159 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3405 | 3579 | 3665
2021-02-01 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. | ед. | 0 | 2020-12-31 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2021-03-01 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями,направленными на раннюю профессиональную ориентацию,в том числе в рамках программы "Билет в будущее",% | % | 0 | 2020-12-31 | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37
2021-04-01 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления ,поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ,технопарков "Кванториум" и центров " IT- куб",% | % | 0 | 2020-12-31 | [8 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4 | 4
2. Региональный проект 2 "Содействие занятости"
2021-01-02 | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | лет | 0 | 2020-12-31 | [11 empty] | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
2021-02-02 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 0 | 2020-12-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3. Региональный проект 3 "Цифровая образовательная среда"
2021-01-03 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 0 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20
2021-02-03 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 0 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40
2021-03-03 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 0 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30
4. Региональный проект 4 "Социальная активность"
2021-01-04 | Общая численность граждан,вовлеченых центрами (сообществами,объединениями) поддежка доброволльчества(волонтерства) на базе образовательных оганизаций,некоммерческих организаций,государственных и муниципальных учеждений,в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | 70 | 2020-12-31 | 70 | 105 | 165 | 272 | 335 | 498 | 588 | 638 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1070 | 1400 | 2200 | 2500
5. Региональный проект 5 "Патриотическое воспитание (Приморский край)"
Показатели в проекте отсутствуют
6. Региональный проект 6 " Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
2021-01-06 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания(нарастающим итогом) | тыс.кв.м | 0 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563
2021-02-06 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. чел. | 0 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
7. Региональный проект 7 "Жилье"
2021-01-07 | Объем жилищного строительства | млн. м2 | 0.001124 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0.000475 | 0.000571 | 0.000679 | 0.000781 | 0.000883 | 0.000985 | 0.0001087 | 0.0001189 | 0.0001394 | 0.001394 | 0.001742 | 0.002608 | 0.00227
8. Региональный проект 8 "Формирование комфортной городской среды"
2021-01-08 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
2021-02-08 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | % | 147 | 2020-12-31 | 147 | 147 | 147 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 152.6 | 161 | 168 | 176.4
2021-03-08 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
2021-04-08 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,проживающих в муниципальных образованиях,на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 13.03 | 2020-12-31 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10 | 11.8 | 13.4 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30
9. Региональный проект 9 "Спорт - норма жизни"
2021-01-09 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Дальнегорского городского округа в возрасте 3-79 лет | % | 34.03 | 2019-12-31 | 37.88 | 38.12 | 38.56 | 38.82 | 39.14 | 39.56 | 42.6 | 43 | 40.48 | 40.69 | 40.84 | 41.32 | 41.63 | 46.49 | 51.34 | 56.2
2021-02-09 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 54.15 | 2019-12-31 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09
10. Региональный проект "Современная школа"
По состоянию на отчетную дату показатели не доведены ОИВ

## Мероприятия ДК
ОБЪЕКТЫ / МЕРОПРИЯТИЯ по состоянию на 30 июля 2021 г.
Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий |  | Численный (качественный) результат по состоянию на 31.12.2021 г. | Срок реализации |  | Ответственный (ФИО полностью) | Объем финансирования, тыс. рублей | [7 empty] | Всего, тыс. рублей | Комментарии
[6 empty] | на 2021 год |  |  |  |  | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год
|  |  | План | Факт / прогноз |  | План освоения финансирования (нарастающим итогом) |  |  |  | Освоено (нарастающим итогом)
[6 empty] | на 31.03.2021 | на 30.06.2021 | на 30.09.2021 | на 31.12.2021
1. Региональный проект 1 " Успех каждого ребенка" |  |  |  |  | Гумен Николай Александрович - начальник Управления образования администрации Дальнегорского городского округа
1.1 | Обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом на базе МОБУ СОШ №16 | оборудование установлено | 2021-07-31 | 23.07.2021/31.07.2021 | Чудинова Светлана Александровна - директор МОБУ СОШ № 16 | 0 | 1034.9543 | 1064.9543 | 1064.9543 | 1064.9543 | 0 | 0 | 0 | 1064.9543 | Мероприятие завершено
1.1.1 | Завершены конкурсные процедуры по закупке товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом | заключены контракты на приобретение уличных тренажеров, тлыжного оборудования и инвентаря, на изготовление баннера | 2021-03-31 | 2021-03-01 | Чудинова Светлана Александровна - директор МОБУ СОШ № 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 5 контрактов простой закупкой на сумму 1064,95тыс.руб., в том числе: 1. Контракт № 3/21 от 01.03.2021, ООО "Атлант", приобретение тренажеров - 348,61тыс.руб.; 2. Контракт № 4/21 от 01.03.2021, ИП Руянцева Е.В., приобретение тренажеров - 341,57 тыс.руб.; 3. Контракт № 5/21 от 01.03.2021, ИП Петрова Ю.Н. приобретение лыжного оборудования и инвентаря - 180,77 тыс.руб.; 4. Контракт № 6/21 от 01.03.2021, ИП Алешина Н.А., установка уличных тренажеров - 164,0 тыс. руб.; 5. Контракт № 7/21 от 01.03.2021, ИП Зарецкий Е.В. изготовление баннера - 30,0 тыс. руб.
1.12 | Поставка и наладка оборудования в рамках обновления материально - технической базы для занятия детей физической культурой и спортом на базе МОБУ СОШ №16 | установлены уличные тренажеры | 2021-05-31 | 07.06.2021 / 31.05.2021 | подрядчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уличные тренажеры установлены 07.06.2021. Отклонение произошло ввиду неблагоприятных погодных условий. Не критическое отклонение от планируемой даты установления уличных тренажеров.
1.1.3 | Мероприятие завершено | оборудование установлено | 2021-07-31 | 23.07.2021 / 31.07.2021 | Чудинова Светлана Александровна - директор МОБУ СОШ № 16 | 0 | 1034.9543 | 1064.9543 | 1064.9543 | 1064.9543 | 0 | 0 | 0 | 1064.9543 | Мероприятие завершено 23.07.2021. Материально-техническая база МОБУ "СОШ №16" обновлена, установлены спортивные уличные тренажеры, приобретено лыжное оборудование, установлен баннер с указанием логотипа Национального проекта "Образование". Оплата проведена в полном объеме
1.2 | Участие школьников в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» в 2021 году | 210 человек | 2021-12-20 | -/20.12.2021 | Кривобокова Татьяна Валерьевна - главный специалист Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запуск проекта «Билет в будущее» предполагается в сентябре 2021 года. Реализацию данного мероприятия будет проходить на базе КГА ПОУ ДИТК
1.4 | Участие школьников в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1.6% | 2021-12-20 | 27.07.2021/20.12.2021 | Кривобокова Татьяна Валерьевна - главный специалист Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11399 слушателей из числа учащихся общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа приняли участие в "Проектории". По состоянию на 27.07.2021 результат достигнут.
4. Региональный проект 4 "Социальная активность" |  |  |  |  | Лузанова Татьяна Леонидовна - начальник Управления культуры,спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа
4.1 | Организация участия волонтеров в мероприятиях, в том числе по поддержке добровольчества | 10 мероприятий, 450 человек | 2021-12-30 | 27.05.2021 / 30.12.2021 | Петрухненко Юлия Юрьевна, главный специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 45 мероприятий, с участием 558 человек (волонтеров). Результат достигнут 27.05.2021г.
4.2 | Участие в проектах и мероприятиях крупных молодежных общественных объединений: 1) Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" 2) Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение; 3) Российское движение школьников; 4) Корпус волонтеров Дальнегорского городского округа; 5) Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» | 15 мероприятий, 550 человек | 2021-12-30 | 30.06.2021 / 30.12.2021 | Петрухненко Юлия Юрьевна, главный специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 33 мероприятия,с участием 6044 человек. Результат достигнут 30.06.2021г.
5. Региональный проект 5 "Патриотическое воспитание (Приморский край)" |  |  |  |  | Наумова Ольга Анатольевна - заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа
5.1. | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в 12 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | внедрено 12 программ | 2021-09-01 | 27.07.2021 / 01.09.2021 | Гумен Николай Александрович - начальник Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы внедрены в пяти школах (№1, №2, №16, №5, №17 «Родник», гимназия "Исток"), в остальных школах внедрение программ запланировано с 01.09.2021г.
5.2 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 2303 человека | 2021-12-30 | -/30.12.2021 | Петрухненко Юлия Юрьевна, главный специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 14 мероприятий, участвовали 4608 человека. Результат достигнут 27.05.2021г.
5.3 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | 159 человек | 2021-12-30 | 30.06.2021 / 30.12.2021 | Петрухненко Юлия Юрьевна, главный специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 8 мероприятий, с участием 231 человек. Результат достигнут 30.06.2021г.
6. Региональный проект 6 "Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда,расположенного на территории ДГО" |  |  |  |  | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
6.1 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками для обеспечения переселения из аварийного жилищного фонда проживающих в аварийном жилом фонде по договорам социального найма | расселено 562,9 кв.м (27 человек) | 2021-10-30 | -/30.10.2021 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 15 | 2106.9 | 31672.8307 | 31672.8307 | 3271.0344 |  |  |  | 31672.8307 | Всего законтрактовано 11313,62 тыс.руб, расселяемая площадь 443,9 (21 человек). Риск не достижения результата в срок, ввиду отсутствия заявок на участие в 2 аукционах (на приобретение жилого помещения (благоустроенной квартиры МКД) на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилого фонда
6.1.1 | Разработка ТЗ по определению рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения для приобретения благоустроенных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками. | техническое задание разработано | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Техническое задание разработано в срок
6.1.2 | Заключение контракта на услугу по определению рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения для приобретения благоустроенных жилых помещений (простая закупка) | контракт заключен | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | Контракт заключен 26.02.21, оплата произведена 29.03.21
6.1.3 | Разработка НПА об утверждении рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения для приобретения благоустроенных жилых помещений | разработано НПА | 2021-03-10 | 2021-03-10 | Гуженкова Елена Владиславовна - главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 10.03.21 № 192-па
6.1.4 | Разработка ТЗ на приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) на вторичном рынке для переселения граждан | технические задания разработаны | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технические задания разработаны в срок
6.1.5 | Завершены конкурсные процедуры (контракт заключен) | контракты заключены | 2021-04-25 | -/25.04.2021 | Доля Артем Александрович - начальник отдела закупок МКУ "Обслуживающее учеждение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 муниципальных контрактов заключены на сумму 9234,72 тыс.руб., 330 кв.м. Осуществлена приемка 5 жилых помещений. По 1 муниципальному контракту 13.07.21 произведена оплата Продавцу в сумме 1164,13 тыс. рублей. Документы по 4 контрактам сданы в Росреестр на регистрацию: из них по состоянию на 28.07.21 зарегистрировано 4 контракта, получены вместе с выпиской из ЕГРН, подготавливаются пакеты документов для оплаты Продавцам. Повторно размещенные на эл. площадке аукционы на приобретение благоустроенных жилых квартир (НМЦК 825,53 тыс. руб.) не состоялись по причине отсутствия заявок от потенциальных Продавцов. Указанные аукционы будут вновь размещены на элетронной площадке.
6.1.6 | Приобретение благоустроенных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для обеспечения переселения из аварийного жилищного фонда проживающим в аварийном жилом фонде по договорам социального найма | жилые помещения приобретены | 2021-08-25 | -/25.08.2021 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 17600.1307 | 17600.1307 | 1164.1344 | 0 | 0 | 0 | 17600.1307 | Контроль сроков выполнения мероприятия
6.1.7 | Разработка ТЗ по определению выкупной цены 1 кв.м. за изымаемые жилые помещения, входящих в жилищный фонд | техническое задание разработано | 2021-03-10 | 2021-03-10 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Техническое задание разработано в срок
6.1.8 | Заключение контракт на услугу по определению выкупной цены 1 кв.м. за изымаемые жилые помещения, входящих в жилищный фонд (простая закупка) | контракт заключен | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | Контракт заключен 15.03.2021, оплата прошла 08.04.21
6.1.9 | Разработка НПА об утверждении выкупной цены 1 м2 за изымаемые жилые помещения, входящих в жилищный фонд | разработано НПА | 2021-04-01 | 2021-04-06 | Гуженкова Елена Владиславовна - главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановления администрации Дальнегорского городского округа от 06.04.21 № 306-па и 305-па. Не критическое отклонение от прогнозной даты
6.1.10 | Оформление документов по передаче права собственности | 4 соглашения | 2021-09-30 | -/30.09.2021 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (три) "Соглашения об изъятии жилых помещений путём выкупа" прошли государственную регистрацию перехода права собственности от собственников жилых помещений муниципальному образованию, в отношении 1 жилого помещения Соглашение будет подписано после предоставления собственником документов, подтверждающих право собственности;
6.1.11 | Возмещение (выплата) лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной стоимости помещений | оплата произведена | 2021-10-01 | -/01.10.2021 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 2078.9 | 14044.7 | 14044.7 | 2078.9 | 0 | 0 | 0 | 14044.7 | 21.06.21 произведена оплата по трем соглашениям, общая сумма выплат 2078,9 тыс.руб., расселяемая площадь 113,9 кв.м
6.1.12 | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по договорам социального найма благоустроенного жилого помещения | граждане переселены | 2021-10-30 | -/30.10.2021 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Риск не достижения результата в срок.
7. Региональный проект 7 "Жилье" |  |  |  |  | Баркаева Юлия Николаевна - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа
7.1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки с изменением границ населенных пунктов, с установлением и включением жилых зон | внесены изменения в Правила землепользования и застройки | 2021-05-01 | -/01.05.2021 | Русинова Анна Александровна - главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки планируются после утверждения Проекта внесения изменений в Генеральный план Дальнегорского городского округа (ориентировочно к концу 2021 года)
7.2 | Выдача разрешений на строительство (ИЖС, МКД) | 10 разрешений | 2021-12-30 | -/30.12.2021 | Баркаева Юлия Николаевна - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общее количество разрешений (ИЖС) 10 шт; (МКД) 1 шт.
7.3 | Предоставление земельных участков в рамках государственной программы «Дальневосточный гектар», программы предоставления земельных участков многодетным семьям, предоставление земельных участков для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства | 22 участка | 2021-12-30 | /30.12.2021 | Баркаева Юлия Николаевна - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общее количество земельных участков 32 шт., из них: ИЖС - 16 шт., S=27165,0 , садоводство - 16 шт., S=11410,16 кв.м. Результат достигнут по состоянию на 27.05.2021
8. Региональный проект 8 "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 175 | 813.1901 | 27943.8528 | 1700.0238 |  |  |  | 27943.8528
8.1 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 7 дворовых территорий | 2021-10-15 | -/15.10.2021 | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 55.4267 | 11085.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11085.3419 | Контракты заключены, подрядчики приступили к выполнению работ в срок.
8.1.1 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 6, проспект 50 лет Октября, д. 38 |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 7.5818 | 1516.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.3537
| завершение конкурсных процедур |  | 2021-03-01 | 2021-02-26 | [10 empty] | Контракт заключен 26.02.2021 с ИП Моисеенко Ю.А.
| выполнение работ |  | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнения работ с 01.05.21 по 01.09.21г. Проспет , 38: Работы завршены, акт о приемке выполненых работ от 28.07.21.
| ввод в эксплуатацию |  | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено |  | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.1.2 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 54 |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 9.0865 | 1817.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.2955
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-24 | [10 empty] | Контракт заключен 24.02.2021 с ИП Моисеенко Ю.А.
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнения работ с 01.05.21 по 01.09.21. Работы завршены, акт о приемке выполненых работ от28.07.21
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.1.3 | г. Дальнегорск, ул. 1-я Советская, д. 22 |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 13.1604 | 2632.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632.0794
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-26 | [10 empty] | Контракт заключен 26.02.2021 с ИП Казарян А.Р.
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. По состоянию на отчетную дату произведен демонтаж старого асфальтового покрытия, бордюрного камня, вывоз грунта и мусора, планирование основания для подстилающих слоев, демонтаж ранее установленных лавок и урн, монтаж бордюр, отсыпка щебнем, расклинцовка (выполнение 85%)
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.1.4 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 60 |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 17.3014 | 3460.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460.287 |  | исп
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-26 | [10 empty] | Контракт заключен 26.02.2021 с ИП Казарян А.Р., 28.05.21 заключен контракт простой закупкой с ООО "Алан" на сумму 344,5 тыс.руб. за счет местного бюджета | исп
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ 01.09.21. По состоянию на отчетную дату произведен демонтаж старого асфальтового покрытия, бордюрного камня, вывоз грунта и мусора. Планирование основания для подстилающих слоев, демонтаж ранее установленных лавок и урн, установка бордюр, отсыпка щебнем, расклинцовка щебеночного покрытия, ведутся работы по установке освещения (выполнение 90 %) В рамках контракта заключенного простой закупкой: Выполнена установка бордюрного камня. Ожидается приемка работ.
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.1.5 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 23, проспект 50 лет Октября, д. 52 |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 8.2966 | 1659.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659.3264
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-04-15 | - /15.04.2021 | [10 empty] | Контракт заключен 09.04.2021 с ИП Казарян А.Р.
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. Осипенко, 23: По состоянию на отчетную дату произведен демонтаж старого асфальтового покрытия, бордюрного камня, вывоз грунта и мусора, планирование основания для подстилающих слоев, демонтаж ранее установленных лавок и урн, монтаж бордюр, отсыпка щебнем, расклинцовка (выполнение 85%) Проспект, 52: по состоянию на отчетную дату произведено асфальтирование, установка бордюрного камня, вывоз грунта и мусора. Выполняются работы по установке лавок, урн и освещения (выполнение 90%)
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.2 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа | 2 общественные территории | 2021-10-15 | -/15.10.2021 | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 126.7634 | 15839.1701 | 1388.2238 | 0 | 0 | 0 | 15839.1701 | Контракты заключены, подрядчики приступили к выполнению работ в срок.
8.2.1 | Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 42а: |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 58.7588 | 2238.2504 | 1388.2238 | 0 | 0 | 0 | 2238.2504
| 1.благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.9411 | 1388.2238 | 1388.2238 | 0 | 0 | 0 | 1388.2238 | МЕРОПРИЯТИЕ ЗАВЕРШЕНО
| 2. освещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 51.8176 | 850.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.0266 | Контракт заключен за счет экономии от аукционов по дворовым и общественным территориям в размере 0,802 млн рублей, а также за счет дополнительных средст местного бюджета предусмотренных на реализацию национального проекта
завершение конкурсных процедур
| 1. благоустройство | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-26 | [10 empty] | Контракт заключен 26.02.2021 с ООО "Алан"
| 2. освещение | контракт заключен | 2021-05-31 | 2021-05-28 | [10 empty] | Контракт заключен 28.05.2021 с ООО "Алан"
выполнение работ
| 1. благоустройство | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнения работ с 01.05.21 по 01.09.21 По сотоянию на отчетную дату работы завершены, акт выполненных работ от 15.07.2021. Оплата проведена 27.07.2021
| 2. освещение | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 28.05.21 по 01.09.21. Подрядчик приступил к выполнению работ 28.05.2021 - произведена копка траншей под укладку кабелей и укладка кабелей (выполнение 50%) . Работы приостановлены до прихода светильников.
ввод в эксплуатацию
| 1. благоустройство | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| 2. освещение | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.2.2 | Парк им. Пушкина, расположен в 96 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 106 (ограждение) |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 38.7064 | 7741.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7741.2772
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-24 | [10 empty] | Контракт заключен 24.02.2021 с ООО "Алан"
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. По состоянию на отчетную дату: произведены земляные работы по демонтажу покрытий, со снятием бетонных оснований, бордюрного камня, произведено удаление деревьев и выкорчевка пней. Идет планировка основания под асфальтирование покрытий проездов и входных групп, демонтаж старых лавок и демонтирование входных групп, бурение скважин под устройство свай, установка бордюр, отсыпка щебнем и расклинцовка щебеночного освания, монтаж входной группы, укладка кирпича (выполнние 60%).
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.2.3 | Парк им. Пушкина, расположен в 96 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 106 (освещение) |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 29.2982 | 5859.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5859.6426
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-26 | [10 empty] | Контракт заключен 26.02.2021 с ИП Кудрявцев М.Н. (г.Арсеньев)
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. По состоянию на отчетную дату: произведен демонтаж светильников, выполнение 10%. Работы приостановлены до прихода фонарей. Подрядчику направлены 3 претензии на необходимость соблюдения графика выполнения работ, с выставлением штрафных санкций. По 1 претензии штраф оплачен в размере 5,0 тыс.руб.
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.3 | Благоустройство территории в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды: в т.ч. изготовление ПСД на обустройство дворовых и общественных территорий в 2022 году . |  |  |  |  | 0 | 175 | 631 | 1019.3408 | 311.8 | 0 | 0 | 0 | 1019.3408 | Дополнительные средства местного бюджета направленные на достижение целей и результатов в рамках реализации регионального проета Формирование комфортной городской среды. 1. Сумма указана за вычетом 47,81 тыс.руб. местного бюджета, включена в контракт на освещение сквера Горького 42 а (п.8.2.1 настоящей таблицы). 2.Заключены контракты: 1. Контракт 24.03.2021 с МУП "АППБ ДГО" по разработке ПСД на обустройство освещения по улице Горького 42а, сумма контракта 175,0 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ 23.04.21 (работы выполнены и оплачены). 2. Контракт №87-к/юр от 15.07.2021 с МУП АПППБ ДГО на разработку ПСД Сквер Звезда, проспект 17 в сумме 135,0 тыс. рублей, срок окончания выполннеия работ 01.09.2021 (23.07.21 произведена оплата аванса 40,5 тыс. рублей); 3. Контракт № 89-к/юр от 15.07.2021 с ООО ДальСтройПроект на разрааботку ПСД Парк ДК Химиков на сумму 321,0 тыс. рублей, срок окончания выполнения работ 01.09.2021 (20.07.21 произведена оплата аванса 30%, 96,3 тыс. рублей).
9. Региональный проект 9 "Спорт - норма жизни"
9.1. | Приобретение ледозаливочной техники, 1 ед. |  | 2021-06-23 | 2021-12-25 | Лузанова Татьяна Леонидовна - начальник Управления культуры,спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 3412.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.97
| определен способ проведения закупки | способ определен | 2021-06-20 | 20.06.2021 / 20.06.2021 | Бакина Анастасия Сергеевна - начальник планово-экономического отделаУправления культуры, спорта и молодежной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06.2021 определен способ проведения закупки - электронный аукцион. 16.07.2021 - дата начала проведения
| закупка внесена в план-график | внесены изменения в план-рафик | 2021-06-30 | 30.06.2021/ 30.06.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.06.2021 внесены изменения в план-рафик
| заключены контракты | контракт заключен | 2021-08-31 | - / 31.08.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.07.2021 размещен электронный аукцион, аукцион состоялся 29.07.2021, планируемая дата заключения контракта 09.08.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-12-25 | - / 25.12.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | Капитальный ремонт здания бассейна МБУ СШ «Лотос», расположенного по адресу г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 26 |  |  |  |  | 0 | 134.3484 | 134.3484 | 134.3484 | 134.3484 | 0 | 0 | 0 | 134.35 | МЕРОПРИЯТИЕ ЗАВЕРШЕНО. Мероприятие проводилось за счет дополнительных финансовых средств местного бюджета, направленных на реализацию национального проекта
| разработка ПСД | ПСД разработана | 2020-12-25 | 23.12.2020 /25.12.2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД разработано 23.12.2020
| получение положительного заключения экспертизы проектной документации | получено заключение | 2021-07-01 | 29.06.2021 / 01.07.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получено положительное заключение госэкспертизы 29.06.2021
9.3. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития лыжного спорта (снегоуплотнительная машина - 1 ед.) |  | 2021-07-20 | 2021-12-25 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
| определен способ проведения закупки | способ определен | 2021-07-27 | 2021-07-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 27.07.2021 определен способ проведения закупки - электронный аукцион. 06.08.2021 - планируемая дата начала проведения закупки
| закупка внесена в план-график | внесены изменения в план-рафик | 2021-08-03 | - / 03.08.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 03.08.2021 планируемая дата внесения изменений в план-рафик
| заключены контракты | контракт заключен | 2021-08-31 | - / 31.08.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-12-25 | - / 25.12.2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10. | Региональный проект "Современная школа"
2021-01-10 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений* | не доведен ОИВ | 2021-12-25 | - / 25.12.2021 | Гумен Николай Александрович - начальник Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | 599.9416 | 1187.9869 | 1800 | 5470 | 1383.9869 |  |  |  | 5470 | Предоставление мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений имеет заявительный характер. С начала 2021 года всего выплачено 1,384 млн рублей, в т. ч., ежемесячную выплату получают 22 специалиста в размере 10 000,0 руб. на общую сумму 1,251 млн рублей, ежемесячную выплату наставнику получают три специалиста, с начала года сумма составила 0,079 млн рублей. Компенсацию расходов за найм жилья получают два специалиста в сумме 0,054 млн рублей.
| Всего по региональным проектам, тыс.рублей |  |  |  |  | 614.9416 | 4639.1897 | 35485.3235 | 73698.9563 | 7554.3478 | 0 | 0 | 0 | 73698.9579
0.00215