Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |
| текущий финансовый 2017 год | очередной финансовый 2018 год | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 | третий год планового периода 2021 | четвертый год планового периода 2022 |
| с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7  | 8 |  9 | 10 | 11  | 12 |  13 | 14 | 15  | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»  |
| Индикатор  |
| 1 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 95,60 | 97,00 | 94,70 | 98,00 | 95,00 | 98,00 | 95,30 | 98,00 | 95,70 | 98,00 | 96,00 |
| Показатель |
| 2 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования | % | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 97,20 | 98,00 | 97,50 | 98,00 | 97,80 | 98,00 | 98,00 |
| 3 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам | % | 93,40 | 97,00 | 93,80 | 98,00 | 94,00 | 98,00 | 94,50 | 98,00 | 95,00 | 98,00 | 95,50 |
| 4 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг образовательным программам в учреждениях дополнительного образования | % | 97,30 | 97,00 | 93,50 | 98,00 | 93,80 | 98,00 | 94,00 | 98,00 | 94,30 | 98,00 | 94,50 |
| 5 | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа  | % | 97,20 | 98,80 | 98,80 | 99,00 | 99,00 | 99,20 | 99,20 | 99,60 | 99,60 | 99,80 | 99,80 |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»   |
| Индикатор  |
| 6 |  Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования  | % | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 97,20 | 98,00 | 97,50 | 98,00 | 97,80 | 98,00 | 98,00 |
| Показатель |
| 7 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет | % | 75,50 | 76,50 | 76,50 | 77,00 | 77,00 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 77,50 |
| 8 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии | % | 26,70 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 66,70 | 100,00 | 73,30 | 100,00 | 73,30 | 100,00 | 73,30 |
| 9 | Доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | % | - | - | - | 93,62 | 93,62 | 93,80 | 93,80 | 94,00 | 94,00 | 94,20 | 94,20 |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования»   |
| Индикатор  |
| 10 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам  | % | 93,40 | 97,00 | 93,80 | 98,00 | 94,00 | 98,00 | 94,50 | 98,00 | 95,00 | 98,00 | 95,50 |
| Показатель |
| 11 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | % | 3,70 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 12 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | % | 9,80 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 10,50 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
| 13 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии | % | 33,0 | 100,0 | 66,6 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 83,0 | 100,0 | 83,0 | 100,0 | 83,0 |
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 8,33 | 0 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов | % | - | - | - | 48,80 | 48,80 | 49,00 | 49,00 | 49,10 | 49,10 | 49,20 | 49,20 |
| 16 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной» | % | - | - | - | 98,00 | 98,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших единовременную денежную выплату (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | % | - | - | - | 7,90 | 7,90 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 18 | Количество учреждений, находящихся в сельской местности в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | шт | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»  |
| Индикатор  |
| 19 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дополнительного образования | % | 97,30 | 97,00 | 93,50 | 98,00 | 93,80 | 98,00 | 94,00 | 98,00 | 94,30 | 98,00 | 94,50 |
| Показатель |
| 20 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 62,88 | 62,72 | 62,72 | 62,80 | 62,80 | 63,00 | 63,00 | 64,55 | 64,55 | 65,00 | 65,00 |
| 21 | Доля программ по техническому конструированию, моделированию, туристическо-краевой деятельности, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения | % | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 33,30 | 26,60 | 40,00 | 26,60 | 40,00 | 26,60 | 40,00 | 26,60 |
| 22 | Доля обучающихся Дальнегорского городского округа, участвующих в муниципальных олимпиадах, конкурсах, мастер-классах, форумах и т.д.  | % | 55,00 | 56,00 | 56,00 | 57,00 | 57,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
| 23 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ученико-мест | - | - | - | - | - | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» |
| Индикатор  |
| 24 | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа  | % | 97,16 | 98,80 | 98,80 | 99,00 | 99,00 | 99,20 | 99,20 | 99,60 | 99,60 | 99,80 | 99,80 |
| Показатель |
| 25 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в муниципальных, конкурсах, мастер-классах, форумах | % | 69,00 | 72,00 | 72,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 26 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории  | % | 65,06 | 67,50 | 67,50 | 67,80 | 67,80 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| Отдельные мероприятия |
| Показатель |
| 27 | Доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | % | 84,79 | 84,80 | 84,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов | % | 47,72 | 48,51 | 48,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии «Единый выпускной» | % | 87,65 | 97,83 | 97,83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, получивших премию Главы Дальнегорского городского округа за отличные результаты в учебе | % | 7,06 | 7,60 | 7,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Доля расходов на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования в общих расходах на образование в Дальнегорском городском округе | % | 3,06 | 3,25 | 3,20 | 2,80 | 2,94 | 2,78 | 2,94 | 2,75 | 2,94 | 2,72 | 2,94 |

 Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

|  |
| --- |
| Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы |
| подпрограмм и отдельных мероприятий |
| «Развитие образования Дальнегорского городского округа»  |
|  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |
| начала реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |   |
| 1.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 7 лет |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дошкольного образования |
| 1.1.2 | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми |
| 1.1.3 | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дошкольного образования: реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт действующих зданий дошкольных учреждений, оснащение дошкольных учреждений  |
| 1.1.3.1 | Модернизация системы образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 1.1.3.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Готовность дошкольный учреждения к новому учебному году и отопительному сезону |
| 1.1.3.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Создание условий, соответствующих нормам СанПин |
| 1.1.3.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях |
| 1.1.3.5 | Оборудование муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 1.1.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение дошкольных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности (установка ФЭС) |
| 1.1.5 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Оборудование дошкольных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности (установка освещения по периметру зданий, ограждения) |
| 1.1.6 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Дальнегорском городском округе |
| 1.1.7 | Мероприятия по содержанию зданий дошкольных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |   |
| 2.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |  |
| 2.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Доступность качественного образования в общеобразовательных учреждениях |
| 2.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дошкольного образования |
| 2.1.2.1 | Модернизация системы общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 2.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону |
| 2.1.2.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям, увеличение численности обучающихся в одну смену  |
| 2.1.2.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 2.1.2.5 | Ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населённых пунктах | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2018 год | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах |
| 2.1.2.6 | Оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Создание условий в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.1.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности (установка ФЭС) |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Оборудование общеобразовательных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности (установка освещения по периметру зданий, ограждения)  |
| 2.1.5 | Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Доступность качественного образования  |
| 2.1.6 | Мероприятия по содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |  |
| 2.1.7 | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Увеличение охвата учащихся организованными мероприятиями в целях профилактики ПАФ |
| 2.1.8 | Предоставление единовременной денежной выплаты (пособия) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Награждение выпускников школ – медалистов |
| 2.1.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Выплаты педагогическим работникам осуществляющим классное руководство в размере 5000,00 рублей |
| 2.2 | Основное мероприятие:Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение в общеобразовательных учреждениях обучающихся горячим питанием |
| 2.2.1 | Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий, в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение льготных категорий обучающихся бесплатным питанием |
| 2.2.2 | Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Обеспечение горячим питанием обучающихся в начальных классах |
| 2.3 | Основное мероприятие: Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа в каникулярное время |  | 2019 год | 2022 год | Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости учреждений |
| 2.3.1 | Расходы по обеспечению оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 2.3.2 | Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 2.4 | Основное мероприятие:Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах |
| 2.4.1 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах  |
| 2.4.2 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2022 год |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |   |
| 3.1 | Основное мероприятие:Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |   |
| 3.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Улучшение качества предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования |
| 3.1.2.1 | Модернизация системы дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность муниципальных учреждений дополнительного образования соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |
| 3.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Готовность учреждений дополнительного образования к новому учебному году и отопительному сезону |
| 3.1.3 | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей; направление обучающихся общеобразовательных учреждений для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспечение доступности качественного образования для одарённых детей |
| 3.1.4 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся общеобразовательных учреждений  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Формирование у обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа гражданской позиции, уважения к историческому прошлому страны, края, города, развитие творческих способностей |
| 3.1.5 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др.) по формированию у обучающихся и детей образовательных учреждений навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Увеличение охвата учащихся организованными мероприятиями в целях профилактики ПАФ, распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения |
| 3.2 | Основное мероприятие:Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Обеспечение доступности дополнительнымиобщеобразовательными программамиестественнонаучной и техническойнаправленностей |
| 3.2.1 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Обеспечение доступности дополнительнымиобщеобразовательными программамиестественнонаучной и техническойнаправленностей |
| 4 | Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров»  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   |   |   |
| 4.1 | Основное мероприятие: Развитие и поддержка педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Обеспеченность педагогическими кадрами 100% |
| 4.1.1 | Организация и проведение «Школы молодого руководителя» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования |
| 4.1.2 | Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Рост профессионального мастерства, накопление методического опыта |
| 4.1.3 | Аттестация руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования |
| 4.1.4 | Организация и проведение торжественного собрания, посвящённого Международному дню учителя | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год | Повышение престижа педагогической профессии |
| 4.1.5 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2019 год | 2020 год |  |
| 4.2 | Основное мероприятие: Федеральный проект «Учитель будущего» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2020 год | 2022 год | Привлечение молодых специалистов, Повышение престижа педагогической профессии |
| 4.2.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | 2020 год | 2022 год |
| 5 | Отдельные мероприятия | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   |   |   |
| 5.1 | Расходы на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 2018 год | 2022 год |   |

 Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

|  |
| --- |
| Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы |
| «Развитие образования Дальнегорского городского округа»  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры государственного регулирования | Объем доходов/расходов Дальнегорского городского округа\* (тыс. руб.) | Финансовая оценка результатов применения мер государственного регулирования (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости применения мер государственного регулирования для достижения цели муниципальной программы |
|  текущий финансовый год 2017год  | очередной финансовый год 2018 год | первый год планового периода 2019 год |  второй год планового периода 2020 год  |  третий год планового периода 2021 год  | четвертый год планового периода 2022 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9  | 10 |
|  Меры государственного регулирования отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа |

 Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

округа»

|  |
| --- |
| Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы |
| «Развитие образования Дальнегорского городского округа»  |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации, Приморского края, Дальнегорского городского округа | Основные положения проекта нормативного правового акта | ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  Меры правового регулирования отсутствуют |

 Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие

образования Дальнегорского городского

 округа»

|  |
| --- |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|  | муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе  |  |
|  |  |  | «Развитие образования Дальнегорского городского округа» |  |  |
|  |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объёма муниципальной услуги (выполнения работы) | Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| текущий финансовый год 2017 год | очередной финансовый год 2018 год | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 год | третий год планового периода 2021 год | четвертый год планового периода 2022 год | текущий финансовый год 2017 год | очередной финансовый год 2018 год | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 год | третий год планового периода 2021 год | четвертый год планового периода 2022 год |
| 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8 |  9 | 10  | 11 | 12  | 13 | 14  |
|   | Показатель объема муниципальной услуги: количество детей |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | 2288 | 2245 | 2209 | 2203 | 2245 | 2250 | 148 489,00 | 161 716,00 | 212 082,00 | 214 890,25 | 214 890,25 | 214 890,25 |
|   | Показатель объема муниципальной услуги: количество дето дней |
| 2. | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода  | 383783  | 375112 | 366854 | 372650 | 375112 | 375950 | 123 691,07  | 141 408,00  | 149 497,93  | 156 756,10  | 157 718,59 | 153 020,00 |
|   | Показатель объема муниципальной услуги: количество детей |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | 4565 | 4628 | 4637 | 4636 | 4686 | 4736 | 242 808,24 | 262 110,05 | 317 470,88 | 306 849,76 | 306 849,76 | 303 079,50 |
|   | Показатель объема муниципальной услуги: количество детей |
| 4. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования  | 1400 | 1356 | 1354 | 1400 | 1400 | 1400 | 10983,00  | 11 616,20  | 11 790,14  | 9 800,44  | 9 800,44  | 9 764,00 |

 Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие

 образования Дальнегорского городского

округа»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников

«Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС\* основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник ресурсного обеспечения |  Оценка расходов(тыс. руб.), годы  |   |   |
|  текущий финансовый год 2018 год  |  очередной финансовый год 2019 год  |  первый год планового периода 2020 год  |  второй год планового периода 2021 год  |  третий год планового периода 2022 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие образования Дальнегорского городского округа"  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  650 581,73  |  798 801,22  |  1 011 233,70  |  767 672,95  |  749 228,95  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 079,00  |  2 807,17  |  29 180,02  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  387 087,55  |  508 878,11  |  690 497,29  |  488 501,35  |  488 501,35  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  215 923,93  |  242 624,69  |  247 793,14  |  234 426,60  |  215 982,60  |
| иные внебюджетные источники |  44 491,25  |  44 491,25  |  43 763,25  |  44 745,00  |  44 745,00  |
| 2. | Подпрограмма 1  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  310 801,66  |  378 437,97  |  427 311,77  |  386 561,02  |  377 294,02  |
|  "Развитие системы дошкольного образования"  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  161 716,00  |  221 511,00  |  266 486,30  |  224 274,02  |  224 274,02  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  105 585,66  |  113 426,97  |  117 325,47  |  118 787,00  |  109 520,00  |
| иные внебюджетные источник |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |
| 3. | Мероприятие 1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  310 801,66  |  378 437,97  |  427 311,77  |  386 561,02  |  377 294,02  |
| Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  161 716,00  |  221 511,00  |  266 486,30  |  224 274,02  |  224 274,02  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  105 585,66  |  113 426,97  |  117 325,47  |  118 787,00  |  109 520,00  |
| иные внебюджетные источник |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |
| 4. | Мероприятие 1.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  161 716,00  |  212 082,00  |  227 158,61  |  214 890,25  |  214 890,25  |
|   | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  161 716,00  |  212 082,00  |  227 158,61  |  214 890,25  |  214 890,25  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5. | Мероприятие 1.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  141 408,86  |  149 497,93  |  157 409,72  |  162 287,00  |  153 020,00  |
|   | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  97 908,86  |  105 997,93  |  113 909,72  |  118 787,00  |  109 520,00  |
| иные внебюджетные источники |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |  43 500,00  |
| 6. | Мероприятие 1.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  5 115,72  |  5 643,04  |  35 082,80  |  -  |  -  |
|   | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  31 975,91  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  5 115,72  |  5 643,04  |  3 106,89  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 7. | Мероприятие 1.1.3.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  743,23  |  1 568,88  |  68,00  |  -  |  -  |
|   | Модернизация системы образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  743,23  |  1 568,88  |  68,00  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 8. | Мероприятие 1.1.3.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  4 328,49  |  3 681,16  |  1 017,94  |  -  |  -  |
|   | Текущий ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  4 328,49  |  3 681,16  |  1 017,94  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 9. | Мероприятие 1.1.3.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  44,00  |  393,00  |  1 032,00  |  -  |  -  |
|   | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  44,00  |  393,00  |  1 032,00  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 10. | Мероприятие 1.1.3.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  32 964,86  |  -  |  -  |
|   | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  31 975,91  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  988,95  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 11. | Мероприятие 1.1.3.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Оборудование муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 12. | Мероприятие 1.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  2 505,56  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  2 505,56  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 13. | Мероприятие 1.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  55,52  |  1 786,00  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  55,52  |  1 786,00  |   |   |   |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 14. | Мероприятие 1.1.6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  9 429,00  |  7 351,78  |  9 383,77  |  9 383,77  |
|   | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  9 429,00  |  7 351,78  |  9 383,77  |  9 383,77  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятие 1.1.7 |   | всего |  -  |  -  |  308,86  |  -  |  -  |
|   | Мероприятия по содержанию зданий дошкольных учреждений, не участвующих в образовательном процессе |   | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  308,86  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 15. | Подпрограмма 2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  293 565,62  |  380 892,41  |  539 336,74  |  342 393,53  |  334 016,53  |
|   |  «Развитие системы общего образования» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 079,00  |  2 807,17  |  22 228,27  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  211 883,81  |  280 822,11  |  417 158,73  |  255 977,33  |  255 977,33  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  78 602,81  |  96 271,88  |  99 686,49  |  85 171,20  |  76 794,20  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  991,25  |  263,25  |  1 245,00  |  1 245,00  |
| 16. | Мероприятие 2.1 |   | всего |  284 828,48  |  347 739,47  |  507 824,00  |  312 120,50  |  303 743,50  |
|   | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа |   | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 079,00  |  -  |  9 843,12  |  -  |  -  |
|   |   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  203 146,67  |  252 952,59  |  398 802,56  |  228 079,50  |  228 079,50  |
|   |   | бюджет Дальнегорского городского округа |  78 602,81  |  94 786,88  |  99 178,32  |  84 041,00  |  75 664,00  |
|   |   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 17. | Мероприятие 2.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  262 110,05  |  317 470,88  |  324 699,05  |  310 000,50  |  303 579,50  |
|   | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  194 084,89  |  245 172,00  |  245 928,79  |  228 079,50  |  228 079,50  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  68 025,16  |  72 298,88  |  78 770,26  |  81 921,00  |  75 500,00  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 18. | Мероприятие 2.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  18 930,23  |  23 688,19  |  168 703,74  |  -  |  -  |
|   | Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений общего образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 079,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  9 061,78  |  7 780,59  |  152 873,77  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  6 789,45  |  15 907,60  |  15 829,97  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 19. | Мероприятие 2.1.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  136,77  |  711,89  |  1 473,91  |  -  |  -  |
|   | Модернизация системы общего образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  136,77  |  711,89  |  1 473,91  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 20. | Мероприятие 2.1.2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  3 435,49  |  11 761,82  |  5 408,09  |  -  |  -  |
|   | Текущий ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  3 435,49  |  11 761,82  |  5 408,09  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятие 2.1.2.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  551,26  |  3 193,25  |  4 219,91  |  -  |  -  |
|   | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  551,26  |  3 193,25  |  4 219,91  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятие 2.1.2.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  10 501,22  |  8 021,23  |  157 601,83  |  -  |  -  |
|   | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  8 400,98  |  7 780,59  |  152 873,77  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  2 100,24  |  240,64  |  4 728,06  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 22. | Мероприятие 2.1.2.5 |   | всего |  3 905,49  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских населённых пунктах |   | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  3 079,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   |   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  660,80  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   |   | бюджет Дальнегорского городского округа |  165,69  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   |   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 23. | Мероприятие 2.1.2.6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  400,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | Оборудование муниципальных общеобразовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями здоровья | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  400,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 24. | Мероприятие 2.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  1 945,30  |  272,96  |  -  |  -  |  -  |
|   | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  1 945,30  |  272,96  |  -  |  -  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 25. | Мероприятие 2.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  10,00  |  1 706,57  |  737,04  |  -  |  -  |
|   | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  10,00  |  1 706,57  |  737,04  |   |   |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 26. | Мероприятие 2.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  1 832,90  |  1 884,65  |  1 506,10  |  1 858,50  |  -  |
|   | Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  1 832,90  |  1 884,65  |  1 506,10  |  1 858,50  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 27. | Мероприятие 2.1.6 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  2 589,12  |  2 258,97  |  97,50  |  -  |
|   | Мероприятия по содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  2 589,12  |  2 258,97  |  97,50  |  -  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 28. | Мероприятие 2.1.7 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  67,10  |  0,98  |  104,00  |  104,00  |
|   | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  67,10  |  0,98  |  104,00  |  104,00  |
|   | иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 29 | Мероприятие 2.1.8 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  60,00  |  75,00  |  60,00  |  60,00  |
| Единовременная денежная выплата (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  60,00  |  75,00  |  60,00  |  60,00  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 30 | Мероприятие 2.1.9 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  9 843,12  |  -  |  -  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  9 843,12  |   |   |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 31 | Мероприятие 2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  8 737,14  |  23 153,52  |  26 843,41  |  23 461,77  |  23 461,77  |
| Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  10 500,00  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  8 737,14  |  23 153,52  |  16 343,41  |  23 461,77  |  23 461,77  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 32 | Мероприятие 2.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  8 737,14  |  23 153,52  |  16 343,41  |  23 461,77  |  23 461,77  |
| Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |   |   |   |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  8 737,14  |  23 153,52  |  16 343,41  |  23 461,77  |  23 461,77  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 33 | Мероприятие 2.2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  10 500,00  |  -  |  -  |
| Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  10 500,00  |   |   |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  -  |   |   |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 34 | Мероприятие 2.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  6 224,45  |  2 259,89  |  6 811,26  |  6 811,26  |
| Основное мероприятие: Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  4 333,20  |  1 755,69  |  4 436,06  |  4 436,06  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  900,00  |  267,95  |  1 130,20  |  1 130,20  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  991,25  |  236,25  |  1 245,00  |  1 245,00  |
| 35 | Мероприятие 2.3.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  5 937,27  |  1 906,39  |  6 457,76  |  6 457,76  |
| Расходы по обеспечению оздоровления и отдыха детей, организацию отдыха детей | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  4 046,02  |  1 402,19  |  4 082,56  |  4 082,56  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  900,00  |  267,95  |  1 130,20  |  1 130,20  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  991,25  |  236,25  |  1 245,00  |  1 245,00  |
| 36 | Мероприятие 2.3.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  287,18  |  353,50  |  353,50  |  353,50  |
| Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  287,18  |  353,50  |  353,50  |  353,50  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 37 | Мероприятие 2.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  3 774,97  |  2 382,44  |  -  |  -  |
|  Основное мероприятие: Федеральный проект: «Успех каждого ребёнка» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  2 807,17  |  1 885,15  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  382,80  |  257,07  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  585,00  |  240,22  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 38 | Мероприятие 2.4.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  3 201,81  |  2 150,17  |  -  |  -  |
| Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортомна условиях софинансирования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  2 807,17  |  1 885,15  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  382,80  |  257,07  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  11,84  |  7,95  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 39 | Мероприятие 2.4.2Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  573,16  |  232,27  |  -  |  -  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  573,16  |  232,27  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 40 | Подпрограмма 3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  11 616,20  |  12 440,14  |  17 113,45  |  10 200,00  |  9 400,00  |
|  «Развитие системы дополнительного образования»  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  6 951,75  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  141,87  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  11 616,20  |  12 440,14  |  10 019,83  |  10 200,00  |  9 400,00  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 41 | Мероприятие 3.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  11 616,20  |  12 440,14  |  9 800,44  |  10 200,00  |  9 400,00  |
|  Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  11 616,20  |  12 440,14  |  9 800,44  |  10 200,00  |  9 400,00  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 42 | Мероприятие 3.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  11 616,20  |  11 790,14  |  9 800,44  |  10 200,00  |  9 400,00  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  11 616,20  |  11 790,14  |  9 800,44  |  10 200,00  |  9 400,00  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 43 | Мероприятие 3.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  650,00  |  -  |  -  |  -  |
| Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  650,00  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 44 | Мероприятие 3.1.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Модернизация системы дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 45 | Мероприятие 3.1.2.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  650,00  |  -  |  -  |  -  |
| Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  650,00  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 46 | Мероприятие 3.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей; направление обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 47 | Мероприятие 3.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 48 | Мероприятие 3.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др.) по формированию у обучающихся и детей образовательных учреждений навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 49 | Мероприятие 3.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |   |   |  7 313,01  |   |   |
| Основное мероприятие:Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  6 951,75  |   |   |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  141,87  |   |   |
| бюджет Дальнегорского городского округа |   |   |  219,39  |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |  -  |   |   |
| 50 | Мероприятие 3.2,1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |   |   |  7 313,01  |   |   |
| Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  6 951,75  |   |   |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |   |  141,87  |   |   |
| бюджет Дальнегорского городского округа |   |   |  219,39  |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |   |
| 51 | Подпрограмма 4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  762,74  |  6 572,00  |  6 710,38  |  8 277,00  |  8 277,00  |
|  «Развитие и поддержка педагогических кадров»  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  735,74  |  6 545,00  |  6 710,38  |  8 250,00  |  8 250,00  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  27,00  |  27,00  |  -  |  27,00  |  27,00  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 52 | Мероприятие 4.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  762,74  |  6 572,00  |  6 710,38  |  8 277,00  |  8 277,00  |
|  Основное мероприятие: Развитие и поддержка педагогических кадров  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  735,74  |  6 545,00  |  6 710,38  |  8 250,00  |  8 250,00  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  27,00  |  27,00  |  -  |  27,00  |  27,00  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 53 | Мероприятие 4.1.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Организация и проведение «Школы молодого руководителя» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 54 | Мероприятие 4.1.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  27,00  |  27,00  |  -  |  27,00  |  27,00  |
| Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  27,00  |  27,00  |  -  |  27,00  |  27,00  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 55 | Мероприятие 4.1.3 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Аттестация руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 56 | Мероприятие 4.1.4 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| Организация и проведение торжественного собрания, посвящённого Международному дню учителя | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 57 | Мероприятие 4.1.5 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  735,74  |  6 545,00  |   |   |   |
| Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |   |   |   |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 735,74 | 6 545,00 |   |   |   |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |  -  |   |   |   |   |
| 58 | Мероприятие 4.2 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  6 710,38  |  8 250,00  |  8 250,00  |
| Основное мероприятие: Федеральный проект "Учитель будущего" | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  6 710,38  |  8 250,00  |  8 250,00  |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 59 | Мероприятие 4.2.1 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего |  -  |  -  |  6 710,38  |  8 250,00  |  8 250,00  |
| Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  | 6 710,38 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| бюджет Дальнегорского городского округа |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 60 | Отдельные мероприятия | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 18 983,27  | 20 458,70  | 20 761,35  | 20 241,40  | 20 241,40  |
|   | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   | -  | - | - | -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 18 983,27  | 20 458,70  | 20 761,35  | 20 241,40  | 20 241,40  |
| иные внебюджетные источники | -  | - | -  | -  | -  |
| 61 | Мероприятие 9 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | всего | 18 983,27  | 20 458,70  | 20 761,35  | 20 241,40  | 20 241,40  |
| Расходы на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |   |  -  |  -  |  -  |  -  |
| бюджет Дальнегорского городского округа | 18 983,27  | 20 458,70  | 20 761,35  | 20 241,40  | 20 241,40  |
| иные внебюджетные источники |  -  |  -  |  -  |   |  -  |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

План - график реализации муниципальной программы

«Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Основные этапы реализации \* | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа)  | Объем финансирования на очередной финансовый год (тыс. руб.) |
| начала реализации этапа (мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия) | окончания реализации этапа (мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"**  |   |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования до 95,3% в 2020 году | **965 00000**  **510100000** | **427 311,77** |
|
| 1.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по осуществлению деятельности дошкольных учреждений, исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение до 77,5% в 2020 году доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет; | 965 07010510100000 | 427 311,77 |
| 965 07010510193000 | 227 158,61 |
|
| 965 0701 0510180590 | 116 336,52 |
| 965 0701 05101S2020 | 988,95 |
| 965 07010510192000 | 31 975,91 |
| 965 10040 510193000 | 7 351,78 |
| 965 07010000000000 | 43 500,00 |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных материалов, учебного оборудования, мебели для занятий, игрового оборудования, игр и игрушек, средств обучения и воспитания для осуществления образовательного процесса, ежемесячное исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2020 | 31.12.2020 |   | 965 07010510193000 | 227 158,61 |
| 1.1.2 | Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание зданий дошкольных образовательных учреждений; ежемесячное исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспеченность детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми | 965 0701 0510180590 | 113 909,72 |
| 965 07010000000000 | 43 500,00 |
| 1.1.3 | Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Приобретение технологического оборудования, ремонтные работы по содержанию здания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества предоставления дошкольного образования: реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт действующих зданий дошкольных учреждений, оснащение дошкольных учреждений  | 965 0701 0510180590 | 2 117,94 |
| 965 0701 0510192000 | 31 975,91 |
| 965 0701 05101S2020 | 988,95 |
| 1.1.3.1 | Модернизация системы образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов приобретение технологического оборудования | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений, приобретение плиты электрической в МДОБУ № 7 | 965 0701 0510180590 | 68,00 |
|  |  | Выполнение работ, поставка технологического оборудования | 15.07.2020 | 30.09.2020 |
|  1.1.3.2  | Текущий ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа   | Заключение контрактов на приобретение строительных материалов, проведения работ по текущему ремонту | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Готовность дошкольный учреждения к новому учебному году и отопительному сезону, текущий ремонт зданий МДОБУ № 3,5,7,12, «Оленёнок» | 965 0701 0510180590 | 1 017,94 |
| исполнение заключенных контрактов на приобретение строительных материалов, проведение работ по текущему ремонту | 15.07.2020 | 31.12.2020 | 965 0701 0510180590 |
| 1.1.3.3   | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных дошкольных учреждений   | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа   | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий  | 25.02.2020 | 01.10.2020 | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОБУ № 2, 31, 33 для вступления в капитальный ремонт в 2021 году | 965 0701 0510180590 | 1 032,00 |
| Заключение контрактов на изготовление проектно-сметной документации  | 25.02.2020 | 30.09.2020 | Заключение контрактов на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОБУ № 2, 31, 33, "Оленёнок", 30 | 965 0701 0510180590 |
| Исполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации  | 01.04.2020 | 30.11.2020 | Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОБУ № 2, 31, 33, Оленёнок", 30 |  965 0701 0510180590 |
| 1.1.3.4     | Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования     | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа     | Капитальный ремонт здания МДОБУ № 30 | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Создание условий, обеспечивающих современные требования к условиям содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях | 965 0701 0510192000 | 31 975,91 |
| 965 0701 05101S2020 | 988,95 |
| Публикация извещения на проведение электронных аукционов | 26.02.2020 | 26.02.2020 | Капитальный ремонт отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции, кровли, оконных и дверных блоков, фасад здания в МДОБУ № 30 | 965 0701 0510192020 965 0701 05101S2020 | 32 964,86 |
|  Проведение электронных аукционов | 05.03.2020 | 05.03.2020 | Электронный аукцион на капитальный ремонт отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции, кровли, оконных и дверных блоков, фасад здания в МДОБУ № 30 | 965 0701 0510192020 965 0701 05101S2020 |
| Заключение контрактов  | 16.03.2020 | 06.04.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции, кровли, оконных и дверных блоков, фасад здания в МДОБУ № 30 | 965 0701 0510192020 965 0701 05101S2020 |
| Выполнение работ | 16.03.2020 | 31.08.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту отопления и вентиляции, водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции, кровли, оконных и дверных блоков, фасад здания в МДОБУ № 30 | 965 0701 0510192020 965 0701 05101S2020 |
| 1.1.3.5 | Оборудование муниципальных дошкольных образовательных учреждений специальными средствами для детей с ограниченными возможностями | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  | Обеспеченность муниципальных дошкольных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений |  | - |
| 1.1.4 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Мероприятия не предусмотрены  | Обеспечение дошкольных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности  |  | - |
| 1.1.5 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не предусмотрены  | Оборудование дошкольных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности  |  | - |
| 1.1.6 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Обработка данных по оплате за предоставление услуг, перечисление компенсации по оплате за передоставление услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение доли родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования до 85,2% в 2020 году  | 965 10040510193000 | 9 383,77 |
| 1.1.7 | Мероприятия по содержанию зданий дошкольных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание зданий дошкольных образовательных учреждений не участвующих в образовательном процессе; ежемесячное исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Содержание здания МДОБУ № 30 во время проведения капитального ремонта | 965 0701 0510180590 | 308,86 |
| **2** | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования»**  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам до 94,5% в 2020 году | **965 0000****0000000000** | **539 336,74** |
| 2.1 | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов п**о** осуществлению деятельности общеобразовательных учреждений, исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение до 98,50% в 2020 году доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | 965 0702 05201000000 | 507 824,00 |
| 965 07020520193000 | 245 928,79 |
| 965 0702 0520192300 | 152 873,77 |
| 965 0702 05201S2340 | 4 728,06 |
| 965 07020 0520180590 | 93 912,06 |
| 965 0702 0520123100 | 89,00 |
| 965 0702 0520123300 | 75,00 |
| 965 0702 0520153030 | 9 843,12 |
| 2.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение учебников, учебных пособий, канцелярских принадлежностей, расходных материалов, учебного оборудования, мебели и др. для осуществления образовательного процесса, исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доступность качественного образования в общеобразовательных учреждениях | 965 07020520193000 | 245 928,79 |
| 965 07020 0520180590 | 78 770,26 |
| 2.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение технологического оборудования, ремонтные работы по содержанию здания исполнение заключенных контрактов в течении года | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества предоставления дошкольного образования | 965 0702 0520192300 | 152 873,77 |
| 965 0702 05201S2340 | 4 728,06 |
| 965 07020520180590 | 15 604,02 |
| 2.1.2.1 | Модернизация системы общего образования | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контракта на приобретение мебели и технологического оборудования в столовую, исполнение контракта в МОБУ СОШ № 1, 3, 8, 21 | 01.03.2020 | 31.10.2020 | Обеспеченность общеобразовательных учреждений соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений | 965 07020 0520180590 | 1 473,91 |
| 2.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на приобретение или выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений в МОБУ СОШ № 3, 5, 8, 12, 16, МОБУ «Гимназия Исток», исполнение заключенных контрактов  | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году  | 965 07020 0520180590 | 5 408,09 |
| Заключение контрактов по ремонту туалета в МОБУ СОШ № 3 | 09.04.2020 | 15.07.2020 | Выполнение работ по ремонту помещения туалета, сантехнические работы  | 965 07020 0520180590 | 1 602,18 |
| Исполнение работ по контрактам в МОБУ СОШ № 3 | 20.05.2020 | 20.08.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 07020 0520180590 |
| Заключение контрактов по ремонту полов в спортивном зале МОБУ «Гимназия Исток» | 11.03.2020 | 11.03.2020 | Замена полов и полового покрытия в спортивном зале | 965 07020 0520180590 | 1 552,00 |
| Исполнение работ по контрактам в МОБУ «Гимназия Исток» | 11.06.2020 | 01.09.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 070200520180590 |
| Заключение контрактов по ремонту в здании МОБУ СОШ № 8 | 10.02.2020 | 10.02.2020 | Замена дверей, настил линолеума в здании школы | 965 07020 0520180590 | 1 286,07 |
| Исполнение работ по контрактам в МОБУ СОШ № 8 | 11.02.2020 | 01.03.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 07020 0520180590 |
| Заключение контрактов на приобретение строительных материалов, проведение работ по текущему ремонту для подготовки к новому учебному году | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Приобретение строительных материалов для подготовки к новому учебному году (МОБУ СОШ № 3,5,7,12,16) | 965 07020 0520180590  | 500,00 |
| Исполнение заключенных контрактов  | 15.07.2020 | 20.08.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году |  965 07020 0520180590 |
| Заключение контрактов на ремонт системы отопления  | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Ремонт системы отопления в МОБУ СОШ № 5 |  965 07020 0520180590 | 189,08 |
| Исполнение заключеных контрактов на ремонт системы отопления  | 15.07.2020 | 20.08.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году |  965 07020 0520180590 |
|  |   | Заключение контрактов на ремонт спортивной площадки в МОБУ СОШ №17 «Родник»  | 20.10.2020 | 30.10.2020 | Ремонт трибун на спортивной площадке МООБУ СОШ № 17 «Родник» | 965 07020 0520180590 | 264,15 |
| Исполнение заключеных контрактов на ремонт спортивной площадки | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Готовность общеобразовательных учреждений к новому учебному году | 965 07020 0520180590 |
| 2.1.2.3        | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений        | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа        | Заключение контрактов по изготовлению ПСД на капитальный ремонт в МОБУ СОШ № 1, 3, 5, 8, 17, 25 | 10.01.2020 | 01.06.2020 | Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям, увеличение численности обучающихся в одну смену. Изготовление ПСД в МОБУ СОШ № 2, 21, экспертиза сметной стоимости в МОБУ СОШ № 1,2,5,21 | 965 07020 0520180590 | 4 219,91 |
| Исполнение работ по изготовлению ПСД | 10.01.2020 | 31. 08.2020 | Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОБУ СОШ № 5, 8, 17,25 | 965 07020 0520180590 |
| Заключение контракта на проведение технического обследования кровли в МОБУ СОШ № 1 | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Контракт на проведение технического обследования кровли в МОБУ СОШ № 1 заключен 26.12.2020 | 965 07020 0520180590 | 158,00 |
| Исполнение контракта в МОБУ СОШ № 1 | 10.01.2020 | 20.01.2020 | 965 07020 0520180590 |
| Заключение контрактов на услуги адвоката в МОБУ СОШ № 1 | 25.01.2020 | 25.01.2020 | Услуги адвоката для защиты интересов МОБУ СОШ № 1 в суде по оплате за капитальный ремонт кровли, проведенный в 2019 году | 965 07020 0520180590 | 200,00 |
| Исполнение контракта в МОБУ СОШ № 1 | 25.01.2020 | 31.12.2020 | 965 07020 0520180590 |
| Заключение контракта на изготовление ПСД на ремонт межэтажных чердачных перекрытий здания МОБУ СОШ № 1 | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Заключение контракта на изготовление ПСД на ремонт межэтажных чердачных перекрытий здания МОБУ СОШ № 1 | 965 07020 0520180590 | 211,91 |
| Изготовление ПСД на ремонт межэтажных чердачных перекрытий здания МОБУ СОШ № 1 | 07.02.2020 | 31.03.2020 | Выполнение работ по ПСД на ремонт межэтажных чердачных перекрытий здания МОБУ СОШ № 1 | 965 07020 0520180590 |
| 2.1.2.4   | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования   | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа   | Капитальный ремонт зданий МОБУ СОШ № 1, 2, 21 | 02.03.2020 | 25.12.2020 | Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям, увеличение численности обучающихся в одну смену.  | 965 0702 0520100000 | 157 601,83   |
| 965 0702 0520192340965 07020 0520180590 | 152 873,774 728,05 |
| Публикация извещения на проведение электронного аукциона на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2  | 12.03.2020 | 16.03.2020 | Опубликование извещения на проведение электронного аукциона на капитальный ремонт кровли, системы отопления и вентиляции, фасада здания, общестроительных работ, благоустройство территории в МОБУ СОШ № 2  | 965 0702 0520100000 | 46 493,60 |
| 965 0702 0520192340965 070205201S2340 | 45 098,791 394,81 |
| Проведение электронного аукциона | 20.03.2020 | 24.03.2020 | Проведение аукционов на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 |
| Заключение контрактов  | 31.03.2020 | 13.04.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт здания по итогам аукционов МОБУ СОШ № 2  |
| Выполнение работ | 06.04.2020 | 10.09.2020 | Выполнение работ по контрактам в МОБУ СОШ № 2  |
| Заключение контрактов простыми закупками | 31.03.2020 | 15.10.2020 | Заключение контрактов простыми закупками части ремонта системы водоснабжения и канализации, электроснабжения и вентиляции, электромонтажных работ, ремонту пола и потолка в спортивном зале, фасада и крылец, стройконтроль | 965 0702 0520192340965 070205201S2340 | 8 481,38262,31 |
| Выполнение работ по заключенным контрактам | 01.03.2020 | 15.11.2020 | Исполнение заключенных контрактов |
| Публикация извещения на проведение электронного аукциона на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 21 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | Опубликование извещения на проведение электронных аукциона на капитальный ремонт системы вентиляции, отопления, фасада здания, общестроительные работы, благоустройство территории в МОБУ СОШ № 21 | 965 07020520100000 | 47 413,40 |
| 965 0702 0520192340965 0702 05201S2340 | 42 860,161 325,57 |
|  Проведение электронного аукциона | 20.03.2020 | 30.03.2020 | Проведение аукционов на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, системы электроснабжения и вентиляции, водопровода и канализации, фасада здания, общестроительные работы, благоустройство территории в МОБУ СОШ № 21  |
| Заключение контрактов  | 31.03.2020 | 17.04.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 21 по итогам аукционов  |
| Выполнение работ | 20.08.2020 | 30.08.2020 | Выполнение работ по контрактам капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заключение контрактов простыми закупками | 10.02.2020 | 05.09.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации, системы горячего водоснабжения, установку АПС, стройконтроль в МОБУ СОШ № 21 | 965 0702 0520000000 | 3 200,66 |
| Выполнение работ по заключенным контрактам простыми закупками | 25.03.2020 | 16.10.2020 | Исполнение заключенных контрактов | 965 0702 0520192340965 0702 05201S2340 | 3 103,8396,83 |
|  |  |  | Публикация извещения на проведение электронного аукциона на капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 1 | 16.03.2020 | 16.03.2020 | Опубликование извещения на проведение электронного аукциона на капитальный ремонт кровли, системы отопления и вентиляции, фасада здания, общестроительных работ, благоустройство территории в МОБУ СОШ № 1  | 965 0702 0520100000 | 44 608,39 |
| 965 0702 0520192340965 0702 05201S2340 | 43 270,141 338,25 |
|  Проведение электронного аукциона | 24.03.2020 | 24.03.2020 | Проведение аукционов на капитальный ремонт системы отопления и вентиляции, электроснабжения и вентиляции, общестроительных работ, благоустройство территории в МОБУ СОШ № 1 |
| Заключение контрактов  | 31.03.2020 | 06.04.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт по итогам аукционов в МОБУ СОШ № 1 |
| Выполнение работ | 25.08.2020 | 29.08.2020 | Выполнение работ по контрактам в МОБУ СОШ № 1 |
| Заключение контрактов простыми закупками | 06.04.2020 | 07.08.2020 | Заключение контрактов на капитальный ремонт системы наружних теплосетей, канализации, установка АПС, стройконтроль, устройство водосточной системы здания МОБУ СОШ № 1 | 965 0702 0520100000 | 10 342,75 |
| 965 0702 0520192340965 0702 05201S2340 | 10 032,47310,28 |
| Выполнение работ по заключенным контрактам | 12.05.2020 | 20.09.2020 | Исполнение заключенных контрактов |
| 2.1.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Мероприятия не планируются | Обеспечение общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, оборудованием, соответствующим требованиям пожарной безопасности  | 965 0702 0520180590  | - |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Установка систем видеонаблюдения в МОБУ СОШ № 17 «Родник», 21 ; | 26.10.2020 | 31.12.2020 | Оборудование общеобразовательных учреждений соответствующим оборудованием для обеспечения антитеррористической защищенности  |  965 0702 0520180590 | 602,66 |
| Заключение контрактов на установку систем видеонаблюдения | 26.10.2020 | 26.10.2020 |
| Исполнение работ по заключенным контрактам | 31.12.2020 | 31.12.2020 |
| Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Установка охранной сигнализации в МОБУ СОШ № 7, 16 | 22.09.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| Заключение контрактов на установку систем видеонаблюдения | 22.09.2020 | 20.12.2020 | Заключение контрактов на установку охранной сигнализации в МОБУ СОШ № 7, 16 | 965 0702 0520180590 | 134,38 |
| Исполнение работ по заключенным контрактам | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Исполнение заключенных контрактов |
| 2.1.5 | Осуществление подвоза детей из отдаленных населенных пунктов | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на ГСМ, обслуживание и содержание автобусов, заключение контрактов на подвоз на ОГЭ и ЕГЭ, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Доступность качественного образования  | 965 07020 0520180590 | 1 506,10 |
| 2.1.6 | Мероприятия по содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание зданий, не участвующих в образовательном процессе, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Содержанию зданий общеобразовательных учреждений, не участвующих в образовательном процессе | 965 07020 0520180590 | 2 258,97 |
| 2.1.7 | Организация и проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на организацию и проведение единого выпускного, проведение единого выпускного, исполнение заключенных контрактов | 01.03.2020 | 27.06.2020 | Проведение единого выпускного для выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа | 965 0702 0520123100 | 0,98 |
| 2.1.8 | Предоставление единовременной денежной выплаты (пособия) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Единовременная денежная выплата (пособия) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении | 01.06.2020 | 27.06.2020 | Торжественное награждение выпускников общеобразовательных школ Дальнегорского городского округа, получивших медали за особые успехи в учении | 965 0702 0520123300 | 75,00 |
| 2.1.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за классное руководство | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам общеобразовательных учреждений за классное руководство | 965 0702 0520153030 | 9 843,12 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Бесплатное питание в общеобразовательных организациях для детей начальных классов и льготной категории | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация питания обучающихся в 1-4 классах и льготной категории | 965 07020520200000 | 26 843,41 |
| 2.2.1 | Обеспечение бесплатным питанием, обучающихся льготных категорий, в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на организацию бесплатного питания в общеобразовательных организациях, осуществление питания, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация питания обучающихся общеобразовательных учреждений льготной категории | 965 07020520293150 | 16 343,41 |
| 2.2.2 | Обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Организация питания обучающихся общеобразовательных учреждений начальных классов | 965 07020520293150 | 10 500,00 |
| 2.3 |  Основное мероприятие: организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в каникулярное время | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Организация деятельности пришкольного лагеря | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Охват обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов до 49% в 2020 году | 965 00000 000000000 | 2 259,89 |
|  |  |
| 965 00000520390380 | 1 755,69 |
| 965 07070520323300 | 267,95 |
| 965 00000000000000 | 236,25 |
| 2.3.1 | Расходы по обеспечению оздоровления и организации отдыха детей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на организацию питания в лагерях при общеобразовательных организациях, осуществление организации деятельности пришкольного лагеря, исполнение заключенных контрактов | 25.03.2020 | 10.11.2020 | Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости учреждений | 965 07070520390380 | 1 402,19 |
| 965 07070520323300 | 267,95 |
| 965 00000000000000 | 236,25 |
| 2.3.2 | Компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Компенсация родителям, законным представителям компенсации за приобретение путевки в оздоровительные загородные лагеря | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 965 1003 0520393080 | 353,50 |
| 2.4 |  Основное мероприятие: Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Ремонт спортивного зала МОБУ СОШ № 5  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение численности учреждений, находящихся в сельской местности в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом до 4 в 2020 году | 965 0702 0520000000 | 2 382,44 |
| 965 0702 052Е250970 | 2 150,17 |
| 965 0702 052Е2Б0970 | 232,27 |
| 2.4.1 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на условиях софинансирования | Заключение контрактов на ремонт спортивного зала в МОБУ СОШ № 5 | 13.02.2020 | 31.03.2020 | Ремонт спортивного зала в МОБУ СОШ № 5 в части капитального ремонта электрооборудования, отделки стен и потолков, замены пола и укладки линолеума  | 965 0702 0520000000 | 2 382,44 |
| 2.4.2 | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |
| Исполнение заключенных контрактов по ремонту спортивного зала | 31.03.2020 | 10.03.2020 |
| **3** | **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»** |   |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дополнительного образования до 94% в 2020 году | **965 0000****0530000000** | **17 113,45** |
| 3.1 | Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по осуществлению деятельности учреждений дополнительного образования, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования | 965 0703 0530180590 | 9 800,44 |
| 3.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования  | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на коммунальные услуги и содержание здания учреждения дополнительного образования; ежемесячное исполнение заключенных контрактов  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение охвата детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования | 965 0703 0530180590 | 9 800,44 |
| 3.1.2 | Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по развитию учреждения и содержанию здания, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.1.2.1 | Модернизация системы дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов по развитию учреждения, исполнение заключенных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспеченность муниципальных учреждений дополнительного образования соответствующих современным требованиям оснащённости образовательных учреждений | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.1.2.2 | Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Заключение контрактов на ремонт здания, исполнение заключенных контрактов | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Готовность учреждений дополнительного образования к новому учебному году и отопительному сезону | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.1.3 | Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью выявления и поддержки одарённых детей; направление обучающихся общеобразовательных учреждений для участия во всероссийских и международных конкурсах, слётах, фестивалях и др. | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Разработка положения по мероприятиям, сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение доступности качественного образования для одарённых детей | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.1.4 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, слётов, фестивалей и др.), направленных на гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся общеобразовательных учреждений  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Разработка положения по мероприятиям, сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Формирование у обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа гражданской позиции, уважения к историческому прошлому страны, края, города, развитие творческих способностей | 965 0703 0530180590 | - |
| 3.1.5 | Проведение городских и районных мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей, соревнований и др.) по формированию у обучающихся и детей образовательных учреждений навыков здорового образа жизни, толерантности, по профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Разработка положения по мероприятиям, сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение охвата учащихся организованными мероприятиями в целях профилактики ПАФ, распространение норм и установок здорового образа жизни, толерантного сознания и законопослушного поведения | 965 0703 0530180590 | - |
|  3.2 | Основное мероприятие: Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 |   | 965 0703 053Е254910 | 7 313,01 |
|  3.2.1 | Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 |   | 965 0703 053Е254910 | 7 313,01 |
| **4.** | **Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров»**  |   |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа до 99,2% в 2020 году | **965 0000****0540000000** | **8 277,00** |
| 4.1 | Основное мероприятие: Развитие и поддержка педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования | 965 07090540180590 | 27,00 |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 965 1003 054Е593140 | 8 250,00 |
| 4.1.1 | Организация и проведение «Школы молодого руководителя» | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Мероприятие не требует финансовых средств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Рост профессионального мастерства, накопление методического опыта | 965 0709 0540180590 | - |
| 4.1.2 | Организация и проведение муниципальных фестивалей образовательных инноваций, конкурсов профессионального мастерства | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Разработка положения по мероприятиям, сбор заявок, согласование с надзорными ведомствами, проведение мероприятий, подведение итогов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Рост профессионального мастерства, повышение качества образования | 965 07090540180590 | 27,00 |
| 4.1.3 | Аттестация руководителей, сопровождение аттестации педагогических кадров | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Мероприятие не требует финансовых средств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение престижа педагогической профессии, привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения |  | - |
| 4.1.4 | Организация и проведение торжественного собрания, посвящённого Международному дню учителя | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |  Мероприятие не требует финансовых средств | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | - |
| 4.2 | Федеральный проект «Учитель будущего» Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  965 1003 054Е593140  | 6 710,38 |
|  4.2.1 |  Обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений |  Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2020 | 31.12.2020 |   | 965 1003 054Е593140  | 6 710,38 |
| **5** | **Отдельные мероприятия** |   |   |   |   |   | **965 0709****00000000000** | **20 646,33** |
| 5.1 | Расходы на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования  | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |   | 01.01.2019 | 31.12.2019 |   | 965 07090590080590 | 16 273,02 |
| 965 07090590011030 | 4 488,33 |

 Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |
| --- |
| Информацияо социальных и финансовых налоговых льготах,критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а такжео результативности налоговых льгот  |
| Нормативный правовой акт,устанавливающийльготу | Краткое наименованиеналоговойльготы | Критерии целесообразности налоговой льготы | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Результативность налоговой льготы (какое влияние окажет налоговая льгота на достижение индикатора (показателя) муниципальной программы) | налоговая льгота по годам |
| цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты | текущий финансовый год 2018 год | очередной финансовый год 2019 год | первый год планового периода 2020 год | второй год планового периода 2021 год | третийод планового периода 2022год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Налоговый кодекс Российской Федерации, ст. 387, Решение Думы Дальнеорского городского округа № 45 от 01.12.2010  | Льгота по земельному налогу в виде освобождения от уплаты налога | Цель: Развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Дальнегорского городского округа с целью удовлетворения потребностей населения Дальнегорского городского округа в качественном образовании; - реализация права каждого ребёнка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе; Задачи:- удовлетворение потребностей детей и молодёжи Дальнегорского городского округа в получении доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина;- обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей;- создание целостной системы управленческой и методической деятельности, направленной на кадровое обеспечение муниципальной системы образования Дальнегорского городского округа и развитие профессионального потенциала работников образования  | Льгота восстребована образовательными учреждениями, так как учреждения полностью финансируются за счет средств бюджета ДГО; 28 образовательных учреждений (из 28) | Исключение излишнего расходования бюджетных средств при неуплате или несвоевременной уплате налога, устранение встречных финансовых потоков при перечислении налогов в бюджет | Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа; Присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, создание условий для образовательного процесса, присмотра и ухода; Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего, общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях Дальнегорского городского округа; Основное мероприятие: Предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования |  уменьшение налоговой нагрузки | Удовлетворённость населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых образовательных услуг | Отмена льготы может привести к недостижению целевых показателей и к неэффективности программы | 4969,13 | 4969,13 | 4969,13 | 4969,13 | 4969,13 |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Развитие образования Дальнегорского городского округа»

|  |
| --- |
| Информацияо стимулирующих налоговых льготах,критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а такжебюджетном эффекте налоговых льгот |
| Нормативный правовой акт,устанавливающийналоговую льготу | Краткое наименованиеналоговойльготы | Критерии целесообразности налоговой льготы | Наименование мероприятий муниципальной программы | Цель налоговой льготы | Индикатор (показатель) муниципальной программы , на значение (достижение) которого оказывает влияние налоговая льгота | Бюджетный эффект налоговой льготы (сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет Дальнегорского городского округа от налогоплательщиков, пользующихся налоговой льготой | налоговая льгота по годам |
| цели и задачи муниципальной программы, которым соответствует налоговая льгота | востребованность налоговой льготы (количество налогоплательщиков, которым предоставлена льгота) | положительные внешние эффекты | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Стимулирующие налоговые льготы отсутствуют |