## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
И.о. Главы Дальнегорского городского округа
|  | __________________________ | Столярова Ю.В.
|  | подпись | ФИО
"_____" _________________ 2021 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации региональных проектов
в Дальнегорском городском округе
отчет по состоянию на 30.06.2021

## Показатели
ПОКАЗАТЕЛИ по состоянию на 30 июня 2021 г.
Наименования региональных проектов и показателей |  | Единицы измерения | Базовое значение |  | Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2021 год | [11 empty] | На 31.12.2021 | На 31.12.2022 | На 31.12.2023 | На 31.12.2024
|  |  | Значение | Дата | на 01.01 | на 01.02 | на 01.03 | на 01.04 | на 01.05 | на 01.06 | на 01.07 | на 01.08 | на 01.09 | на 01.10 | на 01.11 | на 01.12
1. Региональный проект 1 " Успех каждого ребенка"
1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %. | чел. | 4444 | 2020-12-31 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3761 | 3405 | 3579 | 3665
1.2 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. | ед. | 0 | 2020-12-31 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями,направленными на раннюю профессиональную ориентацию,в том числе в рамках программы "Билет в будущее",% | % | 0 | 2020-12-31 | [8 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37
1.4 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления ,поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ,технопарков "Кванториум" и центров " IT- куб",% | % | 0 | 2020-12-31 | [8 empty] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4 | 4
2. Региональный проект 2 "Содействие занятости"
2.1 | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | лет | 0 | 2020-12-31 | [11 empty] | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
2.2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 0 | 2020-12-31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3. Региональный проект 3 "Цифровая образовательная среда"
3.1 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 0 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20
3.2 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 0 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40
3.3 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | % | 0 | 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30
4. Региональный проект 4 "Социальная активность"
4.1 | Общая численность граждан,вовлеченых центрами (сообществами,объединениями) поддежка доброволльчества(волонтерства) на базе образовательных оганизаций,некоммерческих организаций,государственных и муниципальных учеждений,в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | 70 | 2020-12-31 | 0 | 50 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1.07 | 1.4 | 2.2 | 2.5
5. Региональный проект 5 "Патриотическое воспитание (Приморский край)"
Показатели в проекте отсутствуют
6. Региональный проект 6 " Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
6.1 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания(нарастающим итогом) | тыс.кв.м | 0 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563
6.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. чел. | 0 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027
7. Региональный проект 7 "Жилье"
7.1 | Объем жилищного строительства | млн. м2 | 0.001124 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0.000475 | 0.000571 | 0.000679 | 0.000781 | 0.000883 | 0.000985 | 0.0001087 | 0.0001189 | 0.0001394 | 0.001394 | 0.001742 | 0.002608 | 0.00227
8. Региональный проект 8 "Формирование комфортной городской среды"
8.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
8.2 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | % | 147 | 2020-12-31 | [12 empty] | 152.6 | 161 | 168 | 176.4
8.3 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90 | 2020-12-31 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
8.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,проживающих в муниципальных образованиях,на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 13.03 | 2020-12-31 | 0 | 0.6 | 1.5 | 2 | 3.6 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10 | 11.8 | 13.4 | 14.5 | 15 | 20 | 25 | 30
9. Региональный проект 9 "Спорт - норма жизни"
9.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Дальнегорского городского округа в возрасте 3-79 лет | % | 34.03 | 2019-12-31 | 37.88 | 38.12 | 38.56 | 38.82 | 39.14 | 39.56 | 39.76 | 39.92 | 40.48 | 40.69 | 40.84 | 41.32 | 41.63 | 46.49 | 51.34 | 56.2
9.2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 54.15 | 2019-12-31 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09 | 59.09

## Объекты, мероприятия и финансы
ОБЪЕКТЫ / МЕРОПРИЯТИЯ по состоянию на 30 июня 2021 г.
Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий |  | Численный (качественный) результат по состоянию на 31.12.2021 г. | Срок реализации |  | Ответственный (ФИО полностью) | Объем финансирования, тыс. рублей | [7 empty] | Всего, тыс. рублей | Комментарии
[6 empty] | на 2021 год |  |  |  |  | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год
|  |  | План | Факт / прогноз |  | План освоения финансирования (нарастающим итогом) |  |  |  | Освоено (нарастающим итогом)
[6 empty] | на 31.03.2021 | на 30.06.2021 | на 30.09.2021 | на 31.12.2021
1. Региональный проект 1 " Успех каждого ребенка" |  |  |  |  | Гумен Николай Александрович - начальник Управления образования администрации Дальнегорского городского округа
1.1 | Обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом на базе МОБУ СОШ №16 | оборудование установлено | 2021-07-31 | -/31.07.2021 | Чудинова Светлана Александровна - директор МОБУ СОШ № 16 | 0 | 1064.95 | 1064.95 | 1064.95 | 1034.9543 | 0 | 0 | 0 | 1064.95 | Срок выполнения мероприятия 31.07.2021 риски отсутствуют. Оплата последнего контракта будет произведена после поступления денежных средств федерального бюджета в бюджнт Дальнегорского городского округа
1.1.1 | Завершены конкурсные процедуры по закупке товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом | заключены контракты на приобретение уличных тренажеров, тлыжного оборудования и инвентаря, на изготовление баннера | 2021-03-31 | 2021-03-01 | Чудинова Светлана Александровна - директор МОБУ СОШ № 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено 5 контрактов простой закупкой на сумму 1064,95тыс.руб., в том числе: 1. Контракт № 3/21 от 01.03.2021, ООО "Атлант", приобретение тренажеров - 348,61тыс.руб.; 2. Контракт № 4/21 от 01.03.2021, ИП Руянцева Е.В., приобретение тренажеров - 341,57 тыс.руб.; 3. Контракт № 5/21 от 01.03.2021, ИП Петрова Ю.Н. приобретение лыжного оборудования и инвентаря - 180,77 тыс.руб.; 4. Контракт № 6/21 от 01.03.2021, ИП Алешина Н.А., установка уличных тренажеров - 164,0 тыс. руб.; 5. Контракт № 7/21 от 01.03.2021, ИП Зарецкий Е.В. изготовление баннера - 30,0 тыс. руб.
1.1.2 | Поставка и наладка оборудования в рамках обновления материально - технической базы для занятия детей физической культурой и спортом на базе МОБУ СОШ №16 | установлены уличные тренажеры | 2021-05-31 | 07.06.2021/31.05.2021 | подрядчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уличные тренажеры установлены 07.06.2021. Отклонение произошло ввиду неблагоприятных погодных условий. Не критическое отклонение от планируемой даты установления уличных тренажеров.
1.1.3 | Мероприятие завершено | оборудование установлено | 2021-07-31 | -/31.07.2021 | Чудинова Светлана Александровна - директор МОБУ СОШ № 16 | 0 | 1064.95 | 1064.95 | 1064.95 | 1034.9543 | 0 | 0 | 0 | 1064.95 | Срок выполнения мероприятия 31.07.2021 риски отсутствуют. Оплата последнего контракта будет произведена после поступления денежных средств федерального бюджета в бюджнт Дальнегорского городского округа
1.2 | Участие школьников в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» в 2021 году | 210 человек | 2021-12-20 | -/20.12.2021 | Кривобокова Татьяна Валерьевна - главный специалист Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запуск проекта «Билет в будущее» предполагается в сентябре 2021 года. Реализацию данного мероприятия будет проходить на базе КГА ПОУ ДИТК
1.3 | Участие школьников в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1.6% | 2021-12-20 | 27.05.2021/20.12.2021 | Кривобокова Татьяна Валерьевна - главный специалист Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11399 слушателей из числа учащихся общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа приняли участие в "Проектории". По состоянию на 27.05.2021 результат достигнут.
4. Региональный проект 4 "Социальная активность" |  |  |  |  | Лузанова Татьяна Леонидовна - начальник Управления культуры,спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа
4.1 | Организация участия волонтеров в мероприятиях, в том числе по поддержке добровольчества | 10 мероприятий, 450 человек | 2021-12-30 | 27.05.2021/30.12.2021 | Петрухненко Юлия Юрьевна, главный специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 27 мероприятий, с участием 474 человек (волонтеров). Результат достигнут
4.2 | Участие в проектах и мероприятиях крупных молодежных общественных объединений: 1) Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" 2) Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение; 3) Российское движение школьников; 4) Корпус волонтеров Дальнегорского городского округа; 5) Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» | 15 мероприятий, 550 человек | 2021-12-30 | 30.06.2021/30.12.2021 | Петрухненко Юлия Юрьевна, главный специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 22 мероприятий,с участием 5830 человек. Результат достигнут по состоянию на 30.06.2021
5. Региональный проект 5 "Патриотическое воспитание (Приморский край)" |  |  |  |  | Наумова Ольга Анатольевна - заместитель главы администрации Дальнегорского городского округа
5.1. | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в 12 общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | внедрено 12 программ | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | Гумен Николай Александрович - начальник Управления образования администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Программы внедрены в четырех школах (№1, №16, №5, №17 «Родник»), в остальных школах внедрение программ запланировано с 01.09.2021
5.2 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 2303 человека | 2021-12-30 | -/30.12.2021 | Петрухненко Юлия Юрьевна, главный специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 14 мероприятий, участвовали 4543 человека. По состоянию на 27.05.2021 результат достигнут.
5.3 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | 159 человек | 2021-12-30 | 30.06.2021/30.12.2021 | Петрухненко Юлия Юрьевна, главный специалист Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведено 7 мероприятий, с участием 228 человек. По состоянию на 30.06.2021 результат достигнут.
6. Региональный проект 6 "Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда,расположенного на территории ДГО" |  |  |  |  | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа
6.1 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками для обеспечения переселения из аварийного жилищного фонда проживающих в аварийном жилом фонде по договорам социального найма | расселено 562,9 кв.м (27 человек) | 2021-10-30 | -/30.10.2021 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0.015 | 0.028 | 31597.828 | 31597.828 | 2078.928 | 0 | 0 | 0 | 31597.828 | Всего законтрактовано 10443,32 тыс.руб, расселяемая площадь 412,8 (11 человек). Риск не достижения результата в срок.
6.1.1 | Разработка ТЗ по определению рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения для приобретения благоустроенных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками. | техническое задание разработано | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Техническое задание разработано в срок
6.1.2 | Заключение контракта на услугу по определению рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения для приобретения благоустроенных жилых помещений (простая закупка) | контракт заключен | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | Контракт заключен 26.02.21, оплата произведена 29.03.21
6.1.3 | Разработка НПА об утверждении рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения для приобретения благоустроенных жилых помещений | разработано НПА | 2021-03-10 | 2021-03-10 | Гуженкова Елена Владиславовна - главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 10.03.21 № 192-па
6.1.4 | Разработка ТЗ на приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (МКД) на вторичном рынке для переселения граждан | технические задания разработаны | 2021-03-22 | 2021-03-22 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Технические задания разработаны в срок
6.1.5 | Завершены конкурсные процедуры (контракт заключен) | контракты заключены | 2021-04-25 | -/25.04.2021 | Доля Артем Александрович - начальник отдела закупок МКУ "Обслуживающее учеждение" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 контрактов заключены на сумму 8364,42 тыс.руб., 298,9 кв.м. С целью определения продавца 23.06.2021 размещены 3 электронных аукциона (2 из них размещены повторно) на приобритение благоустроенных квартир вторичного рынка, НМЦ контрактов составляет 1,696 млн.руб., планируемая дата заключения контрактов 15.07.21
6.1.6 | Приобретение благоустроенных жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для обеспечения переселения из аварийного жилищного фонда проживающим в аварийном жилом фонде по договорам социального найма | жилые помещения приобретены | 2021-08-25 | -/25.08.2021 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 17553.1 | 17553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17553.1 | Контроль сроков выполнения мероприятия
6.1.7 | Разработка ТЗ по определению выкупной цены 1 кв.м. за изымаемые жилые помещения, входящих в жилищный фонд | техническое задание разработано | 2021-03-10 | 2021-03-10 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнено в срок
6.1.8 | Заключение контракт на услугу по определению выкупной цены 1 кв.м. за изымаемые жилые помещения, входящих в жилищный фонд (простая закупка) | контракт заключен | 2021-03-15 | 2021-03-15 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | Контракт заключен 15.03.2021, оплата прошла 08.04.21
6.1.9 | Разработка НПА об утверждении выкупной цены 1 м2 за изымаемые жилые помещения, входящих в жилищный фонд | разработано НПА | 2021-04-01 | 06.04.2021 | Гуженкова Елена Владиславовна - главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановления администрации Дальнегорского городского округа от 06.04.21 № 306-па и 305-па. Не критическое отклонение от прогнозной даты
6.1.10 | Оформление документов по передаче права собственности | 4 соглашения | 2021-09-30 | -/30.09.2021 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (три) "Соглашения об изъятии жилых помещений путём выкупа" прошли государственную регистрацию перехода права собственности от собственников жилых помещений муниципальному образованию, в отношении 1 жилого помещения Соглашение будет подписано после предоставления собственником документов, подтверждающих право собственности;
6.1.11 | Возмещение (выплата) лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной стоимости помещений | оплата произведена | 2021-10-01 | -/01.10.2021 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 14044.7 | 14044.7 | 2078.9 | 0 | 0 | 0 | 14044.7 | 21.06.21 произведена оплата по трем соглашениям, общая сумма выплат 2078,9 тыс.руб., расселяемая площадь 113,9 кв.м
6.1.12 | Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по договорам социального найма благоустроенного жилого помещения | граждане переселены | 2021-10-30 | -/30.10.2021 | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Риск не достижения результата в срок.
7. Региональный проект 7 "Жилье" |  |  |  |  | Баркаева Юлия Николаевна - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа
7.1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки с изменением границ населенных пунктов, с установлением и включением жилых зон | внесены изменения в Правила землепользования и застройки | 2021-05-01 | -/01.05.2021 | Русинова Анна Александровна - главный специалист отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменения в Правила землепользования и застройки внесены Решением Думы от 15.04.2021 № 576 в части приведения в соответствие с класификатором разрешенных видов использования земельных участков. В связи с чем отклонение от установленной даты по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сохраняется и связано с непрохождением согласования по внесению изменений в Генеральный план документа с отдельными органами исполнительной власти и, как следствие не утверждение данных документов территориального планировани и зонирования, которыми предусмотрено изменение территориальных зон в гарницах населенных пунктов.
7.2 | Выдача разрешений на строительство (ИЖС, МКД) | 10 разрешений | 2021-12-30 | -/30.12.2021 | Баркаева Юлия Николаевна - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общее количество разрешений (ИЖС) 9 шт.
7.3 | Предоставление земельных участков в рамках государственной программы «Дальневосточный гектар», программы предоставления земельных участков многодетным семьям, предоставление земельных участков для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства | 22 участка | 2021-12-30 | -/30.12.2021 | Баркаева Юлия Николаевна - начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Общее количество земельных участков 32 шт., из них: ИЖС - 16 шт., S=27165,0 , садоводство - 16 шт., S=11410,16 кв.м. Результат достигнут по состоянию на 27.05.2021
8. Региональный проект 8 "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  | Игумнова Надежда Олеговна - начальник отдела жизнеобеспечения администрацииДальнегорского городского округа | [8 empty] | 27269.049
8.1 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | 7 дворовых территорий | 2021-10-15 | -/15.10.2021 | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 399.9637 | 11029.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11429.8789 | Контракты заключены, подрядчики приступили к выполнению работ в срок.
8.1.1 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 6, проспект 50 лет Октября, д. 38 |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 7.5818 | 1508.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.3537
| завершение конкурсных процедур |  | 2021-03-01 | 2021-02-26 | [10 empty] | Контракт заключен 26.02.2021 с ИП Моисеенко Ю.А.
| выполнение работ |  | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнения работ с 01.05.21 по 01.09.21г. За июнь месяц произведены следующие работы: Осипенко, 6 установлены новые лавочки и урны. Проспект, 38 проиведен монтаж бордюр и засыпка щебня, планировка, расклинцовка, выполнено 60%, установлены новые лавочки и урны.
| ввод в эксплуатацию |  | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено |  | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.1.2 | г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 54 |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 9.0865 | 1808.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.2955
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-24 | [10 empty] | Контракт заключен 24.02.2021 с ИП Моисеенко Ю.А.
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. По состоянию на отчетную дату произведены следующие работы: монтаж бордюр, засыпка щебня, планировка, расклинцовка, выполнено 60%
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.1.3 | г. Дальнегорск, ул. 1-я Советская, д. 22 |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 13.1604 | 2618.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632.0794
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-26 | [10 empty] | Контракт заключен 26.02.2021 с ИП Казарян А.Р., 28.05.21 заключен контракт с ООО "Алан" на сумму 344,5 тыс.руб. за счет местного бюджета
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. За июнь месяц произведены следующие работы: монтаж бордюр, засыпка щебня, планировка, расклинцовка, выполнено 45%
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.1.4 | г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 60 |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 361.8384 | 3442.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804.8239 | 344,5 тыс.руб. направлены на заключение контракта за счет дополнительных финансовых средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию национального проекта
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-26 | [10 empty] | Контракт заключен 26.02.2021 с ИП Казарян А.Р.
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. За июнь месяц произведены следующие работы: монтаж бордюр, засыпка щебня, планировка, расклинцовка, выполнено 50%
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.1.5 | г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. 23, проспект 50 лет Октября, д. 52 |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 8.2966 | 1651.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659.3264
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-04-15 | - /15.04.2021 | [10 empty] | Контракт заключен 09.04.2021 с ИП Казарян А.Р.
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. За июнь месяц произведены следующие работы: Осипенко, 23 монтаж бордюр, отсыпка щебнем, выполнено 40% Проспект, 52 монтаж бордюр, отсыпка щебнем, выполнено 40%
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.2 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа | 2 общественные территории | 2021-10-15 | -/15.10.2021 | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 126.7634 | 15712.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15839.1701 | Контракты заключены, подрядчики приступили к выполнению работ в срок.
8.2.1 | Сквер, расположенный примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Горького, д. 42а: |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 58.7588 | 2179.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.2503
| 1.благоустройство |  |  |  |  | 0 | 0 | 6.9411 | 1381.2826 | 0 |  |  |  | 1388.2238
| 2. освещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 51.8176 | 798.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.0266 | Контракт заключен за счет экономии от аукционов по дворовым и общественным территориям в размере 0,802 млн рублей, а также за счет дополнительных средст местного бюджета предусмотренных на реализацию национального проекта
завершение конкурсных процедур
| 1. благоустройство | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-26 | [10 empty] | Контракт заключен 26.02.2021 с ООО "Алан"
| 2. освещение | контракт заключен | 2021-05-31 | 2021-05-28 | [10 empty] | Контракт заключен 28.05.2021 с ООО "Алан"
выполнение работ
| 1. благоустройство | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. За июнь месяц произведены следующие работы: удалены деревья, выкорчеваны пни, осуществлена планировка пешеходных дорожек, установка бордюр, расклинцовка щебеночного основания, укладка брусчатки, выполнено 70 % объемов работ)
| 2. освещение | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 28.05.21 по 01.09.21. Подрядчик приступил к выполнению работ 28.05.2021 - произведена копка траншей под укладку кабелей и укладка кабелей, выполнено 50%, работы приостановлены до прихода фонарей
ввод в эксплуатацию
| 1. благоустройство | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| 2. освещение | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.2.2 | Парк им. Пушкина, расположен в 96 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 106 (ограждение) |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 38.7064 | 7702.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7741.2772
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-24 | [10 empty] | Контракт заключен 24.02.2021 с ООО "Алан"
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. Произведены земляные работы по демонтажу покрытий, со снятием бетонных оснований, бордюрного камня, произведено удаление деревьев и выкорчевка пней. Идет планировка основания под асфальтирование покрытий проездов и входных групп, демонтаж старых лавок и демонтирование входных групп, бурение скважин под устройство свай, установка бордюр, отсыпка щебнем и расклинцовка щебеночного освания, монтаж входной группы, укладка кирпича, выполнние 50%
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
8.2.3 | Парк им. Пушкина, расположен в 96 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 106 (освещение) |  |  |  | Южаков Евгений Леонидович, заместитель начальника отдела жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 29.2982 | 5830.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5859.6426
| завершение конкурсных процедур | контракт заключен | 2021-03-01 | 2021-02-26 | [10 empty] | Контракт заключен 26.02.2021 с ИП Кудрявцев М.Н. (г.Арсеньев)
| выполнение работ | работы выполнены | 2021-09-01 | -/01.09.2021 | [10 empty] | Срок выполнени работ с 01.05.21 по 01.09.21. Произведен демонтаж светильников, выполнение 10%. Работы преиостановлены до прихода фонарей.
| ввод в эксплуатацию | объект введен в эксплуатацию | 2021-09-08 | -/08.09.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-10-15 | -/15.10.2021
| Благоустройство территории в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды: в т.ч. изготовление ПСД на обустройство дворовых и общественных территорий в 2022 году . |  |  |  |  | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175
Изготовление ПСД на обустройство общественных (2 шт.) территорий
| Закупка внесена в план-график | внесены изменения в план-рафик | 2021-02-28 | 2021-02-28 | [10 empty] | Закупка внесена в план-график
| Заключены контракты | контракт заключен | 2021-03-24 | 2021-03-24 | [10 empty] | 24.03.2021 заключен контракт с МУП "АППБ ДГО" по разработке ПСД на обустройство освещения по улице Горького 42а, сумма контракта 175,0 тыс.руб, срок окончания выполнения работ 23.04.21
| Мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-05-30 | 2021-05-30 | [10 empty] | Оплата произведена 05.05.2021
9. Региональный проект 9 "Спорт - норма жизни" |  | Приобретена ледозаливочная техника, 1 ед. | 2021-06-23 | 2021-12-25 | Лузанова Татьяна Леонидовна - начальник Управления культуры,спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа | 0 | 0 | 0 | 3412.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.9693
9.1. | определен способ проведения закупки | способ определен | 2021-06-20 | 20.06.2021 / 20.06.2021 | Бакина Анастасия Сергеевна - начальник планово-экономического отделаУправления культуры, спорта и молодежной политики | [9 empty] | 20.06.2021 определен способ проведения закупки - электронный аукцион. 16.07.2021 планируемая дата начала проведения
| закупка внесена в план-график | внесены изменения в план-рафик | 2021-06-30 | 30.06.2021/ 30.06.2021 | [10 empty] | 30.06.2021 внесены изменения в план-рафик
| заключены контракты | контракт заключен | 2021-08-31 | - / 31.08.2021
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2021-12-25 | - / 25.12.2021
9.2. | Капитальный ремонт здания бассейна МБУ СШ «Лотос», расположенного по адресу г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. 26 |  |  |  |  | 0 | 1253.9256 | 0 | 0 | 134.3484 | 0 | 0 | 0 | 1253.9256 | Мероприятие проводится за счет дополнительных финансовых средств местного бюджета, направленных на реализацию национального проекта
| разработка ПСД | ПСД разработана | 2020-12-25 | 23.12.2020 /25.12.2020 | [10 empty] | ПСД разработано 23.12.2020
| получение положительного заключения экспертизы проектной документации | получено заключение | 2021-07-01 | - / 01.07.2021
| определен способ проведения закупки | способ определен | 2022-02-10 | - / 10.02.2022 | [10 empty] | После рассмотрения заявления КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» заключить договор/контракт
| закупка внесена в план-график | внесены изменения в план-рафик
| проведение электронного аукциона | опубликовано извещение о проведнии аукциона | 2022-02-17 | - / 17.02.2022
| заключены контракты | контракт заключен | 2022-04-30 | - / 30.04.2022
| мероприятие завершено | оплата произведена | 2022-05-31 | - / 31.05.2022
[10 empty] | 3423.2587 |  |  |  | 63344.7963