## Лист1
Отчет ООО "Старт"
о выполненных работах за 2014 год
МКД ул. Проспект 78
№ | Текущий ремонт | Ед | Диаметр | План | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | Факт
п/п |  | изм
1.Центральное отопление
| Смена трубопровода | м/п | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Смена запорной арматуры | шт | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смена запорной арматуры | шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Смена запорной арматуры | шт | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.Восстановление ЦО л/кл | подъезды |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.Горячее водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Смена запорной арматуры | шт | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.Холодное водоснабжение
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
5.Водоотведение
| Смена трубы ПК | м.п. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 6.Ремонт лестничных клеток | подъезд |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Стоимость оказанных услуг (руб.):
| Начислено |  | 111491
| Оплачено |  | 111965
| Затраты по текущему ремонту |  | 141868
| Затраты по содержанию |  | 82524
Директор ООО "Старт" Н. И. Мячина
Исполнитель: экономист З. И. Черная