## Лист1
Отчет ООО "Старт"
о выполненных работах за 2014 год
МКД ул. Осипенко 23
№ | Текущий ремонт | Ед | Диаметр | Объем | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | Факт
п/п |  | изм |  | План
1.Центральное отопление
| Смена трубопровода | м/п | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | м/п | 25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смена запорной арматуры | шт | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Смена запорной арматуры | шт | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смена запорной арматуры | шт | 100
| Прочистка трубопровода | м/п | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.Горячее водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| Прочистка трубопровода | м/п | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3.Холодное водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
| Прочистка трубопровода | м/п | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
4.Водоотведение
| Смена трубы ПК | м.п. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
| Смена трубы ПК | м.п. | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
| 5.Ремонт кровли | м2 |  | 0 | янв: 300.7 | 300.7
Стоимость оказанных услуг (руб.):
| Начислено |  |  | 302148
| Оплачено |  |  | 295927
| Затраты по текущему ремонту |  |  | 274544
| Затраты по содержанию |  |  | 219193
Директор ООО "Старт" Н. И. Мячина
Исполнитель: экономист З. И. Черная