**Сводный годовой доклад**

 **о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ Дальнегорского городского округа**

**за 2017 год**

**I. Информация об основных результатах реализации муниципальных программ за 2017 год**

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2017 год подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 20 июня 2014 года № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а так же п. 6.4. постановления администрации Дальнегорского городского округа от 21.01.2014 № 33-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» (в редакции постановления администрации Дальнегорского городского округа от 10.03.2015 № 157-па), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Дальнегорского городского округа, в отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа. Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствие с пунктом 5.3. вышеуказанного Порядка.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.091.2016 № 509-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы» (с изменениями от 20.03.2017 № 146-па, от 18.05.2017 № 302-па, от 13.06.2017 № 355 -па) утверждено к реализации 13 муниципальных программ.

На дату формирования Сводного годового доклада в отдел экономики и поддержки предпринимательства представлены ответственными исполнителями **13** годовых отчетов.

На основе представленных данных подготовлена сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, достижении значений показателей (индикаторов), мониторинг реализации муниципальных программ по состоянию на 01.01.2018 года по источникам финансирования.

**II. Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией муниципальных программ**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2017 году в рамках реализации муниципальных программ предусматривалось финансирование (с учетом внесенных изменений по состоянию на 01.01.2018), из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в размере 973 046,98 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 60 877,1 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 419 600,33 тыс. рублей;

- местный бюджет – 434 739,07 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 57 830,48 тыс. рублей.

Объем освоенных средств по муниципальным программам за отчетный период составил 950 222,81 тыс. руб., в том числе:

 - федеральный бюджет 58 651,91 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 413 912,72 тыс. рублей;

- местный бюджет – 426 764,53 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 50 893,65 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Утвержденный бюджет на 01.01.2018 с учетом внебюджетных источников****(тыс. руб.)** |  **Средства предусмотренные муниципальной программой****(тыс. руб.)** | **Фактическое освоение средств****(тыс. руб.)** | **% исполнения****(гр.5/гр.6)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | 47690,32 | 83230,17 | 47690,32 | 57,3 |
| 2 | «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | 2406,15 | 2412,65 | 506,15 | 20,98 |
| 3 | «Повышение качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | 13816,74 | 13816,74 | 13815,74 | 99,99 |
| 4 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 годы | 7113,72 | 7113,72 | 7113,72 | 100,0 |
| 5 | «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | 604887,72 | 604887,72 | 595641,17 | 98,47 |
| 6 | «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2021 годы | 1320,0 | 1320,0 | 619,5\*(700- резерв) | 99,96 |
| 7 | «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы | 2000,0 | 3000,0 | 1864,82 | 62,16 |
| 8 | «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015- 2019 годы | 129449,02 | 1293783,74 | 128527,98 | 99,34 |
| 9 | «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы» | 104223,53 | 104223,53 | 100850,07 | 96,76 |
| 10 | «Молодежь – Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 100,0 |
| 11 | «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы | 26934,37 | 28430,07 | 24566,33 | 86,41 |
| 12 | «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы | 29190,41 | 29203,9 | 28056,01 | 96,07 |
| 13 | «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы. | 3045,0 | 7176,0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 973046,98 | 1015163,24 | 950222,81 | 93,6 |

\*согласно п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ создан резерв на общую сумму 700,0 тыс. рублей.

Из представленной таблицы следует, что средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2017 году использовались достаточно эффективно (93,6%). Однако на эффективность использования средств муниципальных программ повлияло отсутствие изменений в муниципальных программах ответственными исполнителями, согласно произведенных корректировок бюджетной росписи по их инициативе на 01.01.2018. При своевременном внесении изменений в муниципальные программы корректировок согласно бюджетной росписи бюджетная эффективность муниципальных программ составила бы 97,7%.

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ**

Опыт внедрения и реализации муниципальных программ показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда ответственные исполнители муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа (далее Порядок) и в сроки представляли отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения целей и степень достижения задач, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации. В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

**IV. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы в целом**

Практика реализации муниципальных программ показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать.

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед Дальнегорским городским округом.

Однако, в ходе оценки эффективности реализации муниципальных программ выявлены недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

К основным причинам можно отнести:

- некачественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальной программы;

- неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- несвоевременная корректировка муниципальной программы, либо отсутствие корректировки муниципальной программы;

- несвоевременность предоставления и неполнота информации, необходимой для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2017 год;

- в ряде муниципальных программ задачи, определенные в муниципальной программе не способствуют достижению цели;

- в ряде муниципальных программ формально определены индикаторы и показатели (корреляционная зависимость между мероприятиями, запланированными в программе и индикаторами (показателями), зависящими от реализации этих мероприятий, или вообще не прослеживается, или прослеживается, но косвенная).

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилитьисполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым **рекомендовать ответственным исполнителям** (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм):

- своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

- принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Дальнегорского городского округа;

- соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

- пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2017 году;

- пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей;

- пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели.

 **V. Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2017 году**

Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

**1. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2014 года № 892-па, внесены изменения постановлением № 522-па 14.09.2015 и № 634-па от 05.11.2015, № 84-па от 02.03.2016, № 415-па от 21.07.2016, от 13.03.2017 №131-па, от 24.04.2017 №234-па, от 10.10.2017 №589-па.

Ответственный исполнитель программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы не предусмотрены.

Программа включает в себя реализацию трех отдельных мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (далее по тексту – отдельное мероприятие 1);

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее по тексту – отдельное мероприятие 2);

- проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям (далее по тексту – отдельное мероприятие 3).

**1.1 Информация об основных результатах реализации программы:**

Целью программы является комплексное развитие транспортной инфраструктуры Дальнегорского городского округа.

 **Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия 1**

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия являются:

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Целевой индикатор в отчетном периоде составил – 72,59 км при плановом значении – 77,65км.

Iц¹1 = (72,59/77,65) \*100%= 93,48%;

- Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям - план 53,307, фактическое значение индикатора – 56,9

Iц²1 =1 / (56,9/53,307) \*100%= 93,68%.

Iц ср.1 = (93,48 + 93,68)/ 2 = 93,58%

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия 1**

Целевыми показателями отдельного мероприятия являются:

- Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения планировалось до 203246 кв.м., фактически показатель в отчетном периоде достиг 133306,7 км.

Iзадача¹1 = (133306,7/203246) \*100% = 65,6%;

- Наличие проектной документации (2 ед.) на капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений (ливневая канализация). Показатель выполнен

Iзадача²1 = (2/2) \*100=100%;

- Прирост протяженности отремонтированных инженерных сооружений (ливневая канализация) – показатель достигнут в 2016 году;

- Восстановление искусственных сооружений при ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе: мосты – восстановлено 3 моста, при плановом значении показателя – 4 единицы.

Iзадача³1 = (3/4) \*100=75,0%

- Восстановление искусственных сооружений при ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе: трубы – восстановлено – 49 единиц, при плановом значении показателя – 51 единица.

Iзадача⁴1 = (49/51) =96,1%

**Iзадача ср.1 = (65,6 + 100+75,0+96,1) /4 = 84,2%**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия 2**

**-** Прирост количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним, плановое достижение показателя в отчетном периоде достигло 50 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Iц¹2 = (50/50) \*100= 100%

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия 2**

Целевыми показателями отдельного мероприятия являются:

- Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий - при плане 33565 кв.м., показатель выполнен на 100%;

Iзадача¹2 (33565/33565) \*100=100%

- Наличие проектной документации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, при плане 8 единиц, факт – 7 единиц.

Iзадача²2= (7/8) \*100 =87,5%

Iзадача ср.2 = (100,0+87,5)/2=93,75

**Расчет степени цели и задач отдельного мероприятия 3** за отчетный год не производится, в связи с переносом данного мероприятия в муниципальную программу «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы.

**Среднее значение достижения степени задач программы – 88,97%**

Iзадача ср = (84,2+93,75) /2 = 88,97

**Среднее значение достижения степени цели программы – 96,8 %**

Iцср. = (93,58+100)/2= 96,8

**1.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета программы в отчетном периоде составил – 83 230,17 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений 47 690,32 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 47 690,32 тыс. рублей. Изменений в программу по состоянию на 01.01.2018 года не внесено, в связи с чем степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **57,3%.**

Э бв = (47690,32/83230,17) \* 100% = 57,3%

**1.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты на 96,8%, задачи выполнены на 88,97%, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет 7,8 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

 Однако фактическое освоение бюджетных средств – 57,3%. Отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур и расторжения муниципальных контрактов.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

 Вместе с тем ответственным исполнителем не принимались меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете.

**1.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**2. Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа на 2015-2019 годы» (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 06.10.2015 № 850-па. Постановлениями администрации Дальнегорского городского округа от 09.11.2015 № 640-па, от 21.07.2016 № 414-па,11.04.2017 №199-па, от 11.09.2017 №530-па внесены изменения. Программа включает в себя реализацию двух подпрограмм:

1. «Разработка документов территориального планирования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее по тексту-подпрограмма 1);

2. «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы, (далее по тексту подпрограмма 2).

Выполнение отдельных мероприятий программой не предусмотрено.

Ответственный исполнитель программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы не предусмотрены.

**2.1. Информация об основных результатах реализации программы:**

Целью программы является обеспечение эффективного градостроительного планирования и зонирования территории Дальнегорского городского округа, его устойчивого развития, решение проблем на территории Дальнегорского городского округа в области градостроительной и архитектурной деятельности с целью соблюдения норм и требований действующего законодательства о градостроительной деятельности на территории Дальнегорского округа.

**Расчет степени достижение целей подпрограмм**

Подпрограмма 1:

- Актуализация документов территориального планирования.

Согласно запланированных и реализованных в 2017 году мероприятий, значение целевого индикатора увеличилась на 5,8 пункта и составила – 95,8%.

Iц¹1 = (95,8/90) \*100%= 106,4%.

Из проведенных расчетов видно, что степень достижения цели Подпрограммы 1 составляет 106,4%

Подпрограмма 2:

- Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), обновление ГИС АР.

В отчетном году индикатор не планировался. Фактически (5%) достигнут за счет перераспределения средств, освободившихся от реализации мероприятий подпрограммы 2. В результате чего обновлено программное обеспечение геоинформационной системы адресного реестра.

- Разработка нормативов градостроительного проектирования – индикатор достигнут в 2015 году, однако, согласно изменений законодательства на уровне субъекта, возникла необходимость корректировки нормативов.

Вместе с тем, для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения поставленной цели согласно «Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» необходимо сформировать целевые индикаторы муниципальной программы, характеризующие достижение цели.

Проведя анализ целей и задач подрограммы 2 можно сделать вывод, о некорректности определения целевого индикатора для достижения цели в результате чего, значение целевого индикатора не подтверждено и не представляется возможным проверить.

Полагаем степень достижения цели подпрограммы 2 считать нулевой.

**Расчет степени достижение задач подпрограмм**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

Подпрограмма 1:

- Разработка проекта планировки территорий, проекта межевания территорий. Достижение целевого показателя составило 80,31 га, при плане 71,1га.

Iзадача¹1 = (80,31/71,1) \*100% = 112,95 %.

- Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Дальнегорского городского округа, Правила землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа. планировалось разработать 3 документа, фактически – 3документа.

Iзадача²1 = (3/3) \*100% = 100 %.

**Iзадача ср.1= (112,95+100) /2 =106,5**

Подпрограмма 2:

- Обеспеченность электронной картографической основой. Показатель не достигнут по причине расторжения муниципального контракта в связи с нарушением исполнителем контракта срока

Iзадача¹2 = (0/100) \*100% = 0 %.

- Создание адресных планов населенных пунктов Дальнегорского городского округа – достижение показателя в отчетном периоде не планировалось.

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 53,2%:**

I задача ср. = (106,5%+0)/2= 53,2

**Среднее достижение целей подпрограмм (Iц ср.) составляет 53,2%, что является расчетной оценкой достижения цели программы**

Iц ср. = (106,4 + 0)/2 =53,2%.

**2.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде по программе – 2412,65 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений - 2406,15 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 506,15 тыс. рублей. Изменения в программу по состоянию на 01.01.2018 года не внесено. Эффективность использования бюджетных средств – **20,98%:**

Э бв = (506,15/2412,65) \* 100% = 20,98

**2.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты на 53,2%, Освоение бюджетных средств составило – 21,0%.

 Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается как не эффективная.

**2.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**3. Муниципальная программа «Повышение качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Повышение качества предоставления и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 22.10.2014 № 916-па с изменениями, внесенными постановлением от 03.02.2015 № 66-па, от 27.01.2016 № 39-па, от 23.12.2016 № 786-па, от 08.08.2017 № 470-па.

В структуре программы подпрограммы отсутствуют.

Ответственный исполнитель программы Муниципальное автономное учреждение Дальнегорского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

**3.1 Информация об основных результатах реализации программы:**

Целью программы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Дальнегорского городского округа для физических и юридических лиц на базе многофункционального центра предоставления государственных или муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

**Расчет степени достижения цели программы**

Целевым индикатором программы является:

- Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления услуг, от общего числа опрошенных заявителей:

Iц¹ = (97,2/80) \*100%= 121,5%;

Достижение цели программы составляет 121,5 %.

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Время ожидания приема документов для получения наиболее значимых социальных государственных и муниципальных услуг.

Плановое значение показателя – 13 минут, фактическое - 9 минут.

Iзадача¹ =1 / (9/13) \* 100% = 144,4%.

- Увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ (из расчета «одно окно» на 5000 населения) Показатель достигнут и равен 100%.

Iзадача2 = 100%;

- Количество оказанных услуг на базе МФЦ.

 Плановый показатель – 32,4 тыс. чел., фактически – 41,5 тыс.чел.

Iзадача3 = (41,5/32,4) \*100%= 128,1%;

- Информированность населения об оказываемых в МФЦ услугах в СМИ, по телевидению или на интернет-сайте не реже 1 раза в квартал. Размещено 8 информаций при плане -4.

Iзадача4 = (8/4) \*100%= 200,0%;

- Среднее время работы сотрудника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с заявителем при обращении за государственной или муниципальной услугой не более 30 минут. Фактическое время составляет 17,23 минуты.

Iзадача5 = 1/ (17,23/30) \*100% = 174,1%

**Среднее значение достижения степени задач программы – 149,3%**

Iзадача ср.= (144,4 + 100,0+128,1+200,0+174,1) / 5 = 149,3

**3.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета программы в отчетном периоде составил – 13816,74 тыс.рублей. Фактическое освоение в отчетном году 13816,74 тыс.рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **100%.**

Э бв = (13816,74 /13816,74) \* 100% = 100,0%.

**3.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

Учитывая, что цели программы достигнуты на 121,5%, задачи выполнены на 149,3%, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет -27,8%, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

**3.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**4. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 03 октября 2014 года № 847-па с изменениями, внесенными постановлениями от 12.02.2015 № 102-па, от 30.04.2015 г. № 276-па, от 31.08.2015 № 507-па, от 30.12.2015 № 821-па, от 02.08.2016 № 447-па, от 29.12.2016 № 829-па, 02.03.2017 №113-па, 27.03.2017 №162-па, 11.09.2017 № 522-па.

В структуре муниципальной программы подпрограммы отсутствуют.

Ответственный исполнитель программы - отдел экономики и поддержки предпринимательства, соисполнитель программы – управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

**4.1 Информация об основных результатах реализации программы:**

Целью реализации программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие города Дальнегорска.

**Расчет степени достижения цели программы**

Целевыми индикаторами программы являются:

 - Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в отчетном году до 23,4%. Фактически целевой индикатор составил 23,8%:

Iц¹ = (23,8/23,4) \*100%= 101,7%;

- Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения при реализации программы в отчетном году до 32,3 %, фактически целевой индикатор достигнут до уровня 36,1%:

Iц² = (36,1/32,3) \*100%= 111,8%;

Среднее значение достижения цели программы составляет **106,8%:**

Iц. ср. = (101,7+111,8)/2 \*100% = 106,8%

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения округа в отчетном году до 42,9%, выполнение показателя составило 38,8%:

Iзадача¹ = (38,8 / 42,9) \* 100% = 90,4%;

- Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы в отчетном году до 16 ед., фактически создано 39 рабочих мест:

Iзадача ² = (39 / 16) \*100% = 243,8%;

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в отчетном году до 1397 ед., фактически поддержку получило 1464 ед:

Iзадача ³ = (1464 / 1397) \*100% = 104,8%.

**Среднее значение достижения задач программы составляет 146,3 %:**

Iзадача ср.= (90,4+243,8+104,8) / 3 \* 100% = 146,3%

**4.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 7 113,72 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 7 113,72 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет 100%.

Э бв = (7113,72 /7113,72) \* 100% = 100

**4.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты на 106,8%, задачи выполнены на 146,3%, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет -39,5 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

**4.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**5. Муниципальная программа «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 24 октября 2014 года № 932-па «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (в редакции Постановления от 27 февраля 2015 года № 138-па)». Изменения внесены постановлениями от 09.06.2015 № 338-па, от 31.12.2015 № 837-па, от 08.06.2016 № 338-па, от 25.07.2016 № 420-па, от 30.12.2016 № 842-па, от 28.12.2017 №824-па.

Программа включает в себя реализацию четырех подпрограмм и 9 отдельных мероприятий.

- «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2019 годы (далее подпрограмма 1);

- «Развитие системы общего образования» на 2015-2019 годы (далее подпрограмма 2);

- «Развитие системы дополнительного образования» на 2015-2019 годы (далее подпрограмма 3);

- «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2015-2019 годы (далее подпрограмма 4).

Ответственный исполнитель программы - Управление образования администрации Дальнегорского городского округа. Соисполнители не предусмотрены.

**5.1. Информация об основных результатах реализации программы**

Целью реализации программы является развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Дальнегорского городского округа с целью удовлетворения потребностей населения Дальнегорского городского округа в качественном образовании путём сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных образовательных технологий и эффективной системы управления

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 1:**

Целевым индикатором программы 1 является:

- Увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования. Планируемое достижение индикатора составляет 95,4%. Фактически по дошкольным образовательным учреждениям целевой индикатор составил 96,0 %:

**Iц¹1 = (96,0/95,4) \*100%= 100,6%.**

Цель реализации подпрограммы1 выполнена.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 1:**

**-** Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет.

Показатель не достигнут, при плане увеличения доли до 83,2%, факт составил 73,52%:

Iзадача¹1 = (73,52 / 83,2) \* 100% = 88,36%;

- Уменьшение доли детей в возрасте 3-7 лет, состоящих на учёте для направления в образовательные учреждения Дальнегорского городского округа, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в общей численности детей в возрасте 3-7 лет. в отчетном периоде. Очередность в дошкольные образовательные учреждения по данной возрастной группе отсутствует.

I задача²1 = 100%

в связи с выполнением показателя, принимаем достижение как за 100 %.;

- Увеличение доли дошкольных учреждений, обеспеченных ФЭС.

Плановое значение показателя в 2017 году - 26,66%. Показатель выполнен.

I задача31= (26,66/26,66) \*100=100,0%

- Увеличение доли дошкольных учреждений, обеспеченных системами видеонаблюдения. Показатель достигнут – 100%, при плане - 60%.

I задача4 1 = (100/60) х 100% = 166,7%

**Iзадача ср1. = (88,37+100+100+166,7) / 4\*100=** **113,77%**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы 1.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 2:**

Целевым индикатором подпрограммы 2 является

- Увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам. Планируемое достижение индикатора составляет 95,4%, фактически целевой индикатор составил 93,4%

Iц² = (93,4/95,4) \*100%= 97,9%.

Цель реализации программы 2 выполнена.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 2:**

- Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа. Плановый показатель 1,5%, фактически из 161 выпускников не получили аттестаты 6 человек, что составляет 3,7%, что выше планового значения на 2,2 пункта

Iзадача¹2= 1 / (3,7/1,5) \*100% =40,54%

- Уменьшение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа. Плановое значение - 9,19%. Фактическое достижение показателя– 9,75%:

I задача²2 = (1/ (9,75/9,19) х 100% = 94,26%;

- Уменьшение доли общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, требующих капитального ремонта в общей численности общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа. По данному показателю плановые значения составляют – 0. Фактически доля общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта в общей численности общеобразовательных учреждений - 8,33%.

I задача³2 = (1/ (8,33/0) х 100% = 0;

- Увеличение доли общеобразовательных учреждений, обеспеченных ФЭС. Плановое значение показателя – 41,6%., фактически – 33,3%

I задача⁴ 2= (33,3/41,6) \*100= 80,05%

Среднее значение достижения задач подпрограммы 2 составляет 53,71%

**Iзадача ср2. = (40,54+94,26+0+80,05)/4\*100% = 53,71**

Разница между средним значением достижения цели подпрограммы (97,9%) и средним значением достижения задач подпрограммы (53,71%) составляет 44,19%, показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной подпрограммы 2.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 3:**

- Увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по образовательным программам в учреждениях дополнительного образования. Планируемое достижение индикатора составляет 95,4%, фактически целевой индикатор составил 97,34%

**Iц³ = (97,34/95,4) \*100%= 102,03%.**

Цель подпрограммы 3 выполнена.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 3:**

- Увеличение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в возрасте 5-18 лет на одного педагогического работника в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Дальнегорского городского округа до 102,1%, фактически достижение показателя составило 107,69%

Iзадача¹3= (107,69/102,1) \*100% = 105,48%;

- Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одарённые дети, дети группы риска, дети мигрантов), имеющих возможность по выбору получать доступные услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования Дальнегорского городского округа вне зависимости от ведомственной принадлежности планировалось на 73%, фактически достижение показателя составило 62,9%

I задача²3 = (62,9/73,0) \*100% = 86,16%

Среднее значение достижения задач подпрограммы 3 составляет **95,82**%

Iзадача ср3. = (105,48+86,16)/2\*100% = 95,82%

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 4:**

- Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа.

Планируемое достижение индикатора составляет 100%, фактически целевой индикатор составил 97,16%

Iц4 = (97,16/100,0) \*100%= 97,16%.

Цель подпрограммы 4 выполнена.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 4:**

-  Увеличение доли молодых специалистов, поступивших в муниципальные образовательные учреждения Дальнегорского городского округа.

 Фактически показатель составил 0,4%, что на 0,58 пункта ниже, запланированного в 2017году (0,98%).

Iзадача¹4= (0,4/0,98) \*100% = 40,82%;

- Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории достигло 65,06% при плановом значении 65,0%:

I задача²4 = (65,06/65,0) \*100% = 100,09%;

- Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, владеющих современными информационными технологиям. Доля увеличилась до 85,14% к плану – 60%.

I задача³4 = (85,14/60) \* 100% = 141,9%;

Среднее значение достижения задач подпрограммы 4 составляет **94,27%**

Iзадача ср. 4 = (40,82+100,09+141,9)/3\*100% = 94,27%

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы 4.

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 89,39%**

I задача ср. = SUM I задача/4\* 100% = (113,77+53,71+95,82+94,27)/4\*100 = 89,39%

**Среднее значение достижения целей подпрограмм составляет 99,42%**,

I ц ср. = SUM I ц/4\* 100% = (100,6+97,9+102,03+97,16)/4\*100 = 99,42

**5.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 604887,73 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 595641,17 тыс. рублей. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 98,47%

Э бв = (595641,17 /604887,73) \* 100% = 98,47

**5.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели подпрограмм достигнуты на 99,42%, задачи подпрограмм выполнены на 89,39%. Однако в паспорте программы предусмотрена реализация 9 отдельных мероприятий по которым не определены ожидаемые результаты, отсутствуют целевые индикаторы (показатели), хотя фактически отдельные мероприятия выполнялись.

Отдельные мероприятия программы указанные в паспорте программы, по факту являются мероприятиями подпрограмм. В связи с чем среднее достижение цели подпрограмм, будут являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы.

Фактическое освоение бюджетных средств – 98,47%. Отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур.

Деятельность ответственного исполнителя по управлению программой признается неэффективной.

**5.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**6. Муниципальная программа «Защита населения и территории** **Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2021 годы.**

Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2021 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 29.08.2016 № 481-па, постановлениями от 19.08.2017 № 312-па, внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию трех подпрограмм:

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы (далее по тексту – подпрограмма 1);

- «Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы (далее по тексту – подпрограмма 2);

- «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» на 2017-2021 годы (далее по тексту – подпрограмма 3).

Выполнение отдельных мероприятий программой не предусмотрено.

Ответственный исполнитель программы отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа.

**6.1 Информация об основных результатах реализации программы:**

Целью реализации программы является обеспечение безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

**Расчет степени достижения цели подпрограмм**

Подпрограмма 1

- Повышение состояния защищенности населения и территории Дальнегорского городского округа от пожаров до 69,4%, факт – 69,4%

Iц1 = (69,4/69,4) \*100=100

Из проведенных расчетов видно, что степень достижения цели Подпрограммы 1 составляет 100%

Подпрограмма 2

- предупреждение проявлений экстремизма и терроризма на территории Дальнегорского городского округа до уровня 33% Показатель достигнут.

I ц2 = (33,3/33,3) \* 100 = 100,0 %.

Из проведенных расчетов видно, что степень достижения цели Подпрограммы 2 составляет 100%

Подпрограмма 3

- Увеличение защищенности населения от чрезвычайных ситуаций на 35,2%, показатель достигнут.

I ц¹3 = (35,2/35,2) \*100,0=100,0%

Из проведенных расчетов видно, что степень достижения цели Подпрограммы 3 составляет 100%

**Расчет степени достижение задач подпрограмм**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

Подпрограмма 1:

- Обновление и устройство противопожарных разрывов (минерализованных полос) до 12,5 км. Фактически показатель – 12,5 км

I задача¹1 = (12,5/12,5) х 100% = 100,0%

- Обеспечение наружным противопожарным водоснабжением (пожарным водоемом) Показатель выполнен.

I задача²1 = (1/1) \*100=100%

- Обеспечение муниципальной поддержки добровольных пожарных- достижение показателя в отчетном году не планировалось.

- Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности- достижение показателя в отчетном году не планировалось.

I задача ср. 1 = (100,0+100,0)/2=100,0%

Подпрограмма 2

**-** Проведение мероприятий по подготовке населения к действиям при террористических и экстремистских акциях достижение показателя в отчетном периоде не планировалось.

**-** Проведение профилактических мероприятий по недопущению проявлений терроризма и экстремизма, плановое значение показателя – 1, показатель достигнут.

I задача¹2 = (1/1) \*100=100,0%

I задача ср.2 =100%

Подпрограмма 3

Из семи целевых показателей, обозначенных в подпрограмме 3, только три имели плановые значения в 2017году.

**-** Подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности)- проведено 1 мероприятие, показатель достигнут

I задача¹3 = (1/1) \*100=100,0%

- Решение дополнительных задач в области ГОЧС и мобилизационной работе (создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в рамках специальных решений). Запланирован и резервирован финансовый резерв для предупреждения и ликвидации последствий ЧС

I задача²3 = (2/2) \*100=100,0%

- проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов. Показатель на 2017 год

I задача³3 = (1/1) \*100 = 100,0%

среднее значение целевых показателей подпрограммы 3 составляет 100%

I задача ср.3 = (100,0+100,0 + 100,0)/3=100%

**Среднее значение суммы задач подпрограмм составляет 100%:**

I задача ср. = SUM задач/3 х 100% = (100,0+100,0+100,0) /3 = 100,0%

**Среднее значение достижения целей подпрограмм составляет 100,0 %, что является расчетной оценкой достижения цели программы**

I ц ср. = SUM Iц/3 \*100 % = (100,0+100,0+100,0)/3=100,0%

**6.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа. На реализацию программы в отчетном году предусматривалось 1320,0 тыс. рублей, в том числе согласно п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» создан резерв на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера и на проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов на общую сумму 700,0 тыс. рублей. По итогам года данные средства не были использованы, ввиду отсутствия их востребованности, в связи с чем оценка эффективности бюджетных средств проводится без учета вышеуказанной суммы. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет 99,9%

Эбв = (619,5/620,0) х100 = 99,9%.

**6.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели и задачи программы достигнуты на 100,0%. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

 Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

**6.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

1. **Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»**

**на 2015 – 2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2014 № 891-па, постановлениями от 18.02.2015 № 116-па и от 31.12.2015 № 834-па, от 05.10.2016 № 552-па, от 30.12.2016 № 843-па, от 14.09.2017 №547-па внесены изменения.

Ответственный исполнитель программы - управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа. Соисполнители программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Структурой программы реализация подпрограмм и отдельных мероприятий не предусмотрена.

**7.1 Информация об основных результатах реализации программы:**

Целью реализации программы является обеспечение рационального использования земель и устойчивого развития территории Дальнегорского городского округа на основе документов градостроительного зонирования Дальнегорского городского округа.

**Расчет степени достижения цели программы**

Целевыми индикаторами программы являются:

- Изменение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения. Плановое значение - 2179,24 га, фактический целевой индикатор – 2177,68 га

Iц¹ = (2177,68/2179,24) \*100% = 99,93%;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для целей, связанных со строительством, при плане 192 ед. фактическое количество участков составило 184 ед.;

Iц² = (184/192) \*100%= 95,83%;

**в том числе**, для индивидуального жилищного строительства – 155 участков.

Iц² = (149/155) \*100%= 96,13%;

- Увеличение количества земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы). Планировалось достижение целевого индикатора в количестве 371 ед., фактическое значение составило –372ед.

Iц³ = (372/371) \*100%= 100,27%;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности в отчетном году. Плановый целевой индикатор равен 840 ед. Фактический целевой индикатор, составил 843ед.

Iц 4= (843/840) \*100%= 100,36%;

- Рациональное использование земельных участков путем увеличения количества земельных участков, предоставленных с торгов для целей, не связанных со строительством. Плановое значение показателя 70 ед., фактическое – 63ед.

Iц 5= (63/70)\*100%= 90,0%

Среднее значение достижения цели программы – **97,28%**

Iц. ср. = (99,93+95,83+100,27+100,36+90,0)/5 \*100% = 97,28%.

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Изменение доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения. При плане увеличения на 10,05% фактический показатель составил 10,08%,

Iзадача¹ = (10,08 /10,05) \* 100% = 100,3%;

- Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения. Плановое значение - 5,78 га, фактически показатель составил – 6,46 га, в том числе: увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства планировалось на 4,36 га, фактическое увеличение составило – 4,62 га

Iзадача ² = (6,46 / 5,78) \*100% = 111,76%;

в том числе:

Iзадача ² = (4,62 / 4,36) \*100% = 105,96%;

- Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. В отчетном году плановое значение 45,24%, фактическое значение 42,37%.

Iзадача ³ = (42,37 / 45,24) \*100% = 100,29%;

- Увеличение количества земельных участков, используемых для муниципальных нужд, а также увеличение количества объектов землеустройства, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет: в отчетном году плановый показатель - 72 ед., фактический – 72ед.:

Iзадача 4 = (72 / 72) \*100% = 100,0 %;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для предоставления с торгов для целей, не связанных со строительством: для достижения показателя планировалось осуществить кадастровый учет на 57 земельных участках, фактически проведены кадастровые работы на 58 участках.

Iзадача 5 = (58 / 57) \*100% = 101,75 %;

**Среднее значение достижения степени задач программы – 102,82%.**

Iзадача ср.= (100,3+111,76+100,29+100+101,75) / 5 \* 100% = 102,82

**7.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный по программе объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 3000,0 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью – 2000,0 тыс. рублей. Изменений в программу по состоянию на 01.01.2018 года не внесено. Фактическое освоение средств в отчетном году – 1864,82 тыс.рублей.

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 62,16%.

Э бв = (1864,82 /3000,0) \* 100% = 62,16%

**7.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программ**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты на 97,28%, задачи выполнены на 102,82 %, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет -5,54% - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Однако фактической освоение бюджетных средств – 62,16%. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах, отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

Вместе с тем ответственным исполнителем не принимались меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете.

**7.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**8. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015- 2019 годы**

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2015- 2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 17.10.2014 № 908-па, постановлениями от 12.02.2015 № 101-па и от 31.12.2015 № 833-па, от 12.02.2016 № 66-па, от 26.07.2016 №423-па, от 19.10.2016 №569-па, от 09.03.2017 №121-па, от 28.06.2017 №384-па, от 27.11.2017 №713-па, от 28.12.2017 №813-па внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию четырех подпрограмм:

**-** «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» (далее по тексту - подпрограмма 1);

- «Развитие библиотечного дела» (далее по тексту - подпрограмма 2);

- «Развитие музейного дела» (далее по тексту - подпрограмма 3);

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее по тексту - подпрограмма 4);

Кроме того, муниципальной программой намечено выполнение 2 отдельных мероприятий:

- Сохранение памятников истории и культуры на территории Дальнегорского городского округа;

- Организация управленческих и исполнительно распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа, координация деятельности подведомственных учреждений.

Ответственный исполнитель программы - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

**8.1 Информация об основных результатах реализации программы:**

**Достижение цели программы**

Целью реализации программы является обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.

**Расчет степени достижение целей подпрограмм**

Подпрограмма 1

Целевым индикатором подпрограммы 1 является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 85%, целевой индикатор достигнут, его значение составляет 85,0%.

Iц1 = (85,0/85,0) \*100%= 100,0%.

Подпрограмма 2

Целевым индикатором подпрограммы 2 является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 85%, целевой индикатор достигнут, его значение составляет 86,0%.

Iц2 = (86,0/85,0) \*100%= 101,0%.

Подпрограмма 3

Целевым индикатором подпрограммы 3 является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 85%, целевой индикатор достигнут.

Iц3 = (85,0/85,0) \*100%= 100,0%.

Подпрограмма 4

Целевым индикатором подпрограммы 4 является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере культуры в отчетном году до 85%, целевой индикатор достигнут.

Iц4 = (85,0/85,0) \*100%= 100,0%.

**Расчет степени достижение задач подпрограмм**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

Подпрограмма 1

- Увеличение количества клубных формирований составило 106 единиц при плане 106 единиц

Iзадача¹1 = (106 / 106) \* 100% = 100,0%;

- Увеличение количества участников клубных формирований. В отчетном году количество участников составило 1575 человек, при плановом значении 1595 человек

Iзадача²1 = (1575 / 1595) \*100% = 98,75%;

- Увеличение количества культурно-массовых мероприятий. Плановым показателем предусмотрено проведение 1659 мероприятий, фактически проведено 1751 мероприятий

 Iзадача³1 = (1751/ 1659) \*100% = 105,55%;

- Увеличение количества посетителей на культурно-массовых мероприятиях, целевой индикатор не достигнут и составил 132315 чел., при плановом значении – 139013 чел.

Iзадача⁴ = (132315/139013) \*100%= 95,18%.

Среднее значение достижения задач подпрограммы 1 составляет **99,87 %:**

Iзадача ср.1= (100,0+98,75+105,55+95,18) /4 \* 100% = 99,87%

Подпрограмма 2

- Увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием (зарегистрированных пользователей), которая в отчетном году составила 37,2%, при плановом значении 35,6%:

Iзадача¹2 = (37,2/35,6) \*100%= 104,49%.

- Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками. В отчетном году проведено 875 мероприятия. Плановое значение 805:

Iзадача²2 = (875/ 805) \*100% = 108,7%;

- Увеличение количества выданных документов из фонда библиотеки. Выдано 392 тыс. экз., что соответствует плановому значению.:

Iзадача³2 = (392/ 392) \*100% = 100,0%;

- Увеличение книгообеспеченности на 1 жителя. При плановом значении 3,8 экз., фактический показатель достигнут на 100,0 %

Iзадача⁴2 = (3,8/ 3,8) \*100% = 100,0%;

- Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек населения. Фактическое значение показателя в отчетном году составило 130 экз., плановое значение -180 экз.:

Iзадача⁵2 = (130/ 180) \*100% = 72,22%.

Среднее значение достижения задач подпрограммы 2 составляет **97,08 %:**

Iзадача ср.2= (104,49+108,7+100,0+100,0+72,22) /5\* 100% = 97,08%.

Подпрограмма 3

- Увеличение количества посетителей. В отчетном году музей посетило 23,9 тыс. человек, при плановом значении 21,7 тыс. человек:

Iзадача¹3= (23,9 / 21,7) \* 100% = 110,14%;

- Увеличение количества предметов основного фонда достигло показателя 47,5 тыс. ед., при плане 47,4 тыс. ед.:

Iзадача²3 = (47,3/46,7) \*100% = 100,21%

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Плановое значение показателя – 18,7%, показатель выролнен на 100%%.

Iзадача³3 = (18,7/ 18,7) \*100% = 100,0%;

- Увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог,

от общего числа предметов основного фонда планировалось на 5%, фактическое значение составило- 6,4%:

Iзадача⁴3 = (6,4/ 5,0) \*100% = 128,0%.

Среднее значение достижения задач подпрограммы 3 составляет **109,59 %:**

Iзадача ср.3= (110,14+100,21+100,0+128,0) /4 \* 100% = 109,59%.

Подпрограмма 4

- Увеличение количества учащихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств», получающих дополнительное образование музыкальной или эстетической (художественной) направленности при плане 290 человек, фактическое значение показателя составило 270 человек:

Iзадача¹4 = (270/290) \*100% = 93,1%;

- Увеличение доли учащихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств», занявших призовые места в конкурсах и фестивалях различного уровня (от общей численности обучающихся) при плановом значении 25,9%, фактически составило 36,7%

Iзадача²4 = (36,7 / 25,9) \* 100% = 141,7%;

Среднее значение достижения задач подпрограммы 4 составляет **117,4 %**

Iзадача ср. = (93,1+141,7) /2 \* 100% = 117,4%.

**Среднее значение суммы задач подпрограмм составляет 106,0%:**

I задача ср. = SUM задач/5 х 100% = (99,87+97,08+109,59+117,4) /4 = 106,0

**Расчет степени задач отдельных мероприятий**

- Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Плановое значение 75%, фактическое 75%

Iзадача¹ отд. мер. = (75 / 75) \* 100% = 100%;

- Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. Плановое значение 85,71% фактическое 83,95%

Iзадача²отд.мер. = (83,95/85,71) \*100% = 97,95%;

- Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение составило 40%, Фактическое значение 56%

Iзадача³ отд. мер. = (56/ 40) \*100% = 140,0%;

- Увеличение количества оформленных охранных паспортов памятников истории и культуры, при плановом значение 7ед, фактический показатель составил 3ед.

I задача⁴ отд. мер. = (3/7) \*100% = 42,86%;

- Увеличение количества работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, прошедших обучение на курсах повышения квалификации семинарах при плане 100 чел., прошло обучение 108 чел.

Iзадача⁵ отд. мер. = (108/100) \*100% = 108,0%;

- Увеличение доли коллективов художественной самодеятельности, получивших звание или занявших призовые места на фестивалях, конкурсах различного уровня (от общего количества коллективов художественной самодеятельности). Фактическое значение равно плановому.

Iзадача⁶ отд. мер. = (70/70) \*100% = 100,0%;

- Увеличение количества лиц, с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся услугами учреждений культуры

Плановое значение 305 чел. Фактическое 368 чел.

Iзадача⁷ отд. мер. = (368/ 305) \*100% = 120,66%;

**Среднее значение суммы задач отдельных мероприятий составляет 101,35%**

I задача ср. = SUM задач/7 х 100% = (100+97,95+140+42,86+108+100+120,66)/ 7 = 101,35

**Среднее значение достижения задач подпрограмм и отдельных мероприятий составляет 103,68%**

I задача ср. = SUM задач/2 х 100% = (106,0+101,35)/2\*100= 103,68

**Среднее значение достижения целей подпрограмм составляет 100,3 %, что является расчетной оценкой достижения цели программы**

SUM Iц/5= (100+101+100+100)/4=100,3

**8.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 129378,75 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений 129 449,02 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 128527,98 тыс. рублей. Изменений в программу по состоянию на 01.01.2018 года не внесено. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **99,34%.**

Э бв = (128527,98/129378,75) \* 100% = 99,34

**8.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты на 100,3%, задачи выполнены на 103,67%, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет -3,37 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Фактическое освоение бюджетных средств – 99,34%. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах, отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

Вместе с тем ответственным исполнителем не принимались меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете.

**8.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» на 2015 – 2019 годы» (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 07.10.2014 № 866-па, постановлениями от 26.01.2015 № 38-па, от 28.08.2015 № 505-па, от 02.10.2015 №555-па и от 31.12.2015 № 833-па, от 12.02.2016 №65-па, от 27.04.2016 №228-па, от 26.07.2016 № 424-па, от 19.10.2016 № 575-па, от 16.02.2017 №575-па, от 28.06.2017 №385-па, от 27.11.2017 №714-па, от 28.12.2017 №814-па внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы.

Кроме того, программой намечено выполнение трех отдельных мероприятий:

- развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в Дальнегорском городском округе;

- развитие массового спорта;

- развитие школьного спорта.

Ответственный исполнитель программы - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

**9.1 Информация об основных результатах реализации программы:**

Целью реализации программы является- развитие физической культуры и спорта на территории Дальнегорского городского округа.

**Расчет степени достижение целей подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы установлен целевой индикатор:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта. Плановое значение показателя 85% достигнуто на 100%

Iц = (85,0/85,0) \*100%= 100,0%;

**Расчет степени достижения задач подпрограммы**

Показателем подпрограммы является:

- Увеличение доли обучающихся, занявших призовые места на городских, краевых, региональных, всероссийских соревнованиях (от общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом)

Плановое значение - 86,9%, Показатель выполнен на 100%.

Iзадача¹ = (86,9 / 86,9) \*100% = 100,0 %;

- Увеличение доли обучающихся, имеющих спортивные разряды (от общей численности систематически занимающихся физической культурой и спортом. При плановом значении в количестве 27,4%, факт составил – 35,1%.

Iзадача² = (35,1/27,4) \*100%= 128,1%;

- Увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Плановое значение показателя – 2160 чел., фактическое – 2052 чел.:

Iзадача³ = (2052/2160) \*100%= 95,0%.

**Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 107,7 %:**

Iзадача = SUM Iз/3 = (100,0+128,1+95) / 3= 107,7

**Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий**

- Увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом. При плановом значении 19,2%, фактическое значение показателя составило 19,6%:

Iзадача¹ отд. мер. = (19,6/19,2) \*100%= 102,1%;

 - Увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, участвующего в массовых спортивных мероприятиях, проводимых на территории Дальнегорского городского округа. При плановом значении 16,16%, фактическое значение показателя составило 16,16%:

Iзадача²отд.мер. = (16,16/16,16) \*100%= 100,0%;

- Увеличение количества лиц с ограниченными физическими возможностями систематически занимающихся спортом планировалось на 65 чел., значение фактического показателя составило 100%:

Iзадача³ отд. мер. = (65 / 65) \* 100% = 100,0 %;

- Уменьшение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта. Плановый показатель – 1 ед. достигнут.

I задача⁴ отд. мер. = 1 / (1 / 1) \*100% = 100,0 %;

- Увеличение количества муниципальных учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, прошедших сертификацию. Плановый показатель -2 единицы, факт – 0.

Iзадача⁵ отд. мер. = (0/2) \*100% = 0

- Увеличение количества тренеров, прошедших переподготовку и повышение квалификации. Плановое значение показателя – 64 чел., показатель достигнут:

Iзадача⁶ отд. мер. = (64 / 64) \*100% = 100,0 %.

**Среднее значение достижения задач отдельных мероприятий программы составляет 83,68 %:**

I задача ср. отд. мер. = SUM задач/6 х 100% = (102,1+100+100,0 +100,0+0+100,0) / 6\* 100% = 83,68

**Среднее значение достижения задач подпрограммы и отдельных мероприятий составляет 95,69%**

I задача ср. = SUM задач/2 х 100% = (107,7+83,68)/2\*100= 95,69

**Среднее значение достижения целей подпрограмм составляет 100,0 %, что является расчетной оценкой достижения цели программы**

**9.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 104 223,53 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 100850,07 тыс. рублей. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **96,76%.**

Э бв. ср. = (100850,07/104223,53) \* 100% = 96,76

**9.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты на 100%, задачи выполнены на 95,69%, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет 4,31 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Фактическое освоение бюджетных средств – 96,76%. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребностив средствах, отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

**9.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

1. **Муниципальная программа «Молодежь – Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа **«**Молодежь – Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее программа»утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 28.08.2014 № 723-па, внесены изменения постановлениями от 26.01.2015 №41-па, от 29.08.2016 № 497-па, 10.03.2017 №124-па.

Структура программы содержит 2 подпрограммы:

1. «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде» на 2015-2019 годы (далее по тексту - подпрограмма 1).
2. «Жизнь без наркотиков» на 2015-2019 годы (далее по тексту - подпрограмма 2).

Отдельные мероприятия программы:

- организация городских массовых молодежных мероприятий;

- организация конкурса на присуждение именных стипендий Главы Дальнегорского городского округа.

Ответственный исполнитель программы - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

**10.1 Информация об основных результатах реализации программы:**

Целью реализации программы является создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодежи Дальнегорского городского округа.

**Расчет степени достижение целей подпрограмм**

Подпрограмма 1

Целевым индикатором подпрограммы 1 является:

- Количество молодых людей, вовлеченных в реализацию молодежных проектов и инициатив, а также в деятельность трудовых отрядов. Фактический целевой индикатор достиг значения 2700 человек, при плановом значении 2700 человек.

Iц¹1 = (2700/2700) \*100%= 100,0%;

Подпрограмма 2

Целевым индикатором подпрограммы 2 является:

- Количество молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, социально-значимую деятельность. Фактический индикатор – 2250 человек, плановое значение – 220 человек:

Iц2 = (2250/2200) \*100%= 102,3%

**Расчет степени достижение задач подпрограмм**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

Подпрограмма 1

- Количество поддержанных администрацией Дальнегорского городского округа социально значимых молодежных инициатив. Фактический показатель составил 7,0%, что соответствует плановому значению:

Iзадача¹1 = (7,0/7,0) \*100%= 100,0%;

- Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.). Фактический показатель составил 24 ед., при плановом значении -22 ед.

Iзадача²1 = (24,0/22,0) \*100%= 109,0%;

**Iзадача ср. 1= (100,0+109,0) / 2 \*100% = 104,5%**

Подпрограмма 2

Целевыми показателями подпрограммы 2 являются:

- Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. Фактический показатель составил 21ед., плановое значение –20ед.:

Iзадача¹2 = (21/20) \*100%= 105,0%;

- Количество изготовленной агитационно-информационной продукции. Фактический показатель составил 200 ед., плановое значение –150 ед.:

Iзадача²2 = (200/150) \*100%= 133,3%;

**Iзадача ср. 2= (105,0+133,3,0) / 2 \*100% = 119,2%.**

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 111,85 %:**

**Iзадача ср. = SUM Iзадача /2 = (104,5+119,2) / 2= 111,85%.**

**Достижение задач отдельных мероприятий**

Целевыми показателями отдельных мероприятий программы являются:

- Количество форм проведения мероприятий, патриотической направленности. Проведено 10 мероприятий, что соответствует плановому значению:

Iзадача¹ отд. мер. = (10/10) \*100%= 100,0%;

- Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составил 35%, что соответствует плановому значению:

Iзадача² отд. мер. = (35/35) \*100%= 100,0%,

Iзадача ср. = (100,0+100,0) / 2 \*100% = 100,0%

**Среднее значение суммы задач отдельных мероприятий составляет 100%**

I задача ср. = SUM задач/2 х 100% = 100+100)/2х100 =100

**Среднее значение достижения задач подпрограмм и отдельных мероприятий составляет 105,93%**

I задача ср. = SUM задач/2 х 100% = (111,85+100)/2\*100= 105,93%

**Среднее значение достижения целей подпрограмм составляет 101,15 %, что является расчетной оценкой достижения цели программы**

SUM Iц/2= (100+102,3)/2=101,15

**10.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 970,0 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 970,0 тыс. рублей.

Э бв. ср. = (970,0/970,0) \* 100% = 100%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 100%.

**10.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты на 101,15%, задачи выполнены на задачи выполнены на 105,93%, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет -4,78 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

**10.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

1. **Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы**

Муниципальная программа **«**Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.10.2014 № 872-па, постановлениями от 29.01.2015 № 48-па от 30.07.2015 № 455 –па, от 31.12.2015 № 836-па, от13.05.2016 № 272-па, от 28.12.2016 № 823-па от 25.05.2017 №329-па, от 14.09.2017 № 549 - па в программу внесены изменения.

Программа включает в себя реализацию 1 подпрограммы и 5 отдельных мероприятий.

Структура программы содержит подпрограмму «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа на 2017 год», и следующие отдельные мероприятия:

- повышение безопасности дорожного движения (далее по тексту - отдельное мероприятие 1);

- сохранение и развитие зеленых насаждений (далее по тексту - отдельное мероприятие 2);

- содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности) (далее по тексту - отдельное мероприятие 3)

- благоустройство территории (далее по тексту - отдельное мероприятие 4);

- уборка дорог (далее по тексту - отдельное мероприятие 5).

Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

**11.1 Информация об основных результатах реализации программы:**

Целью программы является обеспечение транспортной доступности и благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

**Расчет степени достижение целей подпрограммы**

Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 2,7%. Индикатор достигнут.

Iц¹пп = (2,7/2,7) \*100=100,0%

- Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий до 12%.

Индикатор достигнут.

Iц²пп = (12/12) \*100=100,0%

- Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества парков Дальнегорского городского округа до 25%. Индикатор достигнут.

Iц³пп = (25/25) \* 100=100,0%

**Среднее значение достижения цели подпрограммы составляет 100,0%.**

Iзадача = SUM Iз/3 = = (100,0+100,0+100,0)/3=100,0

**Расчет степени достижения задач подпрограммы**

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 11шт. Показатель достигнут.

Iзадача¹пп = (11/11) \*100=100,0%

- Увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) Дальнегорского городского округа до 0,5 шт. Показатель достигнут.

Iзадача²пп = (0,5/0,5) \*100=100,0%

- Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа. Показатель достигнут.

Iзадача³пп = (2,4/2,4) \*100=100,0%

**Среднее значение достижения задач подпрограммы составляет 100 %:**

I задача ср. отд. мер. = SUM задач/6 х 100% = (100,0+100,0+100,0)/3\*100=100,0

**Расчет степени достижения цели отдельных мероприятий**

Отдельное мероприятие 1

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия1 являются:

**-** Увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 3,53%, фактически целевой индикатор достигнут до 3,53%:

Iц¹1 = (3,53/3,53) \*100%= 100,0%;

- Увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа запланировано на 0,59%, фактически целевой индикатор выполнен на 0,51%

Iц²1 = (0,51/0,59) \*100%= 86,4%;

**Iц ср.1 = (100,0 + 86,4)/ 2 = 93,2%**

Отдельное мероприятие 2

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия 2 являются:

- Увеличение доли окашиваемых площадей травы в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа планировалось до 8,79%, показатель достигнут.

Iц¹2 = (8,79/8,79) \*100%= 100,0%.

- Увеличение доли освобожденной территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев, улучшение эстетического вида зелёных насаждений посредством их обрезки планировалось до 0,0010%, фактически доля увеличилась до 0,019%:

Iц²2 = (0,0019/0,0010) \*100%= 190,0%;

- Увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы от вредителей на территории Дальнегорского городского округа до 2,67%, показатель выполнен.

Iц³2 = (2,67/2,67) \*100%= 100,0%;

- Увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа. Рост показателя планировался до 55,11%, показатель выполнен.

Iц42 = (55,11/55,11) \*100%= 100,0%;

**Iц ср.2 = (100,0 + 190,0 +100,0+100,0)/ 4 = 122,5%.**

Отдельное мероприятие 3

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия 3 являются:

- Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа планировалось на 28,31 %, индикатор достигнут и составил 28,32%.

Iц¹3 = (28,32/28,32) \*100%=100,0%.

- Ремонт подпорной стены в районе здания администрации Дальнегорского городского округа. Работы выполнены.

Iц²3= (1/1) \*100=100%

- Работы по ремонту стелы «Дальнегорск» в районе 356 км. автодороги Осиновка Рудная Пристань. Работы выполнены.

Iц³3= (1/1) \*100=100%

- Подготовка технического задания для разработки проектной документации на строительство моста через р. Рудную в районе дома № 12 по ул. Набережная в г.Дальнегорске. Работы выполнены.

Iц43= (1/1) \*100=100%

**Iц ср.3 = (100,0 + 100,0 +100,0+100,0)/ 4 = 100,0%**

Отдельное мероприятие 4

Целевыми индикаторами отдельного мероприятия 4 являются:

- Увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа планировалось на 24,22%, фактический индикатор составил 27,15%

Iц¹4 = (27,15/24,22) \*100%= 112,1%;

- Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа в отчетном году на 81,35%, факт – 81,35%

Iц²4 = (81,35/81,35) \*100%= 100,0%;

- Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора и сломанных деревьев) с учетом периодичности уборки. Плановое значение индикатора – 173,24%, фактическое – 173,24%

Iц³4 = (173,24/173,24) \*100%= 100,0%;

- Увеличение доли содержания территории Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки. Плановое значение индикатора – 13,53%, фактическое – 13,53%.

Iц⁴4 = (13,53/13,53) \*100%= 100,0%;

**Iц ср.4 = (112,1 + 100,0+100,0+100,0)/ 4 = 103,0%.**

Отдельное мероприятие 5

- Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от мусора) с учетом периодичности уборки. Достижение индикатора планировалось до 6,95%, фактический показатель составил 6,95%

Iц¹5 = (6,95/6,95) \*100%= 100,0%.

- Увеличение доли содержания дорог Дальнегорского городского округа (в части уборки от снега) с учетом периодичности уборки. Достижение индикатора планировалось до 74,2%, фактический показатель составил 74,2%.

Iц²5 = (74,2/74,2) \*100%= 100,0%;

**Iц ср.5 = (100,0+100,0)/ 2 = 100,0%.**

**Среднее значение достижения целей отдельных мероприятий программы составляет 103,74 %**

SUM Iц/5= (93,2+122,5+100+103+100)/5=103,74

**Расчет степени задач отдельных мероприятий**

Отдельное мероприятие 1

Целевыми показателями отдельного мероприятия1 являются:

- Увеличение протяженности дорожной разметки планировалось до 2988 м, показатель выполнен на 100 %

Iзадача¹1 = (2988/2988) \*100%= 100,0%;

- Увеличение протяженности дорожных ограждений. Показатель не планировался.

- Количество дорожных знаков на территории Дальнегорского городского округа планировалось до 494ед., фактический показатель равен 427 ед.

Iзадача²1 = (427/494) \*100%= 86,4%.

**Iзадача ср.1= (100,0+86,4)/2 = 93,2 %**

Отдельное мероприятие 2

Целевыми показателями отдельного мероприятия 2 являются:

- Увеличение площади окоса с учетом периодичности выполнения работ в отчетном году на 146686,62 кв.м, фактически – 146686,62 кв.м

Iзадача¹2 = (146686,624/146686,624) \*100%= 100,0%;

- Увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке (сносу) с целью улучшения эстетического вида зеленых насаждений в отчетном году на 302 шт., фактически подвержено обрезке 582 дерева.

Iзадача²2 = (582/302) \*100%= 192,7%;

- Увеличение площади обработки деревьев и почвы от вредителей на территории Дальнегорского городского округа на 228130 кв.м. Показатель выполнен.

Iзадача³2 = (228130/228130) \*100%= 100,0%.

- Увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа на 1000,733 кв.м. Показатель достигнут.

Iзадача42 = (1000,733/1000,733)\*100%= 100,0%.

**Iзадача ср.2= (100,0+192,7+100,0+100,0)/4 = 123,18 %**

Отдельное мероприятие 3

Целевым показателем отдельного мероприятия 3 является:

- Увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации на 5059м. Показатель выполнен.

Iзадача¹3 = (5059/5059) \*100%= 100,0%;

Отдельное мероприятие 4

Целевыми показателями отдельного мероприятия 4 являются:

- Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 380 шт., факт – 426 шт.

Iзадача¹4 = (426/380) \*100%= 112,1%;

- Увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 98188 кв.м, фактическое – 98188 кв.м.

Iзадача²4 = (98188/98188) \*100%= 100,0%;

- Увеличение площади уборки территорий от мусора и сломанных ветвей деревьев с учетом периодичности. Плановое значение показателя – 16 000 000 кв.м, фактическое – 16 000 000 кв.м.

Iзадача³4 = (16 000 000 /16 000 000) \*100%= 100,0%;

- Увеличение площади уборки территорий от снега с учетом периодичности. Плановое значение показателя – 1250 000 кв.м, фактическое – 1250 000 кв.м.

Iзадача44 = (1250 000/1250 000)\*100%= 100,0%.

**Iзадача ср.4= (112,1+100,0+100,0+100,0)/4 = 103,03 %.**

Отдельное мероприятие 5

Целевыми показателями отдельного мероприятия 5 являются:

**-** Увеличение площади уборки дорог от мусора с учетом периодичности уборки до 1 457 121 кв.м. Фактический показатель достигнут – 1 457 121 кв.м.

Iзадача¹5 = (1 457 121/1 457 121) \*100%= 100,0%;

- Увеличение площади уборки дорог от снега с учетом периодичности уборки до 4 200 000 кв.м. Фактический показатель достигнут – 4 200 000 кв.м.

Iзадача²5 = (4 200 000/4 200 000) \*100%= 100,0%.

**Iзадача ср.5= (100,0+100,0)/2 = 100,0 %**

**Среднее значение суммы задач отдельных мероприятий составляет 103,88%**

I задача ср. = SUM задач/5 х 100% = (93,2+ 123,18+100+103,03+100)/5х100 =103,88%

**Среднее значение достижения задач подпрограммы и отдельных мероприятий составляет 101,94%**

I задача ср. = SUM задач/2 х 100% = (100+103,88)/2\*100= 101,94

**Среднее значение достижения целей подпрограммы и отдельных мероприятий составляет 101,87 %, что является расчетной оценкой достижения цели программы**

**SUM Iц/2= (100+103,74)/2=101,87%**

**11.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде согласно программе составил 28430,07 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений на 01.01.2018г. -26934,37 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 24566,33тыс. рублей. Изменений в программу по состоянию на 01.01.2018 года не внесено. Степень эффективности использования бюджетных средств составляет **86,41%.**

Э бв = (24566,33 /28430,07) \* 100% = 86,41

**11.3 Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации программы**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты на 101,87% задачи выполнены 101,94%, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет 0,07 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

 Фактическое освоение бюджетных средств – 86,41%. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах, отклонение сложилось по итогам проведения конкурсных процедур.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации программы признается эффективной.

 Вместе с тем ответственным исполнителем не принимались меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете.

**11.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

**12 Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 24.10.2015 года № 934, постановлениями от 17.03.2015 № 183-па, от 12.08.2016 №458-па, от 26.06.2017 №375-па, от 28.09.2017 №568-па в Программу внесены изменения.

В отчетном году структура программы предполагает реализацию двух подпрограмм:

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Дальнегорского городского округа» на 2015- 2020 годы (далее по тексту – подпрограмма 1);

- Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа на 2015-2020 годы (далее по тексту – подпрограмма 2)

Кроме того, программой предусмотрено исполнение восьми отдельных мероприятий:

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения - всего по мероприятию оплачено 6 707,38204 тыс. руб. из них: 6 130, 74 тыс. рублей взносов на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и 576, 64 тыс. рублей на выпуск квитанций;

- ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда - отремонтировано 6 жилых помещений, сумма израсходованных средств составила 2 683,73 тыс. рублей;

- ремонт электропроводки в муниципальном общежитии по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, дом 36 - мероприятие реализовано в 2015 году;

- капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнегорск по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013 - произведен капитальный на общую сумму 1 113,03 тыс. рублей;

- проведение огнезащиты конструкций в муниципальном общежитии по адресу Проспект 50 лет Октября д.36- мероприятие реализовано в 2016 году;

- проведение независимой экспертизы домов на предмет пригодности для проживания - проведена независимая экспертиза и изготовлены технические заключения на 6 домов и 7 помещений, для признания их авариными и предоставления гражданам помещения взамен аварийного 200,00 тыс. рублей;

- изготовление проектно-сметной документации «Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 36» - мероприятие реализовано в 2016 году;

- устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 36 - выполнено работ на сумму 1840,00 тыс. рублей;

 Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители программы :

- управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа;

- отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа;

**12.1 Информация об основных результатах реализации муниципальной программы:**

Целью реализации программы является обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе экономкласса, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 1**

**-**увеличение количества граждан переселенных из аварийных многоквартирных домов. Плановый индикатор – 359 чел., фактический -359

**Iц1 = (359/359)\*100%= 100%.**

**Расчет степени достижения задачи подпрограммы 1**

**-** увеличение площади расселенного аварийного жилищного фонда планировалось до 5,04 тыс.кв.м, фактический показатель составил – 5,04 тыс.кв.м.

**Iзадач1 = (5,04/5,04)\*100=100%.**

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 2**

**-** увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия, предполагалось на 35 чел., фактический индикатор составил – 27 чел.

**Iц2 = (27/35)\*100%= 77,14%.**

**Расчет степени достижения задачи подпрограммы 2**

**-** увеличение общей площади жилых помещений, приобретенных молодыми семьями-участниками подпрограммы. Плановый показатель – 0,72 тыс.кв.м, факт – 0,57 тыс.кв.м.

**Iзадач2 = (0,57/0,72)\*100=79,16%.**

**Среднее значение достижения целей муниципальных подпрограмм является расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы и составляет 88,57%**

Iц. ср. =(100,0+77,14)/3 = 88,57%.

**Среднее значение достижения задач муниципальных подпрограмм составляет 89,58 %:**

**Iзадача ср.= (100,0+79,16) / 3 = 89,58%**

Среднее значение достижения цели муниципальной программы – 88,57%, среднее значение достижения задач муниципальной программы – 89,58%. Достижение цели составляет менее 90% в связи с чем можно сделать вывод - цель реализации муниципальной программы не выполняется.

**12.2. Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 29203,9 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 28056,01 тыс. рублей.

Э бв = (28056,01 /29203,9) \* 100% = 96,07%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 96,07%.

**12.3. Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы**

Цели муниципальной программы достигнуты на 88,57%, задачи выполнены на 89,58%, освоение бюджетных средств – 96,07%.

В паспорте муниципальной программы в отчетном году предусмотрена реализация 5 отдельных мероприятий, по которым не определены ожидаемые результаты, отсутствуют целевые индикаторы (показатели), хотя фактически отдельные мероприятия выполнялись.

Деятельность ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы в целом признается не эффективной.

Доведенные в меньшей сумме бюджетные ассигнования, (средства федерального бюджета) на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы, оказали влияние на не достижение целевых индикаторов (показателей) и ожидаемые результаты реализации программы. Изменения в муниципальную программу не внесены, цель не достигнута.

**12.4 Предложения**

С целью совершенствования управления реализацией программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»**

**на 2017-2021 годы**

Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 30.08.2016 № 500-па, постановлением от 04.05.2017 № 259-па, от 18.09.2017 №552-па в программу внесены изменения.

Структурой программы предусмотрена реализация следующих отдельных мероприятий:

- строительство объектов водоснабжения;

- строительство объектов энергоснабжения;

- строительство проездов и подъездных автомобильных дорог.

Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Цель программы - повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

В рамках реализации программы в 2017 году запланированы мероприятия по проведению работ по разработке проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры и инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по улицам Ильченко, Крайняя, Цветная.

С целью исполнения данных мероприятий в 2017 году заключены муниципальные контракты. Исполнители муниципальных контрактов оказали услуги в не полном объеме и не представили результаты оказания услуг к приемке.

Отсутствие проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры послужило причиной невозможности проведения работ по строительству подъездных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям.

Вследствие указанных причин индикаторы и показатели не достигнуты, программа по итогам 2017 года, оценить программу не представляется возможным в следствии чего, программа признается неэффективной.

Начальник отдела экономики и

поддержки предпринимательства С.Н.Башкирева