ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г.Дальнегорск |  № |  |

**Об утверждении муниципальной программы**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**Дальнегорского городского округа**

**на 2020-2025 годы**

 В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа на 2020-2025 годы.

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Дальнегорского городского округа.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа Наумову О.А.

И.о. Главы Дальнегорского

городского округа С.И.Абрамов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дальнегорского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития социальной

инфраструктуры Дальнегорского городского округа
на 2020 - 2025 годы

##

1. **Паспорт**

Муниципальной программы комплексного развития социальной

инфраструктуры Дальнегорского городского округа
на 2020 - 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа на 2020-2025 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации Дальнегорского городского округа от 24 июля 2019 года № 164-ра «О подготовке программ комплексного развития Дальнегорского городского округа» |
| Заказчик Программы | Администрация Дальнегорского городского округа Юридический и почтовый адрес: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября , д.125 |
| Разработчик Программы | Администрация Дальнегорского городского округа Юридический и почтовый адрес: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября , д.125 |
| Цели и задачи Программы | * безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа;
* доступность объектов социальной инфраструктуры городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Дальнегорского городского округа;
* сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;
* достижение расчетного уровня обеспеченности населения Дальнегорского городского округа услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
* эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа
 |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Развитие сети объектов социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа с увеличением мощностей:  - стадионы при общеобразовательных учреждениях;* физкультурно-спортивные сооружения – до 15 ед.;
* число участников культурно-массовых и культурно-просветительских мероприятий – до 160 000 чел.;
* число учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств – до 325 чел.
 |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | **Образование**В сфере образования в рамках реализации Программы планируется выполнение следующих мероприятий:1. Капитальный ремонт восьми дошкольных образовательных организаций (ДОУ № 30, 2, 31, 33, 8, 1,15)
2. Капитальный ремонт шести общеобразовательных организаций (МОБУ СОШ № 1, 2, 5, 8, 17 Родник, 25).
3. Строительство стадионов при четырех общеобразовательных организациях МЛБУ СОШ № 2, 3, 8, 21 (с футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадками, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, с малыми спортивными формами);
4. Реконструкция МОБУ «СОШ № 21».

**Культура**В сфере культуры в рамках реализации Программы планируется выполнение следующих мероприятий:1. Капитальный ремонт здания МБУ "ЦК и Д "Бриз" с.Рудная Пристань
2. Реконструкция здания МБУ ДК "Горняк" (изготовление ПСД)
3. Реставрация "Памятник войнам - дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны" г. Дальнегорск

**Здравоохранение**В сфере здравоохранения в рамках реализации Программы планируется выполнение следующих мероприятий:1. Капитальный ремонт инфекционного отделения
2. Капитальный ремонт центральной детской

поликлиники1. Благоустройство территории больничного городка

**Физическая культура и массовый спорт**В сфере физической культуры и спорта в рамках реализации Программы планируется выполнение следующих мероприятий:1. Реконструкция тира муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска2. Капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с подтрибунными помещениями. Ремонт покрытия и ограждения спортивных площадок спорткомплекса "Гранит" г. Дальнегорска3. Универсальная спортивная площадка. МОБУ СОШ №254. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон для гимнастических упражнений) МОБУ СОШ №85. Спортивная площадка для игровых видов спорта МОБУ СОШ №16. Спортивная площадка для игровых видов спорта с. Краснореченский (Тайга) МОБУ СОШ №167. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Сержантово8. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Краснореченский (МБУ КСЦ "Полиметалл")9. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. Парк им. А.С. Пушкина10. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. МОБУ СОШ № 2111. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. МБУ СШ "Лотос" г. Дальнегорска12. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. с. Рудная – Пристань13. Спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ СОШ № 814. Спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ СОШ № 17 "Родник"15. Спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ Гимназия "Исток17. Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами учреждения спортивной направленности |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок и реализация программы будет проходить в один этап с 2020 по 2025 годы  |
| Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) | Объем финансирования Программы составляет - **1 112 082,24365 тыс. руб.,** в т.ч. по системам социальной инфраструктуры:**Образование: 895 260, 49 тыс. руб., в т.ч.:**- мероприятия по капитальному ремонту объектов образования – 732 110,49 тыс. руб.;- мероприятия по новому строительству объектов физической культуры (стадионы школ) – 163 150,00 тыс. руб..**Культура: 81 278,03306 тыс. руб., в том числе:****-** мероприятия по капитальному ремонту здания МБУ "ЦК и Д "Бриз" с. Рудная Пристань - мероприятия по реконструкции здания МБУ ДК "Горняк" (изготовление ПСД)- мероприятия по реставрации "Памятника войнам - дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны" г. Дальнегорск**Здравоохранение: 71 288,40365 тыс.** руб., в т.ч.:- мероприятия по капитальному ремонту инфекционного отделения – 25 475,15565 тыс. руб.;- мероприятия по капитальному ремонту центральной детской поликлиники – 40 000,00 тыс. руб.,- мероприятия по благоустройству территории больничного городка – 5 813,248 тыс. руб..**Физическая культура и массовый спорт: 145 533,35** тыс. руб., в т.ч.:**-** мероприятия по реконструкции объектов физической культуры и массового спорта **– 15 500,00** тыс. руб.;**-** мероприятия по капитальному ремонту учреждений спорта – **56 333,35** тыс. руб.;- мероприятия по новому строительству объектов физической культуры и массового спорта **– 73 700,00** тыс. руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;- обеспечение безопасности посетителей и повышение инвестиционной привлекательности объектов физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства; **-** плановое развитие городского округа в соответствии с документами территориального планирования;**-** повышение инвестиционной привлекательности объектов социальной сферы городского округа;- комплексное развитие территории городского округа |

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**
	1. **Социально-экономическое состояние городского округа.**

**Сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа**

Территория Дальнегорского городского округа определяется следующими границами: на юго-западе  граничит с Кавалеровским муниципальным районом; на западе - с Чугуевским муниципальным районом; на востоке - с Тернейским муниципальным районом; на севере - с Дальнереченским и Красноармейским муниципальными районами;  на юго-востоке - по береговой линии Японского моря от мыса Грозного на юго-запад до скалы «Щель».  Протяжённость границ — 450 км. Из них побережье 62 км.

В состав территории Дальнегорского городского округа входят город Дальнегорск, села: Каменка, Краснореченский, Рудная Пристань, Сержантово и деревни: Лидовка, Мономахово и Черемшаны.

Административным центром  Дальнегорского городского округа является исторически сложившийся центр – город Дальнегорск (рис. 1).

Рисунок 1. Карта Приморского края



Среднегодовая численность населения Дальнегорского городского округа за 2018 г. составила 42,51тыс. чел., или 2,2 % от среднегодовой численности населения Приморского края [(табл. 2)](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%5CDesktop%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%281%29.docx#P479). В оценке 2019 года среднегодовая численность населения составит 42,11 тыс. человек.

В течение 2015 - 2019 гг. наблюдается стабильная тенденция постепенного снижения численности населения.

 Таблица 2

ЧИСЛЕННОСТЬ

Дальнегорского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатели | Ед.изм. | 2009 г. | 2015 г. | 2018 г. | 2019 оценка | Темп снижения2019/2009 гг., % |
| 1 | Среднегодоваячисленность населения | тыс.чел. | 47,4 | 43,83 | 42,51 | 42,11 | 11,2 |

Снижение численности населения обусловлено миграционной и естественной убылью населения.

За 2018 год число родившихся составило 409 человек, что к соответствующему периоду прошлого года сокращено на 10,7% (458 человек). Число умерших сократилось на 4,0% и составит 755 человек (в 2017 году -786 человек). В 2018 году умерших учтено больше чем родившихся в 1,8 раза.

В оценке 2019 года количество родившихся незначительно возрастет и составит 410 человек, число умерших незначительно сократится к уровню прошлого года и составит 752 человека.

Естественная убыль населения возрастет на 5,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 346 человек, в 2017 году – 328 человек., в оценке 2019 года данный показатель уменьшится к уровню прошлого года до 342 человек (табл. 3).

Таблица 3

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

населения Дальнегорского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатели | Ед.изм. | 2009 г. | 2015 г. | 2018 г. | 2019 г. оценка | Темп роста2019/2009гг., % |
| 1 | Число родившихся | чел. | 458 | 527 | 409 | 410 | 10,5 |
| 2 | Число умерших | чел. | 630 | 799 | 755 | 752 | 19,4 |
| 3 | Естественный прирост,убыль (-) населения | чел. | -172 | -272 | -346 | -342 | в 2,0раза |

Снижение численности населения также обусловлено нестабильной миграционной ситуацией. Не смотря на реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в период 2009 - 2019 гг. наблюдалась миграционная убыль населения, в 2019 г. предположительно оценке ожидается миграционная убыль 75 чел., что соответствует 0,1 % от общей численности населения Дальнегорского городского округа (табл. 4).

Таблица 4

МИГРАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ

населения Дальнегорского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатели | Ед.изм. | 2009 г. | 2015 г. | 2018 г. | 2019 г. оценка | Среднеезначениеза период2009 -2019гг. | Темп роста2019/2009 гг.,% |
| 1 | Прибыло | чел. | 436 | 1559 | 1675 | 1435 | 1274 | в 2,9 раза |
| 2 | Выбыло | чел. | 622 | 1541 | 1729 | 1510 | 1474 | в 2,4 раза |
| 3 | Миграционныйприрост, убыль (-) | чел. | -186 | +18 | -54 | -75 | -200 | в 1,1раза |

В среднегодовом исчислении ежегодно из Дальнегорского городского округа выбывает 1474 чел., прибывает 1274 чел. Среднегодовая миграционная убыль в период с 2015 по 2019 г. составила 115 чел.

Происходит отток населения Дальнегорского городского округа в связи с переменой места жительства.

Несмотря на снижение численности и естественную убыль, наблюдаемые в течение последних трех лет, складывается следующая ситуация: сокращается численность и доля лиц трудоспособного возраста при почти неизменном значении доли лиц старше и моложе трудоспособного возраста, что приводит к демографическому старению населения.

В Дальнегорском городском округе на начало 2019 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 22 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 14 чел. старше трудоспособного возраста и 8 чел. моложе трудоспособного возраста.

Общая численность населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 г. составила 13,98 тыс. чел., или 33,0 % от общей численности населения. В период с 2015 по 2019 г. данные об общей численности населения старше трудоспособного значительно не изменялось.

Общая численность населения трудоспособного возраста на начало 2019 г. составила 20,73 тыс. чел., или 49,0 % от общей численности населения. В период с 2015 по 2019 г. общая численность населения трудоспособного возраста сократилась на 8,9 %.

Общая численность населения моложе трудоспособного возраста на начало 20198 г. составила 7,6 тыс. чел., или 18,0 % от общей численности населения. В период с 2015 по 2019 г. общая численность населения моложе трудоспособного возраста практически не изменилась.

В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста к 2030 г. увеличится к уровню 2019 года на 8,8 %, доля населения в трудоспособном возрасте снизится на 16,6 %, старше трудоспособного возраста снизится до 21%.

Генеральный план Дальнегорского городского округа разработан ОАО «Приморгражданпроект» и утвержден Решением Думы Дальнегорского городского округа от 25 июля 2013 года № 101.

Первой и основной задачей пространственного развития Дальнегорского городского округа является создание благоприятной среды и деятельности человека и условий для устойчивого развития городского округа на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

В соответствии с земельным балансом территория Дальнегорского городского округа составляет - 534227 га, в т.ч. площадь НП - 6989 га (1,31 % общей территории), земли сельскохозяйственного назначения 8906 га (1,67 % общей территории, земли особо охраняемых территорий и объектов – 13511 (2,53 % общей территории.

Наибольшую площадь территории Дальнегорского городского округа занимают леса и прочие территории - 433394 га (93,78% общей территории).

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Сфера обслуживания населения, как целостная система, объединяет предприятия и учреждения различных отраслей народного хозяйства, благодаря деятельности которых обеспечивается создание комфортных условий для проживания на территории населенного пункта. В ее составе выделяют учреждения культурно-образовательной сферы, здравоохранения и социального обеспечения, объекты физкультурного и спортивного назначения, предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.

Отраслевая структура экономики Дальнегорского городского округа характеризуется преобладанием предприятий химического производства и добычи полезных ископаемых. Основой экономики Дальнегорского городского округа являются ООО «Дальнегорский ГОК», ООО «ДХК БОР» и АО «ГМК «Дальполиметалл», на долю которых приходится около 80% всех произведенных товаров, работ и услуг. Значительную долю в объеме промышленного производства занимает также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. – 9,0% Следующей по значимости отраслью экономики является Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго».

Основная доля производства сельхозпродукции приходится на личные подсобные хозяйствами населения составляет – 78,3%, на долю крестьянско-фермерских предприятий 21,7%. Сельскохозяйственных предприятий и организаций на территории городского округа нет.

 Общие данные, влияющие на разработку социально-экономических параметров Программы:

 Общая площадь земель в административных границах Дальнегорского городского округа составляет - 5342,27 км². Плотность населения составляет примерно 8,2 человека на 1 кв. км

 Обеспеченность жильем составляет 25,8 кв.м. на одного человека. На территории округа расположены различные типы многоквартирных жилых домов. Этажность зданий ограничивается максимум пятиэтажными многоквартирными домами, где основная часть находится в г. Дальнегорске. Имеется большое количество жилых домов частного сектора.

Темп роста общей площади жилищного фонда (2015/2019 гг.) – 0,1%.

**Сведения о географическом положении**

Дальнегорский городской округ находится на востоке Приморского края. С юго-востока омывается [Японским морем](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5), на северо-востоке граничит с [Тернейским районом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%22%20%5Co%20%22%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), на севере — с [Красноармейским](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F) и [Дальнереченским](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%22%20%5Co%20%22%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F), на западе с [Чугуевским](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%22%20%5Co%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F), на юго-западе с [Кавалеровским](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F) районами. Размеры ДГО 60×85 км. Протяжённость границ — 450 км. Из них побережье 62 км. Дальнегорск — самый удалённый от краевого центра город (528 км), самый восточный, самый высокогорный (180 – 804 м над уровнем моря) город в Приморье. Расположен в долине реки Рудная. Протяжённость городской черты в пределах долины – 16 км, ширина от 0,2 до 1,5 км.

**Сведения о рельефе и гидрологии**

Большую часть территории Дальнегорского городского округа занимают низкогорья и среднегорья [Сихотэ-Алиня](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8D-%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C). Наиболее расчленённый рельеф с большими относительными превышениями (600—900 м) и абсолютными отметками более 1200 м над уровнем моря распространён на главном водоразделе Сихотэ-Алиня на границе с Кавалеровским районом ([гора Седая](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%2C_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29) 1356 м, гора [Якут-гора](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0) 1328 м); на севере, в хребте Дальний (гора Острая 1527 м). Высшая точка ДГО — гора [Глухоманка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29%22%20%5Co%20%22%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29) (1594 м), находится на крайнем севере округа. Высшей точкой в черте города Дальнегорска является гора [Телевизионная](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F), высотой 804,5 м.

На территории Дальнегорского городского округа имеется густая гидрографическая сеть. Здесь насчитывается 18 рек протяжённостью более 20 км и 48 рек протяжённостью более 10 км. Самая крупная река, протекающая по территории округа — [Большая Уссурка](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0) (Иман). От истока до границы с Красноармейским районом её протяжённость составляет 84 км. На втором месте р. [Рудная](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29), протяжённостью 73 км. Реки имеют в основном дождевое питание с максимумом расходов воды в летние месяцы и минимумом в феврале.

Из относительно крупных озёр можно отметить лишь [Васьково озеро](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%28%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%29), находящееся вблизи села [Рудная Пристань](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C). Для снабжения Дальнегорска питьевой водой существуют три водохранилища, объёмом по нескольку млн. м³. Все они находятся рядом с городом. Самое крупное — Горбушинское на реке Горбуша, менее крупные — Нежданкинское и водохранилище 27-го ключа. Также имеется небольшое озеро искусственного происхождения, образовавшееся в заброшенном карьере.

По характеру рельефа территория Дальнегорского района представляет типичную горную местность, расположенную на склонах хребта Сихотэ-Алинь. Горная система хребта Сихотэ-Алинь по характеру образования рельефа относится к тектоническим складчатым горам. В строении этой системы принимают участие как осадочные, так и массивно-кристаллические метаморфические породы: известняки, песчаники и кремнистые сланцы, к выходам которых приурочены месторождения полиметаллов. Отдельными пятнами имеются выводы гранитов, базальтов и углекислотных сланцев. Средняя высота хребта и его главных сугробов около 900 м. над уровнем моря, многие вершины 1000 - 1200 м., а абсолютные высоты отдельных гор достигают 1250-1600 м. над уровнем моря. Главный водораздельный хребет имеет сравнительно пологий склон на западе и крутой на юго-востоке к берегу моря.

Вследствие значительной абсолютной высоты и ассиметричности его профиля, характер рельефа в северо-западной и юго-восточной частях района различный, что сказывается па гидрологических и лесорастительных условиях местности.

Для северо-западной части характерны затяжные склоны. Резко выраженная пересеченность рельефа, интенсивное выветривание горных пород под воздействием морского муссонного климата, спад растительности, обусловили своеобразие почв в отдельных частях района.

В северо-западной части горные склоны покрываются бурыми и серыми, не одинаковой степени ополозненности почвами с различным содержанием хряща и щебня. В юге-восточной части города (прибрежной) имеются бурые или серые лесные почвы. Почвы здесь маломощные (15-30 см), скелетные, с выходом на поверхность материнских горных пород. Отдельными небольшими площадями формируются подзолистые, или торфяные почвы с явлениями поверхностного заболачивания. В узких горных долинах рек характерными являются песчано-галечные, дерново-аллювиальные почвы, как правило, они лишены леса и используются под пашни, сенокосы, пастбища. В низовьях долин формируются иловато-глиневые и иловато-торфянистые почвы, на которых размещаются малопроизводительные пахотные и сенокосные угодья.

**Сведения о климате**

По агроклиматическому районированию в районе умеренно-прохладный, избыточно-влажный климат. Климат района определяется близостью Японского моря и носит резко выраженный муссонный характер. Он формируется под влиянием обширных пространств Тихого океана (летом) и холодных масс воздуха, протекающих с Монголо-Тибетского плато и Якутии - (зимой). Лето - теплое, влажное. Зима - холодная, сухая.

 В отдельных случаях климатические условия в значительной степени зависят от защитной конфигурации отрогов горных хребтов, закрывающих некоторые южные склоны от холодных ветров, благодаря чему смягчается микроклимат соответствующей территории. Среднегодовая температура воздуха в районе +3°C. Наиболее теплые месяцы года - август, сентябрь. Наиболее низкие температуры наблюдаются в декабре - феврале, когда морозы достигают –З0°C, но в этот же период наблюдаются и кратковременные оттепели. Среднегодовое -.'Количество осадков около 800 мм. Осадки в течение года выпадают неравномерно. На летний период с мая по сентябрь их приходится 52%. Дожди чаще бывают ливневого характера, идущие несколько суток подряд. Вследствие значительной крутизны склонов, вода быстро стекает в долины рек, заполняет их, нередко вызывая наводнения. Выпадающие в большом количестве осадки в теплое время года создают значительную влажность, что благоприятно отражается на произрастании растительности. Продолжительность вегетационного периода (при суточных температурах свыше 5°C тепла) около 190 дней и определяется с 28 апреля по 30 октября. Первые осенние заморозки наступают обычно в конце октября. Последние весенние заморозки заканчиваются в первой половине мая, в отдельные годы в середине мая. Появление снежного покрова в среднем наблюдается 26 ноября. Начало ледостава на реках - 26 ноября, конец ледостава на реках - 1 декабря. Образование устойчивого снежного покрова - 2 декабря. Разрушение снежного покрова — 22 марта. Начало ледохода на реках - 28 марта. Число дней со снежным покровом - 130-132. Средняя глубина промерзания почвы 95 см. Наибольшая глубина промерзания почвы 150 см. Климатические параметры Дальнегорского городского округа (табл. 5).

Район подвержен стихийным бедствиям: наводнениям, снежным заносам, незначительным землетрясениям

Таблица 5

Климатические параметры Дальнегорского городского округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
| **1**. **Климатические параметры холодного периода года** |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | град. C | -30 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | град. C | -25 |
| - обеспеченностью 0,92 | град. C | -23 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | град. C | -21 |
| - обеспеченностью 0,92 | град. C | -20 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуханаиболее холодного месяца | % | 46 |
| Количество осадков за ноябрь - март | мм | 124 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль |  | З |
| **2**. **Климатические параметры теплого периода года** |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | град. C | 38 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | град. C | 24,3 |
| - обеспеченностью 0,95 | град. C | 20 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболеетеплого месяца | град. C | 19,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуханаиболее теплого месяца | % | 86 |
| Количество осадков за апрель - октябрь | мм | 664 |
| Суточный максимум осадков | мм | 175 |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август |  | В |

Использование территории в границах Дальнегорского городского округа складывается в основном из жилой зоны.

Общая протяженность сетей городского округа составляет:

- водопроводных 148,7 км;

- канализационных 125,9 км.

Состояние чугунных труб удовлетворительное, стальные и полиэтиленовые трубы требуют замены.

 Водоотведение г.Дальнегорска оборудовано централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации. Очистные сооружения бытовых стоков районного назначения с полной биологической очисткой.

Очистные сооружения биологической очистки производительностью 17,0тыс.м3/сут. размещены на левом берегу реки Рудной ниже города Дальнегорска. Существующие сети канализации нуждаются в реконструкции и строительстве новых коллекторов. Главная насосная станция нуждается в реконструкции и замене насосного оборудования.

 Услуги водоотведения предоставляет Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Дальнегорского городского округа, утвержденной постановлением Администрации Дальнегорского округа от 30.05.2014 № 485-па.

Для снабжения Дальнегорска водой существуют три водохранилища, из которых питьевой водой два - Нежданкинское и водохранилище 27-го ключа. Также имеется небольшое озеро искусственного происхождения, образовавшееся в заброшенном карьере.

 Водоснабжение осуществляется для производственных и хозяйственных нужд населения, предприятий, организаций и объектов соцкультбыта Дальнегорского городского округа. Каждый населенный пункт имеет разветвленную сеть коммуникаций. В настоящее время замена сетей водоснабжения осуществляется на полимерный материал питьевого качества. Сети водоснабжения оснащены смотровыми колодцами и проложены ниже глубины промерзания. В сезон муссонных дождей происходит обогащение воды водохранилищ твердым стоком и влекомыми наносами, что часто и резко ухудшает органолептические свойства воды в местах водозаборов: мутность, цветность, прозрачность, железо.

 Водоснабжение населения, не подключенного к централизованной системе водоснабжения, обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

 Услуги водоснабжения предоставляет Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения Дальнегорского городского округа, утвержденной постановлением Администрации Дальнегорского округа от 30.05.2014 № 485-па.

Тепловую энергию для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению вырабатывают 11 котельных (10 на мазуте, 1 на угле). Парк котельного оборудования значительно изношен. Доля котлов со сроком эксплуатации 22-58 лет составляет 75%. Котлы имеют КПД 76-84%. Общий уровень износа коммунальных сетей на 2009 год составляет 82,63%. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 78,270 км.

Дальнегорский городской округ включает в себя 8 населенных пунктов, на территории которых расположено пятнадцать подстанций суммарной установленной мощностью 303,9 мВт.

Услуги по электроснабжению городского округа оказывает Дальнегорское отделение филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт». Среднегодовой объем услуг по электроснабжению составляет около 170 млн. кВт. 393,514 млн∙кВтч, в том числе 100,067 млн. кВтч по жилищно-коммунальному сектору.

Электросетевые объекты находятся в основном в удовлетворительном состоянии, но на некоторых подстанциях требуется заменаморально и физически устаревшего оборудования.

Основная автомобильная связь в округе осуществляется автомобильной дорогой регионального или межмуниципального значения Осиновка – Рудная Пристань.

В настоящее время автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения не в должной мере отвечают характеристикам и качественным параметрам данной категории дорог, таким как: ширина проезжей части, продольные уклоны, радиусы кривых, оборудование дорог обочинами и водоотводными кюветами и другим характеристикам и параметрам.

* 1. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры и уровень обеспеченности населения услугами

**Образование**

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, система профессионального среднего образования, система дополнительного образования детей.

В настоящее время в Дальнегорском городском округе сеть образовательных организаций представлена следующими учреждениями, указанными в табл. 6.

Таблица 6.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Дальнегорского городского округа

| № п/п  | Назначение,(Объект) | Адрес | Ед. изм. | Расч. вместимость | Факт. вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| 1  | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Теремок» г. Дальнегорска | 692446, г. Дальнегорск, ул. Инженерная, 2 | мест | 110 | 92 |
| 2  | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Дальнегорска | 692441, г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 5а | мест | 280 | 216 |
| 3 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 3» г.Дальнегорска, с.Рудная Пристань | 692434, г. Дальнегорск с. Рудная-Пристань, ул. Шахтерская, 5а  | мест | 110 | 50 |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 5» г.Дальнегорска, с.Краснореченский | 692438, г. Дальнегорск, с.Краcнореченский, ул. Октябрьская, 17а | мест | 205 | 101 |
| 5 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 7» г.Дальнегорска, с.Каменка | 692435, г. Дальнегорскс.Каменка,ул. Пушкинская, 1в | мест | 110 | 45 |
| 6 | 1. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 8 «Ручеёк» г. Дальнегорска
 | 692441, г.Дальнегорск ул. Набережная, 13 | мест | 157 | 144 |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Березка», г. Дальнегорска, с. Сержантово | 692436, г. Дальнегорскс. Сержантово, ул. Ленинская 10 | мест | 110 | 76 |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 13» г. Дальнегорска | 692442, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 28а | мест | 140 | 143 |
| 9 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 15 «Аралия» г. Дальнегорска | 692441, г. Дальнегорск, ул. Осипенко, 26а | мест | 95 | 95 |
| 10 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад «Оленёнок» г. Дальнегорска | 692443, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 6а | мест | 240 | 202 |
| 11 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» № 22 г. Дальнегорска | 692443, г. Дальнегорск, ул. Индустриальная, 8а | мест | 205 | 195 |
| 12 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Надежда» г.Дальнегорска | 692443, г. Дальнегорск, ул. Химиков,3б | мест | 240 | 234 |
| 13 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 30 «Сказка» г. Дальнегорска | 692441, г. Дальнегорск, ул. Набережная, 12 | мест | 240 | 198 |
| 14 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 31» г.Дальнегорска | 692441, г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 7а | мест | 240 | 211 |
| 15 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 33 «Колосок» г. Дальнегорска | 692446, г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 72 | мест | 240 | 217 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Дальнегорска | 692446, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 127 | мест | 376 | 420 |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Дальнегорска | 692441, г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 17. | мест | 825 | 986 |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Дальнегорска, с.Рудная Пристань | 692434, г.Дальнегорск с. Рудная-Пристань, ул. Школьная,1а | мест | 400 | 154 |
| 4 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Дальнегорска, с.Краснореченский | 692438, г.Дальнегорск с. Краснореченский, ул. Октябрьская, 17 | мест | 400 | 183 |
| 5 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Дальнегорска, с.Каменка | 692435, г.Дальнегорск с. Каменка, ул. Пушкинская, 12а | мест | 400 | 95 |
| 6 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8» г.Дальнегорска | 692443, г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 8а | мест | 850 | 563 |
| 7 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.Дальнегорска, с.Сержантово | 692436, г.Дальнегорск с. Сержантово, ул. Советская, 8 | мест | 240 | 201 |
| 8 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» г.Дальнегорска, с.Краснореченский (Тайга) | 692441, г.Дальнегорск с. Краснореченский (Тайга), ул. Школьная, 14 | мест | 192 | 93 |
| 9 | Муниципальное общеобразовательная бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 «Родник» г. Дальнегорска | 692442, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 22а | мест | 812 | 441 |
| 10 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» г.Дальнегорска | 692446, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 63. ул. Осипенко, 22 (второе здание начальная школа) | мест | 550 | 639 |
| 11 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.Дальнегорска | 692443, г. Дальнегорск, ул. Химиков, 8а | мест | 850 | 621 |
| 12 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гимназия Исток» г. Дальнегорска | 692441, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 53 | мест | 250 | 240 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| 1  | Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Дальнегорска | 692446, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 49, 3-22-23 | мест | 1400 | 1400 |

Большинство объектов системы образования Дальнегорского городского округа построены в 1941-1980 годах и требуют капитального ремонта.

Для увеличения охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет в 2020 году необходимо провести капитальный ремонт детского сада на 240 мест

В 2019 году на территории городского округа во вторую смену обучается 426 учащихся в 17 классах. Для перехода общеобразовательных организаций в одну смену необходимо провести капитальные ремонты 2х школ.

В результате к 2025 году предполагается увеличение доли учащихся в первую смену с 90,9% до 100 % .

С целью увеличения численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом до 100%, а также обеспечения шаговой доступности спортивных объектов для детей и взрослых необходимо строительство стадионов при общеобразовательных организациях (с футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадками, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, с малыми спортивными формами).

**Культура**

Сфера культуры Дальнегорского городского округа, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры.

Сеть учреждений культуры и дополнительного образования в области искусств в городском округе составляют :

- МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска;

- МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа, имеющее обособленные подразделения-филиалы:

- центральная детская библиотека, г. Дальнегорск;

- детская библиотека – филиал № 2, г. Дальнегорск;

- сельская библиотека – филиал № 5, с. Краснореченский;

- сельская библиотека – филиал № 6, с. Каменка;

- сельская библиотека – филиал № 7, с. Сержантово;

- сельская библиотека – филиал № 9, с. Рудная-Пристань;

- сельская библиотека – филиал № 12, с. Краснореченский;

- городская библиотека – филиал № 13, г. Дальнегорск;

- МБУ ДО Детская школа искусств, имеющее обособленные подразделения-филиалы:

- Каменский филиал, с. Каменка;

- Сержантовский филиал, с. Сержантово;

- Краснореченский филиал, с. Краснореченский;

5 клубных учреждений:

– МБУ «Дворец культуры химиков»;

– МБУ ДК «Горняк»;

– МБУ КСЦ «Полиметалл» с. Краснореченский;

– МБУ «Центр творчества на селе» с. Сержантово;

– МБУ «ЦК и Д «Бриз» с. Рудная Пристань.

Таблица 7

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Дальнегорского городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Объект | Адрес | Ед. изм. | Расч.вместимость | Факт. вместимость |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры химиков» | 692443, г.Дальнегорск, ул. Первомайская, 15 | мест | 464 | 464 |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Горняк» | 692442, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 23 | Мест | 330 | 330 |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение Культурно-спортиый центр «Полиметалл» с. Краснореченский | 692438, г.Дальнегорск с. Краснореченский, ул. Октябрьская, 16 | Мест | 290 | 290 |
| 4 | Муниципальное бюджетное «Центр творчества на селе» с. Сержантово | 6692436, г.Дальнегорскс. Сержантово, ул. Линейная, 11А | Мест | 300 | 300 |
| 5 | Муниципальное бюджетное «Центр культуры и досуга «Бриз» с. Рудная Пристань | 692434, г.Дальнегорск с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, 1 | Мест | 320 | 320 |
| 6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»Дальнегорского городского округа*(объединяет 9 сетевых единиц общедоступных библиотек, из них 2 детские библиотеки)* | 692446,г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 80 | количество экз. | 157 352 документов(из них 30 540 – детские издания) | 157 352 документов(из них 30 540 – детские издания) |
| 7 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»г. Дальнегорск | 692446, г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 129 | Мест | 270 | 270 |
| 8 | Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр» г. Дальнегорск | г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 70 | Единиц хранения | 77 351 (в т. ч. основного фонда 47 692) | 77 351 (в т. ч. основного фонда 47 692) |
| 9 | ООО «Кино» | ул. Первомайская, 15 | Мест | 120 | 120 |

Основной задачей оценки уровня развития культурного и социально-бытового обслуживания населения является выявление количественного и качественного состава действующих объектов, сопоставление мощности действующих объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение мероприятий по устранению сложившихся проблем.

Таблица 8

ХАРАКТЕРИСТИКА

организации отдыха, развлечений и культуры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | 2018 год |
| Число организаций культурно-досугового типа | единица | 5 |
| Число обособленных подразделений (филиалов) организаций культурно-досугового типа | единица | 0 |
| Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений (филиалов),всего | человек | 135 |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности | человек | 76 |
| Число обособленных подразделений (филиалов) детских, музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | единица | 1 |
| Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений (филиалов), всего | человек | 33 |
| Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 22 |

Ежегодно увеличиваются объемы муниципальных услуг, оказываемых населению учреждениями культуры. По мере ежегодного увеличения объема услуг культуры, потребляемых населением Дальнегорского городского поселения, все большее значение приобретает качество предоставляемых государственных услуг.

Реализовать свои творческие способности, организовать полезный культурный досуг жители Дальнегорского городского округа могут в 109 клубных формированиях , из них для детей – 74 клубных формирования, из которых 11 имеют почетные звания «народный», «образцовый» и «заслуженный коллектив народного творчества». В течение 2018 года было проведено 1619 мероприятий, на которых присутствовало 130671 человек. На платной основе проводится более половины от общего количества мероприятий. Полученные средства реинвестируются в развитие учреждения.

Традиционно учреждениями культуры проводятся народные, календарные праздники и массовые гуляния, посвященные Рождеству, Дню весны и труда, «Дню Победы», Дню России, Дню молодежи, Дню славянской письменности и культуры, Дню пограничника, Дню памяти и скорби (22 июня), Пушкинскому дню в России, международному Дню защиты детей, Дню Матери, международному Дню пожилого человека, Дню Российского флага, Дню города Дальнегорска, Дню металлурга, Дню химика Дню рыбака и др.. Ежегодно на проведение социально-значимых мероприятий из городского бюджета расходуется более 1 млн. руб.

Библиотечным обслуживанием охвачены все населенные пункты городского округа, кроме д. Мономахово, д. Лидовка, д. Черемшаны. В 2018 г. библиотеки предоставили услугу 16,1 тыс. человек, охват населения библиотечным обслуживанием составило 37,8 %.

Число посещений музея составило – 15,4 тыс. человек. В фондах музея 12907 экземпляров музейных предметов музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в федеральной собственности. Доля экспонируемых предметов из основного фонда музея составляет 18,7 %.

Количество обучающихся в Детской школе искусств на 01.01.2019 составило - 270 учащихся. Процент охвата детей возраста 7-15 лет составил – 6,43 %.

Детская школа искусств является базовой школой зонально-методического объединения музыкальных школ и детских школ искусств Северного Приморья. Учащиеся Детской школы искусств активно участвуют в различных всероссийских и краевых, зональных конкурсах. Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях, составила –38,9 %.

Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры и искусства внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.

Действующее законодательство предъявляет повышенные требования к созданию безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллекций, их эффективного использования в научно-исследовательских целях, реализации актуальных проектов в области музейного дела. Требует совершенствования также деятельность по созданию безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения безопасности участников массовых культурно-досуговых мероприятий.

Работа учреждения культуры ведется по следующим направлениям:

- военно-патриотическое воспитание молодежи;

- профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних,

- противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту;

- профилактика алкоголизма, наркомании и их незаконному обороту;

- профилактика здорового образа жизни;

- профилактика терроризма и экстремизма.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. Хроническое недофинансирование сферы культуры привело и к неудовлетворительному состоянию материально-технической базы оставшихся объектов – 75% учреждений культуры Дальнегорского городского округа в настоящее время требуют проведения капитального ремонта.

Для повышения культурного уровня населения Дальнегорского городского поселения, на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий и по стабилизации сферы культуры, предполагающие:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование форм и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью.

**Здравоохранение**

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся поликлиники и стационары.

Перечень объектов здравоохранения на территории Дальнегорского городского округа представлен в таблице 9.

Таблица 9

#### УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Адрес | Ед. изм. | Расчетная вместимость |
| 1 | КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» | г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября 94 | коек | 190 |
|  | **Амбулаторно- поликлиническое звено** |  | посещений в смену | 1237 |
|  | **Поликлиники, в т.ч.** |  |  | **982** |
|  | Центральная поликлиника | г.Дальнегорск,Проспект 50 лет Октября 94 |  | 259 |
|  | Поликлиника микрорайона «Горбуша» | г.Дальнегорск, ул. 8 Марта, д.2б |  | 258 |
|  | Стоматологическая поликлиника | г.Дальнегорск,Проспект 50 лет Октября 94 |  | 217 |
|  | Женская консультация | г.Дальнегорск,Проспект 50 лет Октября 102 |  | 48 |
|  | Детская поликлиника | г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября 88 |  | 200 |
|  | **Врачебные амбулатории, в т.ч.** |  |  | **255 п/с** |
|  | врачебная амбулатория микрорайона «Горелое» | 692438, г. Дальнегорск,ул. Маяковского, д.5 |  |  |
|  | врачебная амбулатория с. Краснореченский | 692438, г. Дальнегорск,с. Краснореченский,ул. Октябрьская, д. 15 А |  |  |
|  | врачебная амбулатория с. Сержантово | 692438,  г. Дальнегорск,с. Сержантово,ул. Ленинская, 8 |  |  |
|  | врачебная амбулатория с. Каменка | 692438, г. Дальнегорск, с.Каменка, ул.Берзинская,19 |  |  |
|  | врачебная амбулатория с. Рудная Пристань | 692438,  Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Гр. Милая , 12 |  |  |
|  | СМП |  | выездов в год | 15500 |
| 2 | Дальнегорский филиал ГБУЗ «Краевая станция переливания крови» | г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября 94 |  |  |
| 3 | [Приморская краевая психиатрическая больница № 5](https://dalnegorsk.spravker.ru/bolnicy/primorskaya-kraevaya-psihiatricheskaya-bolnitsa--51.htm) | г.Дальнегорск, ул.Менделеева, 1А |  |  |
| 4 | Медицинский центр «Армо» | г.Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября 78 |  |  |

 В целом система здравоохранения муниципального образования соответствует установленным социальным нормативам и потребностям населения. Однако низкая укомплектованность учреждений здравоохранения квалифицированными врачами, вызывает серьезные проблемы с качеством предоставляемых медицинских услуг.

Таблица 10

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

системы здравоохранения муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Число больничных организаций (отделений) здравоохранения КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» | единиц | 8 |
| КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» «Стоматологическая поликлиника» | посещений в смену | 217 |
| Число больничных коек в КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» | единиц | 190 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических подразделений КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» | посещений в смену | 1237 |
| Численность врачей всех специальностей (без зубных) в КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» | человек | 82 |
| Численность среднего медицинского персонала в КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» | человек | 304 |

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Дальнегорского городского округа на расчетную перспективу остаются:

*-* предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств;

- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками и повышение квалификации медицинских работников;

- снижение показателей смертности;

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения Дальнегорского городского округа предусматривает привлечение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом.

На базе КГБУЗ ДЦГБ продолжают функционировать первичное сосудистое отделение № 17 для оказания медицинской помощи больным с ОИМК и ОИМ для Северных территорий Приморского края (Ольгинского, Тернейского, Кавалеровского муниципальных районов), и акушерское отделение II уровня, оказывающее помощь беременным женщинам Северных территорий Приморского края. Основные клинические и диагностические отделения, поликлиники сконцентрированы в больничном городке.

**Физическая культура и спорт**

На территории Дальнегорского городского округа расположены спортивные залы и спортивные площадки, сооружения для стрелковых видов спорта, плавательные бассейны, катки (сезонные), стадионы.

Таблица 11

ХАРАКТЕРИСТИКА

физкультурно-спортивных объектов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | 2018 |
| Число спортивных сооружений - всего  | количество | 108 |
| спортивные сооружения - всего  | количество | 103 |
| плоскостные спортивные сооружения  | количество | 60 |
| спортивные залы  | количество | 38 |
| тир | количество | 1 |
| плавательный бассейн | количество | 2 |
| стадионы | количество | 2 |
| Число муниципальных спортивных сооружений - всего | количество | 74 |
| спортивные сооружения - всего  | количество | 74 |
| плоскостные спортивные сооружения  | количество | 42 |
| спортивные залы  | количество | 27 |
| тир | количество | 1 |
| плавательный бассейн | количество | 2 |
| стадионы | количество | 2 |

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом 68,41 % в общей численности детей и молодежи.

Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2,40 % в общей численности населения среднего возраста.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 42,33 %.

В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения остро стоит вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

Главным направлением развития спортивной инфраструктуры в дальнейшем должно стать строительство новых спортивных сооружений, реконструкция и модернизация существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки, детские спортивные площадки).

На территории городского округа проводятся спортивно-массовые мероприятия (турниры, товарищеские встречи, кубки, соревнования, посвященные знаменательным и праздничным датам). Регулярно проводятся соревнования различного уровня.

* 1. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом объема планируемого жилищного строительства и прогнозируемого развития объектов социальной инфраструктуры

**Численность населения**

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.

В соответствии со статистическими данным население Дальнегорского городского округа представлено в таблице 13

Таблица 13

#### ЧИСЛЕННОСТЬ

#### постоянного населения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения (среднегодовая) (чел.) На 01.01.2019 |
| 1  | г. Дальнегорск | 34606 |
| 2  | с. Краснореченкский | 2891 |
| 3  | с. Рудная Пристань | 1998 |
| 4  | с.Каменка | 1287 |
| 5 | с.Сержантово | 1275 |
| 6 | д.Мономахово | 298 |
| 7 | дЛидовка | 85 |
| 8 | д. Черемшаны | 73 |
|   | ИТОГО:  | 42513 |

Из общего числа проживающих в городском округе трудоспособное население на 01.01.2019 составляет 49,0 %, которое имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, на предприятиях промышленности – в химическом производства и добыче металлических руд.

Снижение качества жизни в период рыночных преобразований существенно повлияло на демографическую ситуацию, которая характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой смертностью.

По данным паспорта социально экономического развития Дальнегорского городского округа, иным статистическим данным динамика демографии городского округа носит регрессивный характер. К 2025 г. планируется снижение численности населения до 40,2 тыс. чел., в дальнейшем – стабилизация численности населения городского округа.

Для поддержания положительной тенденции к стабилизации численности населения на территории городского округа необходимо провести ряд мероприятий, направленных на развитие городского округа. Мероприятия должны затрагивать непосредственно любые стороны жизнедеятельности Дальнегорского городского округа:

1. Развитие производственной зоны

 Дальнегорский городской округ имеет перспективы и несомненный потенциал для активного динамичного развития, диверсификации экономики на основе системного привлечения государственной поддержки, бизнеса и крупных инвесторов.

Благоприятное инвестиционное положение Дальнегорского городского округа формируется на основе следующих преимуществ:

 - географическое положение;

 - традиционная промышленная ориентация экономики города, наличие производственного потенциала, инфраструктуры для развития новых производств.

Городской округ располагает богатейшими природными ресурсами. В районе Дальнегорска находится крупнейшее в России месторождение бора (датолитовых, борсодержащих руд). Оно разрабатывается открытым способом и может обеспечить работу перерабатывающих предприятий не менее чем на 50 лет. В недрах сосредоточены значительные запасы полиметаллических руд с содержанием свинца, цинка, олова, серебра и других драгоценных металлов.

Богатые природные ресурсы района создают предпосылки для развития горнодобывающей, химической, металлургической, лесной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности.

Прилегающие к району морская и океаническая акватории богаты рыбой и морепродуктами.

Обеспечен городской округ туристическими ресурсами. На территории находится большое количество природных памятников, которые представляют большой интерес для туристов и гостей города. Особенно интересно посещение естественных пещер (самые известные из них — Николаевская и Чертовы ворота) и поездка к скалам «Два Брата». Песчаный пляж Лидовки и бухты 1, 2, 3-е «Лан-Гоу» известны уже за пределами Приморского края. Остальные природно-географические особенности района используются не в полном объеме.

Миссией города является формирование кластера социально-экономического развития северо-восточных территорий региона с интеграцией в новую экономику Приморского края.

1. Развитие жилищной сферы населенного пункта:

Жилищный фонд Дальнегорского городского округа составляет 1 291,8 тыс. кв. м., в структуре жилищного фонда преобладает многоквартирная застройка. Средняя жилищная обеспеченность по городскому округу составляет 27,3 кв. м. на человека Главной проблемой жилищного фонда на сегодняшний день является наличие ветхого и аварийного фонда, общая площадь которого на 01.01.2018 г. составляет 1,6 тыс. кв. м. Численность жителей проживающих в ветхом и аварийном фонде согласно исходным данным составляет 43 человека.

В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2030 года на территории Дальнегорского городского округа планируется строительство трёх малоэтажных домов для привлечения на территорию квалифицированных специалистов в области здравоохранения, образования, культуры, а также освоение новых территорий под индивидуальное и малоэтажное многоквартирное жилое строительство в виде сформированных кварталов с необходимым уровнем социального обслуживания.

В целях создания условий для привлечения трудовых ресурсов и их семей, для молодых семей, а также для улучшения жилищных условий граждан, имеющих невысокий уровень доходов, предлагается формирование рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда. Для создаваемых предприятий, строительство арендных домов – это возможность привлечения и удержания специалистов. Жилье в арендных домах может быть представлено различными сегментами – как эконом-класса, так и бизнес и элитного класса.

1. Развитие социальной сферы.

Предполагается размещение необходимых для полноценного функционирования Дальнегорского городского округа объектов (спортивных и игровых площадок, скверов, стадионов и т.д.)

1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктур.

предполагается строительство водоочистных сооружений на Нежданкинском гидроузле, в 2019-2022 – строительство водовода от гидроузла в Пади 27 ключ, Ду-530 мм. Протяженность 8,5 км. В 2020 году планируется строительство мусоросжигательной станции ТКО.

**Перспективные объекты социальной инфраструктуры**

В рамках социально-экономического развития Дальнегорского городского округа до 2025 года повышению устойчивости системы расселения в Дальнегорском городском округе должно способствовать развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования, развитие системы здравоохранения, сферы культуры, сферы физической культуры и спорта, коммунально-бытового хозяйства.

Объекты местного значения Дальнегорского городского округа запланированы к размещению с учетом муниципальных и государственных программ Приморского края, а также результатов расчетов потребности постоянного населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения Дальнегорского городского округа на расчетный срок (конец 2025 года).

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемом оказываемых ими услуг потребностям населения;

- снижением объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы и недостаточное финансирование учреждений ее отраслей не удовлетворяет потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

Сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов. Обязательным условием для выделения средств на строительство учреждений социальной сферы является разработка органами исполнительной власти Приморского края плана инвестиционной деятельности по развитию социальной инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

* объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;
* объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 14

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА

и емкости предприятий и учреждений на расчетный срок 2025 г.

| №пп | Наименование | Единица измерения | Норма СП42.13330.2011 | Потребность по норме | Сохраняемая обеспеченность | Требуется запроектировать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1  | Дошкольные образовательные организации | место | до 100 мест на 1 тыс. человек(64 места) | 2700 | 2250 | 0 |
| 2  | общеобразовательные организации | учащиеся | 100% | 4650 | 4641 | 0 |
| 3  | Организации дополнительного образования  | учащиеся | 100% | 310 | 310 | 0 |
| 4  | Больничные учреждения  | коек |  | 190 | 190 | 0 |
| 5  | Амбулаторно- поликлинические учреждения  | посещений в смену |  | 1237 | 1237 | не требуется |
| 6  | Спортивные залы  | кв.м. пола  | 60-80 кв.м. на 1000 чел. | 3189 | 5974 | не требуется |
| 7  | Плоскостные спортивные сооружения  | кв.м.  | 1140 кв. м на 1000 чел. |  |  |  |
| 8  | Клубы или учреждения клубного типа  |  зрительские места  | распоряжение Министерства культуры РФ от 02 августа 2017 года № Р-965 | 1704 | 1704 | 0 |
| 9  | Библиотеки  | учреждениекультуры | 9 | 9 | 0 |

 Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой оценен по социальным нормативам, в качестве которых использованы СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», «Методические рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н, СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей» (одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 22.09.2003№ 166.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры позволяет сделать вывод о следующих проблемах:

* необходимость установки современного оборудования в помещениях для организации досуга населения;
* недостаточное количество универсальных спортивно-зрелищных залов;
* отсутствие объектов отдыха и туризма;
* недостаточность мощностей медицинских учреждений;
* избыточность торговых объектов;
* высокий уровень износа зданий учреждений образования и культуры.
	1. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа разработана следующая нормативно-правовая база:

- Закон Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования на территории Приморского края, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 года № 593-па;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2020 годы»;

- постановление администрации Дальнегорского городского округа от 18.09.2017 № 551-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы»;

- постановление администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 543-па "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа";

- постановление администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 542-па «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа";

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа.

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации Генерального плана поселения являются:

– контроль за реализацией генерального плана городского округа;

– разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

– внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории Дальнегорского городского округа для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

1. **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Дальнегорского городского округа учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального и местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

**Система образования**.

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются самой крупной статьей расходов местного бюджета.

Муниципальная система образования – это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории данного муниципального образования, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории муниципального образования, ее комплексного развития.

Деятельность муниципальных образовательных организаций разных видов регулируется их уставами. Учредителями муниципальных учреждений образования являются органы местного самоуправления.

На территории Дальнегорского городского округа располагается 15 дошкольных образовательных, 12 общеобразовательных организаций, а также одна организации дополнительного образования. Управление муниципальными образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом соответствующего образовательного учреждения.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования Дальнегорского городского округа на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:

1. Капитальный ремонт шести дошкольных образовательных организаций (ДОУ № 30, 2, 31, 33, 8, 1,15)

2. Капитальный ремонт семи общеобразовательных организаций (МОБУ СОШ № 21, «СОШ № 1», «СОШ № 2», «СОШ № 8», «СОШ № 5», «СОШ № 17 Родник», «СОШ № 25»);

3. Реконструкция МОБУ «СОШ № 21»;

4. Строительство стадионов при четырех общеобразовательных организациях (с футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадками, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, с малыми спортивными формами МОБУ СОШ № 2, 3, 8, 21);

**Система здравоохранения**

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель здравоохранения – удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения на уровне не ниже государственных минимальный стандартов.

Учитывая износ зданий объектов здравоохранения, недостаточную оснащенность больничными койками и площадями предлагается строительство Многофункционального медицинского центра за счет средств субъекта и федерального бюджета.

Дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения Дальнегорского городского округа предусматривает капитальный ремонт зданий поликлиник и стационаров, привлечение в городской округ молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом.

В соответствии с Уставом краевое государственное учреждение здравоохранения «Дальнегорская центральная городская больница» находится в ведении департамента здравоохранения Приморского края.

Целью Учреждения является сохранение и укрепление состояния здоровья населения, повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской консультативно-диагностической и лечебной помощи.

Основными видами деятельности Учреждения, реализуемыми в соответствии с лицензией в целях обеспечения выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) является осуществление:

- доврачебной медицинской помощи;

- стационарной медицинской помощи;

- специализированной медицинской помощи;

- амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;

- скорой и скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи и др.

В рамках реализации Программы планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт инфекционного отделения
2. Капитальный ремонт центральной детской

поликлиники

1. Благоустройство территории больничного городка

**Культура**

Организация управления и финансирование культуры в Дальнегорском городском округе возложена на Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа. Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет бюджетных средств и средств полученных учреждениями культуры от приносящей доход деятельности.

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа является отраслевым (функциональным) органом администрации Дальнегорского городского округа.

 В ведомственном подчинении Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа находятся следующие муниципальные учреждения (далее – подведомственные учреждения):

5 клубных учреждений:

– МБУ «Дворец культуры химиков»;

– МБУ ДК «Горняк»;

– МБУ КСЦ «Полиметалл» с. Краснореченский;

– МБУ «Центр творчества на селе» с. Сержантово;

– МБУ «ЦК и Д «Бриз» с. Рудная Пристань.

- МБУ Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска;

-МБУ «Централизованная библиотечная система» Дальнегорского городского округа. Учреждение имеет обособленные подразделения-филиалы:

- центральная детская библиотека, г. Дальнегорск;

- детская библиотека – филиал № 2, г. Дальнегорск;

- сельская библиотека – филиал № 5, с. Краснореченский;

- сельская библиотека – филиал № 6, с. Каменка;

- сельская библиотека – филиал № 7, с. Сержантово;

- сельская библиотека – филиал № 9, с. Рудная-Пристань;

- сельская библиотека – филиал № 12, с. Краснореченский;

- городская библиотека – филиал № 13, г. Дальнегорск;

- дополнительного образования в сфере культуры – МБУ ДО ДШИ г. Дальнегорска. Учреждение имеет обособленные подразделения-филиалы:

- Каменский филиал, с. Каменка;

- Сержантовский филиал, с. Сержантово;

- Краснореченский филиал, с. Краснореченский;

В соответствии с указанными в 131-ФЗ полномочиями Дальнегорского городского округа в области культуры, одной из главных целей является сохранение и развитие духовного и творческого потенциала жителей городского округа, создание условий для широкого доступа населения к культурным ценностям.

Для их реализации управление культуры в 2018 году направляло, координировало творческую, просветительскую, образовательную работу сети муниципальных учреждений культуры, добиваясь их результативности и эффективности. Финансовые средства направляются на выполнение муниципальных заданий, реализацию программных мероприятий.

Учреждения культуры пользуются большой востребованностью, и в целях обеспечения безопасности посетителей, повышения инвестиционной привлекательности объектов культуры и дополнительного образования в области искусств, увеличения общего числа участников культурно-массовых и культурно-просветительских мероприятий, в том числе, платных мероприятий, увеличения числа учащихся по дополнительным образовательным программам в области искусств, запланированы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт здания МБУ "ЦК и Д "Бриз" с. Рудная Пристань;

- реконструкция здания МБУ ДК "Горняк" (изготовление ПСД);

-реставрация «Памятник войнам-дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны» г. Дальнегорск;

**Физическая культура и спорт**

На территории городского округа расположены спортивные залы и спортивные площадки, другие объекты.

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом 68,41 % в общей численности детей и молодежи.

Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2,40 % в общей численности населения среднего возраста.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 42,33 %.

В рамках развития человеческого капитала и сохранения здоровья населения остро стоит вопрос об эффективности функционирования сферы физической культуры и спорта. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

Главным направлением развития спортивной инфраструктуры в дальнейшем должно стать строительство новых спортивных сооружений, реконструкция и модернизация существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки, детские спортивные площадки).

На территории городского округа проводятся спортивно-массовые мероприятия (турниры, товарищеские встречи, кубки, соревнования, посвященные знаменательным и праздничным датам). Регулярно проводятся соревнования различного уровня.

В сфере физической культуры и спорта в рамках реализации Программы планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Реконструкция тира муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска

2. Капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с подтрибунными помещениями. Ремонт покрытия и ограждения спортивных площадок спорткомплекса "Гранит" г. Дальнегорска

3. Универсальная спортивная площадка. МОБУ СОШ №25

4. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон для гимнастических упражнений) МОБУ СОШ №8

5. Спортивная площадка для игровых видов спорта МОБУ СОШ №1

6. Спортивная площадка для игровых видов спорта с. Краснореченский (Тайга) МОБУ СОШ №16

7. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Сержантово

8. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Краснореченский (МБУ КСЦ "Полиметалл")

9. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. Парк им. А.С. Пушкина

10. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. МОБУ СОШ № 21

11. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. МБУ СШ "Лотос" г. Дальнегорска

12. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. с. Рудная – Пристань

13. Спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ СОШ № 8

14. Спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ СОШ № 17 "Родник"

15. Спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ Гимназия "Исток

 16. Обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами учреждения спортивной направленности

Таблица 15

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия | Местоположение | Технико – экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид | назначение | мощность | площадь | категория |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Вид объекта социальной инфраструктуры |  |  | Дошкольные образовательные организации |
| 1 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 30 | ул. Набережная, 12 | Детский сад | услугиДОУ | 240 мест | 2507 | В | Расчетный срок 2020 год  | Управление образованияадминистрацииДальнегорского городского округа |
| 2 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 1 «Теремок» | ул. Инженерная, 2 | Детский сад | услугиДОУ | 110 | 1405 | В | Расчетныйсрок до 2025 года |
| 3 | Капитальный ремонт МДОБУ ЦРР- д/с № 2  | ул. Пионерская, 5а | Детский сад | услугиДОУ | 240 | 2217 | В | Расчетныйсрок до 2025 года |
| 4 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 31 | ул. Пионерская 7 а | Детский сад | услугиДОУ | 240 | 2492 | В | Расчетныйсрок до 2025 года |
| 5. | Капитальный ремонт МДОБУ N 33  | ул. Пионерская 72 | Детский сад | услугиДОУ | 240 | 2243 | В | Расчетныйсрок до 2025 года |
| 6. | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 15 «Аралия» | ул. Осипенко 26 а | Детский сад | услугиДОУ | 95 | 1308 | В | Расчетныйсрок до 2025 года |
| Вид объекта социальной инфраструктуры | Общеобразовательные организации |
| 1 | Капитальный ремонт МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | г.Дальнегорск Проспект 50 лет Октября, 127 | Школа | услугиобразования | 376 | 1767 | В | 2019-2020годы | Управление образованияадминистрацииДальнегорского городского округа |
| 2 | Капитальный ремонт МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | г.Дальнегорск ул. Пионерская, 17. | Школа | услугиобразования | 900 | 6648 | В | 2020 год |
| 3 | Капитальный ремонт МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» | Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 47 | Школа | услугиобразования | 630 | 2243 | В | 2020 год |
| 4 | Капитальный ремонт МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | г.Дальнегорск с. Краснореченский, ул. Октябрьская, 17 | Школа | услугиобразования | 400 | 3151 | В | 2021 год |
| 5 | Капитальный ремонт МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | г. Дальнегорск, Первомайская, 8а | Школа | услугиобразования | 900 | 4017 | В | 2021 год |
| 6 | Капитальный ремонт МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» | Дальнегорск, ул. Химиков, 8а | Школа | Услугиобразования | 900 | 5548 | В | 2021 год |
| 7 | Капитальный ремонт МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | , г. Дальнегорск, ул. Приморская, 22а | Школа | Услугиобразования | 500 | 3734 | В | 2022год |
| 8 | Строительство стадиона при МОБУ СОШ № 8 (с футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадками, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, с малыми спортивными формами) | г. Дальнегорск, Первомайская, 8а | Спортивное сооружение | Услугиобразования | 900 | 2475,0 | В | Расчетныйсрок до 2025 года |
| 9 | Строительство стадиона при МОБУ СОШ № 21(с волейбольной, баскетбольной площадками, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, с малыми спортивными формами) |  г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 47. | Спортивное сооружение | Услугиобразования | 630 | 6500,0 | В | Расчетныйсрок до 2025 года |
| 10 | Строительство стадиона при МОБУ СОШ № 2 (с футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадками, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, с малыми спортивными формами) | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 17. | Спортивное сооружение | Услугиобразования | 900 | 2475,0 | В | Расчетныйсрок до 2025 года |
| 11 | Строительство стадиона при МОБУ "ООШ №3" (с футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадками, беговой дорожкой, секторами для прыжков в длину, для метания, с малыми спортивными формами) | г.Дальнегорск с. Рудная-Пристань, ул. Школьная,1а | Спортивное сооружение | Услугиобразования | 400 | 2475,0 | В | Расчетныйсрок до 2025 года |
| Вид объекта социальной инфраструктуры | Учреждения культуры |
| 1 | Капитальный ремонт здания МБУ «ЦК и Д «Бриз» г. Дальнегорск |  | Дворец культуры | Услугикультуры |  |  |  | 2020-2021 год | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |
| 2 | Реконструкция здания МБУ ДК «Горняк»  |  | Дворец культуры | Услугикультуры |  |  |  | 2020 год |
| 3 | Реставрация «Памятник войнам-дальнегорцам в годы Великой Отечественной войны» г. Дальнегорск |  |  |  |  |  |  | 2020 год |
| Вид объекта социальной инфраструктуры | Учреждения физической культуры и спорта |  | Учреждения физической культуры и спорта  |
| 1  | Реконструкция тира муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска  | г. Дальнегорск | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2019-2020 год | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |
| 2 | Капитальный ремонт железобетонных трибун на 5000 мест с подтрибунными помещениями. Ремонт покрытия и ограждения спортивных площадок спорткомплекса "Гранит" г. Дальнегорска | г. Дальнегорск, ул. Строительная, 1А | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2020 год |
| 3 | Универсальная спортивная площадка. МОБУ СОШ №25 | г. Дальнегорск, ул. Химиков, 1А | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2020 год |
| 4 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон для гимнастических упражнений) МОБУ СОШ №8 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 8А | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2022 год |
| 5 | Спортивная площадка для игровых видов спорта МОБУ СОШ №1 | г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 127 | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2020 год | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |
| 6 | Спортивная площадка для игровых видов спорта с. Краснореченский (Тайга) МОБУ СОШ №16 | г. Дальнегорск, с. Краснореченский (Тайга), ул. Школьная, 14 | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2020 год |
| 7 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Сержантово | С. Сержантово, ул. Советская, 8 | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2020 год |
| 8 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор с. Краснореченский (МБУ КСЦ "Полиметалл") | с. Краснореченский, ул. Октябрьская, 17 | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2020 год |
| 9 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. Парк им. А.С. Пушкина | г. Дальнегорск | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2020 год |
| 10 | Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. МОБУ СОШ № 21 | г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 63 | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2021 год |
| 11 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. МБУ СШ "Лотос" г. Дальнегорска | г. Дальнегорск, ул. Пионерская, 26 | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2021 год | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |
| 12 | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор. с. Рудная – Пристань | с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, 1 | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2021 год |
| 13 | Спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ СОШ № 8 | г. Дальнегорск, ул. Первомайская, 8А | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2022 год |  |
| 14 | Спортивная площадка для игровых видов спорта. МОБУ Гимназия "Исток | г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 53 | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2023 год | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа |
| 15 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная спортивная площадка для игровых вида спорта МОБУ СОШ № 17 «Родник» | г. Дальнегорск, ул. Строительная, 1А | Спортивное сооружение | Услугифизической культуры и спорта |  |  |  | 2023 год |
| Вид объекта социальной инфраструктуры | Учреждения здравоохранения |
| 1. | Капитальный ремонт центральной детской поликлиники | Проспект 50 лет Октября 88 | Учреждение здравоохранения | медицинские услуги |  |  |  | 2020 год | Департамент здравоохранения Приморского края |
| 2 | Капитальный ремонт инфекционного отделения | Проспект 50 лет Октября 94 |  | медицинские услуги |  |  |  | 2020 год |
|  | Благоустройство территории больничного городка | Проспект 50 лет Октября 94 |  |  |  |  |  | 2020 год |