****

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

 **ГОРОДА ДАЛЬНЕГОРСКА**

### **Р Е Ш Е Н И Е**

13 июня 2019 г. **г. Дальнегорск** № 555/92

**Об утверждении Календарного плана основных**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов**

**депутата Думы Дальнегорского городского округа по одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 8 сентября 2019 года**

В соответствии со статьей 29 Избирательного кодекса Приморского края, территориальная избирательная комиссия города Дальнегорска

РЕШИЛА:

1.  Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Дальнегорского городского округа по одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 8 сентября 2019 года (прилагается).

 2.Разместить настоящее решение на сайте Дальнегорского городского округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Дальнегорска» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии С. Н. Зарецкая

Секретарь комиссии О. Д. Деремешко

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии города Дальнегорска

 от 13 июня 2019 года № 555/92

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

основных мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутата Думы Дальнегорского городского округа по одномандатному избирательному округу № 9

|  |
| --- |
| Дата выборов – **8 сентября 2019 года.**Дата официального опубликования решения о назначении выборов –**12 июня 2019 года.** |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
|   |
|  |
| ОПУБЛИКОВАНИЕ ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  |
| 1. | Опубликование границ избирательного участка № 1010, места нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования  (ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса ПК)  |  не позднее 29 июля 2019 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования)  | Администрация городского округа |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей (ст.14, п.13 ч.2.ст.27 Избирательного кодекса ПК) | не позднее9 июля2019 года | ТИК |
|  | Формирование, уточнение и представление в ТИК (соответствующую УИК) сведений об избирателях(ч. 8 ст.14 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 19 июля2019 года(не позднее, чем за 50 дней до дня голосования) | Администрация городского округа |
|  | Составление списка избирателей по избирательному участку(ч.1,2 ст.14; п.7 ст.27 Избирательного кодекса ПК) | не позднее27 августа2019 года(не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК(ч.11 ст.14 Избирательного кодекса ПК) | 28 августа 2019 года(за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения (ч. 12 ст.14 Избирательного кодекса ПК) | не позднее9 июля2019 года | ТИК |
|  | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. *участке*(ч. 14 ст.14 Избирательного кодекса ПК) | после получения списка избирателей | УИК |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(ч. 28 ст. 14 Избирательного кодекса ПК) | с 28 августа2019 года | УИК |
|  | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей(ч. 29 ст.14 Избирательного кодекса ПК) | с 28 августа 2019 года и до 20.00 часов 8 сентября 2019 года | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю(ч.29 ст.14 Избирательного кодекса ПК)  | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 8 сентября 2019 года | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК(ч.14 ст.14 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 7 сентября 2019 года | председатель и секретарь УИК |
|  | Брошюрование (прошивка), подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей, снабжение каждой такой книги титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных книг, на которые разделен список избирателей(ч. 15 ст.14 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 7 сентября 2019 года | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов(ч. 1 ст. 40, ч.1 ст.46 Избирательного кодекса ПК) | не ранее 24 июня 2019 года и заканчивается в 18.00 часов 29 июля 2019 года(осуществляется за 75 дней до дня голосования, и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18 часов 00 минут по местному времени) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Дальнегорского городского округа(ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 16 июня 2019 года(не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Главное управление Минюста РФ по Приморскому краю |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию города Дальнегорска списка политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов Думы Дальнегорского городского округа (ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 16 июня 2019 года(не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Главное управление Минюста РФ по Приморскому краю |
|  | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата в депутаты Думы Дальнегорского городского округа по одномандатному избирательному округу № 9 (ч. 6 ст. 42 Избирательного кодекса ПК) | не позднее чем за 1 день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах г. Дальнегорска, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами г. Дальнегорска | избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата( ст. 40, Избирательного кодекса ПК) | не ранее 24 июня 2019 года и заканчивается в 18.00 часов 29 июля 2019 года | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в соответствии с законодательством |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов | незамедлительно после их представления | ТИК |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов( ст. 45 Избирательного кодекса ПК) | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата(ч. 1, 9 ст. 46 Избирательного кодекса ПК) | не ранее 19 июля 2019 года и не позднее 18.00 часов 29 июля 2019 года(не ранее чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидат |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии ч. 2, 3,4,5,9 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края(ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса ПК)  | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ТИК |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей(ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса ПК)  | не позднее 21 июня 2019 года |  ТИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном ТИК(ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса ПК)  | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов |  ТИК |
|  | Направление в средства массовой информации сведений, о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений(ч. 22 ст. 40 Избирательного кодекса ПК) | незамедлительно по мере выявления |  ТИК |
|  | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату(ч. 13 ст. 47 Избирательного кодекса ПК) | не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований закона к оформлению документов(ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса ПК) | не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  ТИК |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей),а также представление кандидатом отсутствующих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края(ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса ПК) | не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации(ч. 1 ст. 49 Избирательного кодекса ПК) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  ТИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия(ч. 6 ст. 49 Избирательного кодекса ПК)  | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации, исключения из списка кандидатов |  ТИК |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в выборах(ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса ПК) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц(ч. 1 ст. 54 Избирательного кодекса ПК) | с момента представления документов о выдвижении | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Регистрация доверенных лиц(ч. 2 ст. 54 Избирательного кодекса ПК) | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  ТИК |
|  | Реализация права на прекращение полномочий доверенного лица(ч. 5 ст. 54 Избирательного кодекса ПК) | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
|  | Регистрация уполномоченных представителей, назначенных избирательным объединением, и выдача им удостоверений установленного образца | в трехдневный срок со дня представления документов | ТИК |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса:в ТИКвУИК(ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса ПК) | со дня представления документов на регистрациюс момента регистрации кандидата | кандидаткандидат |
|  | Представление в ТИК зарегистрированным кандидатом, письменного заявления о снятии своей кандидатуры(ч. 1 ст. 50 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 2 сентября 2019 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 6 сентября 2019 года | кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения: на отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу(ч. 5 ст. 50 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 2 сентября 2019 года | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Обжалование в суд решения ТИК об отказе в регистрации(ч. 6 ст. 91, ч. 2 ст. 93 Избирательного кодекса ПК) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решенияУказанный срок восстановлению не подлежит | ТИК, кандидат, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
|  | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата(ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 30 августа 2019 года | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕННИЕ ВЫБОРОВПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса ПК) | со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 годасо дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года | избирательное объединение, выдвинувшее кандидатакандидат |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 60 Избирательного кодекса ПК) | с 10 августа 2019 года до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года | зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(ч. 3 ст. 57 Избирательного кодекса ПК) | запрещено с 3 сентября по 8 сентября 2019 года, включительно | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление в ТИК с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 11июля 2019 года | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [части 3](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0%202017%20.docx#sub_583) статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края,(ч. 10 ст. 58 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 16 июня 2019 года | Администрация городского округа |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 21 июня 2019 года | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 58 Избирательного кодекса ПК)  | не позднее 27 июня 2019 года | ТИК |
|  | Опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» политической партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован, своей предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании(ч. 14 ст. 59 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 28 августа 2019 года | политическая партия, выдвинувшая кандидата который зарегистрирован |
|  | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату(ч. 9 ст. 62, ч. 4 ст. 63 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 7 августа 2019 года | муниципальные организации телерадиовещания, муниципальные редакции периодических печатных изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию(ч. 12 ст. 62 Избирательного кодекса ПК) | не менее чем до 8 сентября 2020 года | организации телерадиовещания  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов(ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса ПК) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 8 августа 2019 года | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади (ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса ПК) | после проведения жеребьевки | соответствующая редакция периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК вместе со сведениями, содержащими наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)(ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 11 июля 2019 года | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах, в случаях, предусмотренных законом(ч. 11 ст. 59 Избирательного кодекса ПК) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию ТИК | кандидат |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде(ч. 4 ст. 65 Избирательного кодекса ПК) | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
|  | Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 августа 2019 года | ТИК |
|  | Представление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 сентября 2019 года | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от форм собственности |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 9 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Установление времени, на которое по заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставляется для встреч с избирателями помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности(ч. 4 ст.64 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 19 июля 2019 года | ТИК |
|  | В случае предоставления помещения, указанного в частях 3 и 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, зарегистрированному кандидату уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 64 Избирательного кодекса ПК) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственник, владелец помещения |
|  | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов(ч. 6 статьи 64 Избирательного кодекса ПК) | в течение двух суток с момента получения уведомления  |  ТИК |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч.3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(ч. 7 ст. 64 Избирательного кодекса ПК) | в течение 3 дней со дня их подачи  | собственники, владельцы помещений |
|  | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий(ч. 8 ст. 64 Избирательного кодекса ПК) | в период проведения предвыборной агитации | кандидаты |
|  | Подача в орган местного самоуправления уведомления: о проведении публичного мероприятияо проведении пикетирования группой лиц(ч. 1 ст.  7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятияне позднее 3 дней до дня проведения пикетирования, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательного участка(ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 8 августа 2019 года | Администрация городского округа по предложению ТИК |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса ПК) | после принятия соответствующего постановления главой городского округа | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление (направление) средств на проведение выборов:ТИК (ч. 1 ст. 67 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 21 июня 2019 года | Администрация городского округа |
| УИК средства на обеспечение их деятельности(ч. 3 ст. 67 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 31 августа 2019 года |  ТИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России»(ч. 1 и 17 ст. 69 Избирательного кодекса ПК) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
|  | Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам (ч. 1 ст. 37, ч. 3 ст.69 Избирательного кодекса ПК) | после выдвижения кандидата | кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата(ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса ПК) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в статье 37 Избирательного кодекса Приморского края |  ТИК |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата (ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса ПК) | по требованию ТИК, кандидата, в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов(ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса ПК) | по представлению ТИК, соответствующего кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования –немедленно | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов(ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса ПК) | 23 августа 2019 года и 2 сентября 2019 года |  ТИК |
|  | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса ПК) | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах(ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса ПК) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 16 ст. 70 Избирательного кодекса ПК) | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регистрационного учета граждан Р Ф по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования(ч. 13 ст. 70 Избирательного кодекса ПК) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, избирательного объединения гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам(ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса ПК) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета Дальнегорского городского округа | после 10 ноября 2017 года | филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»  |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ТИК(ч. 6 ст. 68 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 18 сентября 2019 года |  УИК |
|  | Представление в Думу Дальнегорского городского округа финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из бюджета Дальнегорского городского округа на подготовку и проведение выборов (ч.9 ст. 68 Избирательного кодекса ПК) | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования(ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 24 июля 2019 года |  ТИК |
|  | Представление в ТИК сведений биографического характера (ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 9 августа 2019 года | зарегистрированные кандидаты |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, а также порядок осуществления контроля за их изготовлением (ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 14 августа 2019 года | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса ПК)  | не позднее 14 августа 2019 года  | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней:- для обеспечения досрочного голосованиядля обеспечения голосования в день голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 18 августа 2019 годане позднее 28 августа 2019года | полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних избирательных бюллетеней(ч. 12 ст. 74 Избирательного кодекса ПК) | не позднее, чем за два дня до получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
|  | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней(п. 13 ч. 2 ст. 28 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 14 августа 2019 года | ТИК |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в УИК(ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 20 августа 2017 года | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК (ч. 14 ст. 74 Избирательного кодекса ПК) | в срок, установленный решением ТИК, но не позднее, чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного) | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, адресе и номере телефона УИК через средства массовой информации или иным способом(ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 28 августа 2019 года | ТИК и УИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее, чем за пять дней до дня досрочного голосования | ТИК и УИК  |
|  | Проведение досрочного голосования:- в помещении ТИК;- в помещении УИК(ч.1ст. 76 Избирательного кодекса ПК) | с 28 августа по 3 сентября 2019 года с 4 сентября по 7 сентября 2019 года | ТИКУИК |
|  | Установление формы списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении ТИК | не позднее 15 августа 2019 года | ТИК |
|  | Передача в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщением к нему заявлений избирателей о досрочном голосовании, конвертов с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей(ч. 1, 9 ст.76 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 4 сентября 2019 г. |  ТИК |
|  | Предоставление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении ТИК, отдельно по каждому избирательному участку(ч.1,9 ст.76 Избирательного кодекса ПК) | в порядке и сроки, установленные ЦИК РФ | ТИК и УИК |
|  | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень(ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса ПК) | до начала голосования, в том числе досрочного голосования | УИК |
|  | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования(ч. 9 ст. 72 Избирательного кодекса ПК) | до начала голосования | УИК |
|  | Принятие решения об определении количества переносных ящиков для организации голосования вне помещения для голосования (ч. 6 ст. 77 Избирательного кодекса ПК) | не позднее дня, предшествующего дню голосования | ТИК |
|  | Проведение голосования(ч. 1 ст. 75 Избирательного кодекса ПК) | с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 8 сентября 2019 года  | УИК  |
|  | Подача письменных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования(ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса ПК) | с 29 августа 2019 года до 14.00 часов по местному времени 8 сентября 2019 года | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
|  | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования(ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса ПК) | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 8 сентября 2019 года | председатель УИК |
|  | Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК(ч. 3 ст. 79 Избирательного кодекса ПК) | сразу после 20.00 часов 8 сентября 2019 года | члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования(ч. 2 ст. 79 Избирательного кодекса ПК) | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК(ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса ПК) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК(ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса ПК) | после составления протокола | УИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу(ч. 1 ст. 81 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 10 сентября 2019 года | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об их избрании депутатом Думы Дальнегорского городского округа(ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса ПК) | после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Дальнегорского городского округа(ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса ПК) | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом Думы Дальнегорского городского округа |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации для опубликования(ч. 2 ст. 84 Избирательного кодекса ПК) | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 84 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 28 сентября 2019 года(не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | ИКПК |
|  | Регистрация избранного депутата Думы Дальнегорского городского округа и выдача удостоверения об избрании(ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса ПК) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) данных, которые содержатся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования и результатах выборов всех нижестоящих избирательных комиссий (ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса ПК) | не позднее 8 ноября 2019 годав течение двух месяцев со дня голосования | ТИК  |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей(ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса ПК) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель (заместитель председателя, секретарь ТИК  |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 85 Избирательного кодекса ПК) | не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутатов Думы Дальнегорского городского округа | председатель (заместитель председателя), секретарь ТИК |