Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Дальнегорского городского округа

от №

**Перечень товарных рынков Дальнегорского городского округа**

1. Рынок услуг дополнительного образования детей
2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
3. Рынок медицинских услуг
4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
6. Сфера наружной рекламы
7. Рынок ритуальных услуг

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Дальнегорского городского округа

от №

План мероприятий («дорожная карта»)

по содействию развитию конкуренции в Дальнегорском городском округе Приморского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя | | | | | Ответственные исполнители (соисполнители) | | Результат |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |
| Основной проблемой развития дополнительного образования является узкий ассортимент предоставляемых услуг, в виду, нехватки нормативного, правового, методического и консультационного сопровождения развития негосударственного сектора в дополнительном образовании; высоких требований к условиям реализации программ (СанПиН), отсутствия помещений, соответствующих техническим характеристикам предоставляемых услуг, квалифицированных кадров узкой направленности., низкая платежеспособность населения  Структура рынка представлена как муниципальными учреждениями, так и индивидуальными предпринимателями. Дополнительное образование осуществляется на базе 12 общеобразовательных учреждений педагогами общеобразовательных учреждений– 1611 учащихся, на базе 15 дошкольных учреждений - 1031 человек, на базе Центра детского творчества – 1304 человека, на базе Детской школы искусств – 275 человек. Вместе с тем услуги по дополнительному образованию оказывают 7 субъектов малого и среднего предпринимательства общей численностью 600 человек.  Задача: Реализация мероприятия по содействию развития конкуренции на данном рынке направлена на увеличение уровня конкурентных отношений | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Консультационная и методическая поддержка индивидуальных предпринимателей и частных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию детей | 2019 -2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | проценты | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Получение квалифицированной консультационной помощи |
| 2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | | | | | |
| Основными проблемами в развитии услуг детского отдыха и оздоровления являются:  соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной и антитеррористической безопасности;  недостаточный уровень квалификации специалистов;  регулярные проверки со стороны надзорных органов;  высокая себестоимость услуг в условиях снижения платежеспособности населения.  Структура рынка услуг детского отдыха и оздоровления:  - лагери с дневным пребыванием на базе муниципальных 12 общеобразовательных учреждений (в 2018 году охват – 1525 человек, в 2019 году – 1481 человек);  - 1 частный загородный лагерь «Чайка» (в 2018 году оздоровлено – 573 человека, в 2019 году – 418 человек)  Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей, развитие сектора негосударственных организаций отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы  измерения | Целевые значения показателя | | | | | Ответственные исполнители (соисполнители ) | Результат |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2.1 | Консультационная и методическая помощь индивидуальным предпринимателям оказывающим услуги организации летнего отдыха и оздоровления детей в Дальнегорском городском округе | 2019-2022 | доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, процентов | проценты | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 15,0 | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Повышение информированности населения по  вопросам организации детского отдыха и  оздоровления |
| 3. Рынок медицинских услуг | | | | | | | | | | | |
| Основными проблемами развития рынка медицинских услуг являются:  лицензирование и регистрация медицинской деятельности в соответствии с федеральным законодательством;  высокий уровень первоначальных вложений в развитие бизнеса (большая стоимость лечебного, диагностического, стерилизационного оборудования и т.д.);  отсутствие свободных помещений или высокая арендная плата у бизнеса;  дефицит квалифицированных кадров.  Структура: на территории городского округа на рынке медицинских услуг осуществляют деятельность 16 организаций различных форм собственности, в том числе 2 краевых медицинских учреждения («Дальнегорская центральная городская больница», «Приморская краевая психиатрическая больница № 5» и 14 частных организаций.  Задача: создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг с целью участия организаций частной формы собственности в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя | | | | | Ответственные исполнители (соисполнители ) | Результат |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3.1 | Мониторинг участия медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования | 2019-2022 | доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Заместитель Главы администрации Дальнегорского городского округа | участие медицинских организаций частной формы собственности в системе обязательного медицинского страхования |
| 4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | | | | | |
| Основными проблемами развития рынка являются:  большой процент износа многоквартирных домов требует проведения дорогостоящего капитального ремонта;  неспособность большинства собственников жилья нести расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов.  Структура: На территории городского округа учреждения и другие предприятия с государственным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в данной сфере составляет 100%.  Задачи:  сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений;  повышение комфортности жилищного фонда. | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя | | | | | Ответственные исполнители (соисполнители ) | Результат | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Объем информации, раскрываемой в соответствии с  требованиями государственной информационной системы  жилищно-коммунального хозяйства, | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел жизнеобеспече- ния администрации Дальнегорского городского округа | Повышение информированности населения по  вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
| 5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | | | |
| Основной проблемой развития рынка является: дефицит квалифицированных кадров, их высокая текучесть, обусловленная интенсивными условиями труда и невысоким уровнем заработной платы.  Структура: На территории городского округа на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам осуществляют деятельность 3 хозяйствующих субъекта на 15 муниципальных маршрутах по согласованному расписанию. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок составляет 100%.  Задачи:  удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки;  повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя | | | | | Ответственные исполнители (соисполнители ) | Результат |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5.1 | Развитие и  совершенствование законодательства в  области регулирования пассажирских регулярных перевозок | 2019-2022 | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел жизнеобеспече- ния администрации Дальнегорского городского округа | Создание благоприя тных условий для ведения бизнеса в сфере пассажирс ких перевозок |
| 6. Сфера наружной рекламы | | | | | | | | | | | |
| Основными проблемами развития рынка являются:  отсутствие документов, регламентирующих процедуру согласования размещения наружной рекламы на зданиях и сооружениях;  отсутствие единой концепции развития городского пространства.  Структура: На территории Дальнегорского городского округа учреждения и другие предприятия с государственным и муниципальным участием, осуществляющие хозяйственную деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы отсутствуют. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на рынке услуг в сфере наружной рекламы составляет 100%, что в абсолютном выражении составляет 6 хозяйствующих субъектов.  Задачи: разработка регламентирующих документов, направленных на создание единой концепции развития городского пространства и развития наружной рекламы. | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя | | | | | Ответственные исполнители (соисполнители ) | Результат | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка схемы размещения рекламных конструкций | До  31.12.2019, далее актуализация на постоянной основе | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | Обеспечен ие открытого доступа для хозяйству ющих субъектов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Размещение на  официальном сайте перечня НПА, МПА, регулирующих сферы наружной рекламы | До 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | Повышени е уровня информир ованности хозяйству ющих субъектов |
| 7 Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основными проблемами развития рынка являются:  высокая стоимость ритуальных услуг;  действующее законодательство возлагает функции по погребению граждан на специализированные службы по вопросам похоронного дела, создаваемые органами местного самоуправления.  Структура: на территории городского округа ритуальные услуги оказывают 7 предприятий, в том числе 1 муниципальное учреждение, оказывающее услуги по захоронению невостребованных и неопознанных граждан. Доля частных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг составляет 85,7%.  Задачи: система регулирования деятельности предприятий и информированность покупателей услуг | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя | | | | | Ответственные исполнители (соисполнители ) | Результат | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | 2019-2022 | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | проценты | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 87,5 | Отдел жизнеобеспече- ния администрации Дальнегорского городского округа | Создание условий для развития рынка ритуальны х услуг |
| 7.2 | Ведение реестра  организаций сферы  ритуальных услуг и размещение на  официальном сайте  Дальнегорского городского округа | 2019-2022 | Информир ованность о наличии организац ий в сфере ритуальны х услуг |

Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Результат | Сроки выполнения | Исполнители |
| 1 | 1. Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | |
|  | 1.1. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | |
| 1.1.1. | Организация мероприятий, круглых столов, семинаров по вопросам развития предпринимательства (ведения диалогов органов власти и бизнеса) | Количество проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства | ежегодно | Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа, МАУ МК «Центр развития предпринимательства» |
| 1.1.2. | Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП в виде микрозаймов | Количество выданных микрозаймов, ед. | Не менее 40 ежегодно | МАУ МК «Центр развития предпринимательства» |
| 1.2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров | | | | |
| 1.2.1. | Разработка чек-листов в рамках контрольно­надзорной деятельности | Снижение количества проверок в рамках муниципального контроля | ежегодно | Отдел жизнеобеспечения, отдел экономики и поддержки предпринимательства , Управление муниципального имущества, отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | |
| 2.1 | Участие субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Доля закупок в сфере муниципального заказа, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации | 2019-2022 | Отдел закупок МКУ «Обслуживающее учреждение» |