## Лист1
Отчет ООО "Старт"
о выполненных работах за 2014 год
МКД ул. Пионерская 64
№ | Текущий ремонт | Ед | Диаметр | Объем | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | Факт
п/п |  | изм |  | План
Центральное отопление
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5
| Смена запорной арматуры | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Горячее водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23
| Смена запорной арматуры | шт | 25 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
Оконные и дверные заполнения
| Смена дверных полотен | шт | металл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Ремонт кровли
| Устройство козырька над подъездом | шт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Стоимость оказанных услуг (руб.):
| Начислено |  | 496692
| Оплачено |  | 528272
| Затраты по текущему ремонту |  | 21541
| Затраты по содержанию |  | 339934
Директор ООО "Старт" Н. И. Мячина
Исполнитель: экономист З. И. Черная