Приложение № 7

к муниципальной программе «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

**План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок \* | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | код бюджетной классификации (бюджет Дальнегорского городского округа) | объем финансирования на очередной финансовый год (тыс.руб)2018 год | Первый год планового периода2019 год | Второй год планового периода2020 год | Третий год планового периода2021 год |
| начала реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия | окончание реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия |
| 1. | *Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»* | отдел по делам ГОиЧС | январь 2017 | декабрь2021 | - повысить уровень комплексной безопасности населения, последовательно снизить риски чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить необходимые условия для безопасной жизнедеятельности и устойчивого экономического развития городского округа до 100%;- обеспечить пожарную безопасность населенных пунктов городского округа до 100%. | 000-0000-0600000000-000  | 1200,00 | 1866,00 | 2370,00 | 2175,00 |
| 2. | ***Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа»*** | отдел по делам ГОиЧС | январь2017 | декабрь2021 | Повышение защищенности населенных пунктов Дальнегорского городского округа от пожаров | 000-0000-0610000000-000  | 387,00 | 570,00 | 650,00 | 655,00 |
| 2.1. | **Основное мероприятие:** Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа | отдел по делам ГОиЧС | январь2017 | декабрь2021 | Повышение защищенности населенных пунктов Дальнегорского городского округа от пожаров | 000-0000-0610100000-000  | 387,00 | 570,00 | 650,00 | 655,00 |
| 2.1.1. | Обновление и устройство противопожарных разрывов (минерализованных полос) | отдел по делам ГОиЧС | январь2017 | декабрь2021 | Проведение работ по обновлению и устройство противопожарных разрывов (минерализованных полос) | (2017, 2018) 964-0310-0610124030-200(2019-2021) 964-0309-0610124030-200 | **290,00** | **300,0** | **400,00** | **400,0** |
| 2.1.2. | Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов) | отдел по делам ГОиЧС | январь2017январь2018январь2019январь2021 | декабрь2017декабрь2018декабрь2019декабрь2021 | Устройство наружных противопожарных водоемов в населенных пунктах Дальнегорского городского округа | (2017, 2018) 964-0310-0610124030-200(2019-2021) 964-0309-0610124030-200 | **97,00** | **100,0** | **0,00** | **100,0** |
| 2.1.3. | Муниципальная поддержка общественной организации «Добровольная пожарная охрана» | отдел по делам ГОиЧС | январь2020 | декабрь2020 | Приобретение прицепной мотопомпы и пожарных рукавов с целью обеспечения своевременного реагирования на тушение пожаров в д.Черемшаны.Выполнение требований ФЗ от 06.05.2011 № 100-ФЗ | (2020)964-0309-0610124030-200 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Обучение населения мерам пожарной безопасности (Проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности) | отдел по делам ГОиЧС | январь2017январь2019январь2021 | декабрь2017декабрь2019декабрь2021 | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | (2017) 964-0310-0610124030-200 (2019-2021) 964-0309-0610124030-200 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2.1.5. | Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения, многодетных семей, семей с детьми автономными пожарными извещателями | отдел по делам ГОиЧС | январь2019 | декабрь2021 | Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения, многодетных семей, семей с детьми автономными пожарными извещателями | (2019-2021) 964-0309-0610124030-200 | 0,00 | 150,0 | 150,00 | 135,00 |
| 3. | ***Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа»*** | отдел по делам ГОиЧС | январь2017январь2019январь2021 | декабрь2017декабрь2019декабрь2021 | Антитеррористическая защищенность населения Дальнегорского городского округа  | 000-0000-0620000000-000  | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.1. | **Основное мероприятие:** Профилактика правонарушений и проявлений терроризма и экстремизма на территории Дальнегорского городского округа | отдел по делам ГОиЧС | январь2017январь2019январь2021 | декабрь2017декабрь2019декабрь2021 | Антитеррористическая защищенность населения Дальнегорского городского округа  | 000-0000-0620100000-000  | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий по подготовке населения к действиям при террористических и экстремистских акциях (листовки, памятки, конкурс детского рисунка, баннера) | отдел по делам ГОиЧС | январь2019январь2021 | декабрь2019декабрь2021 | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | (2019-2021) 964-0113-0620124040-200 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3.1.2. | Мероприятия по недопущению проявлений терроризма и экстремизма (Антитеррористическая защищенность общественных помещений) | Отдел по делам ГОиЧС | январь2017 | декабрь2017 | Обеспечение антитеррористической безопасности в общественных помещениях органа исполнительной власти Российской Федерации | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ***Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»***  | отдел по делам ГОиЧС  | январь2017 | декабрь2021 | Снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций | 000-0000-0630000000-000  | 813,00 | 1276,00 | 1720,00 | 1500,00 |
| 4.1. | **Основное мероприятие:**Обеспечение безопасности населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени | отдел по делам ГОиЧС  | январь2017 | декабрь2021 | Снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций | 000-0000-0630100000-000  | 813,00 | 1276,00 | 1720,00 | 1500,00 |
| 4.1.1. | Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности) | отдел по делам ГОиЧС | январь2018январь2020 | декабрь2018декабрь2020 | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | (2018-2021)964-0309-0630124090-200  | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | Обучение населения действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности) | отдел по делам ГОиЧС | январь2017январь 2019 | декабрь2017декабрь2021 | Изготовление агитационных материалов (баннеры, памятки, знаки безопасности) с целью увеличения информированности населения | (2019-2021)964-0309-0630124090-200  | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4.1.3. | Решение дополнительных задач в области ГОЧС (Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера) | отдел по делам ГОиЧС | январь2017 | декабрь2021 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | (2018-2021)964-0309-0630124010-200  | 133,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.4. | Решение дополнительных задач в области ГОЧС (Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках специальных решений) | отдел по делам ГОиЧС  | январь2017 | декабрь2021 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках специальных решений) | (2018-2021)964-0309-0630124020-200  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.5. | Проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов | отдел по делам ГОиЧС  | январь2017 | декабрь2021 | Закупка товаров первой необходимости согласно номенклатуры положенности на случае возникновения чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия природного и техногенного характера | (2018-2021)964-0309-0630124050-200  | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| 4.1.6. | Проведение мероприятий по созданию аварийно-спасательного формирования | отдел по делам ГОиЧС  | январь2020 | декабрь2021 | Создание, аттестация и оснащение необходимой техникой и специальным оборудованием муниципального аварийно-спасательного формирования | (2020-2021)964-0309-0630124090-200 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 900,00 |
| 4.1.7. | Усовершенствование системы оповещения населения, в том числе создание (Системы -112), установка оконечных устройств оповещения населения | отдел по делам ГОиЧС  | июнь2019 | декабрь2021 | Установка, подключение и наладка оконечных устройств системы оповещения населения в с. Краснореченский в 2020 году и д. Черемшаны в 2021 году | (2019-2021)964-0309-0630124090-200  | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.1.8. | Проведение противопаводковых мероприятий | отдел по делам ГОиЧС  | июнь 2019 | декабрь2021 | Проведение противопаводковых мероприятий (Работы по очистке русел рек от завалов, оборудование противопаводковых рвов и насыпей, для стабилизации паводковой ситуации при сильных циклонах и весеннем таяния снега и льда.) | (2019-2021)964-0309-0630124090-200 | 0,00 | 256,00 | 180,00 | 180,00 |