## Лист1
Отчет ООО "Старт"
о выполненных работах за 2014 год
МКД ул. Пионерская 66
№ | Текущий ремонт | Ед | Диаметр | Объем | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек | Факт
п/п |  | изм |  | План
1.Центральное отопление
| Смена трубопровода | м/п | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78
|  | м/п | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | шт | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
2.Горячее водоснабжение
| Смена трубопровода | м/п | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4
|  | м/п | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7
| Прочистка трубопровода | м/п | 25
| Смена запорной арматуры | шт | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9
|  | шт | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3.Водоотведение
| Смена трубы ПК | м.п. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смена трубы ПК | м.п. | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 4.Ремонт кровли |  |  | 0 | [12 empty] | 104.4
Стоимость оказанных услуг (руб.):
| Начислено |  | 483662
| Оплачено |  | 473958
| Затраты по текущему ремонту |  | 80900
| Затраты по содержанию |  | 426309
Директор ООО "Старт" Н. И. Мячина
Исполнитель: экономист З. И. Черная