|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Дальнегорского городского округа от 20.01.2015г. № 19-па |

Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель  |
| 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства Приморского края
 |
| 1. | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации:от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»;от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса»; (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов);от 05.07.2013 г. №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО);обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Разработка и принятие норма-тивного право-вого акта адми-нистрации Даль-негорского го-родского округа, утверждающего порядок осущест-вления монито-ринга утверж-дения стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами | 1. Количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями: в первом квартале 2015 года составляет 50% от общего количества организаций осуществляющих управление МКД;во втором квартале 2015 года составляет 75% от общего количества организаций осуществляющих управление МКД, в третьем квартале 2015 года составляет 100% от общего количества организаций осуществляющих управление МКД.2. Количество организаций, раскрывающих частично информацию, соответствую-щую установленным требованиям составляет:в первом квартале 2015 года – 50% от общего количества организаций осуществляющих соответствующее управление МКД;во втором квартале 2015 года – 25% от общего количества организаций осуществляющих соответствующее управление МКД; в третьем квартале 2015 года –15% от общего количества организаций осуществляющих соответствующее управление МКД;в четвертом квартале 2015 года – 0% от общего количества организаций осуществляющих соответствующее управление МКД.3. Количество проведения проверок по соблюдению установленных требований:в первом квартале 2015 года – 4 шт.во втором квартале 2015 года – 3 шт.в третьем квартале 2015 года –2шт.в четвертом квартале 2015 года – 0 шт.1. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности):теплоснабжающие и теплосетевые организации – 1шт. (100%);организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения – 1 шт. (100%); организации, оказывающие услуги по утилизации твердых бытовых отходов – 1 шт. (100 %). 2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих частично информацию соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида):теплоснабжающие и теплосетевые организации – 0 шт. (0 %);организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения – 0 шт.(0%);организации, оказывающие услуги по утилизации твердых бытовых отходов – 0 шт. (0 %).3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций):теплоснабжающие и теплосетевые организации – 0 шт.;организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения – 0 шт.;организации, оказывающие услуги по утилизации твердых бытовых отходов – 0 шт.4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций):теплоснабжающие и теплосетевые организации –0 шт.;организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения – 0 шт.;организации, оказывающие услуги по утилизации твердых бытовых отходов – 0 шт.  | организация системы мониторинга – не позднее февраля 2015г.; осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал начиная с 1 квартала 2015 г.принятие нормативного правового акта Дальнегорского городского округа в срок до 30.03.2015 Осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал начиная с 1 квартала 2015 | Муниципальный жилищный контроль администрации Дальнегорского городского округа  |
| 2. | Утверждение и реализация плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам:а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.б) расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.;в) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов;г) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД;д) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ | Повышение правовой грамотности населения;Снижение социальной напряженности | Распоряжение Администрации Приморского края "Об утверждении плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 1. Количество размещенных материалов в печатных СМИ в рамках календарного года составляет не менее 10 публикаций2. Хронометраж материалов в электронных СМИ в рамках календарного года не менее 30 мин.3. Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.). В рамках календарного года не менее 3 шт..4. Количество человек населения к общему количеству населения Дальнегорского городского округа, охваченного мероприятиями в конце календарного года составляет 30% человек населения, охваченного мероприятиями к 100% общего количества населения Дальнегорского городского округа | Утверждение плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства – не позднее 25 февраля 2015 года;Отчет об исполнении – 1 раз в квартал начиная с 1 квартала 2015года. | 1,2-Управление делами администрации Дальнегорского городского округа;3,4- Отдел экономики администрации Дальнегорского городского округа, Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, Муниципальный жилищный (контроль) инспектор администрации Дальнегорского городского округа.  |
| 3. | Подготовка и проведение семинаров на тему- «Школа грамотного потребителя» с учетом методических рекомендаций Минстроя России*(перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам проведения Всероссийского форума «ЖКХ-новое качество» в г. Челябинске 6 июня 2014 г. от 11 июня 2014 г. №ДМ-П9-4312)* | Повышение правовой грамотности населения;снижение социальной напряженности | Распоряжение Администрации Приморского края "Об утверждении плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 1. Количество размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года) – 14 шт.2. Количество (чел., % к общему количеству населения ) населения, охваченного мероприятиями- 200 чел, 0,1 %3. Количество выпущенных информационно- просветительских материалов-11 шт.4. Количество прошедших обучение- 14 чел.  | Не менее 1 раза в квартал 2015г.;отчет об исполнении - 1 раз в квартал, начиная с 1 квартала 2015 г. |  Отдел жизнеобеспечения, Отдел экономики и поддержки предпринимательства админинистрация Дальнегорского городского округа с привлечением представителей Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края,НП «Приморский Региональный Центр общественного контроля в ЖКХ» |
| 4. | Создание системы мониторинга:а) кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление МКД в разрезе муниципальных образований;в) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО;обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Постановление Губернатора ПК от 18.04.2013 № 55-пг «О Порядке проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами» | 1. Уровень платежей населения за ЖКУ :

- 1кв-не менее 88,2 (%);- 2кв-не менее 89 (%);- 3кв-не менее 89,5 (%);- 4кв-не менее 89,7 (%); | МониторингПостоянно | Отдел жизнеобеспечения, Отдел экономики и поддержки предпринимательства админинистрации Дальнегорского городского округа  |
| 5. | Реализация мероприятий во исполнение федерального закона от 21.07.2014 г. № 209 – ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | 1. Соглашение между Минкомсвязи России, Минстроем России, Почтой России и Администрацией Приморского края о создании региональной информационной системы. 2. Постановление Администрации Приморского края об определении органа исполнительной власти, уполномоченного на обеспечение представления информации в ГИС поставщиками информации, информационно-технологическом взаимодействии с оператором Системы. | 100% выполнение каждого из этапов (графа 6) | 1 февраля 2016 года органы местного самоуправления обеспечивают возможность передачи в автоматизированном режиме информации, содержащейся в муниципальных информационных системах, действующих на территории Дальнегорского городского округа, в систему с учетом соблюдения оператором системы установленных требований  | Муниципальный жилищный (контроль) инспектор администрации Дальнегорского городского округа, Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа  |
| 1. Содержание жилищного фонда и регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами
 |
| 6. | Приведение договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20.04.2013 года в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству;повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД;защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД;эффективное управление МКД | Постановление Администрации Приморского края «Об утверждении порядка и графика приведения договоров управления МКД в соответствие с федеральным законодательством» Разработка и принятие муниципального правового акта об утверждении порядка и графика приведения договоров управления МКД федеральному законодательству в рамках осуществления полномочия по проведению мониторинга по выбору и реализации способа управления многоквартирным домом | 1. Количество МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями:в первом квартале 2015 года составляют 10% от общего количества МКД на территории Дальнегорского городского округа;во втором квартале 2015 года составляют 50% от общего количества МКД на территории Дальнегорского городского округа;в третьем квартале 2015 года составляют 75% от общего количества МКД на территории Дальнегорского городского округа;в четвертом квартале 2015 года составляют 100% от общего количества МКД на территории Дальнегорского городского округа.2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом) | Принятие муниципального правового акта в срок до 28.01.2015 года.Осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал. | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, Юридический отдел администрации Дальнегорского городского округа. |
| 7. | Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в многоквартирных домах  | Повышение качества деятельности по управлению МКД;повышение удовлетворенности и комфорта проживания собственников | Постановление Администрации Приморского края «Об утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности, методики оценки, порядка создания и функционирования системы рейтингования деятельности лиц, осуществляющих управление МКД» | 1. Количество организаций,осуществляющихуправление МКД натерритории Дальнегорского городского округа иучаствующих в системерейтингования в соотношении 25% организаций, осуществляющих управление МКД к общемуколичеству такихорганизаций.2. Уровень активностинаселения Дальнегорского городского округа,участвующего врейтингованииорганизаций,осуществляющихуправление МКД в соотношении 30% населения участвующего в рейтинговании к 100% населения Дальнегорского городского округа | Принятие муниципального правового акта в срок до 30.01.2015 года.Осуществление рейтингования – не реже 1 раза в квартал | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа. |
| III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 8. | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Дальнегорского городского округа (далее - РПКР) | Обеспечение проведения капитального ремонта МКДCоздание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда | Постановление Администрации Приморского края от 31.12.2013 г. № 513-па « Об утверждении Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы»  | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД – 100%2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР – 100 % | 2014-2043 гг. | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа  |
| 9. | Осуществление мониторинга и контроля функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Повышение прозрачности и подконтрольности функционирования региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Мониторинг в Приморском крае осуществляется в соответствии с:Приказом департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 20.10.2014 г. № 19-47/3 «О проведении мониторинга реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Приморского края»;Порядком проведения мониторинга реализации региональных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденном решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 16 сентября 2014 года № 521 |  | Постоянно, начиная со второго полугодия 2014 года. | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа  |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |
| 10. | Реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года (далее – программа расселения) | улучшение условий проживания граждан | в соответствии с мероприятиями, предусмотренными законодательством и решениями Правительства Российской Федерации | 1. Объем площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного – 100%.2. Количество человек, запланированных к расселению и фактически расселенных – 100% | до 01.09.2017 года | Отдел жизнеобеспечения, Финансовое управление, Отдел архитектуры администрации Дальнегорского городского округа |
| 11. | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения | получение дополнительных средств для проведения расселения;увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда | подача заявки Приморского края в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки и одобрения заявки | 1. Объем площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного с использованием средств Фонда ЖКХ – 100%.2. Количество человек, запланированных к расселению и фактически расселенных с использованием средств Фонда ЖКХ – 100%. | 2014 – 01.09.2017 года | Отдел экономики, Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| 12. | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек | повышение информирован-ности граждан о реализации программ переселения | постановление Администрации Приморского краяот 7 декабря 2012 года № 398-па«Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 -2017 годы» | количество МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения – 4 шт., (100%) | до 01.10.2014 года | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| 13. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года (далее – реестр аварийного жилищного фонда) *(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 года № 1743-р)* | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | постановление Администрации Приморского краяот 7 декабря 2012 года № 398-па«Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 -2017 годы» | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда – есть.2. Объем существующего аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе в соответствии с данными Росстата – 15900 кв. м (100%)и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда 7345,8 кв. м (46,2%). | о | Отдел жизнеобеспечения, Отдел архитектуры администрации Дальнегорского городского округа  |
| 14. | Формирование и утверждение муниципальных адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года *(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября2013 года № 1743-р)* | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | постановление Администрации Приморского краяот 7 декабря 2012 года № 398-па«Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 -2017 годы» |  | первое полугодие 2016 года | Отдел жизнеобеспечения, администрации Дальнегорского городского округа |
| 15. | Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, в том числе с учетом возможности Приморского края получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ *(выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми по данному вопросу на федеральном уровне)* | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания | распоряжение Администрации Приморского края «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Приморского края(жилых помещений в многоквартирных домах, признанныхв установленном порядке после 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)  | 1. Наличие комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | реализация комплекса мер – в соответствии с установлен-ными им сроками | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| 1. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства
 |
| 16. | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства *(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г.**№ 1493-р)* | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | Постановление Администрации Приморского края «Об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры» | 1. Количество (0 шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства2. Количество (0 шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства , права собственности на которые зарегистрированы | 2014 год, далее – постоянно, по мере необходимости | Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа |
| 17. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства  *(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г.* *№ 1493-р)* | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Дальнегорского городского округа | Постановление Администрации Приморского края «Об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры» | 1. Количество (100%) зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Дальнегорского городского округа.2. Количество (0%.) бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства | Начало регистрации – 2014 год, далее – постоянно, по мере необходимости | Управление муниципального имущества, Юридический отдел администрации Дальнегорского городского округа |
| * 1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения
 |
| 18. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения  | Актуализация информации о качестве предоставляемых услуг |  | Отчет  |  | Отдел жизнеобеспечения, администрации Дальнегорского городского округа |
| 19. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Подпрограмма «Чистая вода» Приморского края» государственной программы Приморского края утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 года № 398-па | Обеспечение 90% населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | До 2020 года. | Отдел жизнеобеспечения, администрации Дальнегорского городского округа |
| 20. | Определение гарантирующей организации  | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 26.08.2014 № 701-па. | Количество необходимых к определению гарантирующих организаций 1шт– 100 %.  | 2014 год. | Отдел жизнеобеспечения, администрации Дальнегорского городского округа |
| 5.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |
| 21. | Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | Повышение качества горячей воды | Постановление Администрации Приморского края «Об организации перехода от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения» | Доля горячей воды, подаваемой населению с использованием открытых систем горячего теплоснабжения -100% к 01.01.2022г | Прекращение подключения объектов капитального строительства к централизованным открытым системам с 2014 года, переход к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с 1 января 2022 г. | Отдел жизнеобеспечения, администрации Дальнегорского городского округа  |
| 22. | Определение единой теплоснабжающей организации | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | Принятие решения федерального органа исполнительной власти в отношении и органов местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схем теплоснабжения поселения, городского округа | Количество необходимых к определению гарантирующих организаций 1шт – 100 %.  | 2014 год. | Отдел жизнеобеспечения, администрации Дальнегорского городского округа  |
| 1. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
 |
| 23. | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления воды |  Постановление Администрации Приморского края от 31.12.2013 г. № 513-па «Об утверждении Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы»  | 1Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%).2014 г. –10,07% План 2017г. - 100 %2. Расход тепловой энергии в многоквартирных домах в течение отопительного периода (Гкал/кв.м.).Расход ТЭ в МКД0,14 Гкал/кв.м3.Доля воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%).2014 г. – ХВС – 68,21% ГВС – 53,53%План – 2016 г.-100%4. Потребление воды в расчете на 1 человека, л/суткипотребления воды – 36,82 куб м на 1 проживающего | 2013 год. | Отдел жизнеобеспечения, администрации Дальнегорского городского округа  |
| 24. | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы Дальнегорского городского округа в 2014 – 2016 гг. минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта *(в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России)* | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы;сокращение текущих расходов на содержание объектов | Постановление Администрации Приморского края «Об утверждении минимального перечня работ, обеспечивающего повышение энергетической эффективности на объектах бюджетной сферы Приморского края и порядка его реализации» | Количество (шт, %) объектов бюджетной сферы, в которых реализован минимальный перечень работ по капитальному ремонту (в необходимом объеме) по отношению к общему количеству объектов бюджетной сферы в которых проведен капитальный ремонт. | Утверждение перечня и порядка – 2015 год, далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Управление культуры, Управление образования администрации Дальнегорского городского округа  |
| 25. | Формирование, актуализация и сопровождение «пула» приоритетных инвестиционных проектов на объектах бюджетной сферы Приморского края в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Повышение потенциала энергоэффективности Приморского края;сокращение потребления энергоресурсов;сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы | Постановление Администрации Приморского края «О реализации на территории Приморского края «приоритетных» инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности».Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 №390 «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае на 2013-2017 гг.» | 1. Объем 0 (%), 0 рублей) фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению.2. Количество (0 шт, 0 %) фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов по отношению к общему количеству, запланированных к реализации инвестиционных проектов | 2015 год. | Управление культуры, Управление образования, Управление делами администрации Дальнегорского городского округа  |
| 1. Создание муниципальной системы по обращению с отходами потребления
 |
| 26. | Утверждение муниципальной программы обращения с ТБО, включающей реализуемые мероприятия по созданию комплексной системы обращения с бытовыми отходами на основе государственно-частного партнерства и раздельного сбора отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;повышение уровня жизни населения | Муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы обращения с отходами  | Наличие муниципальной программы обращения с отходами  | До 01.05.2015 года. | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа  |
| 27. | Реализация муниципальной программы обращения с ТБО, включающей реализуемые мероприятия по созданию комплексной системы обращения с бытовыми отходами на основе государственно-частного партнерства и раздельного сбора | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;повышение уровня жизни населения | Исполнение муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы обращения с отходами | Доля (%) бытовых отходов, перерабатываемых с соблюдением требований, установленных законодательством к общему количеству (объему) бытовых отходов, производимых на территории Дальнегорского городского округа(конкретные значения целевых показателей будут определены муниципальной программой) | 2015-2017 гг. | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа |
| 28. | Организация разработки и реализации на территории Дальнегорского городского округа генеральной схемы санитарной очистки с учетом комплексной системы обращения с бытовыми отходами на основе государственно-частного партнерства и раздельного сбора отходов | Повышение уровня переработки отходов;снижение негативного воздействия на окружающую среду | Муниципальный правовой акт об утверждении графика разработки и принятия схемы санитарной очистки Дальнегорского городского округа  | Отношение количества мероприятий графика, реализованных в установленный срок по отношению к общему количеству мероприятий графика – 100% | До 01.03.2015 года. | Отдел жизнеобеспечения, Отдел архитектуры администрации Дальнегорского городского округа |
| 29. | Принятие генеральной схемы санитарной очистки с учетом комплексной системы обращения с бытовыми отходами на основе государственно-частного партнерства и раздельного сбора отходов | Повышение уровня переработки отходов;снижение негативного воздействия на окружающую среду | Муниципальный правовой акт об утверждении генеральной схемы санитарной очистки Дальнегорского городского округа | Утверждение и наличие схемы санитарной очистки с учетом комплексной системы обращения с бытовыми отходами на основе государственно-частного партнерства и раздельного сбора отходов | До 20.12.2015 года. | Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа  |
| 30. | Принятие муниципального правового акта об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;повышение уровня жизни населения | Муниципальный правовой акт об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов | Утверждение и наличие правового акта об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов | До 01.03.2015 года. | Отдел жизнеобеспечения, Административная комиссия администрацииДальнегорского городского округа. |
| 31. | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду;повышение уровня жизни населения | Муниципальный правовой акт об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов | 1.Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) - по факту на конец отчетного года;2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) - по факту на конец отчетного года. | постоянно | Отдел жизнеобеспечения, Административная комиссия администрацииДальнегорского городского округа. |
| 32. | Строительство муниципальных объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | Улучшение экологической ситуации в муниципальных образованиях края | В соответствии с генеральной схемой обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами, в том числе размещения отходов, в Дальнегорском городском округе | Мощность вновь введенных сооружений соответствующего типа(конкретные значения целевых показателей будут определены муниципальной программой обращения с бытовыми отходами) | 2015 -2017 гг. | Отдел жизнеобеспечения, Отдел архитектуры, Управление муниципального имущества Дальнегорского городского округа. |