**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ Дальнегорского городского округа**

**за 2020 год**

1. **Информация об основных результатах реализации муниципальных программ за 2020 год**

Сводный годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Дальнегорского городского округа за 2020 год подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от 20 июня 2014 года № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а так же главой 9 порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (с изменениями от 27.08.2018 № 587-па, от 25.02.2019 № 122-па, от 25.07.2019 № 578-па, от 12.09.2019 № 737-па, от 23.12.2019 № 1137-па, от 663-па от 21.07.2020) , на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Дальнегорского городского округа, в отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа. Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствие с главой 7 вышеуказанного Порядка.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 № 510-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2019 году» (с изменениями от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 № 1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па, от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 №634-па, от 31.08.2020 №800-па, от 24.11.2020 № 1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па) утверждено к реализации 15 муниципальных программ.

На дату формирования Сводного годового доклада в отдел экономики и поддержки предпринимательства представлены ответственными исполнителями **15** годовых отчетов.

На основе представленных данных подготовлена сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, достижении значений показателей (индикаторов), мониторинг реализации муниципальных программ по состоянию на 01.01.2021 года по источникам финансирования.

**II. Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией муниципальных программ**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

В 2020 году в рамках реализации муниципальных программ предусматривалось финансирование (с учетом внесенных изменений по состоянию на 01.01.2021), из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в размере 1 684 974,28 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 56 205,95 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 986 700,58 тыс. рублей;

- местный бюджет – 585 774,55 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 56 293,2 тыс. рублей.

Объем освоенных средств по муниципальным программам за отчетный период составил 1 631 570,24 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет 53 338,67 тыс. рублей;

- краевой бюджет –965 299,72 тыс. рублей;

- местный бюджет – 571 207,09 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 41 724,76 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Утвержденный бюджет с учетом внебюджетных источников**  **(тыс. руб.)** | **Средства, предусмотренные муниципальной программой**  **(тыс. руб.)** | **Фактическое освоение средств**  **(тыс. руб.)** | **% исполнения**  **(гр.5/гр.4)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы | 68611,49 | 75546,39 | 67890,54 | 89,9 |
| 2 | «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы | 1132,4 | 4200,0 | 1132,4 | 27,0 |
| 3 | «Развитие и поддержка малого и среднего  предпринимательства в Дальнегорском городском  округе» | 11609,28 | 11609,281 | 11609,28 | 100,0 |
| 4 | «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | 1011233,7 | 1011233,7 | 990948,54 | 98,0 |
| 5 | «Защита населения и  территории  Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» | 970,0 | 2370,0\*  (2370 – 600,0) | 970,0 \* | 54,8 |
| 6 | «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 847,46 | 1700,0 | 847,46 | 49,9 |
| 7 | «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» | 186890,86 | 186890,86 | 187231,93 | 100,2 |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» | 180317,4 | 180317,34 | 180016,37 | 99,8 |
| 9 | «Молодежь Дальнегорского городского округа» | 1700,0 | 1700,0 | 1699,9 | 100,0 |
| 10 | «Развитие, содержание улично-дорожной сети и  благоустройство Дальнегорского городского округа» | 68686,73 | 68686,73 | 65495,75 | 95,4 |
| 11 | «Обеспечение доступным жильем жителей  Дальнегорского городского округа» | 58743,2 | 58743,2 | 50408,37 | 85,8 |
| 12 | «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» | 12007,64 | 13341,92 | 5090,9 | 38,2 |
| 13 | «Формирование  современной городской  среды Дальнегорского  городского округа» на 2018-2024 годы | 68410,87 | 68410,87 | 68004,7 | 99,4 |
| 14 | «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 15 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе» | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 100,0 |
|  | ИТОГО | 1 671 384,96 | 1 684 974,28 | 1 631 570,24 | 96,8 |

\*согласно п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ создан резерв на общую сумму 600,0 тыс. рублей, который на начало года не использован.

Из представленной таблицы следует, что средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2020 году к значениям, утвержденным программами, использованы на 96,8%. Неполное освоение средств объясняется тем, что отдельными ответственными исполнителями несвоевременно вносились изменения в муниципальные программы с учетом корректировок бюджета, а также неисполнением отдельных контрактов, расторгнутых по инициативе администрации Дальнегорского городского округа.

**III. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ**

Опыт реализации муниципальных программ показал удовлетворительные результаты. В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, ответственные исполнители муниципальных программ инициировали внесение изменений по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Однако, не все ответственные исполнители муниципальных программ в полном объеме исполнили требования Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа (далее Порядок), отчетные данные о ходе реализации муниципальных программ в отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа предоставлялись некачественно и с нарушением сроков.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения целей и степень достижения задач, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации. В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.

**IV. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы в целом**

Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ по итогам сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Дальнегорского городского округа по итогам 2019 года направлялись ответственным исполнителям, вместе с тем п\рактика реализации программ в 2020 году показала, что качество планирования муниципальных программ осталось на прежнем уровне.

Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед Дальнегорским городским округом.

Однако, в ходе оценки эффективности реализации муниципальных программ выявлены недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилитьисполнительскую дисциплину.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым **рекомендовать ответственным исполнителям** (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм):

- своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

- принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Дальнегорского городского округа;

- соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;

- пересмотреть плановые значения для индикаторов и показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2020 году;

- пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность, в целях достижения целевых индикаторов и показателей;

- пересмотреть перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели.

**V. Краткая информация о реализации каждой муниципальной**

**программы в 2020 году**

Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

**1. Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы**

Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 17.10.2017 года № 600-па, внесены изменения постановлением № 653-па 08.11.2017 и № 479-па от 19.07.2018, от 31.12.2019 № 1186-па, от 30.06.2020 № 561-п.

Ответственный исполнитель программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители программы не предусмотрены.

Программа включает в себя реализацию трех отдельных мероприятий:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (далее по тексту – отдельное мероприятие 1);

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее по тексту – отдельное мероприятие 2);

- расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами (далее по тексту – отдельное мероприятие 3).

Целью программы является повышение уровня комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному приведению работ по приведению в нормативное состояние и повышению транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**1.1 Сведения о степени достижении цели и задач отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный период:**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия 1**

Индикаторами отдельного мероприятия являются:

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Значения индикатора в отчетном периоде составило – 84,06 км при плановом значении с учетом дополнительных ресурсов – 83,7 км.

Iц¹1 = 84,06/83,7 = 1,004, принимаем равным 1,0

- Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - план 48,82%, фактическое значение индикатора – 49,45%

Iц²1 =1 / (49,45/48,82) = 0,99

Iц ср.1 = (1,0 + 0,99)/ 2 = 0,99

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия 1**

Показателями отдельного мероприятия являются:

- Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения планировалось до 236500 кв.м., фактически показатель в отчетном периоде достиг 245049 км.

I задача¹1 = 245049/236500 = 1,04, принимаем значение = 1,0;

- Наличие проектной документации (15 ед.) на капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений (ливневая канализация). Изготовлено проектно-сметной документации – 22 ед.

I задача²1 = 22/15 =1,47, принимаем значение = 1,0;

**I задача ср.1 = 1,0**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия 2**

**-** Прирост количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, при плановом значении показателя 69 единиц в отчетном периоде достигло 72 ед.

Iц¹2 = 72/69 = 1,04, принимаем значение = 1,0;

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия 2**

Показателем отдельного мероприятия в отчетном году является:

- Увеличение площади отремонтированных дворовых территории многоквартирных жилых домов и проездов к ним - при плане 43632 кв.м., фактически отремонтировано 47872 кв. м;

I задача¹2= 47872/43362=1,03, принимаем значение = 1,0;

- Наличие проектной документации на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Показатель в отчетном периоде не планировался.

**Расчет степени цели и задач отдельного мероприятия 3**

Отдельное мероприятие «Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами» реализовано в 2018 году. Оценка эффективности его не производится.

**Среднее значение достижения степени задач программы – 1,0**

I задача ср = (1,0+1,0) /2 = 1,0

**Среднее значение достижения степени цели программы – 0,99**

Iц ср. = (0,99+1)/2= 0,99

**1.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств на реализацию программы в отчетном периоде составил – 75546,39 тыс. рублей, утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений 68611,49 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 67890,54 тыс. рублей.

Э бв = (67890,54 /75546,39) \*100% = 89,9%

**1.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 0,99, коэффициент достижения 1,0 - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Освоение средств, предусмотренных программой – 89,9%.

Бюджетные средства всех уровней на реализацию муниципальной программы в 2020 году использованы эффективно. Однако, ответственным исполнителем несвоевременно проведена корректировка бюджетных средств на реализацию программы, что говорит о формальном исполнении должностных обязанностей ответственного исполнителя в части формирования и реализации программы.

**Муниципальная программа за 2020 год выполнена и является эффективной.**

* 1. **Предложения**

Ответственному исполнителю необходимо своевременно производить корректировку программы в соответствие с п.30 Порядка, обратить внимание на своевременность и качество предоставляемых отчетных данных.

**2. Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы**

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа на 2018-2022 годы» (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 11.09.2018 № 531-па. Постановлениями администрации Дальнегорского городского округа от 08.11.2017 № 654-па, от 19.07.20186 № 492-па, от 10.09.2017 № 610-па, от 19.07.2018 №492-па. от 01.04.2019 № 211-па, от 25.04.2019 № 279-па, от31.12.2019 №1184-па внесены изменения.

Программа включает в себя реализацию двух подпрограмм и одного отдельного мероприятия:

1. «Разработка документации в области градостроительной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы; (далее по тексту-подпрограмма 1);

2. «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы, (далее по тексту подпрограмма 2);

3 Отдельное мероприятие «Создание картографического материала с отображением мест размещения объектов»

Ответственный исполнитель программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнитель - отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

Целью программы является обеспечение эффективного градостроительного планирования и зонирования территории Дальнегорского городского округа, его устойчивого развития с целью соблюдения норм и требований действующего градостроительного законодательства.

**2.1. Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальной программы за отчетный период:**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 1**

Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:

- Актуализация генерального плана Дальнегорского городского округа и Правил землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа. Плановый индикатор – 2 документа выполнен в 2019 году.

Iц¹1 = 0

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 1**

- Разработка проекта планировки территорий, проекта межевания территорий. Достижение целевого показателя с момента реализации программы составило 80,31 га, при плане 200,0 га.

I задача¹1 = 80,31/200,0 = 0,4

- Совершенствование Правил землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа (разработка предложений по внесению изменений в градостроительное зонирование территории Дальнегорского городского округа - карты градостроительного зонирования, градостроительные регламенты и порядок их применения) при отсутствии необходимости изменения функциональных зон (внесение изменений). Достижение индикатора в отчетном периоде не планировалось.

Iзадача²1 не оценивается.

**I задача ср.1= 0,4**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 2**

Для достижения цели подпрограммы определены следующие индикаторы:

- Разработка местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП), внесение изменений в МНГП - достижение индикатора планируется на 2021 год. 2 документа выполнено в 2018 году

- Создание и актуализация ИСОГД

Плановое значение индикатора 60% достигнуто 20%.

**Iц¹2 =20/60= 0,33**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 2**

Для достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

- Обеспеченность актуальной электронной картографической основой. Показатель выполнен в полном объеме и составил 90%

I задача¹2 = 90/90 = 1,0.

- Создание адресных планов населенных пунктов Дальнегорского городского округа, запланировано достижение показателя на 80%, показатель выполнен.

I задача²2 = 80/80= 1,0

**I задача ср.2 = (1,0 +1,0) = 1,0**

Показателем отдельного мероприятия «Создание картографического материала с отображением мест размещения объектов» является создание специальной карты с нанесением нестационарных торговых объектов и указанием координат характерных точек границ земельных участков, занятых объектами в местной системе «МСК – 25», карта создана, показатель достигнут в 2019 году. Оценка эффективности не производится.

**Среднее значение достижения цели программы составляет – 0,17**

**Iц ср. = (0 + 0,33)/2 = 0,17**

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 0,7:**

**I задача ср. = (0,4 + 1,0)/2= 0,7**

**Iц < 0,7, цель реализации муниципальной программы не достигнута, программа признается неэффективной.**

**2.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде в соответствии с паспортом программы – 4200,0 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений – 1132,4 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 1132,4 тыс. рублей. Эффективность использования бюджетных средств – **27,0%:**

Э бв = (1132,4/4200,0) \* 100% = 27,0%

**2.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

Структура программы состоит из двух подпрограмм. Из проведенного анализа следует:

- в подпрограмме 1 цель достигнута в предыдущие годы, при этом не решаются задачи;

- в подпрограмме 2 цель не достигнута, задачи решены в полном объеме.

Следует вывод об отсутствии зависимости между индикаторами и показателями подпрограмм, что говорит о некорректном формировании промежуточных результатов. Показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы на протяжении нескольких лет. Не полностью осваиваются денежные средства. Эффективность использования денежных средств – 27%. Корректировка программы в отчетном году не проводилась. **Программа признается неэффективной.** В нарушение п. 30 Главы 5 Порядка течении года программа не приводилась в соответствие выделенными бюджетными ассигнованиями. Программа признается неэффективной также по причине наличия структурных недостатков, в частности, показателей (индикаторов, что свидетельствует о плохой организации и неэффективности проводимых мероприятий.

**2.4 Предложения**

Реализация данной программы признана неэффективной и нецелесообразной, в связи с чем подлежит досрочному завершению в 2021 финансовом году.

**3. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе»**

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе» на 2015-2020 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 03 октября 2014 года № 847-па с изменениями, внесенными постановлениями от 12.02.2015 № 102-па, от 30.04.2015 г. № 276-па, от 31.08.2015 № 507-па, от 30.10.2015 № 626-па, , от 30.12.2015 № 821-па, от 02.08.2016 № 447-па, от 29.12.2016 № 829-па, 02.03.2017 №113-па, 27.03.2017 №162-па, от 29.05.2017 № 341-па, от 28.07.2017 № 460-па, 11.09.2017 № 522-па, от 29.09.2017 № 574-па, от 28.02.2018 № 163-па, от 06.06.2018 № 382-па, 27.02.2019 № 128-па, от 25.04.2019 № 280-па, от 30.08.2019 № 713-па, от 11.12.2019 № 1098-па, от 28.02.2020 № 187-па, от 24.07.2020 № 666-па, от 08.09.2020 № 823-па.

В структуре муниципальной программы подпрограммы отсутствуют.

Ответственный исполнитель программы - отдел экономики и поддержки предпринимательства, соисполнитель программы – управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие города Дальнегорска.

**3.1 Сведения о степени достижении цели и задач муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижения цели программы**

Индикаторами программы являются:

- Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в отчетном году до 23,9%. Фактически целевой индикатор составил 22,5%:

Iц¹ = (22,5/23,7) = 0,94

- Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения при реализации программы в отчетном году до 33,9 %, индикатор достигнут.

Iц² = (33,9/33,9) = 1,0

Среднее значение достижения цели программы составляет **0,97**

Iц. ср. = (0,94+1)/2 = 0,97

Цель программы достигнута.

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения округа в отчетном году до 37,8 %, выполнение показателя составило 34,4%:

I задача¹ = (34,4 / 37,8) = 0,91

- Увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной программы в отчетном году до 166 ед., фактически создано 239 рабочих мест:

I задача ² = (239 / 166) = 1,44

I задача ²>1, значение показателя принимаем равным 1.

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в отчетном году до 8227 ед., фактически поддержку получило 9801 ед.:

I задача ³ = (9801 / 8227) = 1,2

I задача ³>1, значение показателя принимаем равным 1.

- Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в форме: гарантии, льготного кредита, микрозайма, льготного лизинга. При плане 7 единиц, фактически создано субъектов в количестве 54 ед.

I задача ⁴ = (54 / 7) = 7,71

I задача ⁴>1, значение показателя принимаем равным 1.

- Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства (при условии предоставления официальной статистической информации от Федеральной службы государственной статистики) в отчетном году при плане 6,0% фактически составил 10%.

I задача ⁵ = (10/6) = 1,67

I задача ⁵>1, значение показателя принимаем равным 1.

**Среднее значение достижения задач программы составляет 0,98**

I задача ср.= (0,91+1 + 1 + 1 + 1) / 5 = 0,98

Разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач Программы составляет не более 10%, следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению ее цели.

(0,97 – 0,98) \*100,0% = -1, 0

**3.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы**

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде составил 11609,28 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 11609,28 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет 100%.

Э бв = (11609,28,0/11609,28) \* 100% = 100

**3.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

Цели программы достигнуты, задачи выполнены, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. **Программы признается эффективной.**

**3.4 Предложения (при необходимости) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.**

Предложения отсутствуют.

**4. Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»**

Муниципальная программа «Развитие системы образования Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 18.09.2017 № 551-па ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы. Изменения внесены постановлениями от 13.03.2018 № 181-па, от 21.09.2018 № 627-па, от 29.12.2018 № 870-па, от 27.06.2019 № 493-па, от 30.07.2019 № 718-па, от 31.12.2019 № 1180-па, от 28.04.2020 № 392-па, от 29.06.2020 № 551-па, от 06.11.2020 № 1088-па, от 29.12.2020 № 1279-па.

Ответственный исполнитель программы - Управление образования администрации Дальнегорского городского округа. Соисполнителем программы является Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является развитие доступной, вариативной, качественной и эффективной системы образования Дальнегорского городского округа с целью удовлетворения потребностей населения Дальнегорского городского округа в качественном образовании.

Программа включает в себя реализацию четырех подпрограмм и 1 отдельного мероприятия.

- «Развитие системы дошкольного образования» (далее подпрограмма 1);

- «Развитие системы общего образования» (далее подпрограмма 2);

- «Развитие системы дополнительного образования» (далее подпрограмма 3);

- «Развитие и поддержка педагогических кадров» (далее подпрограмма 4).

Отдельное мероприятие программы направлено на осуществление расходов на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования (далее по тексту - отдельное мероприятие 1).

**4.1** **Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период**

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 1:**

Индикатором программы 1 является:

- Увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дошкольного образования. Планируемое достижение индикатора - 98%. Фактически по дошкольным образовательным учреждениям целевой индикатор составил 97,5 %:

**Iц¹1 = 97,5/98,0= 0,99.**

Цель реализации подпрограммы1 выполнена.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 1:**

**-** Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за ребёнком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Дальнегорского городского округа, в общей численности детей Дальнегорского городского округа в возрасте 1-6 лет.

Показатель при плане увеличения доли до 77,5% выполнен на 78,66%

I задача¹1 = 78,66/77,5 = 1,01;

I задача ¹>1, значение показателя принимаем равным 1.

- Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии. Плановое значение показателя в 2020 году - 100%. Показатель выполнен.

I задача²1 = 1,0.

- Доля родителей, законных представителей, получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования. Плановое значение – 93,8 %, факт составил – 93,34%.

I задача³1 = 93,34/93,8 = 0,995

**Iзадача ср1. = (1,0+1,0+ 0,995) / 3=** **0,998**

Показатели задач способствуют достижению цели подпрограммы 1.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 2:**

Индикатором подпрограммы 2 является

- Увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг по общеобразовательным программам. Планируемое достижение индикатора составляет 98%, фактически целевой индикатор составил 95,48%

Iц² = 95,48/98=0,97

Цель реализации программы 2 выполнена.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 2:**

- Уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа. Плановый показатель 1,5%, фактически все 214 выпускников получили аттестаты.

I задача¹2= 1 / (0/1,5)

Значение показателя неисчислимо, принимаем равным 1,0.

- Уменьшение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дальнегорского до 5,0%, фактический показатель - 5,38 %:

I задача²2 = (1/ (5,38/5,0) = 0,93

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, принятых к новому учебному году без замечаний межведомственной комиссии. При плановом значении в 100%, факт – 100%

I задача³2 = 100/100 = 1,0

- Уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 0%, показатель достигнут.

I задача⁴2= 1/ (0/0)

Значение показателя неисчислимо, принимаем равным 1,0.

- Доля обучающихся 7-15 лет, посетивших лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений в общей численности обучающихся 1-9 классов. При плане 49,0 %, фактическое значение показателя составило 9,83%

I задача⁵2 = (9,83/49,0) = 0,2

- Доля выпускников общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа, принявших участие в общегородском мероприятии "Единый выпускной», план 99%. Данное мероприятие в отчетном году не проводилось по причине ограничительных мероприятий по нераспространению короновирусной инфекции.

I задача⁶2 = (0/99) = 0

-Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших единовременную денежную выплату (пособие) учащимся 11 классов общеобразовательных учреждений Дальнегорского городского округа за особые успехи в учении. Единовременная денежная выплата за отличные результаты вручена 7,01%, при плановом значении 8,2%

I задача⁷2 = (7,01/8,2) = 0,85

- Количество учреждений, находящихся в сельской местности в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Плановый показатель – 2% достигнут.

I задача₈2 = (2/2) = 1,0

Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 2 составляет **0,75**

**Iзадача ср2. = (1,0+0,93+1,0+1,0+0,2+0+0,85+1,0)/8= 0,75**

Разница между коэффициентом среднего значения достижения цели подпрограммы – 0,97 и коэффициентом среднего значения достижения задач подпрограммы 0,75 составляет 22%, показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной подпрограммы 2.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 3:**

- Увеличение степени удовлетворённости населения Дальнегорского городского округа качеством предоставляемых услуг дополнительного образования. Планируемое достижение индикатора составляет 94,0%, фактически целевой индикатор составил 98,05%

**Iц3 = 98,05/94,0%= 1,04.**

**I ц3>1, значение показателя принимаем равным 1.**

Цель подпрограммы 3 выполнена.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 3:**

- Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 63,0%, фактически достижение показателя составило 98,44%

I задача¹3= 98,44/63,0= 1,56;

I задача¹3>1, значение показателя принимаем равным 1.

- Увеличение доли программ по техническому конструированию, моделированию, туристическо-краевой деятельности, программ предпрофильной подготовки и профильного обучения планировалось с учетом дополнительно выделенных ресурсов на 40,0%. В связи с тем, что дополнительные ресурсы на достижение данного показателя не выделялись, план составляет 26,6%, фактически достижение показателя составило 30,59%

I задача²3 = 30,59/26,6 = 1,15

I задача²3>1, значение показателя принимаем равным 1.

- Увеличение доли обучающихся Дальнегорского городского округа, участвующих в муниципальных олимпиадах, конкурсах, мастер-классах, форумах и т.д. до 58,0%, фактический показатель составил – 69,14

I задача³3 = 69,14/58,0 = 1,19

I задача³ > 1,0, значение показателя принимаем = 1,0

- Создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 1061 ученико-место. Фактически создано – 1061.

I задача⁴3 = 1061/1061 = 1,0

Среднее значение достижения задач подпрограммы 3 составляет **0,91.**

**Iзадача ср3. = (1,0+1,0+1,0+1,0)/4 = 1,0.**

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели подпрограммы.

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 4:**

- Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Дальнегорского городского округа.

Планируемое достижение индикатора составляет 99,2%, фактически целевой индикатор составил 97,93%

Iц4 = 97,93/99,2= 0,99.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 4:**

-  Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, принимающих участие в муниципальных, конкурсах, мастер-классах, форумах.

Фактически показатель составил 85,86%, что на 5,86 пунктов выше, запланированного (80,0%).

I задача¹4= 85,86/80,0 = 1,07;

I задача¹ 4 > 1,0, значение показателя принимаем = 1,0

- Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Дальнегорского городского округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории достигло 52,52% при плановом значении 68,0%:

I задача²4 = 52,52/68 = 0,77;

Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 4 составляет **0,89.**

**Iзадача ср. 4 = (1,0+0,77)/2= 0,89%**

Показатели задач способствуют достижению цели подпрограммы 4.

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 0,91**

I задача ср. = SUM I задача/4= (0,998+0,75+1,0+0,89)/4= 0,91

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия:**

- Доля расходов на обеспечение выполнения функций Управления образования администрации Дальнегорского городского округа по работе с муниципальными учреждениями образования в общих расходах на образование в Дальнегорском городском округе в отчетном периоде составила 2,09%, при плановом значении показателя – 2,78%:

I задача¹ отд. меропр. = 1/ (2,09/2,78) = 1,33 > 1,0, значение показателя принимаем = 1,0

**Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограмм и отдельного мероприятия составляет 0,93**

**I задача ср. = SUM I задача/5= (0,998+0,75+1,0+0,89+1,0)/5= 0,93**

**Коэффициент среднего значения достижения целей подпрограмм составляет 0,99**

**I ц ср. = SUM I ц/4= (0,99+0,97+1,0+0,99)/4= 0,99**

**4.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 1011233,7 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 990948,44 тыс. рублей. Степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств составляет 98,0%.

Э бв = (990948,44 /1011233,7) \* 100% = 98,0

**4.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы коэффициент среднего значения достижения целей программы составляет 0,99, коэффициент среднего значения достижения задач подпрограмм и отдельных мероприятий 0,93. Разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет 6%, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

Фактическое освоение бюджетных средств – 98,0 %. **Программа признается эффективной.**

**4.4 Предложения**

Предложения отсутствуют.

**5. Муниципальная программа «Защита населения и территории** **Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций»**

Муниципальная программа «Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций» на 2017-2021 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 29.08.2016 № 481-па, постановлениями от 19.05.2017 № 312-па, от 12.09.2017 № 536-па, от 13.03.2019 № 164-па, от 10.06.2019 № 399-па, от 30.08.2019 № 715-па, от 30.12.2019 № 1166-па внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию трех подпрограмм:

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории Дальнегорского городского округа» (далее по тексту – подпрограмма 1);

- «Обеспечение общественного порядка на территории Дальнегорского городского округа» (далее по тексту – подпрограмма 2);

- «Предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» (далее по тексту – подпрограмма 3).

Выполнение отдельных мероприятий программой не предусмотрено.

Ответственный исполнитель программы отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является обеспечение безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.

**5.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 1**

- Повышение состояния защищенности населения и территории Дальнегорского городского округа от пожаров до 100,0%, факт – 100%

**Iц1 = (100,0/100,0) =1,0**

Из проведенных расчетов видно, что цель Подпрограммы 1 достигнута.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 1**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

- Обновление и устройство противопожарных разрывов (минерализованных полос) до 16,5 км. Фактически показатель – 16,5 км

I задача¹1 = (16,5 /16,5) =1,0

- Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов) Показатель выполнен в 2019 году. Оценка эффективности не производится

- Обеспечение муниципальной поддержки добровольных пожарных- планировалось проведение одного мероприятия, показатель достигнут

I задача³1 = (1/1) =1,0

- Обучение населения мерам пожарной безопасности. Показатель достигнут в 2019 году, оценка эффективности не производится.

- Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп населения, многодетных семей, семей с детьми с использованием автономных пожарных извещателей. Проведено 2 мероприятия, что соответствует плану.

I задача⁴1 = (2/2) =1,0

**I задача ср. 1 = (1,0+1,0+1)/3=1,0%**

**Реализация мероприятий подпрограммы 2 в отчетном году не планировалась. Оценка эффективности не производится.**

**Расчет степени достижения цели подпрограммы 3**

- Обеспечение безопасности населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени на 83,8%, показатель достигнут на уровне 78,1 %.

I ц3 = (78,13/83,8) =0,93

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 3**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

- Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности). С момента реализации должно быть проведено 3 мероприятия, фактически проведено – 3

I задача¹3 = (3/3) =1,0

**-** Обучение населения к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (изготовление агитационной литературы и знаков безопасности)- проведено 3 мероприятия, показатель достигнут

I задача²3 = (3/3) =1,0

- Решение дополнительных задач в области ГОЧС (создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера). Проведено 5 мероприятий в соответствии с планом.

I задача³3 = (5/5) =1,0

- Решение дополнительных задач в области ГОЧС и мобилизационной работе (создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и создание финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в рамках специальных решений). Проведено 5 мероприятия в соответствии с планом.

I задача⁴3 = (5/5) =1,0

- Проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов.

I задача⁵3 = (4/4) =1,0

- Проведение мероприятий по созданию аварийно-спасательного формирования. Достижение показателя в отчетном периоде планировалось в количестве 1 ед., фактический показатель - 0.

I задача⁶3 = (0/1) = 0

- Усовершенствование системы оповещения населения, в том числе создание (Системы -112), установка оконечных устройств оповещения населения. В соответствии с планом проведено 2 мероприятия.

I задача⁷3 = (2/2) =1,0

- Проведение противопаводковых мероприятий. В соответствии с планом проведено 2 мероприятия.

I задача⁸3 = (2/2) =1,0

I задача ср.3 = (1,0+1,0 + 1,0+1,0+1,0+0 +1,0+1,0)/8=0,88

**I задача ср. = SUM задач/3 = (1,0+0,88)/2=0,94**

I ц ср. = SUM Iц/3 = (1,0+0,93)/2=0,97

**5.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа. На реализацию программы в отчетном году предусматривалось 2370,0 тыс. рублей, в том числе согласно п.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» создан резерв на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера и на проведение мероприятий по созданию резерва материальных ресурсов на общую сумму 600,0 тыс. рублей.

По итогам года данные средства не были использованы и сняты, ввиду отсутствия их востребованности. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет – 54,8%

Эбв = (970,0/(2370,0 -600,0) х100 = 54,8 %.

**5.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

Цель программы достигнута на 97,0%, задачи выполнены на 0,88, показатели задач способствуют достижению цели программы. Финансовое обеспечение расходов произведено на 54,8% по причине не своевременного внесения изменений в муниципальную программу. **Программа признается эффективной.**

**5.4 Предложения (при необходимости) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.**

Своевременно производить корректировку муниципальной программы в соответствие с п.30 порядка.

**Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»**

Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 10.10.2014 № 891-па, постановлениями от 18.02.2015 № 116-па и от 31.12.2015 № 834-па, от 05.10.2016 № 552-па, от 30.12.2016 № 843-па, от 14.09.2017 №547-па, от 28.12.2017 №825-па, от 09.08.2018 №545-па, от 30.12.2019 №1165, от 27.07.2020 № 667-па внесены изменения.

Ответственный исполнитель программы - управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

Структурой программы предусмотрена реализация отдельного мероприятия «Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учет».

**6.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижения цели программы**

Индикаторами программы являются:

- Изменение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения. Плановое значение – 2215,41 га, фактический индикатор – 2259,18 га;

Iц¹ = 2259,18/2215,41= 1,02;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для целей, связанных со строительством, при плане 256 ед. фактическое количество участков составило 273 ед.;

Iц² = 273/256 = 1,07

в том числе, для индивидуального жилищного строительства – 189 участков фактически 206 участков.

Iц² = 206/189= 1,1;

- Увеличение количества земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы). Планировалось достижение целевого индикатора в количестве 415 ед., фактическое значение составило –441ед.

Iц³ = 441/415= 1,06;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности в отчетном году. Плановый индикатор равен 920 ед. Фактический целевой индикатор, составил 1272 ед.

Iц 4= 1272/920 = 1,4;

- Рациональное использование земельных участков путем увеличения количества земельных участков, предоставленных с торгов для целей, не связанных со строительством. Плановое значение показателя 120 ед., фактическое – 132 ед.

Iц 5= 132/120= 1,1

Iц > 1, значение принимается равным 1.

Среднее значение достижения цели программы – **1,0**

**Iц. ср. = (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0)/5 = 1,0.**

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Изменение доли земельных участков, являющихся объектами налогообложения. При плане увеличения на 10,26 % фактический показатель составил 10,7 %,

I задача¹ = 10,7 /10,26 = 1,04;

- Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения. Плановое значение – 10,36 га, фактически показатель составил – 10,87 га, в том числе: увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства планировалось на 6,72 га, фактическое увеличение составило – 6,97 га

I задача ² = 10,87 / 10,36) = 1,05;

в том числе:

I задача ² = 6,97 /6,72= 1,04;

- Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. Плановое значение 50,61 %, фактическое значение 81,37%.

I задача ³ = 81,37 / 50,61 = 1,6;

- Увеличение количества земельных участков, используемых для муниципальных нужд, а также увеличение количества объектов землеустройства, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет: в отчетном году плановый показатель - 87 ед., фактический – 92 ед.:

I задача 4 = 92 / 87 = 1,06;

- Увеличение количества земельных участков, в отношении которых осуществлен государственных кадастровый учет (проведены кадастровые работы), предназначенных для предоставления с торгов для целей, не связанных со строительством: для достижения показателя планировалось осуществить кадастровый учет на 75 земельных участках, фактически проведены кадастровые работы на 86 участках.

I задача 5 = 86/ 75 = 1,1.

Если I задача > 1, значение показателей принимается равным 1.

**Среднее значение достижения степени задач программы – 1,0**

I задача ср.= (1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) / 5 = 1,0

**6.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированный по программе и утверждено бюджетной росписью средств на реализацию – 1700,0 тыс. рублей. Фактически освоено средств в отчетном году – 847,46 тыс. рублей

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 49,9 %.

Э бв = (847,46 /1700) \* 100% = 49,9 %

**6.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программ**

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 1,0. Коэффициент достижения степени задач программы также равен 1,0, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы. Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 49,9 % по причине несвоевременного внесения изменений в программу.

**Программа признается эффективной.**

Тем не менее, стоит отметить, что по большинству индикаторов (показателей) программы плановые значения отчетного года ниже достигнутых в прошлом отчетном году значений, что говорит о некачественном планировании индикаторов при внесении изменений в программу.

**6.4 Предложения**

Своевременно производить корректировку муниципальной программы в соответствие с п.30 порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.

**7. Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа»**

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа» на 2018- 2022 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 543-па, постановлениями от 08.11.2017 № 657-па, от 28.02.2018 № 160-па, от 23.04.2018 № 277-па, от 21.06.2018 № 409, от 30.01.2019 № 63-па, от 29.05.2019 № 365-па, от 30.08.2019 №714-па, от 31.12.2019 № 1181, от 29.06.2020 № 556-па, от 21.12.2020 № 1241-па в программу внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию четырех подпрограмм:

**-** «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» (далее по тексту - подпрограмма 1);

- «Развитие библиотечного дела» (далее по тексту - подпрограмма 2);

- «Развитие музейного дела» (далее по тексту - подпрограмма 3);

- «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее по тексту - подпрограмма 4);

Кроме того, муниципальной программой намечено выполнение 2 отдельных мероприятий:

- Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и объектов недвижимого имущества (памятников истории и культуры) находящихся в муниципальной собственности Дальнегорского городского округа;

- Организация управленческих и исполнительно распорядительных функций администрации Дальнегорского городского округа, координация деятельности подведомственных учреждений.

Ответственный исполнитель программы - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа. Соисполнителями программы являются МБУ «ДКХ», МБУ ДК «Горняк», ;МБУ КСЦ «Полиметалл», ;МБУ «ЦК и Д «Бриз», МБУ «ЦТ на селе», МБУ ЦБС, МБУ МВЦ,МБУ ДО ДШИ.

Целью реализации программы является обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры.

**7.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 1**

**Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:**

Индикатором подпрограммы 1 является:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере организации культурного досуга в отчетном году до 88%, индикатор не достигнут, его значение составляет 83,0%.

Iц1 = 83/88 = 0,94

**Расчет степени достижение задач подпрограммы** 1

Для достижения задач подпрограммы определены следующие показатели:

- Увеличение количества культурно-массовых мероприятий - план 1754 единиц, факт -827 единиц

I задача¹1 = 827 / 1754 = 0,47

- Увеличение доли населения, посетивших культурно-массовые мероприятия. В отчетном году при плановом значении 309,7%, фактический показатель составил 127,15%

I задача²1 = 127,15/309,7 = 0,41;

- Увеличение количества участников клубных формирований. Плановым показателем количество участников предусматривалось в количестве 1660 человек, фактически -1646 человек.

I задача³1 = 1646/1660= 0,99;

- увеличение доли коллективов художественной самодеятельности, получивших звание или занявших призовые места на фестивалях, конкурсах различного уровня (от общего количества коллективов художественной самодеятельности), индикатор достигнут и составил 71%., выполнение 56%.

I задача⁴1 = 56/71= 0,79%.

Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 1 составляет 0,67:

**I задача ср.1= (0,47+0,41+0,99+0,79) /4 = 0,67**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 2**

Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере в сфере библиотечного обслуживания населения до 88%, индикатор достигнут, его значение составляет 84,0%.

**Iц2 = 84,0/88,0 = 0,95.**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 2**

- Увеличение количества массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками. В отчетном году проведено 879 мероприятия. Плановое значение 878:

I задача¹2 = 519/ 878= 0,59

- Увеличение количества выданных документов из фонда библиотеки. Выдано 329,49 тыс. экз., при плановом значении 394,0 тыс. экз.

I задача²2 = 329,49/ 394 = 0,84;

- Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. человек. При плановом значении показателя 131 единиц, факт составил 137единицы.

I задача³2 = 137/131 = 1,04;

I задача³2>1, значение принимается равным 1.

- Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге. Фактическое значение показателя в отчетном году составило 57988 единиц, плановое значение -53531 экз.:

I задача⁴2 = 57988/53531 = 1,08

I задача⁴ 2 >1, значение принимается равным 1.

**Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 2 составляет 0,86:**

**I задача ср.2= (0,59+0,84+1,0+1,0) /4 = 0,86.**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 3**

Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере музейного обслуживания в отчетном году до 88 %, индикатор достигнут 90,7%.

**Iц3 = 90,7/88= 1,03.**

**Iц3>1, значение принимается равным 1.**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 3**

- Увеличение количества предметов основного фонда достигло показателя 47,71 тыс. ед., при плане 47,95 тыс. ед.:

I задача¹3 = 47,71/47,95 = 0,99

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Плановое значение показателя – 19,4%, показатель достигнут 16,6%.

I задача²3 = 16,6/ 19,4= 0,86;

- Увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда планировалось на 11,1%, фактическое значение составило- 19,1%:

I задача³3 = 19,1/ 11,1 = 1,72.

I задача ³3 >1, значение принимается равным 1.

Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы 3 составляет 0,95.

**I задача ср.3= (0,99+0,86+1,0) /3 = 0,95**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 4**

Для достижения цели подпрограммы определен следующий индикатор:

- увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства в отчетном году до 88%, индикатор достигнут – 98,8 %.

Iц4 = 98,8,0/88= 1,12.

**Iц4>1, значение принимается равным 1.**

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 4**

- увеличение доли детей, обучающихся по предпрофессиональным программам, в общей численности детей, обучающихся в МБУ ДО ДШИ при плане 52,1%, фактическое значение показателя составило 63,94%:

**I задача¹4 = 63,94/52,1 = 1,23;**

**I задача ¹4 >1, значение принимается равным 1.**

**Коэффициент среднего значения суммы задач подпрограмм составляет 0,87;**

**I задача ср. = SUM задач/4 х 100% = (0,67+0,86+0,95+1,0) /4 = 0,87**

**Расчет степени задач отдельных мероприятий**

- Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. Плановое значение 87,56% фактическое 88,17 %.

Iзадача¹ отд. мер. = 88,17/87,56 = 1,01;

- Увеличение доли охвата населения информационно-библиотечным обслуживанием. Плановое значение составило 37,7 %, фактическое значение 35,2%

I задача² отд. мер. = 35,2/37,7 = 0,93;

- Увеличение доли посещаемости музейного учреждения. Плановое значение составило 56,2%, фактическое значение 12,51%

I задача³ отд. мер. = 12,51/56,2= 0,22.

- Увеличение доли детей, получающих услуги по дополнительному образованию музыкальной или эстетической (художественной) направленности, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, при плановом значение 4,49%, показатель достигнут – 5,0%.

I задача⁴ отд. мер. = 5,0/4,49 = 1,11;

- Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на которых проводились работы по их сохранению при плане 77%, фактический показатель составил 77%.

I задача⁵ отд. мер. = 77/77= 1,0;

- Увеличение количества объектов недвижимого имущества (памятники истории и культуры), находящиеся в муниципальной собственности, на которых проводились ремонтные работы Фактическое значение равно 6 единиц при плане 8 единицы.

I задача⁶ отд. мер. = 6/8 = 0,75;

- уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Плановое значение 68,8%. Фактическое 68,8%.

I задача⁷ отд. мер. = 68,8/68,8 = 1,0;

- Количество организаций культуры, получивших современное оборудование составило 2 единиц. Показатель достигнут в 2019 году

I задача⁸ отд. мер. = 2/2 = 1,0;

- Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования при плане 8 единицы, факт составил 24 единиц

I задача⁹ отд. мер. = 24/8= 3,0

I задача отд. мер >1, значение принимается равным 1.

**Коэффициент среднего значения суммы задач отдельных мероприятий составляет 0,88**

**I задача ср. = SUM задач/9 = (1,0+0,93+0,22+1,0+1,0+0,75+1,0+1,0+1,0)/ 9 = 0,88**

**Среднее значение достижения суммы задач подпрограмм и отдельных мероприятий составляет 0,88**

I задача ср. = SUM задач/2 = (0,87 + 0,88)/2= 0,88

**Коэффициент среднего значения суммы достижения целей подпрограмм составляет 0,97, что является расчетной оценкой достижения цели Программы**

SUM Iц/4= (0,94+0,95+1,0+1,0)/4=0,97

**7.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде составил 186890,87 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, включая внебюджетные средства 186890,87 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 187231,94 тыс. рублей. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **100,2%.**

Э бв = (187231,93 /186890,86) \* 100% = 100,2%

**7.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы цели программы достигнуты, задачи выполнены, разница между средним коэффициентом достижения цели и средним коэффициентом достижения задач программы составляет 9,0 % - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Фактическое освоение бюджетных средств против плановых значений, утвержденных программой – 100,2 %. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах. Превышение фактических средств к плановому значению, предусмотренному программой на 0,2 пункта объясняется дополнительным привлечением внебюджетных средств. **Программа признается эффективной.**

**7.4 Предложения**

Предложения отсутствуют.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа»**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа» (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 542-па, постановлениями от 31.10.2017 № 642-па, от 08.11.2017 № 658--па, от 28.02.2018 № 161-па, от 19.03.2018 № 195-па, от 24.04.2018 № 276-па, от 21.06.2018 № 408-па, от 06.09.2018 № 607, от 30.01.2019 № 62-па, от 29.05.2019 № 364-па, от 26.08.19 № 701-па, от 31.12.2019 № 1182-па –па, от 29.06.2020 3 556-па, от 21.12.2020 № 124-па в программу внесены изменения.

Структура программы предполагает реализацию подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа».

Кроме того, программой намечено выполнение двух отдельных мероприятий:

- Федеральный проект «Спорт - норма жизни»;

- развитие массового спорта.

Ответственный исполнитель программы - управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа. Соисполнителями являются:

- Управление образования администрации Дальнегорского городского округа;

- МБУ «Спортивная школа «Гранит» г. Дальнегорска;

- МБУ «Спортивная школа «Вертикаль» г. Дальнегорска;

- МБУ «Спортивная школа «Лотос» г. Дальнегорска;

- МБУ КСЦ «Полиметалл».

Целью реализации программы является - обеспечение возможности для населения Дальнегорского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

**8.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижение цели программы:**

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта до 87 %, Фактический показатель – 91,0%.

I ц = 91,0/87,0= 1,05;

I ц >1, значение принимается равным 1.

**Расчет степени достижение цели подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта на территории Дальнегорского городского округа» годы установлен индикатор:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения Дальнегорского городского округа качеством услуг, предоставляемых спортивными школами. Плановое значение показателя 87% достигнуто на 95%

I ц1 = 95,0/87,0= 1,09;

I ц1 >1, значение принимается равным 1.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы**

Показателем подпрограммы является:

- Увеличение количества занятых призовых мест учащимися спортивных школ на соревнованиях различного уровня.

Плановое значение – 1786 ед., Показатель перевыполнен – 1504 ед.

I задача¹ = 1504/1786= 0,84 %;

- Увеличение доли обучающихся, имеющих спортивные разряды (от общей численности обучающихся в спортивной школе). При плановом значении в количестве 35,4%, факт составил – 30,16%.

I задача² = 30,16/35,4= 0,85

**Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы составляет 0,85:**

**Iзадача = SUM Iз/2 = (0,84+0,85) / 2= 0,85**

**Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий**

- Увеличение доли населения Дальнегорского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения. При плановом значении 38,35%, фактическое значение показателя составило 37,44%:

I задача¹ отд. мер. = 37,44/38,35 = 0,98;

- Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. При плановом значении 81,9%, фактическое значение показателя составило 83,8%:

I задача²отд.мер. = 83,8/81,9= 1,02;

I задача²отд.мер. >1, значение принимается равным 1.

- Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 31,7%. фактическое значение показателя составило 27,49%:

I задача³отд.мер. = 27,49/31,7= 0,87;

- Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраст до 6,6 %. фактическое значение показателя составило 5,8%:

I задача⁴ отд. мер. = 5,8/6,6= 0,88;

- Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 55,6,0%. Показатель выполнен на 55,96 %.

I задача⁵ отд. мер. = 55,96/55,6= 1,01;

I задача⁵ отд. мер. >1, значение принимается равным 1.

- Увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 63,5%. Фактическое значение показателя составило 69,99%:

I задача⁶ отд. мер. = 69,99/63,5= 1,1;

I задача⁶ отд. мер. >1, значение принимается равным 1.

- Увеличение численности населения муниципального образования, занимающегося лыжным спортом при плане 441 чел., факт составил 442 чел.

I задача⁷ отд. мер. = 442/441= 1,0

**Коэффициент среднего значения достижения задач отдельных мероприятий программы составляет 0,96:**

I задача ср. отд. мер. = SUM задач/2 = (0,98+1,0+0,87+0,88+1,0+1,0+1,0) / 7 = 0,96

**Коэффициент среднего значения достижения задач подпрограммы и отдельных мероприятий составляет 0,91**

I задача ср. = SUM задач/2 = (0,85+0,96)/2= 0,91

**Коэффициент среднего значения достижения цели программы составляет 1,0:**

I ц ср. (1,0+1,0)/2=1,0

**8.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств по программе в отчетном периоде составил 180317,35 тыс. рублей. Утверждено программой с учетом внебюджетных средств – 180317,35 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 180016,37 тыс. рублей. Степень эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств составляет **99,8%.**

Э бв. ср. = 180016,37/180317,34 = 99,8

**8.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации**

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 1,0, коэффициент достижения задач 0,91, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Освоение средств, предусмотренных программой – 99,8%.

Программа признается эффективной.

**8.4 Предложения**

Предложений нет.

1. **Муниципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского округа»**

Муниципальная программа **«**Молодежь Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы (далее программа)утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2017 № 545-па, внесены изменения постановлениями от 08.11.2017 № 656-па, от 28.02.2018 № 162-па, от 30.01.2019 № 64-па, от 14.03.2019 № 177-па, от 30.08.2019 № 712-па, от 12.05.2020 № 419-па.

Структура программы содержит 2 подпрограммы:

1. «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде» (далее по тексту - подпрограмма 1).
2. «Жизнь без наркотиков» (далее по тексту - подпрограмма 2).

Отдельные мероприятия программы:

- организация конкурса на присуждение именных стипендий Главы Дальнегорского городского округа;

- организация конкурса на присуждение ежегодной общественной премии для молодежи Дальнегорского городского округа;

- проведение городских массовых молодежных мероприятий.

Ответственный исполнитель программы – Управление образования администрации Дальнегорского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Обслуживающее учреждение».

Целью реализации программы является создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодежи Дальнегорского городского округа.

**9.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 1**

Индикатором подпрограммы 1 является:

- Количество молодых людей, вовлеченных в реализацию молодежных проектов и инициатив, а также в деятельность трудовых отрядов. Фактический целевой индикатор достиг значения 3100 человек, плановое значение достигнуто.

**Iц¹1 = (3100/3100) = 1,0;**

Расчет степени достижение задач подпрограммы 1

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

- Количество мероприятий патриотической направленности. Проведено 15 мероприятий, индикатор выполнен на 100%.

I задача¹1 = 16/16=1,0;

- Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и пр.). Проведено 27 обучающих мероприятий при плановом значении показателя 27.

I задача²1 = 27/27=1,0

**I задача ср.1 = (1,0 + 1,0) /2 =1,0.**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 2**

Индикатором подпрограммы 2 является:

- Количество молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, социально-значимую деятельность. Вовлечено 1900 человек, при плановом значении 1900 человек.

**Iц2 = 1900/1900 =1,0**.

**Расчет степени достижение задач подпрограммы 2**

Для достижения задач подпрограмм определены следующие показатели:

Показателями подпрограммы 2 являются:

- Количество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни. Фактический показатель составил 18 ед., плановое значение –18 ед.:

I задача¹2 = 18/18 = 1,0;

- Количество изготовленной агитационно-информационной продукции. Фактический показатель составил 200 ед., плановое значение –200 ед.: достигнут в 2019 году, не оценивается

**I задача ср. 2= 1,0.**

**Среднее значение достижения задач подпрограмм составляет 1,0:**

**I задача ср. = SUM I задача /2 = (1,0+1,0) / 2= 1,0.**

**Расчет степени достижение задач** **отдельных мероприятий программы**

- Удельный вес численности талантливой молодежи, участвующей в конкурсе на присуждение именных стипендий Главы Дальнегорского городского округа при плане 0,65 %. Фактически достигнут 0,46%

I задача¹ отд. мер. = 0,46/0,65 = 0,71

- Количество общественных организаций, принимающих участие в ежегодной общественной премии для молодежи Дальнегорского городского округа составило 5 организаций при плане 8

I задача² отд. мер. = 5/8 = 0,63

- Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составил 34,2%, что соответствует плану.

I задача³ отд. мер. =34,2/34,2 = 1,0

**I задача ср отд. мер. = (0,71 += 0,63 + 1,0)/3 =0,78**

**Среднее значение достижения задач программы составляет 0,93**

**I задача ср. прогр. = SUM I задача (1,0+1,0+0,78)/3 = 0,93**

**Среднее значение достижения цели подпрограмм составляет 1,0:**

**Iц ср. = SUM Iц. /2 = (1,0+1,0) / 2= 1,0.**

**9.2 Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств по программе в отчетном периоде составил 1 700,0 тыс. рублей. Бюджетом на конец отчетного периода предусмотрено 1 700,0 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 1699,9 тыс. рублей.

Э бв. = 1699,9/1700,0) \* 100% = 100,0%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 100,0%.

**9.3 Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

По итогам реализации программы коэффициент достижения цели программы составил 1,0, коэффициент достижения задач 0,93, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

Освоение средств, предусмотренных программой – 100,0%.

**Программа признается эффективной.**

**9.4 Предложения**

Предложения отсутствуют.

**10. Муниципальная программа «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа»**

Муниципальная программа **«**Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 2015-2020 годы (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.10.2014 № 872-па, постановлениями от 29.01.2015 № 48-па от 30.07.2015 № 455 –па, от 31.12.2015 № 836-па, от13.05.2016 № 272-па, от 28.12.2016 № 823-па от 25.05.2017 №329-па, от 14.09.2017 № 549 – па, от 27.12.2018 № 843-па, от 27.12.2019 № 1164-па, от 27.10.2020 № 1033-па, от 25.12.2020 № 1267-па в программу внесены изменения.

Программа в 2020 году включала в себя реализацию 7 отдельных мероприятий.

- повышение безопасности дорожного движения (далее по тексту - отдельное мероприятие 1);

- сохранение и развитие зеленых насаждений (далее по тексту - отдельное мероприятие 2);

- содержание объектов благоустройства (за исключением осуществления дорожной деятельности) (далее по тексту - отдельное мероприятие 3)

- благоустройство территории (далее по тексту - отдельное мероприятие 4);

- уборка дорог (далее по тексту - отдельное мероприятие 5);

- создание контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (далее по тексту - отдельное мероприятие 6);

- обеспечение деятельности отдельных структурных подразделений муниципальных казенных учреждений (далее по тексту - отдельное мероприятие 7).

Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители программы - МКУ «Обслуживающее учреждение», отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Целью программы является обеспечение транспортной доступности и благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

**10.1 Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Отдельное мероприятие 1**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия 1**

Индикатором отдельного мероприятия1 являются:

- увеличение доли изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа. Индикатор в отчетном году не планировался:

Iц¹1- при оценке эффективности отдельного мероприятия не применяется

- Увеличение доли грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа планировалось в отчетном году на 95,2%, индикатор выполнен на 56,7%:

Iц²1 = 56,7/95,2= 0,6;

**Iц ср.1 = 0,6**

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия**

Показателями отдельного мероприятия1 являются:

- Увеличение количества изготовленной полиграфической продукции, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на автомобильных дорогах Дальнегорского городского округа. Индикатор в отчетном году не планировался.

I задача ¹1 - при оценке эффективности отдельного мероприятия не применяется.

- Увеличение протяженности грейдированных грунтовых дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа, планировалось 104400 кв. м, показатель выполнен – 62225 кв. м

I задача ²1= 62225/104400=0,6

**I задача ср.1 = 0,6**

**Отдельное мероприятие 2**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

Индикатором отдельного мероприятия 2 являются:

- Увеличение доли площадей обработки деревьев и почвы химическими препаратами от гусениц непарного шелкопряда и других вредителей на территории Дальнегорского городского округа до 4,58%, показатель выполнен.

Iц¹2 = 4,58/4,58= 1,0;

**Iц ср.2 = 1,0**

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия**

Показателем отдельного мероприятия 2 являются:

- Увеличение площади обработки возможных очагов скопления гусениц непарного шелкопряда и других вредителей путем обработки деревьев и почвы химическими препаратами на территории Дальнегорского городского округа на 390625,0 кв.м. Показатель выполнен.

Iзадача¹2 = 390625,0 /390625,0= 1,0;

**Iзадача ср.2= 1,0.**

**Отдельное мероприятие 3**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

Индикаторами отдельного мероприятия 3 в отчетном году являются:

- Благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске - индикатор в размере 100 % достигнут в 2019 году.

- Увеличение доли обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа до 7,9%, фактический индикатор достигнут до 7,9\_%

Iц¹3 = 7,9/7,9 = 1,0;

- Увеличение доли обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа до 0,33 %, фактический индикатор достигнут до 0,07%

Iц²3 = 0,07/0,33 = 0,21;

- Технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа до 10% в отчетном году. Факт составил - 10%

Iц³3 = 10,0/10,0 = 1,0;

- Увеличение доли благоустроенных территорий малыми архитектурными формами - при плане 5,7 % фактически доля присоединения составила 5,7%

Iц⁴3 = 5,7/5,7 = 1,0;

**I ц ср.3 = (1,0+0,21+1,0+1,0) / 4 =0,8**

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия**

**Показателями отдельного мероприятия 3 являются:**

- Благоустройство пешеходной дороги по ул. Осипенко в г. Дальнегорске достигнут в 2019 году.

- Увеличение количества обустроенных площадок под газоны и клумбы на территории Дальнегорского городского округа. Плановый показатель – 6576 кв.м, Факт – 6576 кв.м

Iзадача¹3 = 6576/6576= 1,0.

- Увеличение количества обустроенных пешеходных дорожек на территории Дальнегорского городского округа на 203,2 м. Факт – 42,0 кв.м

Iзадача²3 = 42/203,2= 0,21.

- Технологическое присоединение к водоснабжению и водоотведению объектов благоустройства на территории Дальнегорского городского округа – 1 шт. Фактически - 1 ед.

Iзадача³3 = 1,0/1,0= 1,0.

- Увеличение количества благоустроенных территорий малыми архитектурными формами до 120 шт. Факт – 120,0 шт

Iзадача⁴3 = 120,0/120= 1,0.

**I задача ср.3= (1,0+0,21+1,0+1)/4 = 0,8.**

**Отдельное мероприятие 4**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

Индикаторами отдельного мероприятия 4 в отчетном году являются:

- Увеличение доли эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа планировалось на 46,83%, фактический индикатор составил 46,83%

Iц¹4 = 46,83/46,83%= 1,0

- Увеличение доли территории содержания и обслуживания кладбища Дальнегорского городского округа в отчетном году на 175,64%, факт – 175,64%

Iц²4 = 175,64/175,64= 1,0;

- Наличие проектной документации на расширение мест захоронения на территории Дальнегорского городского округа - подтверждение ПИР по объекту «Строительство Дальнегорского городского кладбища (с. Сержантово)». Индикатор запланирован и достигнут в 2019 году.

- Увеличение доли приобретенных фотоловушек до 10%, индикатор достигнут в 2019 году.

- Увеличение доли территории благоустроительных работ в поселениях до 56,79%, индикатор выполнен на 36,85%.

Iц³4 = 36,85/56,79 = 0,65;

**Iц ср.4 = (1,0+1,0+0,65)/ 3 = 0,88.**

**Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия**

**Показателями отдельного мероприятия 4 являются:**

- Увеличение площадей обслуживаемых кладбищ на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 212000 кв. м, фактическое – 212000 кв. м.

I задача¹4 = 212000/212000=1,0;

-Увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников на территории Дальнегорского городского округа. Плановое значение показателя – 735 ед., фактическое – 735ед.

I задача²4 = 735/735=1,0;

- Увеличение протяженности территории благоустроительных работ в поселениях планировалось до 2800000,01 кв.м. показатель составил 1816890,0 кв.м.

I задача³4 = 1816890 /2800000,01 = 0,65

**Iзадача ср.4= (1,0+1,0+0,65)/3 = 0,88**

**Отдельное мероприятие 5**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

**Индикатором отдельного мероприятия 5 является:**

- Увеличение доли уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки до 79,33 %, факт 31,53%

Iц¹5 = 31,53/79,33= 0,4

**Iц. ср.4 = 0,4**

**Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий 5**

**Показателем отдельного мероприятия 5 является:**

- Увеличение площади уборки дорог и территорий Дальнегорского городского округа от снега с учетом периодичности уборки – 5650000 кв.м, факт - 2245796 кв.м

I задача¹5 = 2245796/5650000 = 0,4;

I задача ср.5= 0,4

**Отдельное мероприятие 6**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

**Индикатором отдельного мероприятия 6 является:**

- Увеличение доли создания контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов до 25,62 %, факт -25,34 %

Iц¹6 = 25,34/26,52= 0,99.

**Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий 6**

**Показателем отдельного мероприятия 6 являются:**

**-** Увеличение количества созданных контейнерных площадок для установки контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов до 93 шт. Факт - 92 шт.

I задача¹6 = 92/93 = 0,99;

**Отдельное мероприятие 7**

**Расчет степени достижения цели отдельного мероприятия**

**Индикаторами отдельного мероприятия 7 являются:**

**-** Увеличение доли установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 0,23%, фактически – 0,23%

Iц¹7 =0,23/0,23= 1,0

- Увеличение доли протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 3,51 %, фактически 1,27 %

Iц²7 =1,27/3,51 = 0,36

- Увеличение доли протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа до 7,7 %, фактически 4,81%

Iц³7 = 4,81/7,7 = 0,62

- Увеличение доли восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа до 59,93%, фактически – 59,93%

Iц⁴7 =59,93/59,93 = 1,0

- Увеличение доли окашиваемых площадей в общей площади территорий, покрытых травяным покровом на территории Дальнегорского городского округа до 9,27 %, фактически – 15,26

Iц⁵7 =15,26/9,27 = 1,65,

**Iц⁵7 > 1,0, принимаем значение равным 1,0**

- Увеличение доли обрезки деревьев и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев до 0,0014 %, фактически – 0,0014 %

Iц⁶7 =0,0014 /0,0014 = 1,0

- Увеличение доли площадей, засаженных цветами в общей доле цветников на территории Дальнегорского городского округа до 72,28 %, индикатор достигнут.

Iц⁷7 =72,28/72,28 = 1,0

- Увеличение доли восстановленных и прочищенных сетей ливневой канализации в общей протяженности сетей ливневой канализации Дальнегорского городского округа до 29,0%, индикатор достигнут.

Iц⁸7 =29/29 = 1,0

- Увеличение доли содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа до 83,8 % индикатор достигнут до 107,8 %.

Iц⁹7 = 107,8/83,8 =1,29

Iц⁹7> 1,0, принимаем значение равным 1,0

- Увеличение доли приобретенной специализированной техники до 32%, фактический индикатор – 24 %

Iц¹ᴼ7 =24/32 = 0,75

**Iц. ср.7 = (1,0+0,36+0,62+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,75)/10 = 0,87**

**Расчет степени достижения задач отдельных мероприятий 7**

**Показателем отдельного мероприятия 7 являются:**

**-** Увеличение количества установленных и обслуживаемых дорожных знаков в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 10 ед., показатель достигнут.

I задача¹7 = 10/10 = 1,0

- Увеличение протяженности дорожной разметки в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнегорского городского округа до 2975 м, фактически – 1078 кв.м.

I задача²7 = 1078/2975 = 0,36

- Увеличение протяженности дорожных ограждений на территории Дальнегорского городского округа до 80 п.м, факт составил 50 п.м

I задача³7 = 50/80 = 0,63

- Увеличение количества восстановленных (помытых, окрашенных, отремонтированных стоек, знаков, табличек и дорожных ограждений) элементов благоустройства автомобильных дорог местного значения Дальнегорского городского округа до 417 ед., факт составил 417 ед.

I задача⁴7 = 417/417 = 1,0

- Увеличение площади окоса с учетом выполнения работ до 154696,837 кв. м, фактически показатель достигнут – 254700,0

I задача⁵7 = 254700/154696,834 = 1,65

I задача⁵7 > 1,0, принимаем значение равным 1,0

- Увеличение числа деревьев, подвергаемых обрезке и освобождение территории Дальнегорского городского округа от аварийных деревьев до 414 шт., выполнено.

I задача⁶7 = 414/414 = 1,0

- Увеличение площадей, засаженных цветами на территории Дальнегорского городского округа до 1312 кв. м, выполнено.

I задача⁷7 = 1312/1312 = 1,0

- Увеличение протяженности обслуживаемой, отремонтированной ливневой канализации до 5180 м, выполнено.

I задача⁸7 = 5180/5180 = 1,0

- Увеличение площади содержания территории и дорог от мусора и сломанных ветвей Дальнегорского городского округа до 16000000 кв. м. факт составил 20592960 кв. м

I задача⁹7 = 20592960/16000000 = 1,29

I задача⁹7> 1,0, принимаем значение равным 1,0

- Увеличение количества приобретенной специализированной техники – 8 ед. фактически приобретено 6.

I задача¹ᴼ7 = 6/8 = 0,75

**Коэффициент среднего значения суммы целей отдельных мероприятий программы составляет 0,79**

SUM I ц / 7= (0,6+1,0+0,8+0,88+0,4+0,99+0,87)/7=0,79

**Коэффициент среднего значения суммы задач отдельных мероприятий составляет 0,79**

I задача ср. = SUM задач/7 = ((0,6+1,0+0,8+0,88+0,4+0,99+0,87)/7=0,79

**10.2 Сведения о выполнении расходных обязательств Дальнегорского городского округа, связанных с реализацией программы**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде согласно программы составил 68686,73 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений на 01.01.2021г. -68686,73 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 65495,75 тыс. рублей. Степень эффективности использования бюджетных средств составляет **95,35%.**

Э бв = (65495,75 /68686,73) \* 100% = 95,35%

**10.3 Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации программы**

По итогам реализации программы коэффициент среднего значения достижения цели программы составляет 0,79, коэффициент среднего значения достижения задач- 0,79, разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы отсутствует - показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы, при этом фактическое освоение бюджетных средств – 95,35%. **Цель реализации муниципальной программы достигнута не полностью, программа имеет недостаточную эффективность.**

**10.4 Предложения**

Ответственному исполнителю необходимо своевременно производить корректировку программы в соответствие с п.30 порядка обратить внимание на своевременность и качество предоставляемых отчетных данных, принять меры к выполнению всех поставленных задач и достижения цели Программы.

**11. Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа»**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 24.10.2015 года № 934, постановлениями от 17.03.2015 № 183-па, от 12.08.2016г № 458-па, от 26.06.2017 № 375-па, от 28.09.2017 № 568-па, от 18.02.2019 №108-па, от 21.08.219 № 689-па, от 15.07.2020 № 645-па, от 31.12.2020 № 1293-па в программу внесены изменения.

Структура программы в 2020 году предполагала реализацию двух подпрограмм:

- Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа (далее по тексту – подпрограмма 1).

- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту – подпрограмма 2).

Кроме того, программой в отчетном году предусмотрено исполнение восьми отдельных мероприятий:

- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения;

- Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- Капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнегорск по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013;

- Проведение специализированной организацией обследования многоквартирного жилого дома и жилого помещения на соответствие требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- Ремонтные работы в общежитии по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д.36;

- Устройство, ремонт, обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября,36;

- Определение рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого помещения по г. Дальнегорска;

- Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

Ответственный исполнитель программы - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители программы:

- Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа;

- Управление образования администрации Дальнегорского городского округа.

Целью реализации программы является обеспечение жителей Дальнегорского городского округа доступным жильем.

**Информация об основных результатах реализации муниципальной программы:**

**11.1. Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 1**

**Индикатором подпрограммы является:**

Количество членов молодых семей- участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия. По плану должны были улучшить жилищные условия 95 граждан, фактическое достижение индикатора - 82.

Iц¹= 82/95 = 0,86

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 1**

**-** Увеличение общей площади жилых помещений, приобретенных участниками Подпрограммы. Фактическое значение показателя составило1,73 тыс. кв.м при плановом значении – 1,94 тыс. кв. м.

Iзадача1 = 1,73/1,94=0,89

**Расчет степени достижение цели подпрограммы 2**

**Индикатором подпрограммы 2 является:**

- Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года. Плановый индикатор в размере 53,0%, фактическое достижение – 58,33 %

Iц²= 58,33/53,0 = 1,1 - значение принимается равным 1.

**Расчет степени достижения задач подпрограммы 2**

**-** Количество приобретенных жилых квартир. Приобретено 77 квартир, при плане 70 квартир.

I задача² = 77/70=1,1- значение принимается равным 1.

**Расчет степени достижения задач программы:**

Показателями отдельных мероприятий программы являются:

- Площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт в отчетном году, составила 144,1 тыс. кв.м, показатель достигнут.

I задача отд. мер.1 = 144,1/144,1=1,0

- Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, при плановом значении показателя 30 шт, фактически отремонтировано 24

I задача отд. мер.2 = 24/30=0,80

- Удельный вес произведенных ремонтных работ дома № 29 по ул. Набережная г. Дальнерска по решению суда от 19.11.2013 № 2-1680/2013 в общем объеме ремонта. План – 90,0%, факт – 62%

I задача отд. мер.3 = 62/90,0=0,69

- Количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, проведено обследование 26 ед., при плане 25 ед.

I задача отд. мер.4 = 26/25=1,04- значение принимается равным 1.

- «Устройство, ремонт, обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, 36»

I задача отд. мер.5 = 1/1=1,0

- Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением в количестве 7,32 % не достигнута.

I задача отд. мер.6 = 0,72/7,32=0,1

I задача ср. отд. мер. = (1,0+0,8+0,73+1,0+1,0+1,0)/6=0,92

**Среднее значение достижения цели муниципальной программы составляет – 0,93**

**I ц ср. =** (**Iц²+** **Iц²)/2 = (0,86+1,0)/2 = 0,93**

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы составляет – 0,93**

**I задача ср = (Iзадача1 + Iзадача2 +** **I задача отд. мер/8 = (0,89+1,0+1,0+0,8+0,69+1,0+0,1+1,0)/8 = 0,81**

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:

Коэффициент достижения цели муниципальной программы – 0,93, коэффициент достижения задач муниципальной программы – 0,81. Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы и средним значением достижением задач муниципальной программы составляет 12%, что свидетельствует о том, что показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.

**11.2. Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде по программе составил 58743,2 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 50408,37 тыс. рублей. Бюджетной росписью, с учетом изменений, на реализацию программы утверждено 58743,2 тыс. руб.

Э бв = (50408,37 /58743,2) \* 100% = 85,8%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 85,8%. Изменений в программу не внесено, что говорит о не эффективном управлении муниципальной программой ответственным исполнителем.

**11.3. Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы**

Цель муниципальной программы достигнута на 93,0% задачи решены на 81,0%.

Освоение бюджетных средств – 85,8%.

Программа признается эффективной, однако, показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы.

**11.4 Предложения**

Ответственному исполнителю необходимо своевременно производить корректировку программы в соответствие с п.30 обратить внимание на своевременность и качество предоставляемых отчетных данных. Принять меры к полному освоению денежных средств, выделенных на реализацию программы.

**12. Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»**

Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» (далее программа) утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 30.08.2016 № 500-па, постановлением от 04.05.2017 № 259-па, от 18.09.2017 №552-па, от 19.07.2018 № 478-па, от 21.03.2019 № 187-па. от 31.12.2019 № 1189-па в программу внесены изменения.

Структурой программы предусмотрена реализация следующих отдельных мероприятий:

- строительство объектов водоснабжения;

- строительство объектов энергоснабжения;

- строительство проездов и подъездных автомобильных дорог.

Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа, соисполнителем - отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Цель программы - повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.

В рамках реализации программы в 2020 году запланированы мероприятия по проведению работ по разработке проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по улицам Ильченко, Крайняя, Цветная, Заводская, Лесная.

С целью исполнения мероприятия было заключено 3 муниципальных контракта, из которых исполнен только 1 контракт по ул.Заводской. По 2 контрактам подрядчик не выполнил и не представил результаты оказанных услуг к приемке. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию.

**Информация об основных результатах реализации муниципальной программы:**

**12.1. Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижение цели отдельного мероприятия 3**

Индикатор отдельного мероприятия «Доведение уровня обеспеченности автомобильными дорогами земельных участков, выделяемых семьям, имеющим трех и более детей» для достижения в отчетном периоде в нарушение действующего Порядка не запланирован.

Расчет степени достижения задач отдельного мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий при плане 3 единицы, фактически разработана 1 проектно-сметная документация.

I задача отд. мер 3 = (1/3) = 0,33

- строительство проездов и подъездных автомобильных дорог в отчетном году не планировалось.

При отсутствии запланированной цели в отчетном году задачи решены на 33%.

**12.2. Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде по программе составил 13341,92 тыс. рублей, фактическое освоение в отчетном году – 5090,9 тыс. рублей. Бюджетной росписью, с учетом изменений, на реализацию программы утверждено 12007,64 тыс. руб.

Э бв = (5090,9 /13341,92) \* 100% = 38,2%

Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 38,28%.

**12.3. Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации муниципальной программы**

При отсутствии запланированной цели в отчетном году задачи решены на 33%. **Программа признается не эффективной** по причине наличия структурных недостатков. Управление программой также не является эффективным.

**12.4 Предложения**

Ответственному исполнителю необходимо своевременно производить корректировку программы в соответствие с п.30 порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ, обратить внимание на своевременность и качество предоставляемых отчетных данных.

Учитывая, что продолжение реализации программы – целесообразно, программа требует внесения изменений для приведения в соответствие индикаторов (показателей), финансового обеспечения для достижения целей и задач в последующие годы. Учитывая целесообразность реализации мероприятий программы, считаем необходимым продлить срок ее реализации.

**13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 2018-2024 годы**

Муниципальная рограмма утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа (далее программа) от 14.09.2017 № 548-па, от 04.07.2018 № 443-па, от 27.02.2019 №127-па, от 31.07.2019 № 605-па, от 20.12.2019 № 1136-па, от 03.02.2020 № 74-па, от 10.03.2020 № 226-па, от 15.06.2020 № 517-па, от 24.11.2020 № 1156-па, от 21.12.2020 № 1242-па в программу внесены изменения.

Ответственным исполнителем является отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа.

Соисполнители программы - отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа.

Структура программы предполагает реализацию подпрограммы «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2020 годы»

Кроме того, в отчетном году программой предусмотрено выполнение отдельного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Целью программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территории Дальнегорского городского округа.

**13.1. Сведения о степени достижении цели и задач подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижении цели программы:**

**Подпрограмма «1000 дворов на территории Дальнегорского городского округа на 2019 -2020 годы».**

Индикаторами подпрограммы, характеризующими достижение цели, являются:

- Увеличение доли оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, индикатор достигнут в 2019 году – оценка эффективности не производится.

- Увеличение доли оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

Iц¹ = (3,9/3,9) = 1,0

- Увеличение доли отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составило 8,16 %, что соответствует плановому значению.

Iц² = (8,16/8,16) =1,0

**Среднее значение достижения цели подпрограммы составляет – 0,89**

**Iц ср. = (1,0 +1,0)/2 = 1,0**

**Индикаторами отдельных мероприятий являются:**

- Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий произошло на 4,91 % при плановом значении 4,91 %

Iц¹ отд. меропр. = (4,91/4,91) =1,0

- Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа от общего количества таких территорий. Плановый индикатор 33%, факт составил – 33%

Iц² отд. меропр. = (33/33) =1,0

**Среднее значение достижения цели отдельных мероприятий составляет – 1,0**

Iц ср. отд. меропр. = (1,0+1,0)/2 =1,0

**Среднее значение достижения цели программы – 1,0**

Iц ср. = (1,0+1,0) /2 = 1,0

**Расчет степени достижении задач программы:**

Показателями подпрограммы, характеризующими решение задач, являются:

Увеличение количества оснащенных спортивными площадками дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. Мероприятие выполнено в 2019 году– оценка эффективности не производится.

- Увеличение количества оснащенных детскими площадками дворовых территорий многоквартирных домов. Плановое значение показателя – 21 шт., фактически – 21 шт.

Iзадача¹= (21,0/21,0) =1,0

- Увеличение количества отремонтированных внутридворовых дорог, тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов. Плановое значение показателя – 44 шт., фактически – 44 шт.

Iзадача²= (44/44) =1,0

**I задача ср.= (1,0++1,0) /2= 1,0**

Показателями отдельного мероприятия являются:

- Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. При плане благоустройства 20 дворовых территорий, благоустроено 20.

I задача¹ отд. меропр. = (20,0/20) =1,0

- Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дальнегорского городского округа на 6,6 шт., факт – 6,6 шт.

I задача² отд. меропр.= (6,6/6,6) =1,0

**I задача ср. отд. мероприятий = (1,0+1,0) /2= 1,0**

**Среднее значение достижения задач 1,0**

**13.2. Сведения об эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.**

Запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в отчетном периоде согласно программы составил 67410,87тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений на 01.01.2020г. -68410,87 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году – 68004,7тыс. рублей. Степень эффективности использования бюджетных средств составляет 99,4%.

**Э бв = (68004,7 /68410,86) \* 100% = 99,4**

**13.3 Оценка деятельности ответственного исполнителя по реализации программы**

Цель программы достигнута, задачи решены - показатели задач способствуют достижению цели программы. Эффективность использования бюджетных средств составляет 99,4 %.

**Программа признана эффективной.**

**13.4. Предложения (при необходимости) об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении мероприятий подпрограмм, основных мероприятий или муниципальной программы в целом.**

Ответственным исполнителем произведено снижение плановых индикаторов (показателей) по истечении отчетного периода (финансового года) без соответствующих пояснений, что является не допустимым и нарушает Порядок..

**14. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Дальнегорском городском округе»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа (далее программа) от 06.09.2018 № 606-па, от 30.08.2018 № 717-па, от 24.11.2020 № 1156-па в программу внесены изменения.

Ответственным исполнителем является Управление делами администрации Дальнегорского городского округа, соисполнителями - Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа; Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа; Управление образования администрации Дальнегорского городского округа; Финансовое управление администрации Дальнегорского городского округа.

Программа содержит четыре отдельных мероприятия:

- Обеспечение (совершенствование) правовых основ и организационных механизмов, направленных на противодействие коррупции (отдельное мероприятие 1);

- Реализация механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции (отдельное мероприятие 2);

- Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах регулирования (отдельное мероприятие 3);

- Организация (повышение эффективности) информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции (отдельное мероприятие 4).

Целью является совершенствование системы мер по противодействию коррупции в Дальнегорском городском округе.

**14.1 Сведения о степени достижении цели и задач муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

**Расчет степени достижения цели программы**

Индикатором программы является:

- Доля выполненных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой к реализации в соответствующем году, от общего количества мероприятий. Плановое значение индикатора в отчетном году – 90% выполнено в полном объеме.

Iц = (90,0/90,0) = 1,0;

Цель программы достигнута.

**Расчет степени достижения задач программы**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Снижение доли правовых актов (проектов правовых актов) к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве правовых актов (проектов правовых актов), проходивших антикоррупционную экспертизу до 1,0%, показатель достигнут.

I задача¹ = 1 / (1,0 / 1,0) = 1,0;

- Снижение доли муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера выявленные надзорными органами от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения. При плановом показателе 7%, фактический составил 0%.

I задача ² = 1 / (0 / 7,0) = выполнение данного показателя считаем равным 1,0;

- Снижение доли муниципальных служащих, привлеченных к юридической ответственности за правонарушения в сфере противодействия коррупции. Фактический показатель равен 0%.

I задача ³ = 1 / (0 / 2,0) = выполнение данного показателя считаем равным 1,0;

- Снижение коррупциогенных факторов, выявленных при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд, проведении проверок муниципальных учреждений в части использования бюджетных средств, муниципального имущества до 1 ед. Фактически коррупциогенных факторов не выявлено.

I задача⁴ = 1/(0/1,0) = выполнение данного показателя считаем равным 1,0;

- Увеличение количества обучающих занятий антикоррупционной направленности, проводимых среди муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений. При плане 6 занятий, факт составил 14.

I задача⁵ = (14/6) = 2,3

I задача⁵>1, значение принимается равным 1;

- Увеличение количества изготовленной печатной продукции антикоррупционной направленности (плакаты, памятки, брошюры и т.д.). Изготовлено 100 ед. печатной продукции, что соответствует запланированной величине.

I задача⁶= (100/100) = 1,0

**Среднее значение достижения задач муниципальной программы:**

**I задача ср. = (1+1+1+1+1+1) / 6 = 1,0**

**Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:**

**Iц - I задача ср. = 1,0 – 1,0 = 0**

Разница между средним значением достижения цели и средним значением достижения задач программы составляет 0%), показатели задач в полной мере способствуют достижению цели программы.

**14.2. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде по программе – 20,0 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений – 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году - 100%

Э бв = 20,0/20,0) \* 100 = 100,0%

**14.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

Цель программы в отчетном периоде достигнута, задачи решены, освоение бюджетных средств составило 100 %. **Программа признана эффективной.**

* 1. **Предложения**

Предложения отсутствуют.

1. **Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Дальнегорском городском округе»**

Программа утверждена постановлением администрации Дальнегорского городского округа (далее программа) от 31.05.2019 № 371-па, от 11.06.2020 № 511-па, от 15.07.2020 № 651-па, от 31.12.2020 № 1292-па в программу внесены изменения**.**

Ответственным исполнителем является отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнителем – Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

Программа содержит пять отдельных мероприятий:

- Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, для обеспечения переселения из аварийного жилищного фонда проживающих в аварийном жилом фонде по договорам социального найма (отдельное мероприятие 1);

- Оплата выкупной цены собственникам жилых и нежилых помещений аварийного фонда (отдельное мероприятие 2);

- Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по договорам социального найма (отдельное мероприятие 3);

- Снос аварийных домов (отдельное мероприятие 4);

- Расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами (отдельное мероприятие 5).

Целью является Обеспечение сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда Дальнегорского городского округа.

**15.1 Сведения о степени достижении цели и задач муниципальной программы - соответствие установленных и достигнутых индикаторов (показателей) муниципальных программ за отчетный период:**

Расчет степени достижения цели программы:

Индикаторами программы являются:

- Доля муниципального жилищного фонда, приобретаемого для расселения аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда Дальнегорского городского округа – достижение индикатора в отчетном периоде не планировалось.

- Доля частного жилого (нежилого) фонда для расселения в общей площади жилищного фонда Дальнегорского городского округа – достижение индикатора в отчетном периоде не планировалось.

- Наличие решений, принятых судебными органами – принято к исполнению 1 судебное решение:

I ц = (1,0/1,0) = 1,0;

**Расчет степени достижения задач программы.**

Для достижения задач программы определены следующие показатели:

- Количество граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, переселенных из аварийных многоквартирных домов - достижение показателя в отчетном периоде не планировалось.

- Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде частной формы собственности, переселенных из аварийных многоквартирных домов - достижение показателя в отчетном периоде не планировалось.;

- Количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде частной формы собственности, переселенных из аварийных многоквартирных домов - достижение показателя в отчетном периоде не планировалось.;

- Количество исполненных судебных решений - исполнено 1 судебное решение.

I задача = (1,0/1,0) = 1,0;

**Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:**

Iц - I задача = 1,0 – 1,0 = 0

Показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

**15.2. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств**

Запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде по программе – 204,0 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений – 204,0 тыс. рублей. Фактическое освоение в отчетном году - 100%

Э бв = 204,0/204,0) \* 100 = 100,0%

**15.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации программы**

Цель программы в отчетном периоде достигнута, задачи решены, освоение бюджетных средств составило 100 %. **Программа признана эффективной.**

**15.4. Предложения**

Предложения отсутствуют.