Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дальнегорского городского округа

от 15.01.2019 № 13-па

**План мероприятий по внесению изменений**

**в генеральный план Дальнегорского городского округа**

**и Правила землепользования и застройки на территории**

**Дальнегорского городского округа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| 1. |  Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке внесения изменений в генеральный план Дальнегорского городского округа (далее – генеральный план) и Правила землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа (далее - Правила землепользования и застройки)  | В течение 10 дней с даты принятия решения  |
| 2. |  Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта генерального плана и Правил землепользования и застройки  |  В течение 10 дней со дня заключения муниципального контракта |
| 3. |  Рассмотрение комиссией по Правилам землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа предложений о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки |  В течение 30 дней с момента поступления предложений о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки |
| 4. |  Проведение закупочной процедуры по размещению муниципального заказа на подготовку проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки  |  В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 5. |  Разработка проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки |  В соответствии с муниципальным контрактом |
| 6. | Проверка проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки требованиям технических регламентов, схемам территориального планирования | В течение 20 рабочих дней со дня получения проекта  |
| 7. |  Принятие решения о направлении проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Главе Дальнегорского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку  |  По окончании проверки |
| 8. | Устранение замечаний разработчиком проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки | Не более 1 месяца |
| 9. | Проверка работ по устранению замечаний | Не более 10 рабочих дней. |
| 10. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | В течение 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Главой Дальнегорского городского округа |
| 11. | Опубликование решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки  | В течение 10 дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний. |
| 12. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки с оформлением протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента оповещения жителей Дальнегорского городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством |
| 13. |  Опубликование заключения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту вносимых изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний или общественных обсуждений. |
| 14. | Согласование вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки в соответствии со статьёй 25, частью 1 статьи 32 Градостроительного кодекса РФ | В порядке, установленном градостроительным законодательством |
| 15. | Принятие решения о направлении проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки, протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, необходимых согласований проекта, предусмотренных градостроительным законодательством, в адрес Думы Дальнегорского городского округа или об отклонении проекта внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки и направлении его на доработку с указанием даты его повторного предоставления | В течение 10 дней после получения согласований по проекту вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки, необходимых в соответствии со статьёй 25, частью 1 статьи 32 Градостроительного кодекса РФ |
| 16. | Рассмотрение и утверждение проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки или направление проекта вносимых изменений Главе Дальнегорского городского округа на доработку | По плану работы Думы Дальнегорского городского округа |
| 17. | Опубликование решения Думы Дальнегорского городского округа о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом Дальнегорского городского округа |
| 18. | Внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки.  | В порядке, установленном градостроительным законодательством |