АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2016 г.                             г. Дальнегорск                                   № 316-па

О  подготовке проекта внесения

изменений в генеральный план  Дальнегорского

городского округа и Правила землепользования

и застройки на территории Дальнегорского

городского округа

В целях обеспечения комплексного развития территории, реализации генерального плана Дальнегорского городского округа, утверждённого решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.08.2013 № 101 и Правил землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа, утверждённых решением Думы Дальнегорского городского округа  от 26.09.2013 № 137 (в редакции решения Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2016  № 455),  в соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Дальнегорского городского округа и Правила землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в генеральный план Дальнегорского городского округа и Правила землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое слово»  и размещению на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского

городского округа                                                                                            И.В. Сахута

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Дальнегорского городского округа

от 03 июня 2016 г.  № 316-па

План мероприятий по внесению изменений в генеральный план Дальнегорского городского округа и Правила землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке внесения изменений в генеральный план Дальнегорского городского округа (далее – генеральный план) и Правила землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа (далее - Правила землепользования и застройки) | В течение 10 дней с даты принятия решения. |
| 2 | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта генерального плана и Правил землепользования и застройки. | В течение 10 дней со дня заключения муниципального контракта |
| 3 | Рассмотрение комиссией по Правилам землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа предложений о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки. | В течение 30 дней с момента поступления предложений о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки. |
| 4 | Проведение закупочной процедуры по размещению муниципального заказа на подготовку проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки | В соответствии с 44 ФЗ от 05.04.2014 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 5 | Разработка проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки | В соответствии с муниципальным контрактом. |
| 6 | Проверка проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки требованиям технических регламентов, схемам территориального планирования | В течение 20 рабочих дней со дня получения проекта. |
| 7 | Принятие решения о направлении проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Главе Дальнегорского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку. | По окончании проверки. |
| 8 | Устранение замечаний разработчиком проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки | Не более 1 месяца. |
| 9 | Проверка работ по устранению замечаний | Не более 10 рабочих дней. |
| 10 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | В течение 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Главой Дальнегорского городского округа. |
| 11 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний и проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки | В течение 10 дней с даты принятия решения о проведении публичных слушаний. |
| 12 | Проведение публичных слушаний по проекту вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки с оформлением протокола слушаний и заключения о результатах публичных слушаний | Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей Дальнегорского городского округа о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством. |
| 13 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний по проекту вносимых изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки | В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний. |
| 14 | Согласование вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки в соответствии со статьёй 25, частью 1 статьи 32 Градостроительного кодекса РФ. | В порядке, установленном градостроительным законодательством. |
| 15 | Принятие решения о направлении проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, необходимых согласований проекта, предусмотренных градостроительным законодательством, в адрес Думы Дальнегорского городского округа или об отклонении проекта внесения изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки и направлении его на доработку с указанием даты его повторного предоставления. | В течение 10 дней после получения согласований по проекту вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки, необходимых в соответствии со статьёй 25, частью 1 статьи 32 Градостроительного кодекса РФ. |
| 16 | Рассмотрение и утверждение проекта вносимых изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки или направление проекта вносимых изменений Главе Дальнегорского городского округа на доработку. | По плану работы Думы Дальнегорского городского округа. |
| 17 | Опубликование решения Думы Дальнегорского городского округа о внесении изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом Дальнегорского городского округа. |
| 18 | Внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки. | В порядке, установленном градостроительным законодательством. |