Приложение 1

Состав организационного комитета

по подготовке празднования 390-летнего юбилея села Сараево

| № п.п. | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ордин Сергей Аркадьевич | Глава муниципального образования, председатель оргкомитета |
| 2. | Чешкова Марина Александровна | Первый заместитель главы муниципального образования, заместитель председателя |
|  | Члены организационного комитета: |  |
| 3. | Пьянков Александр Иванович | Заместитель главы |
| 4. | Рыбин Михаил Ревокатович | Заместитель председателя совета ветеранов |
| 5. | Патраков Николай Михайлович | Директор БОУ «Сараевская СОШ» |
| 6. | Наволоцкая Людмила Владимировна | Директор БУК «Городецкое СКО», депутат Муниципального Собрания |
| 7. | Чешкова Елена Николаевна | Директор БУК «Центр традиционной народной культуры «Пересвет» |
| 8. | Рябева Татьяна Николаевна | Директор Бук «Кичменгско-Городецкий краеведческий музей» |
| 9. | Некипелова Валентина Николаевна | Заведующая Сараевской участковой больницей сестринского ухода (по согласованию) |
| 10. | Полупанова Ольга Григорьевна | Библиотекарь филиала «Сараевская библиотека» |
| 11. | Маклакова Евгения Александровна | Специалист по методике клубной работы филиала «Сараевский дом культуры» |
| 12. | Аксенова Любовь Михайловна | Заведующая филиалом «Сараевский дом культуры» |
| 13. | Маклакова Галина Николаевна | Учитель БОУ «Сараевская СОШ», депутат Совета муниципального образования Городецкое (по согласованию) |
| 14. | Филин Александр Леонидович | Начальник отдела коммунального хозяйства и перспективного развития администрации МО Городецкое |
| 15. | Ордина Татьяна Владимировна | Начальник общего отдела администрации МО Городецкое, секретарь |

Приложение 2

План мероприятий

по подготовке празднования 390-летнего юбилея села Сараево

| № п.п. | Наименование мероприятия | Время | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание распоряжения главы муниципального образования о подготовке и праздновании 390-летия с. Сараево | до 15.04.2014 года | Чешкова М.А. |
|  | Создание организационного комитета | до 15.04.2014 года | Ордина Т.В. |
|  | Утверждение планов мероприятий по подготовке празднования 390-летнего юбилея села Сараево | до 15.04.2014 года | Чешкова М.А. |
|  | Открытие баннера «Сараеву – 390 лет» на сайте администрации МО Городецкое | до 01.05.2014 года | Ордина Т.В. |
|  | Подготовка материалов в газету «Заря Севера» материалов, отражающих историю и современную жизнь села,, о трудовых династиях, о людях, достигших больших успехов в различных сферах трудовой и общественной жизни, о талантливой и одаренной молодежи. При подготовке материалов привлечь к сотрудничеству руководителей предприятий, организаций, работников образования, культуры и др. | В течение года | Рыбин М.Р. Пьянков А.И. Патраков Н.М. Полупанова О.Г. |
|  | Разработка макета и изготовление и установка баннера «Сараеву – 390 лет» | до 10 мая 2014 года до 31 мая 2014 года | Полупанова О.Г. Аксенова Л.М. Филин А.Л. |
|  | Разработка макета, изготовление и рассылка Приглашений | до 10 мая 2014 года | Патраков Н.М. Ордина Т.В. |
|  | Сбор и подготовка материалов и публикация книги «Гордость земли сараевской» | до 31 мая 2014 года | Рыбин М.Р. Ордин С.А. |
|  | Презентации книги «Гордость земли сараевской» | июль 2014 года | Рыбин М.Р. Рябева Т.Н. |
|  | Подготовка и проведение мероприятий в рамках празднования 390-летнего юбилея села Сараево |  | Полупанова О.Г. Аксенова Л.М. Маклакова Е.А. Патраков Н.М. Чешкова Е.Н. |
|  | Подготовка и проведение праздничного концерта | апрель-июль 2014 года | Наволоцкая Л.В. Полупанова О.Г. Аксенова Л.М. Маклакова Е.А. |
|  | Проведение спортивных соревнований в рамках Спартакиады МО Городецкое | в течение года | Ордина Т.В. |
| Мероприятия по благоустройству |
|  | Устройство ограждения кладбища с. Сараево | до 01.07.2014 года | Филин А.Л. |
|  | Ремонт памятника погибшим воинам в ВОВ в с. Сараево | до 01.07.2014 года | Филин А.Л. |
|  | Изготовление бюста Барболина Н.С. в с. Сараево | до 01.07.2014 года | Чешкова М.А. |
|  | Устройство штакетного забора в сквере с. Сараево | до 01.07.2014 года | Филин А.Л. |
|  | Устройство скамеек в сквере с. Сараево | до 01.07.2014 года | Филин А.Л. |
|  | Ремонт опор подвесного моста Сараево-Овсянниково | до 01.09.2014 года | Филин А.Л. |
|  | Закупка и установка дорожных знаков в с. Сараево | до 01.07.2014 года | Филин А.Л. |