АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДЕЦКОЕ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2015 № 284

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта)

по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов муниципального образования Городецкое

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», администрация муниципального образования постановляет:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов муниципального образования Городецкое
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Городецкое в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Главы муниципального образования С.А. Ордин

Приложение

Утверждёно постановлением администрации

муниципального образования Городецкое

от 19 октября 2015г. № 284

План мероприятий «дорожная карта»

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов муниципального образования Городецкое.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия «дорожной карты»

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Основными проблемами в области социальной защиты инвалидов остаются:

1) отсутствие доступа к объектам социальной, транспортной инфраструктуры и информационным технологиям.

Основные социальные объекты муниципального образования Городецкое (далее МО Городецкое): библиотеки, Дома Культуры, административные здания муниципального образования не оборудованы пандусами, кнопками вызова специалиста. Общественный транспорт также недоступен для инвалидов-колясочников.

2) недостаточное материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы учреждений социального обслуживания и сформировавшимися потребностями для эффективной реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов, путем принятия настоящей «дорожной карты», определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера; реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве, большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни. Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной государственной социальной политики.

Раздел 2. Основные цели, задачи и сроки выполнения плана мероприятий и показатели результативности

Цель - формирование к 2020 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов в МО Городецкое, повышение уровня и качества их жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления МО Городецкое и общественными организациями инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации «дорожной карты» с 2016 по 2020 годы.

Выбор мероприятий «дорожной карты» обусловлен необходимостью полного и качественного выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов (детей-инвалидов), обеспечением доступа инвалидов к объектам жизнедеятельности, развития творческого потенциала и привлечения к занятиям физической культурой и спортом.

Исполнение мероприятий «дорожной карты» позволит к 2020 году сформировать условия для интеграции инвалидов в общество, совершенствования системы реабилитации инвалидов в МО Городецкое.

Раздел 3. Механизм реализации «дорожной карты».

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением Совета депутатов МО Городецкое о бюджете МО Городецкое на соответствующий год и плановый период. При сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий дорожной карты, в установленном порядке вносятся предложения о корректировке перечня мероприятий. Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач дорожной карты, с указанием объема финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 1,2 к настоящей дорожной карте.

Общий объем финансирования по дорожной карте составляет 575тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета по годам:

2016 год - 50 тыс. рублей;

2017 год -75 тыс. рублей;

2018 год - 150тыс. рублей.

2019 год - 150тыс. рублей.

2020 год - 150тыс. рублей.

Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий «дорожной карты», несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Контроль за исполнением «дорожной карты» и оценку эффективности реализации осуществляет администрация МО Городецкое.

ТАБЛИЦА № 1

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

МО Городецкое

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доступности  для  инвалидов объектов и  услуг | Значения показателей (представляются в %) | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| Удельный вес доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. | 28 | 42 | 57 | 64 | 78 | Отдел КХ и перспективного развития администрации МО Городецкое  Филин А.Л. |
| Удельный вес приоритетных объектов культуры доступных для инвалидов (в общей численности объектов учрежде-  ний культуры) | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | Отдел КХ и перспективного развития администрации МО Городецкое  Филин А.Л. |
| Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Отдел КХ и перспективного развития администрации МО Городецкое  Филин А.Л. |
| Удельный вес парковок для инвалидов и других МГН на приоритетных объектах социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве объектов | 50 | 100 |  |  |  | Отдел КХ и перспективного развития администрации МО Городецкое  Филин А.Л. |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | Общий отдел администрации МО Городецкое  Ордина Т.В. |

Таблица 2

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

МО Городецкое

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы | | | | | |
| 11. | Создание Дорожной карты | пункт 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Начальник отдела коммунального хозяйства и перспективного развития МО Городецкое | Октябрь 2015г. | Выполнение всех мероприятий дорожной карты способствует созданию благоприятных условий для жизни инвалидов. |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) | | | | | |
| 1. | Установка кнопки вызова в зданиях администрации (с. Светица, Сараево, Кичменьга, Шатенёво, Кич-Городок) | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация МО Городецкое | 2016 год | Адаптированное здание для посещения инвалидов |
| 2. | Установка кнопки вызова в зданиях библиотек (с. Светица, Сараево, Шатенёво,  Кич-Городок) | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация МО Городецкое | 2016 год | Адаптированное здание для посещения инвалидов |
| 3. | Установка кнопки вызова в зданиях Домов Культуры (с. Светица, Сараево, Кичменьга, Шонга, Шатенёво,  Кич-Городок) | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация МО Городецкое | 2016год | Адаптированное здание для посещения инвалидов |
| 4 | Оборудование парковок для инвалидов и МГН у зданий администрации МО Городецкое )с. Кич-Городок),  Заречного ДК(с. Кич-Городок) | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация МО Городецкое | 2020г. | Адаптированное здание для посещения инвалидов |
| 5 | Оборудование входов пандусами и ограждениями зданий администрации в с. Кичменьга,  с. Сараево | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация МО Городецкое | 2017г. | Адаптированное здание для посещения инвалидов |
| 6 | Оборудование входов пандусами и ограждениями зданий библиотек в с. Кич-Городок, с. Светица,  с. Сараево.  с. Кичменьга,  с. Шатенёво | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация МО Городецкое | 2018г. | Адаптированное здание для посещения инвалидов |
| 7 | Оборудование входов пандусами и ограждениями зданий домов культуры в  с. Светица,  с. Сараево.  с. Кичменьга,  с. Шатенёво | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация МО Городецкое | 2019-2020г.г. | Адаптированное здание для посещения инвалидов |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,  препятствующих пользованию объектами и услугами | | | | | |
| 1 | Снабжение объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, оборудованием, обеспечивающим дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | Администрация МО Городецкое | 2020г. | Адаптированное здание для посещения инвалидов |