# АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 12.04.2013 г. № 124

 г. Сусуман

Об утверждении Плана мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в 2013 году.

Для подготовки и проведения в 2013 году торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, организации чествования ветеранов, в целях патриотического воспитания жителей Сусуманского района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в 2013 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Л.Ф.Партолину.

Глава Сусуманского района А.М.Куршев

Утверждаю:

Глава Сусуманского района\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М.Куршев

 «\_\_\_» апреля 2013г.

План мероприятий по празднованию Дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945годов

в 2013 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Мероприятия | Дата проведения | Ответственный  |
|  | ***Организационные мероприятия*** |
|  | Разработка сценария проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы | До 16.04.2013г. | Клюева А.П.Оселедченко Т.В. |
|  | Составление сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая | До 16.04.2013г. | Клюева А.П.Картавина Л.Л. |
|  | Оформление подарочных папок ветеранам | До 20.04.2013г. | Клюева А.П. |
|  | Разработка макета пригласительных билетов для ветеранов и руководителей организаций и предприятий | До 16.04.2013г. | Смирнов Н.П. |
|  | Изготовление пригласительных билетов для ветеранов и руководителей предприятий | До 24.04.2013г. | Смирнов Н.П. |
|  | Вручение пригласительных билетов ветеранам, руководителям предприятий | До 26.04.2013г. | Клюева А.П.Картавина Л.Л. |
|  | Приобретение пиротехники | До 20.04.2013г. | Клюева А.П. |
|  | Приобретение георгиевских ленточек | До 20.04.2013г. | Клюева А.П. |
|  | Разработка макета и заказ баннеров для оформления стендов в сквере Памяти | До 16.04.2013г. | Клюева А.П.Смирнов Н.П. |
|  | Приобретение футболок для участников легкоатлетического пробега | До 26.04.2013г. | Клюева А.П.Пономаренко Н.Н. |
|  | Приобретение живых цветов для возложения к памятнику летчикам экипажа Ковылина и в сквере Памяти | До 03.05.2013г.До 08.05.2013г. | Клюева А.П. |
|  | Изготовление и возложение гирлянды в сквере Памяти | До 08.05.2013г. | Клюева А.П. |
|  | Фотографирование ветеранов на праздничных мероприятиях, вручение фотографий  | До12.05.2013г. | Смирнов Н.П.Клюева А.П. |
|  | Направление поздравительных открыток ветеранам ВОВ, выехавшим из района | До 20.04.2013г. | Картавина Л.Л. |
|  | Заседание Совета ветеранов войны и труда с повесткой «О подготовке ко Дню Победы в ВОВ 1941-1945г.г.» | 19.04.2013г. | Курганова Л.Х. |
|  | Оказание ежемесячной материальной помощи ветеранам | Весь период | Картавина Л.Л. |
| **19.** | ***Акции*** |
| 19.1 | Благотворительная акция «Молодежь – ветеранам!» |  Постоянно  | Клюева А.П. |
| 19.2 | Доставка писем Президента РФ ветеранам (УПФР совместно с Почтой России.) | 25.04.- 09.05.2013 г. | Дзодзикова Р.Я. |
| 19.3 | Акция «Журавлик мира»  | До 09.05.2013г | Пронько Л.И. |
|  | Акция «Георгиевская ленточка» | С 25.04.2013г. | Клюева А.П.Гараев С.Ф. |
| 19.4 | Акция «Листовка Победы» | 06-08 мая | Нестеров О.В. |
|  | Акция « Подарок ветерану» | 06-08 мая | Ханова Н.В. |
| 19.4 | Акции « Поздравь ветерана!»  | 01-09 мая | Нестеренко Е.И. |
| **20.** | ***Праздничные ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ*** |
| 20.1 | **Митинг у памятника погибшим летчикам эскадрильи капитана Ковылина (Тал-Юрях)**,  | 03 мая 2013 г.Выезд в **10.00ч.** | Клюева А.П.Пронько Л.И. |
| 20.2 | **Концерт хореографического отделения ДШИ с приглашением ветеранов** | 04 мая  **12.00 ч** | Корнилова О.Н. |
| 20.3 | **Вечер для ветеранов «Горды историей своей»** (МБОУ ДОД «ДШИ» г.Сусумана) | 06 мая**16.00ч.** | Корнилова О.Н. |
| 20.4 | Концертная программа для жителей п.Холодный **«Памяти павших будьте достойны»** | 07 мая**17.00ч.** | Оселедченко Т.В. |
| 20.5 | Легкоатлетический пробег «Аркагалинский перевал – Сусуман», посвященный Дню Победы и памяти участника ВОВ Мороза Н.А.Возложение цветов в сквере Памяти | 08 мая **11.00ч.** | Клюева А.П.Пронько Л.И.Пономаренко Н.Н |
| 20.6 | **Заседание клуба «Ветеран»**  | 08 мая**12.00 ч**. | Партолина Л.Ф.Оселедченко Т.В.Гончарова С.В. |
| 20.9 |  Встреча ветеранов с главой района – праздничное чаепитие, вручение материальной помощи и подарков. | 09 мая**10.30ч.** |  Партолина Л.Ф. Ялтонская Н.Ю.Картавина Л.Л. |
| 20.10 | **1. Митинг-концерт «И помнит мир спасенный», в том числе:****- выставка рисунков, посвященных Дню Победы****- выставка авиамоделей и моделей военной техники;****- организация полевой кухни;****- выступление курсантов клуба «Подвиг»;****- показательные выступления авиамоделистов, картингистов.****2.Праздничный салют**  | **09 мая****12.00****13.30** **23.00** | Клюева А.П.Оселедченко Т.В.Пронько Л.И.Картавина Л.Л.Смирнов А.П.Начальник ОМВД |
| 20.11. | **Открытие летнего футбольного сезона** | **10 мая****12.00.** | Пономаренко Н.Н. |
| **21.** | ***Поздравление ветеранов с выездом на дом*** |
| 21.1 | Вручение ветеранам продуктовых праздничных наборов от предпринимателей района | 06.05-08.05.2013г. | Заикина Н.С. |
| 21.2. | Поздравление ветеранов на дому с вручением материальной помощи от предприятий «Сусуманзолото» и ГДК «Берелех» | 06.05.-08.05.2013г. | ОАО «Сусуманская горно-обогатительная компания «Сусуманзолото»Горно-обогатительная компания «Берелех» |
| 21.3 | Поздравление ветеранов, вручение подарков и материальной помощи главой района и главами поселений с выездом на дом:- г. Сусуман- п. Мяунджа | 06 – 07.05.2013г. | Глава районаЕлисеев С.Б.Коротец Л.С.Картавина Л.Л. |
| **22.** | ***Конкурсы, викторины, выставки, классные часы*** |
| 22.1 | Организация и проведение в образовательных учреждениях, библиотеке г.Сусумана уроков гражданственности, мужества, тематических классных часов с приглашением ветеранов, организация просмотра документальных и художественных фильмов о войне | 06 – 08 05.2013 г. | Ханова Н.В.Галбен Н.Г.Зиненко Э.Р.Нестеров О.В.Кравченко Н.А.Гончарова С.В.Фамильнова Ю.В. |
| 22.2 | Районный конкурс рисунков и сочинений « Войны не знали мы …» | До 06.05 2013г | Пронько Л.И. |
| 22.3 | Конкурс рисунков « Хоть давно отгремела война…» | До 06.05. 2013г | Фамильнова Ю.В. |
| 22.4 | Проведение викторины о Великой Отечественной войне «Помним героев» | 08.05.2013 г. | Фесенко Л.П.Кравченко Н.А. |
| 22.5 | Оформление в образовательных учреждениях, библиотеке г.Сусумана информационных стендов, выставок рисунков, книжных выставок, школьных газет «Этот День Победы»  | 06.05.2013 г. | Ханова Н.В.Галбен Н.Г.Зиненко Э.Р.Нестеров О.В.Фесенко Л.П.Забила О.П.Гончарова С.В.Фамильнова Ю.В. |
| 22.6 | Встречи курсантов клуба «Подвиг» с учащимися образовательных учреждений | 25.04 – 08.05.2013 г. | Кравченко Н.А.Подпорина В.П. |
| 22.7 | Проведение конкурса чтецов «Отзвуки Победы» | 23.04.2013 г. | Кравченко Н.А. |
| 22.8 | Театральное представление «Три танкиста» | 30.04.2013 г. | Кравченко Н.А. |
| 22.9 | Военно-спортивная игра «Зарница» | 26.04.2013 г. | Ханова Н.В. |
| 22.10 | Восхождение учащихся на сопку «Три богатыря», посвященное Дню Победы | 07.05.2013 г. | Ханова Н.В. |
| 22.11 | Организация тематических экскурсий в школьный и районный краеведческие музеи | 25.04.-08.05.2013 г. | Ханова Н.В.Смирнов Н.П. |
| 22.12 | Демонстрация художественных фильмов на военную тематику | 18.04 -09.05.2 013г.18.00ч. | Оселедченко Т.В. |