АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2015 г.                                № 412

г. Сусуман

Об утверждении  муниципальной программы

«Развитие образования в Сусуманском районе

на 2016 год»

В соответствии с постановлениями администрации Сусуманского района от 20.02.2014 г. № 40 «О Порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сусуманский район» администрация Сусуманского  района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Сусуманском районе на 2016 год» согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации Сусуманского района предусмотреть средства на реализацию указанной программы в проекте бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2016 г.

Глава Сусуманского района                                                                                     А.М. Куршев

Приложение

к постановлению администрации

Сусуманского района

от 30.09.2015 г. № 412

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования в Сусуманском районе на 2015 год»

Муниципальная программа

«Развитие образования в Сусуманском  районе на 2016 год»

Ответственный исполнитель Комитет по образованию администрации Сусуманского района

Дата составления Программы	 05.06.2015г.

Ф.И.О., номер телефона, электронный адрес разработчика  Комитет по образованию администрации Сусуманского района, руководитель Пронько Л.И., 2-11-93, susmroo@mail.ru

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие образования в Сусуманском районе на 2016 год»

| Основание разработки | Постановление администрации Сусуманского района от 31.03.2015г №132 «О перечне муниципальных программ на 2016 год» |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Сусуманского района |
| Ответственный исполнитель | Комитет по образованию администрации Сусуманского района (Комитет по образованию) |
| Разработчик | Комитет по образованию |
| Исполнители | Комитет по образованию |
| Цели | Модернизация системы образования |
| Задачи | - совершенствование системы работы с детьми, требующими коррекционной помощи; - совершенствование системы морального и материального поощрения педагогов. |
| Сроки реализации | 2016 год |
| Объем (тыс.руб.) и источники финансирования | 271,6 местный бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Организация деятельности на базе образовательных организаций областной психолого-медико-педагогической комиссии, раннее выявление детей, требующих коррекционной помощи. Закрепление педагогических кадров путем расширения возможностей для их морального и материального стимулирования. |
| Контроль реализации Программы | В соответствии с постановлением администрации Сусуманского района от 20.02.2014 г. № 40 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сусуманский район» |

1.Обоснование необходимости решения проблемы программными методами и целесообразности ее финансирования за счет средств местного бюджета

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Сусуманском районе на 2015 год»  позволила решить ряд проблем в  системе образования:

- проведена работа по введению федерального государственного образовательного стандарта  (ФГОС), введен стандарт ФГОС в 3-х образовательных учреждениях, 1-4классы обучаются по стандартам нового поколения;

- созданы и функционируют локальные сети в 3-х образовательных  учреждениях;

-оснащен необходимым оборудованием класс предшкольной подготовки на базе МБОУ «НОШ г. Сусумана»;

- налажена деятельность  в образовательных учреждениях Сусуманского района областной психолого-медико-педагогической комиссии;

-значительно укреплена материально-техническая база дошкольных учреждений и дополнительного образования;

- налажена система  морального и материального поощрения педагогов района за высокие результаты  труда, за педагогический стаж, мастерство и профессионализм. Совершенствуются формы проведения профессиональных конкурсов.

Тем не менее, в рамках модернизации системы образования, реализации президентской инициативы «Наша новая школа»  перед муниципальной системой образования стоит ряд  задач, которые необходимо решить в ближайшие годы, в том числе методом программно-целевого финансирования:

-совершенствование работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

-совершенствование системы морального и материального поощрения педагогов в рамках реализации ПНПО, по итогам  профессиональных конкурсов.

Программно-целевой метод позволит решить обозначенные проблемы.

Разрабатываемая Программа предусматривает совершенствование  процесса модернизации системы образования Сусуманского района.

2. Основные цели и задачи  Программы

Целью реализации данной Программы является модернизация системы образования на территории муниципального образования

Исходя из проблем, существующих в муниципальной системе образования, Программа предусматривает решение следующих задач:

- совершенствование системы работы с детьми, требующими коррекционной помощи;

-развитие кадрового потенциала,  совершенствование системы морального и материального поощрения педагогов.

3.Планируемые индикаторы оценки и ожидаемый результат реализации Программы

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики в сфере образования за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Оценка эффективности  Программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями ежегодно.

Ответственность за предоставление информации и расчет индикаторов возлагается на комитет по образованию.

В процессе реализации Программы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов:

-совершенствование системы работы с детьми, требующими коррекционной помощи;

-развитие кадрового потенциала, совершенствование системы морального и материального поощрения педагогов.

| Предмет оценки | Индикаторы оценки | Уровень итоговых значений индикаторов |
| --- | --- | --- |
| Совершенствование содержания и технологий образования |  |  |
| Проведение ежегодного педагогического совещания на муниципальном уровне | Численность педагогов, проработавших в системе образования 25,30,35, 40 лет и получивших моральную и материальную поддержку | 20 |
| Повышение профессионального мастерства педагогов. Повышение престижа учительской профессии |  |  |
| Организация и проведение районного конкурса «Педагог года» | Количество участников районного конкурса, (человек) | 3 |
| Участие педагогов района в областном конкурсе «Педагог года», «Самый классный классный» | Количество участников областных конкурсов, (человек) | 2 |
| Поддержка педагогов, участвующих в конкурсном отборе лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | Количество участников конкурсного отбора, (человек) | 1 |
| Поощрение педагогов, подготовивших призеров и победителей 3 и 4 этапов Всероссийской олимпиады школьников | Количество поощряемых педагогов, (человек) | 2 |

4.Перечень мероприятий

муниципальной программы «Развитие образования в Сусуманском районе на 2016 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Совершенствование содержания и технологий образования |  |  |  |  |
| 1. | Проведение ежегодного педагогического совещания | август-сентябрь Комитет по образованию |  | 2,0 |
| Итого по разделу I: |  |  |  | 2,0 |
| II. Создание в общеобразовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 1. | Организация деятельности областной психолого-медико-педагогической комиссии | март-апрель | Комитет по образованию | 59,6 |
| Итого по разделу II: |  |  |  | 59,6 |
| III. Повышение профессионального мастерства педагогов, повышение престижа учительской профессии путем материальной поддержки педагогов |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодное празднование Дня учителя | октябрь | Комитет по образованию | 50,0 |
| 2 | Организация и проведение районного конкурса «Педагог года» | ноябрь-декабрь | Комитет по образованию | 40,0 |
| 3 | Участие педагогов района в областном конкурсе «Педагог года» | апрель | Комитет по образованию | 20,0 |
| 4 | Поддержка педагогов, участвующих в конкурсном отборе лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | февраль-июнь | Комитет по образованию | 60,0 |
| 5 | Поощрение педагогов, подготовивших призеров и победителей 3 и 4 этапов Всероссийской олимпиады школьников | февраль-март | Комитет по образованию | 40,0 |
| Итого по разделу II: |  |  |  | 210,0 |
| Всего по Программе: |  |  |  | 271,6 |

5.Финансирование Программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета, утвержденных решением о бюджете на 2016 год в сумме 271,6 тыс. рублей.

Изменение порядка, размеров и прекращение финансирования Программы производиться в соответствии с порядком разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования.

6.Механизм реализации Программы

Для достижения целей и задач Программы  необходимо

- Комитету по образованию:

1.Разработать следующие нормативные акты:

-положение о поощрении педагогов, подготовивших победителей 3,4 этапов Всероссийской олимпиады школьников

2.Организовать:

- работу областной психолого-медико-педагогической комиссии;

- проведение августовского совещания педагогических кадров;

- муниципальный этап конкурса «Педагог года»;

- торжественное празднование Дня учителя;

- торжественное награждение педагогов, подготовивших призеров и победителей 3 и 4 этапов Всероссийской олимпиады школьников

-Общеобразовательным учреждениям:

- обеспечить консультирование детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей в период работы областной психолого-медико-педагогической комиссии;

- обеспечить участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства всех уровней, в том числе и в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;

- Дошкольным организациям  и  организациям дополнительного образования:

-обеспечить участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства всех уровней;

- укреплять кадровый ресурс организаций.

7.Управление реализацией Программы, контроль и отчетность

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, который координирует деятельность всех исполнителей   программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Контроль и отчетность осуществляется в соответствии с порядком разработки, формирования, утверждения и реализации программ муниципального образования.