АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От   30.09.2015 г.			        №  421

г. Сусуман

| Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность в Сусуманском районе на 2016 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением администрации Сусуманского района от 20.02.2014 г. №  40 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сусуманский район» администрация Сусуманского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить     муниципальную      программу     «Пожарная     безопасность        в

Сусуманском районе на 2016  год».

2. Комитету по финансам администрации Сусуманского района предусмотреть ассигнования на реализацию данной программы в проекте  бюджета муниципального  образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016  г.  и подлежит официальному опубликованию.

Глава Сусуманского района                                                                                         А.М. Куршев

Приложение

к постановлению администрации

Сусуманского района от 30.09.2015 г. № 421

«Об  утверждении муниципальной программы

«Пожарная безопасность

в Сусуманском  районе на 2016 год»

Муниципальная программа

«Пожарная безопасность в Сусуманском районе на 2016  год»

Ответственный исполнитель: Комитет по образованию администрации Сусуманского района, Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского района.

Дата составления Программы:  25.09.2015 г.

Ф.И.О., номер телефона, электронный адрес разработчика: Комитет по образованию администрации Сусуманского района, главный специалист Рассказова Елена Юрьевна,2-11-92, susmroo@mail.ru;

Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского района, Заместитель руководителя Кватернюк Светлана Сергеевна, 2-30-54, sumkis@yandex.ru.

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Пожарная безопасность в Сусуманском районе на 2016 год»

| Основание разработки | Постановление администрации Сусуманского района от 31.03.2015 г. № 132 «О перечне муниципальных программ на 2016 год» |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация Сусуманского района |
| Ответственный исполнитель | Комитет по образованию администрации Сусуманского района (Комитет по образованию), Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского района (УМКиС) и подведомственные им учреждения |
| Разработчик | Комитет по образованию, УМКиС |
| Исполнители | Комитет по образованию администрации Сусуманского района (Комитет по образованию), Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского района (УМКиС) и подведомственные им учреждения |
| Цели | - снижение риска пожаров, включая обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, снижение материальных потерь от пожаров; - обеспечение необходимых условий по укреплению пожарной безопасности в Сусуманском районе, защите жизни и здоровья граждан; - сокращение материальных потерь от пожаров; -укрепление, развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений в области противопожарной безопасности. |
| Задачи | -внедрение современных технических средств пожаротушения; - обеспечение в структурных подразделениях администрации Сусуманского района и муниципальных бюджетных учреждениях необходимого противопожарного уровня защиты; -создание эффективной системы пожарной безопасности в Сусуманском районе |
| Сроки реализации | 2016 год |
| Объем (тыс. руб.) и источники финансирования | 2788,3 местный бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Безопасное функционирование муниципальных бюджетных учреждений, создание необходимых условий для повышения защищенности личности и имущества от пожаров. |
| Контроль реализации Программы | В соответствии с постановлением администрации Сусуманского района от 20.02.2014 г. № 40 «О Порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сусуманский район». |

1.Обоснование необходимости  решения проблемы  программными методами и целесообразности ее финансирования за счет средств местного бюджета

На территории района располагаются образовательные учреждения,  учреждения культуры и спорта с массовым скоплением людей, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета. Одной из основных задач является обеспечение граждан, проживающих на территории района, безопасными условиями жизни. Решение этой задачи требует предотвращения неоправданной гибели людей, в том числе и при возникновении пожаров.

В вопросе оснащения муниципальных бюджетных учреждений образования и  культуры современным противопожарным оборудованием проведена большая работа и достигнуты следующие результаты:

-во всех муниципальных бюджетных учреждениях установлены системы автоматической противопожарной сигнализации;

-приобретены огнетушители, средства индивидуальной защиты людей;

-проводится обработка конструкций огнезащитными составами чердачных перекрытий.

Совершенствование противопожарной безопасности и решение задач противопожарной защиты наиболее эффективно программно-целевыми методами.

Невыполнение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью учащихся и воспитанников образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, а также работников муниципальных бюджетных учреждений.

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность в Сусуманском районе на 2016  год» (далее – Программа) обеспечит необходимые условия для защиты жизни и здоровья граждан, сокращение материальных потерь от пожаров и снижение затрат на их ликвидацию, улучшит оснащенность муниципальных бюджетных учреждений с массовым скоплением людей системами предупреждения пожарной ситуации, оборудованием для пожаротушения, средствами, обеспечивающими безопасный режим работы, позволит соблюдать требования пожарной безопасности.

2.Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

-снижение риска пожаров, включая обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, снижение материальных потерь от пожаров;

-обеспечение необходимых условий по укреплению пожарной безопасности в Сусуманском районе, защите жизни и здоровья граждан;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

-укрепление, развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений в области противопожарной безопасности.

Программа предусматривает решение следующих задач:

-внедрение современных технических средств пожаротушения;

- обеспечение в структурных подразделениях администрации Сусуманского района  и муниципальных бюджетных учреждениях необходимого противопожарного уровня защиты;

-создание эффективной системы пожарной безопасности в Сусуманском районе.

3.Планируемые индикаторы  оценки  и ожидаемый результат реализации Программы

Безопасному функционированию муниципальных бюджетных учреждений, созданию необходимых условий для повышения защищенности личности и имущества от пожаров будет  способствовать укрепление, развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений в области противопожарной безопасности.

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе следующих индикаторов:

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка чердачного перекрытия огнезащитным составом | учр. | 2 |
| 2 | Обработка конструкций огнезащитным составом (зрительный зал и сцена) | учр. | 2 |
| 3 | Проведение проверок исправности и ремонт систем противопожарного водоснабжения. Приобретение и обслуживание гидрантов. Замена пожарных шкафов | учр. | 10 |
| 4 | Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования | учр. | 10 |

# 4. Перечень мероприятий муниципальной программы

«Пожарная безопасность в Сусуманском районе на 2016 год»

наименование программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) |  | Потребность в финансовых средствах (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение огнетушителей |  | в течение года | УМКиС |  | 12,0 |
| 2 | Приобретение средств индивидуальной защиты |  | в течение года | УМКиС |  | 3,9 |
| Итого по управлению по делам молодежи, культуре и спорту: |  |  |  |  |  | 15,9 |
| 3 | Заправка огнетушителей |  | в течение года | МБУ «Спорткомплекс» |  | 4,0 |
| 4 | Обработка чердачного перекрытия огнезащитным составом |  | в течение года | --//-- |  | 130,0 |
| 5 | Обслуживание АПС |  | в течение года | --//-- |  | 80,0 |
| 6 | Обслуживание КТС |  | в течение года | --//-- |  | 70,0 |
| 7 | Перемотка пожарных рукавов |  | в течение года | --//-- |  | 14,0 |
| Итого по МБУ «Спорткомплекс» |  |  |  |  |  | 298,0 |
| 8 | Заправка огнетушителей |  | в течение года | МБУ ДО "ДШИ г. Сусумана" |  | 9,0 |
| 9 | Обслуживание АПС |  | в течение года | --//-- |  | 70,0 |
| 10 | Обслуживание КТС |  | в течение года | --//-- |  | 65,0 |
| 11 | Обработка конструкций огнезащитным составом (зрительный зал и сцена) |  | в течение года | --//-- |  | 20,0 |
| 12 | Обработка чердачного перекрытия огнезащитным составом |  | в течение года | --//-- |  | 35,0 |
| Итого по МБУ ДО «ДШИ г. Сусумана» |  |  |  |  |  | 199,0 |
| 13 | Обслуживание АПС |  | в течение года | МБУ "РЦД и НТ" |  | 80,0 |
| 14 | Обслуживание КТС |  | в течение года | --//-- |  | 80,0 |
| 15 | Заправка огнетушителей |  | в течение года | --//-- |  | 4,0 |
| 16 | Обработка конструкций огнезащитным составом (зрительный зал и сцена) |  | в течение года | --//-- |  | 80,0 |
| Итого по МБУ «РЦД и НТ»: |  |  |  |  |  | 244,0 |
| Всего по УМКиС : |  |  |  |  |  | 756,9 |
| 17 |  | Проведение проверок исправности и ремонт систем противопожарного водоснабжения. Приобретение и обслуживание гидрантов. Замена пожарных шкафов | в течение года |  | МБОУ "Лицей г. Сусумана" | 5,7 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "СОШ № 1 г. Сусумана" | 5,8 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "НОШ г. Сусумана" | 5,8 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "ООШ п.Холодный" | 5,7 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "СОШ п. Мяунджа" | 5,7 |
|  |  |  |  |  | МБУ ДО "ДДТ | 5,7 |
|  |  |  |  |  | МБУ ДО "СЮТ" | 5,7 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ КВ "Детский сад "Родничок" г. Сусумана" | 5,8 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад "Солнышко" п. Холодный" | 5,7 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад п. Мяунджа" | 5,7 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 57,3 |
| 18 |  | Обслуживание АПС | в течение года |  | МБОУ "Лицей г. Сусумана" | 72,0 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "СОШ № 1 г. Сусумана" | 141,6 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "НОШ г. Сусумана" | 92,8 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "ООШ п.Холодный" | 50,4 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "СОШ п. Мяунджа" | 85,6 |
|  |  |  |  |  | МБУ ДО "ДДТ | 49,2 |
|  |  |  |  |  | МБУ ДО "СЮТ" | 31,2 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ КВ "Детский сад "Родничок" г. Сусумана" | 213,0 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад "Солнышко" п. Холодный" | 11,2 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад п. Мяунджа" | 26,4 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 773,4 |
| 19 |  | Обслуживание систем дублирования сигналов о срабатывании АПС на пульт пожарной охраны без персональных устройств | в течение года |  | МБОУ "Лицей г. Сусумана" | 61,0 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "СОШ № 1 г. Сусумана" | 61,0 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "НОШ г. Сусумана" | 61,0 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "ООШ п.Холодный" | 61,0 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "СОШ п. Мяунджа" | 61,0 |
|  |  |  |  |  | МБУ ДО "ДДТ | 61,0 |
|  |  |  |  |  | МБУ ДО "СЮТ" | 61,0 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ КВ "Детский сад "Родничок" г. Сусумана" | 61,0 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад "Солнышко" п. Холодный" | 61,0 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад п. Мяунджа" | 61,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 610,0 |
| 20 |  | Обработка сгораемых конструкций огнезащитными составами | в течение года |  | МБОУ "СОШ № 1 г. Сусумана" | 71,0 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "ООШ п.Холодный" | 29,7 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 100,7 |
| 21 |  | Проведение замеров сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования | в течение года |  | МБОУ "Лицей г. Сусумана" | 57,7 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "СОШ № 1 г. Сусумана" | 110,2 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "НОШ г. Сусумана" | 61,4 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "ООШ п.Холодный" | 29,8 |
|  |  |  |  |  | МБОУ "СОШ п. Мяунджа" | 47,6 |
|  |  |  |  |  | МБУ ДО "ДДТ | 25,6 |
|  |  |  |  |  | МБУ ДО "СЮТ" | 31,8 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ КВ "Детский сад "Родничок" г. Сусумана" | 82,4 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад "Солнышко" п. Холодный" | 21,5 |
|  |  |  |  |  | МБДОУ "Детский сад п. Мяунджа" | 22,0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 490,0 |
| Итого комитет по образованию, образовательные организации: |  |  |  |  |  | 2 031,4 |
| Всего по Программе: |  |  |  |  |  | 2 788,3 |

5.Финансирование программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных  в бюджете на 2016 год, что составляет 2 788,3  тыс. рублей.

Изменение порядка, размеров и прекращение финансирования Программы производиться в соответствии с порядком разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности исполнителей Программы.

Ответственный исполнитель  осуществляет координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия подлежат корректировке на основе анализа полученных результатов реализации Программы, фактической потребности в средствах на реализацию мероприятий и исходя из реальных возможностей средств местного бюджета.

# Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители несут ответственность за нецелевое использование средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий, указанных в разделе 4 настоящей муниципальной программы.

7. Управление реализацией  Программы, контроль и отчетность

Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, который координирует деятельность всех исполнителей реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и     качественную реализацию.

Контроль и отчетность осуществляется в соответствии с порядком разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования.