АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## От 28.06.2016 г. № 351

г. Сусуман

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие системы обращения с отходами производства

 и потребления на территории муниципального

образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа» и Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год» согласно приложению.

2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа (Чаплыгина О.В.) предусмотреть средства в бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации Сусуманского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа Ясакову М.О.

Глава Сусуманского городского округа А.В. Лобов

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации Сусуманского городского округа от 28 .06.2016 года № 351  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год» |

**Муниципальное образование «Сусуманский городской округ»**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы обращения с отходами производства**

 **и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год»**

**Ответственный исполнитель:** Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа

**Дата составления проекта Программы 30.05.2016 г.**

**Разработчик:** Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа.

Заместитель руководителя Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа А.В. Сорока, тел. 8(41345)21534, электронный адрес **upravsusuman@mail.ru**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие системы обращения с отходами производства**

**и потребления на территории муниципального образования**

**«Сусуманский городской округ» на 2016 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **Основание для разработки программы** | Государственная программа Магаданской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области" на 2015-2020 годы", Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области на 2014-2020 годы»;постановление администрации Сусуманского городского округа от 18.12.2015 г. № 583 «О перечне муниципальных программ на 2016 год». |
| **Заказчик**  | Администрация Сусуманского городского округа. |
| **Ответственный исполнитель**  | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа. |
| **Разработчик** | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа. |
| **Исполнители**   | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа. |
| **Цель**  | - обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения с отходами; - снижение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления. |
| **Задачи**  | - увеличение количества обустроенных мест размещения отходов соответствующих требованиям природоохранного законодательства;- обустройство площадок и мест сбора вторичного сырья. |
| **Сроки реализации**  | 2016 год |
| **Объемы финансирования (тыс. рублей)** | Всего: 262,00 тыс. руб.в том числе: 250,00 тыс. руб. областной бюджет; 12,00 тыс. руб. местный бюджет. |
| **Источники финансирования** | Бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ». |
| **Ожидаемые результаты реализации**  | При реализации программы будет обеспечено:- обеспечение эколого-эпидемиологической безопасности на каждой стадии обращения с отходами производства и потребления;- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения. |
| **Контроль реализации** | Постановление администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа». |

1. Обоснование необходимости решения проблемы программным методом и целесообразности ее финансирования за счет средств бюджета муниципального образования

Размещение отходов в Сусуманском городском округе осуществляется на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО), и несанкционированных свалках. Все имеющиеся объекты размещения отходов на сегодняшний день не санкционированы.

Общая ситуация в области обращения с отходами характеризуется размещением отходов не только на полигонах и несанкционированных свалках ТКО, специально отведенных местах размещения промышленных отходов, а еще в местах несанкционированного размещения отходов, не подлежащих учету в соответствии с федеральным законодательством. Доля хозяйствующих субъектов, отчитывающихся по форме 2-ТП отходы составляет ¼ от предприятий, образующих отходы. В округе не развита система извлечения и использования вторичного сырья.

Основу экономики Сусуманского городского округа составляет добывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, пара и воды.

На территории округа можно выделить следующие категории муниципальных и промышленных отходов:

- отходы добычи полезных ископаемых;

- строительные отходы;

- отходы энергетики;

- отходы автотранспорта;

- отходы водоподготовки, обработки сточных вод;

и т.д.

Наиболее актуальными в округе являются проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Комплексное, системное решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом позволит достичь максимального результата, направленного на гарантированное предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

**II. Основные цели и задачи**

**Цель:**

- обеспечение экологической безопасности на всех стадиях обращения с отходами;

- снижение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления

**Задачи:**

- увеличение количества обустроенных мест размещения отходов соответствующих требованиям природоохранного законодательства;

- обустройство площадок и мест сбора вторичного сырья.

**III. Планируемые индикаторы оценки и ожидаемый результат реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий настоящей муниципальной Программы позволит снизить негативное влияние на окружающую среду отходов производства и потребления и выразится достижением следующего индикатора:

- количество отобранных земельных участков для размещения твердых коммунальных отходов.

Непосредственная эффективность от реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных показателей.

**IV. Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Исполнитель (получатель денежных средств)** | **Потребность в финансовых средствах (тыс. рублей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Основное мероприятие «Проведение работ по выбору земельных участков для размещения твердых коммунальных отходов в городе Сусумане». |  |  | 262,00 |
| 1.1 | Финансирование мероприятия «Проведение работ по выбору земельных участков для размещения твердых коммунальных отходов в городе Сусумане» за счет средств областного бюджета. | 2016 год | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | 250,00 |
| 1.2 | Софинансирование мероприятия «Проведение работ по выбору земельных участков для размещения твердых коммунальных отходов в городе Сусумане». | 2016 год | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа | 12,00 |
|  | Итого по программе: |  |  | 262,00 |

**V. Финансирование муниципальной программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Магаданской области в размере 250,00 тыс. рублей и бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год в размере 12,00 тыс. руб.

Изменение порядка, размеров и прекращение финансирования Программы производится в соответствии с Соглашением о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования «Сусуманский городской округ» субсидии на выполнение мероприятий государственной программы Магаданской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» на 2015 - 2020 годы» и Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа.

**VI. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации настоящей программы в части проведения работ по выбору земельных участков для размещения твердых коммунальных отходов в городе Сусумане, определяет порядок оплаты работ по муниципальному контракту, заключенному с Подрядчиком в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Перечисление денежных средств Подрядчику по муниципальному контракту производится после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком на основании распоряжения администрации Сусуманского городского округа. Определение Подрядчика производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа является заказчиком закупки, организует приемку выполненных работ и проверку предоставленных расчетов и направляет копии подтверждающих документов в комитет по финансам.

**VII. Управление реализацией муниципальной программы, контроль и отчетность**

Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, который координирует деятельность всех исполнителей реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию.

Контроль и отчетность осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа.