ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ

| 27 апреля 2012 г. | № | 165-1 |
| --- | --- | --- |

г. Магадан

О Типовом календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований, запланированных на 14 октября 2012 года

На основании пункта 10 статьи 23 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Магаданской области решила:

- Одобрить Типовой календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований, запланированных на 14 октября 2012 года (прилагается).

- Направить настоящую выписку из протокола заседания в  избирательные комиссии муниципальных образований.

| Председатель Избирательной комиссии Магаданской области |  | В.И. Епифанов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Магаданской области |  | Л.Г. Бацаева |

|  | ОДОБРЕН решением Избирательной комиссии Магаданской области (выписка из протокола заседания от 27.04.2012 г. № 165-1) |
| --- | --- |

ТИПОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВЫБОРОВ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА  14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

## Дата выборов  - «14» ОКТЯБРЯ 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Статьи ЗМО от 05.12.2006г №771-ОЗ и ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение даты выборов | Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (с 15 июля по 25 июля 2012 года включительно) | ФЗ - п. 7 ст. 10 | представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении даты выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | ФЗ – п. 7 ст. 10 | представительный орган муниципального образования |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования | Сразу после назначения дня голосования | ОЗ№ 771 –п. 2 ст. 5 ФЗ – п.6 ст.17 | глава муниципального района, глава местной администрации поселения |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | ФЗ – п. 1 ст. 57 | финансовый орган муниципального образования |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, с представлением указанных сведений с уведомлением в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении даты выборов | ОЗ № 771 – п.3 ст. 18 ФЗ – п. 6 ст. 50 ФЗ – п.1.1. ст.54 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов с представлением указанных сведений с уведомлением в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении даты выборов | ОЗ № 771-п.2 ст. 21 | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Завершается за 40 дней до дня голосования (не позднее 03 сентября 2012 года включительно) | ОЗ №771- п. 2 ст. 10 | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом – путем самовыдвижения либо выдвижения избирательным объединением |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования (прекращается в ноль часов 13 октября 2011 года) | ФЗ – п. 1 ст. 49 | граждане Российской Федерации, кандидаты |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах по представлениям избирательных комиссий | Информирование комиссий о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с пунктами 2 и 2.1 статьи 33 ФЗ, в течение 10 дней, а сведений, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 33 ФЗ, в течение 20 дней | ФЗ – п. 6 ст. 33 | соответствующие органы |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета | После письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении до представления документов для регистрации | ОЗ №771- п.1 ст.25 | кандидат, уполномоченный по финансовым вопросам |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически до дня голосования, по мере поступления из отделения банка | ФЗ – п. 8 ст. 59 | избирательная комиссия муниципального образования |
| О | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | ФЗ - п.8 ст.59 | редакция муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатами | После выдвижения кандидата | ОЗ №771- п. 1 ст.15 | кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата | ФЗ - п. 1 ст. 43 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов | Начинается со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, после оплаты из средств избирательного фонда изготовления подписных листов и заканчивается за 40 дней до дня голосования (по 03 сентября 2012 года включительно) | ОЗ № 771 – п.1 ст. 11 ФЗ – п.5 ст.37 | кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление подписных листов в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18-00 часов по местному времени (до 18-00 часов 03 сентября 2012 года) | ОЗ № 771 - п. 1,9 ст.11 | кандидат, уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Проверка соблюдения порядка сбора подписей | В течение семи дней со дня приема подписных листов | ОЗ №771 – п.1 ст.12 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ФЗ – п. 1.1 ст. 38 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в иные документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за один день до заседания избирательной комиссии муниципального образования, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ФЗ – п. 1.1 ст. 38 | кандидат |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов | Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов | ОЗ № 771 - п. 2 ст.14 ФЗ- п.18 ст. 38 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Обнародование данных о зарегистрированных кандидатах | По итогам принятия решения о регистрации | ОЗ№ 771– п. 6 ст.14 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Снятие своей кандидатуры кандидатом | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 08 октября, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 12 октября 2012 года ) | ФЗ- п. 30 ст. 38 | кандидат |
|  | Отзыв кандидата | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 08 октября 2012 года) | ФЗ- п. 31 ст. 38 | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 29 августа 2012 включительно) | ОЗ №771 - п. 1 ст.7 ФЗ – п. 2 ст. 19 | глава администрации муниципального района, глава местной администрации поселения по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования |
|  | Образование избирательных участков, в местах временного пребывания избирателей | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, в исключительных случаях – не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 29 августа 2012 года включительно, а в исключительных случаях по 10 октября 2012 года включительно) | ФЗ – п. 5 ст. 19 ОЗ № 771 – п. 2 ст. 7 | избирательная комиссия муниципального образования в местах временного пребывания – на основании обращения руководителя организации, в которой избиратели временно пребывают; в труднодоступных и отдаленных местностях, руководителями других объектов расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 03 сентября 2012 года включительно) | ОЗ №771 - п. 4 ст.7 ФЗ – п. 7 ст. 19 | глава администрации муниципального района, глава местной администрации поселения |
|  | Опубликование сообщения о приеме предложений по составам участковых избирательных комиссий | Не менее чем за 10 дней до принятия решения о формировании участковых избирательных комиссий | ОЗ № 771 – п. 2 ст. 9 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее чем за 40 и не позднее чем за 25 дней до дня голосования (с 03 сентября по 18 сентября 2012 года включительно) | ОЗ №771 – п. 1 ст.9 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 сентября 2012 года включительно) | ОЗ №771 - п.4 ст.21 ФЗ – п. 7 ст. 54 | органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 сентября 2012 года включительно ) | ОЗ № 771 - п. 3 ст. 20 | избирательная комиссия муниципального образования, СМИ |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного (платного) эфирного времени | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 сентября 2012 года включительно ) | ОЗ №771 - п.7 ст.19 | избирательная комиссия муниципального образования, СМИ |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций ТВ и в периодических печатных изданиях | Не ранее чем за 28 дней до дня голосования и прекращается не позднее 00 часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 15 сентября 2012 года до ноля часов 13 октября 2012 года) | ФЗ – п. 2 ст. 49 | зарегистрированный кандидат |
|  | Сообщение соответствующим организациям ТВ и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир в письменной форме, а если выход агитационного материала в эфир должен состоятся менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки - в день жеребьевки в письменной форме | ОЗ № 771- п.10 ст. 19 | зарегистрированный кандидат |
|  | Предоставление филиалу Северо-Восточного банка СБ РФ платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | ОЗ № 771- п.11 ст. 19 | зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи таких заявлений | ФЗ – п. 5 ст. 53 | собственники, владельцы помещений |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами | Подается организатором в письменной форме в органы местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | ФЗ от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» - п. 1 ст. 7 ФЗ – п. 2 ст. 53 | органы местного самоуправления |
|  | Опубликование предвыборных программ избирательных объединений, выдвинувших кандидатов | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 03 октября 2012 года включительно) | ФЗ – п.10 ст. 48 | избирательные объединения |
|  | Составление списка избирателей | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования (не позднее 18 сентября 2012 года включительно) | ФЗ – п. 7 ст. 17 ОЗ №771- п.4 ст.5 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 23 сентября 2012 года включительно) | ОЗ №771 – п.9 ст.5 ФЗ – п. 13 ст. 17 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми комиссиями | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. (не позднее 23 сентября 2012 года включительно) | ОЗ №771 – п. 2 ст.22 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования. (не позднее 23 сентября 2012 года включительно) | ФЗ – п. 4 ст. 63 ОЗ №771 – п.2 ст.27 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Предоставление списков избирателей для ознакомления избирателями и дополнительного уточнения | За 20 дней до дня голосования (с 23 сентября 2012 года) | ФЗ – п. 15 ст. 17 | участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 23 сентября 2012 года включительно) | ФЗ – п. 2 ст. 64 | участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о месте и времени досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования | ОЗ № 771 – п. 12 ст. 29 | участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования | Не ранее чем за 15 дней до дня голосования (не ранее 28 сентября 2012 года) | ОЗ № 771 – п.2,3 ст.29 | избирательная комиссия муниципального образования вправе разрешить провести досрочно голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, а так же отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, которые находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования (с 09 октября по 14 октября 2012 года включительно) | ФЗ – п. 3 ст. 46 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Получение бюллетеней от полиграфической организации и передача их участковым избирательными комиссиями | Не позднее, чем за один день до дня голосования, в том числе и досрочного голосования | ФЗ – п. 13 ст. 63 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 13 октября 2012 года) | ФЗ – п. 14 ст. 17 | председатель и секретарь участковой комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем за один день до дня голосования ( не позднее 12 октября 2012 года) | ОЗ №771 - п.6 ст.5 | участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование | с 08.00 часов до 20.00 часов по местному времени 14 октября 2012 года | ОЗ №771- ст. 28 ФЗ - ст. 64 | участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | ФЗ – ст. 68 ОЗ № 771 – ст. 30.1 | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение итогов выборов главы муниципального образования | Не позднее чем через 4 дня со дня голосования (не позднее 19 октября 2012 года включительно) | ОЗ№ 771 - п. 1 ст.31 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов главы муниципального образования в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ФЗ – п. 2 ст. 72 | избирательные комиссии муниципального образования |
|  | Извещение кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов | ФЗ – п. 6 ст. 70 ОЗ №771 – п.7 ст.31 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения избирательной комиссией об избрании | ФЗ – п. 6 ст. 70 | выборное должностное лицо |
|  | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости представленных бесплатного и платного эфирного времени и печатных площадей | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 25 октября 2012 года) | ОЗ №771 – п. 4 ст.18 ФЗ – п.8 ст. 50 | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Представление участковыми комиссиями финансовых отчетов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования ( не позднее 25 октября 2012 года) | ОЗ №771– п.2 ст.22 ФЗ- п.6 ст. 57 | участковая избирательная комиссия |
|  | Истечение срока полномочий участковой избирательной комиссии | Истекает через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство | ФЗ – п.2 ст. 27 |  |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов | Не позднее 15 дней со дня голосования (не позднее 30 октября 2012 года включительно) | ОЗ№ 771 - п. 2 ст. 34 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Выдача удостоверения избранному главе муниципального образования | После официального опубликования общих итогов выборов | ФЗ № 771 - ст. 35 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОЗ№ 771 - п.1 ст. 26 ФЗ – п. 9 ст. 59 | кандидаты |
|  | Передача в СМИ копии финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | ОЗ№771 - п.2 ст. 26 ФЗ – п. 9.1 ст. 59 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление финансового отчета о расходовании средств муниципального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих итогов выборов | ОЗ № 771 - п. 2 ст. 22 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 14 декабря 2012 года включительно) | ФЗ – п. 4 ст. 72 | избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Хранение избирательной документации, в том числе: - подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей; - протоколы об итогах голосования и сводные таблицы избирательных комиссий об итогах голосования | В течение одного года со дня опубликования итогов голосования и результатов выборов В течение одного года со дня опубликования даты следующих муниципальных выборов с последующей сдачей их в архивный отдел администрации района | ОЗ №771- п. 2 ст. 32 ФЗ – п.10, 11 ст.70 ФЗ – п.23. ст. 68 Постановление Избирательной комиссии Магаданской области от 16.08.2007г. №108/443 | председатель (заместитель председателя) и секретарь избирательной комиссии муниципального образования |