# АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 15 .04.2014 г. № 124

 г. Сусуман

Об утверждении Плана мероприятий

по празднованию Дня Победы

в Великой Отечественной войне

1941-1945 г.г. в 2014 году.

Для подготовки и проведения в 2014 году торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, организации чествования ветеранов, в целях патриотического воспитания жителей Сусуманского района администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План мероприятий по празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в 2014 году согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Л.Ф.Партолину.

Глава Сусуманского района А.М.Куршев

Утвержден

постановлением администрации

Сусуманского района

от 15. 04.2014 г. № 124

План

мероприятий по празднованию Дня Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945годов

в 2014 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Мероприятия | Дата проведения | Ответственный  |
|  | ***Организационные мероприятия*** |
|  | Разработка сценария проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы | До 16.04.2014г. | Клюева А.П.Оселедченко Т.В. |
|  | Составление сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы | До 16.04.2014г. | Клюева А.П.Картавина Л.Л. |
|  | Оформление подарочных папок (адресов) ветеранам | До 25.04.2014г. | Клюева А.П.Смирнов Н.П. |
|  | Разработка макета и изготовление пригласительных билетов для ветеранов и руководителей организаций и предприятий | До 21.04.2014г. | Смирнов Н.П. |
|  | Вручение пригласительных билетов ветеранам, руководителям предприятий | До 28.04.2014г. | Клюева А.П.Картавина Л.Л. |
|  | Приобретение и доставка пиротехники для организации праздничного салюта. | До 21.04.2014г. | Клюева А.П. |
|  | Приобретение георгиевских ленточек для проведения акции | До 21.04.2014г. | Клюева А.П. |
|  | Подготовка почетного караула из числа воспитанников клуба «Подвиг» | До 05.05.2014г. | Елисеева И.В.Прасолов Е.П.(по согласованию) |
|  | Подготовка атрибутики для участников легкоатлетического пробега | До 26.04.2014г. | Клюева А.П.Пономаренко Н.Н. |
|  | Приобретение живых цветов для возложения к памятнику летчикам экипажа Ковылина и в сквере Памяти | До 05.05.2014г.До 08.05.2014г. | Клюева А.П. |
|  | Изготовление и возложение гирлянды в сквере Памяти | До 08.05.2014г. | Клюева А.П. |
|  | Фотографирование ветеранов на праздничных мероприятиях, вручение фотографий  | В течение праздничных мероприятий | Смирнов Н.П.Клюева А.П. |
|  | Направление поздравительных открыток ветеранам ВОВ, выехавшим за пределы района | До 21.04.2014г. | Картавина Л.Л. |
|  | Заседание Совета ветеранов войны и труда с повесткой «О подготовке к празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-1945г.г.» | 22.04.2014г. | Партолина Л.Ф.Курганова Л.Х. |
|  | Проведение проверки условий жизни ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, оказание помощи в социально-бытовом обслуживании | постоянно | Ялтонская Н.Ю. (по согласованию) |
|  | Оказание ежемесячной материальной помощи ветеранам | Весь период | Картавина Л.Л. |
|  | Осуществление единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы по линии МОГКУ СПСОН «Сусуманский социальный центр» | До 09.05.2014г. | Ялтонская Н.Ю. (по согласованию) |
|  | Подготовка писем руководителям золотодобывающих предприятий с ходатайством об оказании ветеранам материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы | До 14.04.2014г. | Картавина Л.Л. |
| **19.** | ***Патриотические акции*** |
| 19.1 | Благотворительная акция «Молодежь – ветеранам!» |  Постоянно  | Клюева А.П. |
| 19.2 | Доставка писем Президента РФ ветеранам (УПФР совместно с Почтой России.) | 25.04.-09.05.2014 г. | Дзодзикова Р.Я.(по согласованию) |
| 19.3 | Акция «Журавлик мира»  | До 09.05.2014г. | Чепурная И.В.Зиненко Э.Р. |
| 19.4 | Акция «Георгиевская ленточка» | С 25.04.2014г. | Клюева А.П. |
| 19.5 | Акция «Российский триколор» | С 25.04.2014г. | Клюева А.П. |
| 19.6 | Акция «Листовка Победы» | 05-08.05.2014г. | Нестеров О.В. |
| 19.7 | Акция « Подарок ветерану» | 06-08.05.2014г. | Ханова Н.В. |
| 19.8 | Акции « Поздравь ветерана!»  | 01-09.05.2014г. | Гончарова С.В.(по согласованию) |
| 19.9. | Вахта памяти «Легендарный полк победителей» | 01-09.05.2014г. | Клюева А.П.Смирнов А.П. |
| **20** | ***Праздничные мероприятия и встречи*** |
| 20.1 | Районный фестиваль «Живое слово о войне» | 26 апреля | Оселедченко Т.В. |
| 20.2 | Отчетный концерт МБОУ ДОД «Детская школа искусств», приуроченный ко Дню Победы  | 03 мая  14.00 ч | Сахипова Р.А. |
| 20.3 | Митинг у памятника погибшим летчикам эскадрильи капитана Ковылина (Тал-Юрях), | 05 мая Выезд в 10.00ч. | Клюева А.П. Прасолов Е.П( по согласованию) |
| 20.4 | Праздничное заседание клуба «Ветеран» «Что мне душу так тревожат песни той войны?» | 06 мая12.00 ч | Партолина Л.Ф.Оселедченко Т.В.Гончарова С.В.Картавина Л.Л. |
| 20.5 | Концертная программа для жителей п.Холодный «Весна Памяти» | 07 мая17.00ч. | Оселедченко Т.В. |
| 20.6 | Презентация книги учащейся МБОУ «Лицей г.Сусумана» И.Елисеевой «Герои Советского Союза – сусуманцы». | 06 мая11.00 | Клюева А.П.Чепурная И.В. |
| 20.7 | Легкоатлетический пробег «Аркагалинский перевал – Сусуман», посвященный Дню Победы и памяти участника ВОВ Мороза Н.А.Возложение цветов в сквере Памяти | 08 мая 10.00ч. | Клюева А.П.Чепурная И.В. Пономаренко Н.Н |
| 20.8 |  Встреча ветеранов с главой района в зале заседаний администрации | 09 мая10.30ч. |  Партолина Л.Ф. Ялтонская Н.Ю.(по согласованию)Картавина Л.Л. |
| 20.9 | 1. Митинг-концерт «Мы должны помнить».В рамках мероприятия:-выставка детских рисунков, посвященных Дню Победы;- фотовыставка «Документы времени»;-выставка авиамоделей и моделей военной техники;- организация полевой кухни;-выступление курсантов клуба «Подвиг»;-показательные выступления авиамоделистов, картингистов.2.Праздничный салют  | 09 мая12.0013.30  23.00 | Клюева А.П.Оселедченко Т.В.Чепурная И.В.Картавина Л.Л.Елисеева И.В.Смирнов А.П.Клюева А.П. |
| 20.10 | Открытие летнего футбольного сезона | 10 мая12.00. | Пономаренко Н.Н. |
| **21.** | ***Поздравление ветеранов с выездом на дом*** |
| 21.1 | Вручение ветеранам продуктовых праздничных наборов от предпринимателей района силами волонтеров – членов РСМ | 06.05-07.05.2014г. | Заикина Н.С.Клюева А.П. |
| 21.2. | Поздравление ветеранов на дому с вручением материальной помощи от предприятий «Сусуманзолото» и ГДК «Берелех» | 06.05.-08.05.2014г. | ОАО «Сусуманская горно-обогатительная компания «Сусуманзолото»Горно-обогатительная компания «Берелех» |
| 21.3 | Поздравление ветеранов, вручение подарков и материальной помощи главой района и главами поселений с выездом на дом:- г. Сусуман- п. Мяунджа | 06 – 07.05.2014г. | Глава районаЕлисеев С.Б.Коротец Л.С.Картавина Л.Л. |
| **22.** | ***Мероприятия патриотической направленности, проводимые в образовательных организациях, учреждениях культуры*** |
| 22.1 | Организация и проведение в образовательных учреждениях, библиотеке уроков гражданственности, мужества, тематических классных часов с приглашением ветеранов, организация просмотра документальных и художественных фильмов о войне | 06-08.05.2014г. | Ханова Н.В.Галбен Н.Г.Зиненко Э.Р.Нестеров О.В.Фесенко Л.П.Гончарова С.В.Фамильнова Ю.В. |
| 22.2 | Военно-спортивная игра «Зарница» | 18.04.2014 г. | Ханова Н.В. |
| 22.3 | Районный конкурс рисунков и сочинений школьников « Войны не знали мы …» | До 06.05 2014г. | Чепурная И.В. |
| 22.4. | Праздничный концерт «Салют Победы» | 08.05.2024 г. | Елисеева И.В. |
| 22.5 | Экскурсии в школьный краеведческий музей с целью знакомства с экспозицией об участниках ВОВ. | 05-08.05.2014г. | Ханова Н.В. |
| 22.6 | Оформление в образовательных учреждениях, библиотеке, краеведческом музее информационных стендов, выставок рисунков, книжных выставок, выставок экспонатов, выпуск школьных газет «Этот День Победы»  | 06.05.2014 г. | Ханова Н.В.Галбен Н.Г.Зиненко Э.Р.Нестеров О.В.Фесенко Л.П.Забила О.П.Гончарова С.В.Фамильнова Ю.В. |
| 22.7. | Демонстрация художественных фильмов на военную тематику | 20.04-09.05.2014г.18.00ч. | Оселедченко Т.В. |