АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2019 г. № 385-па

**«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Тенькинском городском округе Магаданской области на 2019 - 2022 годы»**

В целях реализации положений Указа губернатора Магаданской области от 6 ноября 2019 года № 213-у «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Магаданской области на 2019-2022 годы», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P40) мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Тенькинском городском округе Магаданской области на 2019-2022 годы (далее - План).

2. Структурным подразделениям администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, ответственным за реализацию мероприятий Плана:

- обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в комитет экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа Магаданской области (далее - Комитет) информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Планом и значениях ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках и контрольных показателей эффективности, установленных Планом и достигнутых за отчетный период.

3. Комитету ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Планом, и значениях ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках и контрольных показателей эффективности, установленных Планом и достигнутых за отчетный период.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Врио главы

Тенькинского городского округа

Магаданской области

Т.В.УЛЬРИХ

Утвержден

постановлением

администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 27.12.2019 № 385-па

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ТЕНЬКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2022 ГОДЫ

Предметом настоящего плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Тенькинском городском округе Магаданской области на 2019-2022 годы (далее - дорожная карта) являются направления развития конкуренции, которые имеют специальное, системное и существенное значение для развития конкуренции на территории Тенькинского городского округа Магаданской области.

В дорожной карте определяется перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Тенькинском городском округе Магаданской области, перечень ключевых показателей развития конкуренции в Тенькинском городском округе Магаданской области, системные мероприятия по развитию конкуренции в Тенькинском городском округе Магаданской области и мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики, обеспечивающие достижение указанных ключевых показателей к 1 января 2023 года.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий дорожной карты осуществляется в рамках финансирования деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, закрепленного документами бюджетного планирования.

Потребность в трудовых ресурсах в полном объеме обеспечивается за счет имеющихся кадров в пределах действующей штатной численности органов местного самоуправления муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.

1. Перечень товарных рынков для содействия развитию

конкуренции в Тенькинском городском округе

Магаданской области

1. Рынок ритуальных услуг;

2. Рынок по выполнению работ благоустройства городской среды;

3. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств;

4. Рынок продукции животноводства;

5. Рынок продукции растениеводства.

По каждому товарному рынку проведен анализ и оценка конкурентной среды, выявлены основные черты, характеризующие исходное состояние соответствующей отрасли экономики.

Результаты проведенного анализа приведены в [разделе 2](#P69) дорожной карты «Перечень ключевых показателей и мероприятий для развития конкуренции на товарных рынках в Тенькинском городском округе Магаданской области» и содержат описание исходной фактической информации (в том числе: в числовом выражении) в отношении ситуации, сложившейся на данном товарном рынке, и ее проблематике, которая включает в том числе:

- информацию о доле хозяйствующих субъектов частной формы собственности на товарном рынке;

- характерные особенности товарного рынка с описанием текущей ситуации, анализом основных проблем и методов их решения;

- характеристику основных административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок;

- перспективы развития рынка.

2. Перечень ключевых показателей и мероприятий для развития

конкуренции на товарных рынках в Тенькинском городском

округе Магаданской области

1. Рынок ритуальных услуг

Похоронные и ритуальные услуги в Тенькинском городском округе оказывают два хозяйствующих субъекта: первый - частной формы собственности, второй - муниципальной.

Наличие административных и экономических барьеров на рынке отсутствует, регулирование осуществляется в рамках действующего законодательства.

В рамках муниципальных программ оказывается финансовая, имущественная, и информационная поддержка.

Основной проблемой развития данного рынка является устойчивая тенденция снижения численности населения округа, невысокая покупательская способность, в связи с этим объемы оказываемых услуг недостаточно велики для увеличения привлекательности и рентабельности данного вида бизнеса.

Перечень ключевых показателей на рынке ритуальных услуг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Едини-ца измерения | Числовое значение ключевого показателя | | | | | Ответствен-ный исполнитель |
| 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
| 1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процен-тов | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | Комитет ЖКХ, дорожного обеспечения и жизнедеятель-ности администрации Тенькинского городского округа (далее - администрация ТГО) |

Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей

на рынке ритуальных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по достижению ключевого показателя | Результат мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Оказание информационных и консультационных услуг для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | 2019-2023 | Комитет ЖКХ, дорожного обеспечения и жизнедеятельности администрации ТГО |
| 2. | Формирование, ежегодная актуализация и размещение в сети Интернет реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | Обеспечение открытого доступа потребителей и организаций к информации | 2019-2023 | Комитет ЖКХ, дорожного обеспечения и жизнедеятельности администрации ТГО |

2. Рынок по выполнению работ благоустройства городской среды

В 2019 году в Тенькинском городском округе в реализации мероприятий по благоустройству территорий приняли участие три организации, все частной формы собственности.

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены две общественные территории, заменены бетонные покрытия дворовых проездов пяти жилых домов.

Мероприятия направлены на кардинальное повышение комфортности городской среды. Реализация мероприятий осуществляется путем проведения торгов в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1F3C04A1F801EA22E8E181229A5D334F3C921F87951E4989738D89588FCADA106EEA921BD6C757DB04DB8340O8p8F) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень ключевых показателей на рынке по выполнению работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Числовое значение ключевого показателя | | | | | Ответствен-ный исполнитель |
| 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
| 1. | доля  организаций  частной формы  собственности  в сфере  выполнения  работ по  благоустройству  городской | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет ЖКХ, дорожного обеспечения и жизнедея-тельности администра-ции ТГО |

благоустройства городской среды

Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей

на рынке по выполнению работ благоустройства городской среды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по достижению ключевого показателя | Результат мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Информирование потенциальных участников о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» | Увеличение организаций частной формы собственности в выполнении работ по благоустройству городской среды | 2019-2023 | Комитет ЖКХ, дорожного обеспечения и жизнедеятель-  ности администрации ТГО |

3. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

По состоянию на 01.01.2019 на территории Тенькинского городского округа Магаданской области деятельность по ремонту автотранспортных средств осуществляют 3 хозяйствующих субъекта (индивидуальных предпринимателя). Организации с государственным или муниципальным участием в сфере ремонта автотранспортных средств отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2019 доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке оказания автотранспортных услуг составляет 100%.

Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей.

Выбор рынка обусловлен необходимостью поддержания достигнутой доли организаций частной формы собственности в сфере деятельности и проведения мероприятий, направленных на легализацию бизнеса, в том числе привлечение граждан, осуществляющих деятельность по ремонту автотранспорта к регистрации в качестве самозанятых.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Числовое значение ключевого показателя | | | | | Ответственный исполнитель |
| 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
| 1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспорт-ных средств | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет экономики и стратегичес-кого развития территории администра-ции ТГО |

Перечень ключевых показателей на рынке оказания услуг

по ремонту автотранспортных средств

Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей

на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по достижению ключевого показателя | Результат мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Размещение и актуализация на официальном сайте Тенькинского городского округа перечня организаций на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Обеспечение доступа потребителей к информации | 2019-2023 | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО |
| 2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Тенькинского городского округа | Повышение информированности организаций частной формы собственности (потенциальных предпринимателей) | 2019-2023 | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО |
| 3. | Проведение мероприятий в форме образовательных программ, семинаров, круглых столов | Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, увеличение количества частных организаций на рынке | 2019-2023 | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО |

4. Рынок продукции животноводства

Животноводством в Тенькинском городском округе занимается один хозяйствующий субъект, производящий товарную продукцию.

Основной проблемой развития сельского хозяйства, в том числе и животноводства, является высокая себестоимость произведенной продукции, что приводит к снижению конкурентоспособности по ценовому признаку и снижению покупательской способности. Поэтому первоочередными мерами по развитию рынка и конкурентоспособности производимой продукции являются финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей в целях стимулирования увеличения объемов и ассортимента производимой продукции.

Перечень ключевых показателей на рынке продукции

животноводства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Числовое значение ключевого показателя | | | | | Ответственный исполнитель |
| 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
| 1. | Объем (доля) реализованных на рынке животноводства товаров в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами с распределением на реализованные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частной формы собственности и реализованные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО |

Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей

на рынке продукции животноводства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по достижению ключевого показателя | Результат мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Финансовая поддержка в виде субсидирования развития малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства на территории округа | Создание и развитие на территории Тенькинского городского округа крестьянских (фермерских) хозяйств посредством их стимулирования в целях увеличения объемов производств и сбыта | 2019-2023 | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО |
| 2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи по вопросам предоставления финансовой поддержки, кредитных механизмов | Повышение информированности организаций частной формы собственности (потенциальных предпринимателей) | 2019-2023 | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО |

5. Рынок продукции растениеводства

По природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда Тенькинский район, как и вся Магаданская область, был включен в тундрово-таежный пояс выборочного критического земледелия. Основными факторами, определяющими размещение сельскохозяйственных производств в округе являются: наличие соответствующих почв, доступность коммуникаций (энергоснабжение, водоснабжение), климатические особенности, транспортная доступность.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Тенькинском городском округе составляет 18,9 тыс. га. Несмотря на большие площади земель сельскохозяйственного назначения посевные площади составляют всего, 222,56 га, в том числе под:

- картофель - 25,0 га;

- овощи - 0,58 га;

- кормовые культуры - 196,98 га.

Посевная площадь в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) составляет всего 6,48 га.

Растениеводством в Тенькинском городском округе занимаются 2 организации. Обе - частной собственности.

Производство основных продуктов растениеводства в 2018 году составило 169,5 тонн, в том числе:

- картофель - 168,0 тонн;

- овощи - 1,5 тонны.

Самообеспеченность округа составляет по картофелю - 80%, по овощам - 44%.

К 2023 году планируется довести самообеспеченность по картофелю до 95%, по овощам до 48,7%.

Перечень ключевых показателей на рынке продукции

растениеводства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ключевого показателя | Единица измерения | Числовое значение ключевого показателя | | | | | Ответственный исполнитель |
| 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 |
| 1. | Объем (доля) реализованных на рынке растениеводства товаров в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами с распределением на реализованные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частной формы собственности и реализованные товары в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с государственным или муниципальным участием | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО |

Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей

на рынке продукции растениеводства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по достижению ключевого показателя | Результат мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1. | Финансовая поддержка в виде субсидирования развития малых форм хозяйствования в сфере сельского хозяйства на территории округа | Создание и развитие на территории Тенькинского городского округа крестьянских (фермерских) хозяйств посредством их стимулирования в целях увеличения объемов производств и сбыта | 2019-2023 | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО |
| 2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи по вопросам предоставления финансовой поддержки, кредитных механизмов | Повышение информированности организаций частной формы собственности (потенциальных предпринимателей) | 2019-2023 | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО |

3. Перечень системных мероприятий, направленных на развитие

конкуренции в Тенькинском городском округе

Магаданской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Целевой показатель эффективности реализации мероприятия, единица измерения | Значение целевого показателя | Ожидаемый результат |
| 1. | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1. | Оказание содействия для развития ярмарочной торговли | 2019-2023 годы | | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО | Количество ярмарок, штук | 2019 г. - 4;  2020 г. - 2;  2021 г. - 3;  2022 г. - 4;  2023 г. - 4 | Расширение рынка сбыта товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2. | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусматривающих: | | | | | | |
| 2.1. | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | | | | | | |
| 2.1.1. | Применение конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Тенькинского городского округа | 2019-2023 годы | | Муниципальные заказчики администрации ТГО | Доля конкурентных процедур в общем объеме закупок для обеспечения муниципальных нужд, процентов | 2019 г. - 21;  2020 г. - 22;  2021 г. - 23;  2022 г. - 24;  2023 г. - 25 | Развитие конкуренции при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Тенькинского городского округа |
| 2.2. | Расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | | |
| 2.2.1. | Участие в обучающих мероприятиях, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках | 2019-2023 годы | | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (и их работников), принявших участие в обучающих мероприятиях и круглых столах, ежегодно, человек | 2019 г. - 10;  2020 г. - 11;  2021 г. - 12;  2022 г. - 13;  2023 г. - 15 | Расширение участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3. | Устранение избыточного регулирования, а также снижение административных барьеров, включая: | | | | | | |
| 3.1. | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=1F3C04A1F801EA22E8E181229A5D334F3E951885971E4989738D89588FCADA026EB29C1ED1D2028A5E8C8E428CC7847EC5B354A2O2pDF) и [16](consultantplus://offline/ref=1F3C04A1F801EA22E8E181229A5D334F3E951885971E4989738D89588FCADA026EB29E1BD3D853D8118DD206DCD4857BC5B054BE2E6688O2p5F) Федерального закона «О защите конкуренции» | | | | | | |
| 3.1.1. | Сбор информации о муниципальных функциях и услугах, относящихся к полномочиям Тенькинского городского округа, а также на предмет их соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=1F3C04A1F801EA22E8E181229A5D334F3E951885971E4989738D89588FCADA026EB29C1ED1D2028A5E8C8E428CC7847EC5B354A2O2pDF) и [16](consultantplus://offline/ref=1F3C04A1F801EA22E8E181229A5D334F3E951885971E4989738D89588FCADA026EB29E1BD3D853D8118DD206DCD4857BC5B054BE2E6688O2p5F) Федерального закона «О защите конкуренции» | 2019-2023 годы | | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО | Проведение анализа собранной информации в отношении муниципальных функций и услуг на предмет их соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=1F3C04A1F801EA22E8E181229A5D334F3E951885971E4989738D89588FCADA026EB29C1ED1D2028A5E8C8E428CC7847EC5B354A2O2pDF) и [16](consultantplus://offline/ref=1F3C04A1F801EA22E8E181229A5D334F3E951885971E4989738D89588FCADA026EB29E1BD3D853D8118DD206DCD4857BC5B054BE2E6688O2p5F) Федерального закона «О защите конкуренции», ежегодно | 2019 г. - 1;  2020 г. - 1;  2021 г. - 1;  2022 г. - 1;  2023 г. - 1 | Мониторинг соответствия предоставления муниципальных функций и услуг,  на предмет применения практики [статей 15](consultantplus://offline/ref=1F3C04A1F801EA22E8E181229A5D334F3E951885971E4989738D89588FCADA026EB29C1ED1D2028A5E8C8E428CC7847EC5B354A2O2pDF) и [16](consultantplus://offline/ref=1F3C04A1F801EA22E8E181229A5D334F3E951885971E4989738D89588FCADA026EB29E1BD3D853D8118DD206DCD4857BC5B054BE2E6688O2p5F) Федерального закона «О защите конкуренции» |
| 3.1.2. | Размещение актуальной информации о предоставляемых муниципальных услугах (функциях) в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области» | 2019-2023 годы | | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО | Отношение количества размещенных государственных и муниципальных услуг (функций) к общему количеству государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых, осуществляемых на территории Тенькинского городского округа Магаданской области, процентов | 2019 г. - 80;  2020 г. - 85;  2021 г. - 90;  2022 г. - 100;  2023 г. - 100 | Повышение качества и доступности муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3.2. | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, снижения стоимости предоставления таких услуг, а также перевода их предоставления в электронную форму | | | | | | |
| 3.2.1. | Сбор информации о возможности оптимизации предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности | 2019-2023 годы | | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО | Сбор информации по количеству муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности на предмет возможности оптимизации, единиц | 2019 г. - 1;  2020 г. - 1;  2021 г. - 1;  2022 г. - 1;  2023 г. - 1 | Определен перечень муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, подлежащих оптимизации |
| 3.3. | Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Тенькинского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов, пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов (актов) на состояние конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария (инструкций, форм, стандартов и др.) | | | | | | |
| 3.3.1. | Включение пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Тенькинского городского округа | 2019-2023 годы | | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации ТГО | Проведение оценки регулирующего внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения ОРВ | 2019 г. - нет;  2020 г. - да;  2021 г. - да;  2022 г. - да;  2023 г. - да | Включение в механизм оценки регулирующего воздействия этапа анализа воздействия нормативных правовых актов администрации Тенькинского городского округа на состояние конкуренции |
| 4. | Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | | |
| 4.1. | Утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, обществами с муниципальным участием, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности | 2019-2023 годы | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ТГО | Наличие утвержденного комплекса мероприятий (программы) | 2019 г. - нет;  2020 г. - нет;  2021 г. - да;  2022 г. - да;  2023 г. - да | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию |
| 4.2. | Разработка и утверждение Методики оценки эффективности использования муниципального имущества (в том числе земельных участков), как находящегося в казне публично-правового образования, так и закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями | 2019-2023 годы | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ТГО | Наличие соответствующих нормативных правовых актов | 2019 г. - да;  2020 г. - да;  2021 г. - да;  2022 г. - да;  2023 г. - да | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |
| 4.3. | Приватизация муниципального имущества | 2019-2023 годы | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ТГО | Отношение проведенных торгов к количеству объектов, включенных в прогнозные планы по годам, процентов | 2019 г. - 100;  2020 г. - 100;  2021 г. - 100;  2022 г. - 100;  2023 г. - 100 | Сокращение неиспользуемого и неэффективного муниципального имущества, вовлечение его в хозяйственный оборот |
| 4.4. | Создание равных условий участия в закупках для обеспечения муниципальных нужд хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, с иными хозяйствующими субъектами | 2019-2023 годы | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ТГО | Не установлен (мероприятие носит организационный характер) | постоянно | Обеспечение равного доступа к закупкам товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд всех участников рынка |
| 5. | Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | | |
| 5.1. | Актуализация и размещение на официальном сайте муниципального образования порядков предоставления доступа к муниципальной поддержке хозяйствующих субъектов на конкурсной основе | 2019-2023 годы | | Комитет экономики и стратегического развития территории, комитет ЖКХ, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации ТГО | Наличие порядков предоставления субсидий и других мер поддержки | 2019 г. - да;  2020 г. - да;  2021 г. - да;  2022 г. - да;  2023 г. - да | Профилактика и недопущение создания дискриминационных условий для хозяйствующих субъектов на товарном рынке |
| 6. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущество в социальной сфере | | | | | | | |
| 6.1. | Анализ состава имущественного комплекса организаций социальной сферы с позиций его необходимости и достаточности для осуществления деятельности | 2019-2023 годы | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ТГО | Не установлен (мероприятие носит организационный характер) | постоянно | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |
| 6.2. | Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, для выявления излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества | 2019-2023 годы | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ТГО | Не установлен (мероприятие носит организационный характер) | постоянно | Сохранение и обеспечение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере |
| 7. | Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | | | | | |
| 7.1. | Проработка вопросов о заключении концессионных соглашений в социальной сфере с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 2020-2023 годы | | Комитет экономики и стратегического развития территории, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ТГО | Не установлен (мероприятие носит организационный характер) | постоянно | Содействие развитию негосударственных некоммерческих организаций. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов имущества |
| 8. | Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, дополнительное образование детей, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | | | | | | |
| 8.1. | Использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), в решении задач социально-экономического и культурного развития посредством организации участия в конкурсах | 2020-2023 годы | | Комитет экономики и стратегического развития территории | количество СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Тенькинского городского округа, получивших поддержку в результате участия в конкурсах и грантах, единиц | 2020 г. - 1;  2021 г. - 1;  2022 г. - 2;  2023 г. - 2 | увеличение объема и повышение качества услуг, оказываемых гражданам посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и развития СО НКО |
| 9. | Повышение цифровой грамотности населения, муниципальных служащих и работников бюджетной сферы | | | | | | |
| 9.1. | Организация профессионального развития муниципальных служащих и работников бюджетной сферы | 2020-2023 годы | | Начальник отдела по организационному и информационному обеспечению администрации ТГО | количество обучаемых, человек | Согласно заявок | повышение компетенций муниципальных служащих и работников бюджетной сферы |
| 10. | Обеспечение равных условий доступа к информации о находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области | | | | | | |
| 10.1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области | | 2020-2023 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ТГО | Обеспечение размещения информации | Регулярно, по мере обновления информации | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, повышение прозрачности, доступности информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности |
| 10.2. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование | | 2019-2023 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ТГО | Обеспечение размещения информации | Регулярно, по мере обновления информации | Повышение прозрачности и доступности муниципального имущества, предназначенного для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, |
| 10.3. | Размещение информации о реализации муниципального имущества на официальных сайтах: муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, Правительства Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) | | 2019-2023 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ТГО | Обеспечение размещения информации | Регулярно, по мере обновления информации | Повышение доступности информации о реализации муниципального имущества |
| 13. | Обучение муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | | | | | | |
| 13.1. | Участие муниципальных служащих, работников подведомственных учреждений в обучающих мероприятиях (семинарах, круглых столах, курсах повышения квалификации) по вопросам содействия развитию конкуренции | 2020-2023 годы | | Начальник отдела по организационному и информационному обеспечению администрации ТГО | количество обучаемых, человек | 2020 г. - 2;  2021 г. - 2;  2022 г. - 2;  2023 г. - 2 | повышение компетентности в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства |