**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 05.12.2016 № 579-па

 п. Усть-Омчуг

**О внесении изменений в постановление администрации Тенькинского района от 30.09.2015 № 400-па «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе»**

 **на 2016-2018 годы»**

Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе» на 2016 -2018 годы», утвержденную постановлением администрации Тенькинского района от 30.09.2015 г. № 400-па «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе на 2016-2018 годы» (далее - Программа) изменения, изложив в новой редакции приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе» на 2016-2018 годы» согласно [приложению](#sub_1000) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа И. С. Бережной

Утверждена

постановлением администрации

Тенькинского городского округа

Магаданской области

от 05.12.2016 г. № 579-па

**Система программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тенькинском городском округе» на 2016-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия, тыс. рублей | Источник финансирования |
| всего | в т.ч. по годам |  |
| 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства |
| 1.1. | Мониторинг нормативно-правовых актов Российской Федерации, Магаданской области, Тенькинского городского округа, регулирующих деятельность СМиСП | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа (далее - КЭиСР);Правовой отдел администрации Тенькинского городского округа(далее - ПО) | 2016 -2018годы | - | - | - | - | В пределах средств, выделяемых на основную деятельность (далее - ОД) |
| 1.2. | Разработка программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Тенькинском районе на 2019 - 2021 годы | КЭиСР | 2018 год | - | - | - | - | ОД |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | - | - | - | - |  |
| 2. Развитие и совершенствование системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 2.1. | Привлечение субъектов малого предпринимательства на участие в закупках | Заказчики в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | 2016-2018 годы | - | - | - | - | ОД |
| 2.2. | Предоставление субсидий начинающим СМиСП на создание и развитие собственного дела | КЭиСР; ПО;Комитет финансов администрации Тенькинского городского округа(далее -КФ);Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Тенькинского городского округа (далее по тексту -ОБУО) | 2016-2018 годы | 350,0 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | Бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области(далее - МБ) |
| 2.3. | Возмещение части фактически произведённых СМиСП, производящим (реализующим) социально значимую продукцию, выполняющим социально значимые работы, оказывающим социально значимые услуги по другим приоритетным направлениям, предусмотренным Программой | КФ; КЭиСР; ПО; ОБУО | 2016-2018 годы | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | МБ, бюджет Магаданской области (далее – ОБ) |
| 2.4. | Предоставление субсидии на компенсацию разницы в тарифах СМиСП, осуществляющим свою деятельность в поселках Тенькинского городского округа, обеспечиваемых электроэнергией, вырабатываемой дизельными электростанциями | КФ; КЭиСР; ПО; ОБУО | 2016-2018 годы | 424,7 | 224,7 | 100,0 | 100,0 | МБ, ОБ |
|  | Итого по разделу 2 |  |  | 1274,7 | 374,7 | 450,0 | 450,0 |  |
| 3. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 3.1. | Проведение информационных телевыступлений, организация рубрик в местной газете, направленных на освещение вопросов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | КЭиСР; ПО; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа (далее - КУМИ) | 2016-2018 годы | - | - | - | - | ОД |
| 3.2. | Развитие информационного раздела «Поддержка предпринимательства» на официальном сайте администрации Тенькинского городского округа | КЭиСР; КУМИ; ПО | 2016-2018 годы | - | - | - | - | ОД |
| 3.3. | Формирование и обновление базы данных субъектов предпринимательской деятельности | КЭиСР | 2016-2018 годы | - | - | - | - | ОД |
| 3.4. | Формирование и ведение реестра СМиСП - получателей поддержки | КФ | 2016-2018 годы | - | - | - | - | ОД |
| 3.5. | Ведение банка данных высвобождаемых и неиспользуемых объектов и помещений на территории Тенькинского городского округа | КУМИ | 2016-2018 годы | - | - | - | - | ОД |
| 3.6. | Подготовка и проведение конкурсов «Предприниматель года», детских творческих работ "Предпринимательство сегодня» | КЭиСР | 2016-2018 годы | 125,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | МБ |
|  | Итого по разделу 3 |  |  | 125,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 4. Методическое и консультационное обеспечение |
| 4.1. | Консультирование СМиСП | КЭиСР; КУМИ; ПО | 2016-2018 годы | - | - | - | - | ОД |
| 4.2. | Подготовка и участие в окружных семинарах, «круглых столах» по развитию малого и среднего предпринимательства | КЭиСР; КУМИ; ПО; КФ | 2016-2018 годы | - | - | - | - | ОД |
| 4.3. | Мониторинг деятельности СМ и СП, получивших финансовую поддержку в рамках Программы, с целью анализа эффективности поддержки | КЭиСР | 2016-2018 годы | - | - | - | - | ОД |
|  | Итого по разделу 4 |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Всего: |  |  | 1399,7 | 399,7 | 500,0 | 500,0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_