АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2017 № 267-па

п. Усть-Омчуг

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

Тенькинского городского округа по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство

и территориальное планирование»

# Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05 декабря 2016 года № Пр-2347 ГС, распоряжения Губернатора Магаданской области от 07 июня 2017 года № 237-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Магаданской области по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») Тенькинского городского округа  по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» (далее - Дорожная карта) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2 . Комитету жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа обеспечить внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в срок до 31 декабря 2021 года.

4. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Дорожной картой.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Тенькинского городского округа Л.В. Яковлеву.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Тенькинского городского округа                                         И.С. Бережной

|  | Приложение № 1 Утверждена постановлением администрации Тенькинского городского округа от 26.07.2017 № 267-па |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») Тенькинского городского округа

по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство

и территориальное планирование»

| Дорожная карта по внедрению целевой модели | «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Описание ситуации | Информация, отображающая исходные (текущие) данные округа по целевой модели, описание проблем, на решение которых направлены мероприятия «ДК», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении. 1. Данные в Тенькинском городском округе по показателю Национального рейтинга «А2. Получение разрешения на строительство»: - среднее время получения разрешений на строительство (дней): 2016 год – 83; 2017 год – 73; 2018 год – 41; - среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (шт.): 2016 год – 6; 2017 год – 6; 2018 год – 6; - удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство (средний балл): 2016 год – 4,0; 2017 год – 4,5; 2018 год – 5,0. 2. В системе ГАС «Управление» в раздел «Документы стратегического планирования» загружено 22 документа, в том числе 1 документ социально-экономического развития муниципального образования (городского округа – г/о) Магаданской области. 3. Размещены на ФГИС ТП: Правила землепользования и застройки населенных пунктов пос. Усть-Омчуг и пос. Омчак Тенькинского городского округа. 4. В 2010-2012 гг. (с последующей актуализацией) утверждены и размещены на ФГИС ТП: схема территориального планирования Тенькинского района (СТП МО), генеральные планы муниципальных образований “пос. Усть-Омчуг” и “пос. Омчак” (ГП), правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципальных образований “пос. Усть-Омчуг” и “пос. Омчак” Тенькинского района. 5. По итогу проведения административно-территориальной реформы в Магаданской области в 2015 году создан Тенькинский городской округ, путем объединения муниципальных образований “пос. Усть-Омчуг”, “пос. Омчак”, “пос. Мадаун”, “пос. им. Гастелло”, в связи с чем, документация в отношении градостроительной деятельности нуждается в актуализации и приведении в соответствие с нормами действующего законодательства. ГП населенных пунктов г/о применяются в непротиворечащей части. ПЗЗ и ГП актуализируются при возникновении необходимости и размещаются на соответствующих сайтах субъекта и ОМС, а также на ФГИС ТП. 6. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании ГП г/о обеспечено в отношении ранее утвержденных ГП населенных пунктов– 30 %. При утверждении нового ГП г/о необходима актуализация указанных программ развития инфраструктур. 7. В декабре 2016 года утверждены новые ПЗЗ муниципального образования «Тенькинский городской округ» в части населенных пунктов пос. Усть-Омчуг и пос. Омчак. На 01.02.2017 г. утвержденные ПЗЗ размещены на официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» и ФГИС ТП, но, в настоящее время, требуют приведения в соответствие с положениями ГрК РФ. В настоящее время заключен муниципальный контракт на разработку генерального плана Тенькинского городского округа и правил землепользования и застройки населенных пунктов пос. Усть-Омчуг, пос. Мадаун, пос. Омчак, пос. Транспортный, пос. им. Гастелло Тенькинского городского округа. 8. В городском округе отсутствует возможность получения муниципальных услуг в области градостроительства по принципу «одного окна» в МФЦ. 9. Низкий уровень предоставления услуг в области градостроительства в электронном виде в Тенькинском городском округе (предпочтение в получении услуги в очном формате). Утверждены регламенты по выдаче разрешения на строительство, на ввод объектов капитального строительства и выдачу ГПЗУ, которые размещены на официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области. 10. Предоставление информации об особенностях получения разрешительных документов в области градостроительства в различных форматах. Существует необходимость повышения доступности информации интересующей застройщиков о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере. |

Перечень целевых показателей внедрения  целевой модели «Получение разрешения на строительство

и территориальное планирование»

| № п/п | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31.12.17 | 31.12.19 | 31.12.21 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Раздел 1. Территориальное планирование |
| 1.1. | Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципального образования «Тенькинский городской округ» | подготовка актуализации, согласование и утверждение программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2017-2019 годы и плана по ее реализации | 2017 | 2021 | наличие программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации, да/нет | да | да | да | да | Комитет экономики и стратегического развития территории администрации Тенькинского городского округа |
| 1.2. | Подготовка/актуализация, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования | актуализация, согласование, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования (далее - МНГП) Тенькинского городского округа | 01.09. 2017 | 31.12. 2019 | наличие и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет | да | да | да | нет | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 1.3. | Обеспечение принятия документов территориального планирования | подготовка/ актуализация, согласование и утверждение проекта генерального плана (далее – ГП) Тенькинского городского округа на основе утвержденных и размещенных в ФГИС ТП генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав городского округа, размещение на сайте г/о и ФГИС ТП | 01.05. 2017 | октябрь 2017 | наличие утвержденного генерального плана городского округа, да/нет доля в городском округе с утвержденными генеральными планами населенных пунктов, процентов срок обеспечения доступа к утвержденному генеральному плану городского округа в ФГИС ТП (часть 9 статьи 9 ГрК РФ), календарных дней | да 100 10 | да 100 10 | да 100 10 | нет 100 (до актуализации) 5 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 1.4. | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов городского округа | на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана Тенькинского городского округа подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа | 01.12.2017 | 01.01.2021 | наличие ПКР систем коммунальной инфраструктуры городского округа да/нет | нет | да | да | нет при утверждении нового ГП г/о, необходима разработка указанных программ развития инфраструктур | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 1.5. | Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов | приведение Правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) Тенькинского городского округа в соответствие с положениями ГрК РФ, вступающими в силу с 01.06.2017 года, в т. ч. в графической части пересчет системы координат, уточнение границ территориальных зон и земельных участков | 01.08.2017 | 30.12.2017 | наличие правил землепользования и застройки, да/нет; доля населенных пунктов муниципального образования с утвержденными правилами землепользования и застройки в Тенькинском городском округе, процентов | да 100 | да 100 | да 100 | да 40 % – на 01.01.2017 г. для двух населенных пунктов г/о разработаны ПЗЗ и размещены сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» и ФГИС ТП | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 1.6. | Обеспечение согласованности генерального плана Тенькинского городского округа с программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2017-2019 годы | подготовка, размещение в ФГИС ТП проектов изменений в генеральный план городского округа по основаниям, предусмотренным ч.7 ст.26 ГрК РФ, согласование и утверждение таких проектов | 10.04.2018 | 15.01.2021 | наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями, да, нет | да | да | да | Нет гарантируется при разработке и утверждении нового ГП г/о | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
|  | Раздел 2. Получение градостроительного плана земельного участка |
|  | Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка |
| 2.1.1. | Получение градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) | сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ, в т. ч. в эл. виде, в МФЦ, СМЭВ в три дня | 01.03.2017 | 01.02.2018 | срок предоставления услуги, календарных дней | не более 25 | не более 20 | не более 15 | срок до 14 дней | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 2.1.2. | Уровень развития услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ в электронном виде, в т. Ч. актуализированных по ст. 57.3 ГрК РФ, вступающей в силу с 01.07.2017 (зависит от степени обеспечения технической возможности) | 09.01.2017 | 31.12.2021 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 50 | 70 | 0% административные регламенты предоставления услуги содержат положение о предоставлении услуги в электронном виде. Низкая доступность связи Интернет | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 2.1.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг (далее – МФЦ) | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ (с обоснованием целесообразности организации) | 09.01.2018 | 31.12.2021 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 10 | 20 | 0% отсутствие возможности получения муниципальных услуг в области градостроительства по принципу «одно окно» в МФЦ в г/о | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа, МФЦ (по согласованию) |
| 2.1.4. | Регламентация процедур | разработка, утверждение/внесение изменений в существующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ (с новым правовым статусом, сокращенными сроками оказания услуги) | 09.01.2017 | 31.12.2021 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | выполнено | выполнено | да 100% - в г/о утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| Подраздел 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям |
| 2.2.1. | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | 09.01.2017 | 31.12.2021 | срок оказания услуг, календарных дней | не более 30 | не более 14 | не более 14 | 14 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа, ОАО “ОлаИнтерКом” |
| 2.2.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде в г/о | 09.01.2017 | 31.12.2021 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | - | 30 | 60 | 0% | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа, ОАО “ОлаИнтерКом” |
| 2.2.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна» | 09.01.2017 | 31.12.2021 | доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 15 | 30 | 0 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа, МФЦ (по согласованию), ОАО “ОлаИнтерКом” |
| 2.2.4. | Регламентация процедур | разработка/актуализация и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в т. ч. в электронном виде в МФЦ, через СМЭВ с сокращением сроков предоставления данной услуги | 09.01.2018 | 31.12.2019 | наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет | - | да | да | нет | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа ОАО “ОлаИнтерКом” |
|  | Подраздел 2.3. Получение разрешения на строительство |
| 2.3.1. | Получение разрешения на строительство | сокращение сроков получения разрешения на строительство при сокращении регламента на федеральном уровне до 5 дней | 09.01.2017 | 31.12.2018 | срок предоставления услуги, рабочих дней | не более 7 | не более 5 | не более 5 | до 7 рабочих дней на 01.01.2017 на территории округа муниципальная услуга «Предоставление разрешения на строительство» осуществляется в срок от 5 до 7 рабочих дней | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 2.3.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | 09.01.2017 | 31.12.2021 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 10 | 50 | 70 | 0 административные регламенты предоставления услуги содержат положение о предоставлении услуги в электронном виде. Низкая доступность Интернета | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 2.3.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ | 09.01.2017 | 31.12.2021 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | - | 10 | 20 | 0 предоставление услуги по принципу «одного окна» через МФЦ | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа, МФЦ (по согласованию) |
| 2.3.4. | Регламентация процедур | разработка/ актуализация и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, внесение изменений с сокращенными сроками оказания услуги, актуализация при необходимости | 09.01.2017 | 31.12.2021 | утвержденный административный регламент, размещен на сайте ОИВ, ОМС в сети «Интернет», да/нет | да | да | да | да утвержден регламент предоставления муниципальной услуги, размещен на официальном сайте муниципального образования «Тенькинский городской округ» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| Подраздел 2.4. Проведение дополнительных процедур |
| 2.4.1. | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности | оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 г. №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства (ИПП) и сроков их прохождения | 09.01.2017 | 31.12.2018 | предельный срок прохождения процедур, календарных дней | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют | дополнительные процедуры отсутствуют | всего 10 ед. на все процедуры, включенные в Раздел II ИПП, утверждены регламенты оказания услуги и размещены на сайте муниципального образования “Тенькинский городской округ” Магаданской области | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |
| 2.4.2. | Регламентация процедур | разработка/актуализация и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, внесение изменений при необходимости | 09.01.2017 | 31.12.2018 | наличие административных регламентов представления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур да/нет | да | да | да | да | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и жизнеобеспечения администрации Тенькинского городского округа |

__________________