**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

17.01.2017 № 9-па

п. Усть-Омчуг

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Молодежь Тенькинского городского округа**

**Магаданской области на 2017-2019 годы»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016 № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации», администрация Тенькинского городского округа Магаданской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежь Тенькинского городского округа Магаданской области на 2017-2019 годы» (далее – Программа).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тенькинского городского округа по вопросам социальной политики.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа И.С. Бережной

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Тенькинского городского округа  Магаданской области  от 17.01.2017 № 9-па |

# ПАСПОРТ муниципальной программы

**«Молодежь Тенькинского городского округа Магаданской области**

**на 2017-2019 годы»**

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Молодежь Тенькинского городского округа Магаданской области на 2017-2019годы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития потенциала, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. |
| Задачи муниципальной программы | - развитие и поддержка системы молодежных общественных формирований патриотической направленности, патриотических клубов и иных объединений;  - содействие формированию у молодежи идентичности через организацию и проведение социально-патриотических и досуговых мероприятий  - повышение престижа и ценностей семейного образа жизни у молодых граждан;  - обеспечение поддержки научной и инновационной активности молодежи;  - повышение уровня информированности молодежи о потенциальных возможностях развития, деятельности органов власти, общественных формирований в сфере молодежной политики. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области |
| Участники муниципальной программы | - сектор молодежи управления образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;  - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг»;  - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Омчак»;  - отдел культуры администрации Тенькинского городского округа Магаданской области;  - юридические и (или) физические лица, участвующие в реализации Программы. |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество проектов, представленных на мероприятиях по молодежной политике;  2. Темп роста количества молодежи от общего числа молодежи, проживающей на территории Тенькинского городского округа, вовлеченной в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни;  3. Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности от общего количества молодых граждан Тенькинского городского округа;  4. Темп роста количества молодежи от общего числа молодежи, проживающей на территории Тенькинского городского округа, вовлеченной в деятельность молодежных объединений и принимающих участие в мероприятиях творческой направленности;  5. Количество упоминаний о деятельности сектора молодежи по реализации молодежной политики в СМИ. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на реализацию мероприятий Программы –1167,6тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год – 389,2 тыс. руб.;  2018 год – 389,2 тыс. руб.;  2019 год – 389,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:  - увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности;  - увеличение количества молодежных массовых мероприятий, акций, конкурсов патриотической направленности;  - содействие организации культурного досуга молодежи, разработка и популяризация новых форм коллективного досуга в молодежной среде;  - увеличение количества молодых людей, принимающих участие в волонтерском движении, а также вовлеченных в различные практики социально значимой деятельности;  - формирование устойчивой позиции у молодежи на ведение здорового образа жизни;  - увеличение количества молодых людей, вовлеченных в научную и изобретательскую деятельность, повышение престижности научной и инновационной работы среди молодежи;  - обеспечение условий для эффективной реализации молодежной политики в Тенькинском городском округе;  - полное и своевременное выполнение всех мероприятий муниципальной программы, достижение запланированных целевых показателей муниципальной программы. |

**Список условных обозначений:**

Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области – УО и МП**;**

Сектор молодежи управления образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области – Сектор МП**;**

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг» - МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Омчак» - МБОУ «СОШ в пос. Омчак»;

Отдел культуры администрации Тенькинского городского округа Магаданской области – Отдел культуры;

Юридические и физические лица – юр./физ. лица

Бюджет муниципального образования Тенькинский городской округ Магаданской области - БМО.

**I. Анализ текущего состояния проблемы**

**с обоснованием ее решения программным методом**

Молодежь, проживающая в городских округах, сегодня имеет ряд особенностей: социальная пассивность, недостаточно развитая культура ответственного гражданского поведения, самоорганизации, слабая база информационных ресурсов.

Современную молодежь отличает социальная мобильность и восприимчивость к новым идеям, но неустойчивость в сознании молодежи базовых ценностей общества, дефицит альтернативных форм участия в общественной жизни и проведения свободного времени ощутимо влияет на развитие активности молодежи в различных направлениях социума.

Значительную роль среди подростков и молодежи играет организация свободного времени. В Тенькинском городском округе отсутствует единый молодежный центр, работа которого восполняла бы этот недостаток, поэтому необходимо объединение ресурсов всех заинтересованных организаций и учреждений, проводящих работу с молодежью на территории округа.

Остро ощущается у молодежи нехватка информации по специфическим молодежным проблемам: образованию, занятости, жилищным вопросам, спорту и отдыху, медицинскому обслуживанию и другим.

Молодежный возраст - период стабилизации места жительства, именно в этом возрасте создаются семейные союзы, рождаются дети, таким образом демографическая ситуация в городском округе непосредственно связана с молодежью.

Но нежелание молодых людей связывать судьбу и жизнь со своей малой Родиной последние годы приводит к значительному оттоку молодежи.

Миграция Тенькинской молодежи в настоящее время еще сдерживается низкой конкурентоспособностью на городском рынке труда, отсутствием жилья, но даже эти факторы не всегда останавливают молодежь.

Таким образом, социальная значимость проблем, связанных с процессами успешной социализации и самореализации молодежи, использования ее позитивной активности для обеспечения стабильного развития государства и общества, обуславливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на содействие физическому, творческому, профессиональному, социальному развитию и становлению молодежи.

Реализация мероприятий Программы позволит создать оптимальные социально-экономические, правовые, организационные условия и гарантии для жизнедеятельности молодежи, личного становления молодых людей.

**II. Цели и задачи**

Цель Программы – создание условий для развития потенциала, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Задачи –развитие и поддержка системы молодежных общественных формирований патриотической направленности, патриотических клубов и иных объединений;

- содействие формированию у молодежи идентичности через организацию и проведение социально-патриотических и досуговых мероприятий;

- повышение престижа и ценностей семейного образа жизни у молодых граждан;

- обеспечение поддержки научной и инновационной активности молодежи;

- повышение уровня информированности молодежи о потенциальных возможностях развития, деятельности органов власти, общественных формирований в сфере молодежной политики.

**III. Система программных мероприятий**

Реализация мероприятий способствует решению поставленных задач. Система программных мероприятий – полный перечень предусмотренных Программой мероприятий, представлена в Приложении № 1 к Программе.

**IV. Сроки реализации**

Программа реализуется в течение трехлетнего периода с 2017 года по 2019 год.

**V. Важнейшие целевые показатели и индикаторы**

Целевые показатели и индикаторы – это потенциально достижимые показатели, обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и индикаторы изложены в Приложении № 2 к Программе.

**VI. Правовое обеспечение**

Для реализации и управления Программой необходима разработка и внедрение распорядительных и согласующих документов. Перечень этих документов представлен в Таблице № 1 «Правовое обеспечение программы».

Таблица № 1

Правовое обеспечение Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид правового акта (распорядительного документа) | Примерное наименование правового акта (распорядительного документа) | Срок разработки | Разработчик |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Постановление администрации Тенькинского городского округа | О реализации муниципальной Программы «Молодежь Тенькинского городского округа Магаданской области  на 2017-2019 годы» в 2017 году | январь  2017 года | УО и МП |
| 2 | Постановление администрации Тенькинского городского округа | О реализации муниципальной Программы «Молодежь Тенькинского городского округа Магаданской области  на 2017-2019 годы» в 2018 году | январь  2018 года | УО и МП |
| 3 | Постановление администрации Тенькинского городского округа | О реализации муниципальной Программы «Молодежь Тенькинского городского округа Магаданской области  на 2017-2019 годы» в 2019 году | январь  2019 года | УО и МП |

**VII. Ресурсное обеспечение**

Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены в Приложении № 3 к Программе. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области.

**VIII. Система управления**

Заказчиком Программы является администрация Тенькинского городского округа Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участниками Программы являются сектор молодежи управления образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Омчак», отдел культуры администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, юридические и физические лица, участвующие в реализации Программы. Ответственным исполнителем Программы является управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. Ответственный исполнитель осуществляет организацию и координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также самостоятельно реализует отдельные мероприятия Программы.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный мониторинг выполнения Программы, в соответствии с постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 24.02.2016г. № 120-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации» и постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 02.11.2010г. № 295-па «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области (с изменениями и дополнениями).

**IX. Ожидаемые социально-экономические результаты**

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты:

- увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности;

- увеличение количества молодежных массовых мероприятий, акций, конкурсов патриотической направленности;

- содействие организации культурного досуга молодежи, разработка и популяризация новых форм коллективного досуга в молодежной среде;

- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в волонтерском движении, а также вовлеченных в различные практики социально значимой деятельности;

- формирование устойчивой позиции у молодежи на ведение здорового образа жизни;

- увеличение количества молодых людей, вовлеченных в научную и изобретательскую деятельность, повышение престижности научной и инновационной работы среди молодежи;

- обеспечение условий для эффективной реализации молодежной политики в Тенькинском городском округе;

- полное и своевременное выполнение всех мероприятий муниципальной программы, достижение запланированных целевых показателей муниципальной программы.

**X.План мероприятий**

Организационный план по реализации мероприятий Программы представлен в Приложении № 4 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Молодежь Тенькинского городского округа

Магаданской области на 2017-2019 годы»

# Система программных мероприятий муниципальной программы

«Молодежь Тенькинского городского округа Магаданской области на 2017-2019 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) | | | | Источник финансирования |
| всего | в т. ч. по годам | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.Гражданско-патриотическое воспитание молодежи** | | | | | | | |
| 1.1. Муниципальный конкурс «Письмо солдату» в Тенькинском городском округе | Сектор МП  МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»  МБОУ «СОШ в пос. Омчак» | 2017-2019 | 11,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | БМО |
| 1.2. Участие ВСТК «Русич» в соревнованиях регионального уровня | Сектор МП  МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» | 2017-2019 | 216,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | БМО |
| 1.3.Проведение мероприятия «День матери в клубе молодой семьи» | Сектор МП  Отдел культуры | 2017-2019 | 69,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | БМО |
| 1.4.Участие в областных конкурсах «Супер мама», «Супер папа» | Сектор МП  Отдел культуры | 2017-2019 | 109,2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | БМО |
| 1.5. Фотоконкурс «Я люблю тебя, Россия!» | Сектор МП  Отдел культуры | 2017-2019 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | БМО |
| 1.6. Проведение мероприятия «День дублера» в Тенькинском городском округе | Сектор МП  МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» | 2017-2019 | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | БМО |
| 1.7. Проведение акции «Мы – граждане России!» в Тенькинском городском округе | Сектор МП  МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг» | 2017-2019 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | БМО |
| 1.8. Проведение муниципального этапа акции «Я – гражданин России!» | Сектор МП  МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»  МБОУ «СОШ в пос. Омчак» | 2017-2019 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | БМО |
| **ИТОГО:** |  |  | **486,6** | **162,2** | **162,2** | **162,2** |  |
| **2. Формирование здорового образа жизни среди молодежи** | | | | | | | |
| 2.1. Проведение мероприятия на катке «Ледовый кураж» | Сектор МП | 2017-2019 | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | БМО |
| 2.2. Проведение акции, посвященной борьбе со СПИДом | Сектор МП | 2017-2019 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | БМО |
| 2.3. Проведение акции «Меняю сигарету на конфету» | Сектор МП | 2017-2019 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | БМО |
| 2.4. Конкурс плакатов антинаркотической направленности «Я – против!» | Сектор МП | 2017-2019 | 24,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | БМО |
| **ИТОГО:** |  |  | **81,0** | **27,0** | **27,0** | **27,0** |  |
| **3.Поддержка талантливой молодежи** | | | | | | | |
| 3.1. Вручение благодарственных писем отличившимся выпускникам школ, вручение грамот активной молодежи | Сектор МП  МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»  МБОУ «СОШ в пос. Омчак» | 2017-2019 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | БМО |
| 3.2. Участие в праздновании «Дня молодёжи» | Сектор МП  Отдел культуры | 2017-2019 | 255,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | БМО |
| 3.3. Выезд молодёжи на форумы, акции, фестивали и т.д. | Сектор МП  МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»  МБОУ «СОШ в пос. Омчак» | 2017-2019 | 216,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | БМО |
| **ИТОГО:** |  |  | **486,0** | **162,0** | **162,0** | **162,0** |  |
| **4. Поддержка деятельности молодежных, детских общественных объединений** | | | | | | | |
| 4.1. Совет Молодёжи при главе | УО и МП  МБОУ «СОШ в пос. Усть-Омчуг»  МБОУ «СОШ в пос. Омчак» | 2017-2019 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | БМО |
| **ИТОГО:** |  |  | **9,0** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |  |
| **5. Информационное обеспечение молодёжи** | | | | | | | |
| 5.1. Изготовление информационных бюллетеней, стендов и т.д., приобретение методической литературы | Сектор МП  юр./ физ. лица | 2017-2019 | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | БМО |
| **ИТОГО:** |  |  | **105,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  |  | **1167,6** | **389,2** | **389,2** | **389,2** |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Молодежь Тенькинского городского округа

Магаданской области на 2017-2019 годы»

# Важнейшие целевые показатели и индикаторы

# муниципальной программы

«Молодежь Тенькинского городского округа Магаданской области

на 2017-2019 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единица измерения | Значения показателей и индикаторов по годам | | | |
| базовый год | 2017 | 2018 | 2019 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Количество проектов, представленных на мероприятиях по молодежной политике | ед. | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Темп роста количества молодежи от общего числа молодежи, проживающей на территории Тенькинского городского округа, вовлеченной в мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни; | % | 30 | 50 | 60 | 70 |
| 3 | Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности от общего количества молодых граждан Тенькинского городского округа; | ед. | 35 | 45 | 55 | 65 |
| 4 | Темп роста количества молодежи от общего числа молодежи, проживающей на территории Тенькинского городского округа, вовлеченной в деятельность молодежных объединений и принимающих участие в мероприятиях творческой направленности; | % | 20 | 40 | 50 | 65 |
| 5 | Количество упоминаний о деятельности сектора молодежи по реализации молодежной политики в СМИ. | ед. | 30 | 48 | 50 | 52 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Молодежь Тенькинского городского округа

Магаданской области на 2017-2019 годы»

# Ресурсное обеспечение

**муниципальной программы**

«Молодежь Тенькинского городского округа Магаданской области

на 2017-2019 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год реализации программы | Стоимость мероприятий,  тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| всего | в том числе по источникам финансирования | |
| Муниципальный бюджет | Иные источники |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2017 | 389,2 | 389,2 | 389,2 | 0 |
| 2018 | 389,2 | 389,2 | 389,2 | 0 |
| 2019 | 389,2 | 389,2 | 389,2 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Молодежь Тенькинского городского округа

Магаданской области на 2017-2019 годы»

**План мероприятий муниципальной программы**

«Молодежь Тенькинского городского округа Магаданской области на 2017-2019 годы»

# (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
| I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л | I кв-л | II кв-л | III кв-л | IV кв-л |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Муниципальный конкурс «Письмо солдату» в Тенькинском городском округе |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  | УО и МП |
| 2 | Участие ВСТК «Русич» в соревнованиях регионального уровня |  |  | \* | \* |  |  | \* | \* |  |  | \* | \* | УО и МП |
| 3 | Проведение мероприятия «День матери в клубе молодой семьи» | \* |  |  | \* | \* |  |  | \* | \* |  |  | \* | УО и МП |
| 4 | Участие в областных конкурсах «Супер мама», «Супер папа» |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  | УО и МП |
| 5 | Фотоконкурс «Я люблю тебя, Россия!» |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  | УО и МП |
| 6 | Проведение мероприятия «День дублера» в Тенькинском городском округе |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  | УО и МП |
| 7 | Проведение акции «Мы – граждане России!» в Тенькинском городском округе |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  | УО и МП |
| 8 | Проведение муниципального этапа акции «Я – гражданин России!» | \* | \* |  |  | \* | \* |  |  | \* | \* |  |  | УО и МП |
| 9 | Проведение мероприятия на катке «Ледовый кураж» |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  | УО и МП |
| 10 | Проведение акции, посвященной борьбе со СПИДом |  | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | \* |  | \* | УО и МП |
| 11 | Проведение акции «Меняю сигарету на конфету» |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  | УО и МП |
| 12 | Конкурс плакатов антинаркотической направленности «Я – против!» |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  | УО и МП |
| 13 | Вручение благодарственных писем отличившимся выпускникам школ, вручение грамот активной молодежи |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  | УО и МП |
| 14 | Участие в праздновании «Дня молодёжи» | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | УО и МП |
| 15 | Выезд молодёжи на форумы, акции, фестивали и т.д. |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* | УО и МП |
| 16 | Совет Молодёжи при главе |  | \* |  |  |  | \* |  |  |  | \* |  |  | УО и МП |
| 17 | Изготовление информационных бюллетеней, стендов и т.д., приобретение методической литературы | \* | \* |  | \* | \* | \* |  | \* | \* | \* |  | \* | УО и МП |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_