****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

13.09.2019 № 257-па

 п. Усть-Омчуг

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Тенькинского городского округа Магаданской области**

**от 22 декабря 2017 года № 427-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ»**

**Магаданской области на 2018 – 2020 годы»**

Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 22 декабря 2017 г. № 427-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Позицию «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения Программы составляет 9 810,5 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 4 892,0 тыс. рублей,2019 год – 3 941,7 тыс. рублей,2020 год – 976,8 тыс. рублей.Источник ресурсного обеспечения – бюджет муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области (далее – МБ) | ». |

1.2. Приложение № 1 Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2018-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2018-2020 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава Тенькинского городского округа И.С. Бережной

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к постановлению администрацииТенькинского городского округаМагаданской областиот 13.09.2019 № 257-па |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 1к муниципальной программе «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ» Магаданской областина 2018-2020 годы» |

**Система программных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании**

**«Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Стоимость мероприятия | Источник финансирования |
| всего, тыс. руб. | в т.ч. по годам |
|  |  |  |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | 1. **Обеспечение гарантированного комплектования фондов библиотек**

**документами на различных носителях** |
| 1.1 | Комплектование фондов библиотек Тенькинского района печатными, электронными, аудиовизуальными документами | МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система**»**(далее МБУК «МЦБС») | **2018-2020** | **669,2** | 219,2 | 150,0 | 300,0 | МБ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1.2 | Реализация мероприятий «Формирование подрастающего поколения» Комплектование фондов Детской библиотеки печатными (энциклопедии), электронными и аудиовизуальными документами | МБУК «МЦБС» | **2019-2020** | **225,0** | - | 75,0 | 150,0 | МБ |
| 1.3 | Комплектование фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | МБУК «МЦБС» | **2018** | **4,9** | 4,9 | - | - | МБ |
| 1.4 | Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на софинансирование государственных программ Магаданской области | МБУК «МЦБС» | **2019** | **1,0** | - | 1,0 | - | МБ |
|  | **ИТОГО по разделу 1:** | **900,1** | **224,1** | **226,0** | **450,0** |  |
|  | 1. **Модернизация материально - технической базы**
 |
| 2.1 | Приобретение специализированного библиотечного оборудования: | Юридические или физические лица в соответствии с законом №44-ФЗМБУК «МЦБС» | **2018-2020** | **1 934,2** | 1 782,4 | - | 151,8 | МБ |
| -приобретение, доставка и монтаж специализированной библиотечной мебели для центральной библиотеки; |
| -приобретение, доставка и монтаж специализированной мебели для детской библиотеки | **2018** | **691,7** | 691,7 | - | - | МБ |
| 2.2 | Приобретение рулонных штор и источников бесперебойного питания для детской библиотеки | МБУК «МЦБС» | **2018** | **91,4** | 91,4 | - | - | МБ |
| 2.3 | Изготовление, приобретение информационных стендов для детской библиотеки | Юридические или физические лица | **2018** | **2,5** | 2,5 | - | - | МБ |
| 2.4 | Ремонтные работы в здании МБУК «МЦБС», в том числе: | Юридические или физические лица  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт помещений Детской библиотеки |  | **2018** | **1 374,1** | 1 374,1 | - | - | МБ |
|  | Ремонт помещений абонемента центральной библиотеки | Юридические или физические лица в соответствии с законом № 44 | **2019** | **1 805,7** | - | 1805,7 | - | МБ |
|  | Ремонт читального зала Центральной библиотеки | Юридические или физические лица в соответствии с законом № 44 | **2019** | **1 677,5** | - | 1677,5 | - | МБ |
|  | Ремонт помещений хранилища, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт коридора хранилищ | **2018** | **249,3** | 249,3 | - | - | МБ |
|  | Ремонт помещения перед запасным выходом | **2018** | **377,2** | 377,2 | - | - | МБ |
| 2.5 | Устройство перегородки для размещения библиотеки в п.Омчак | Юридические или физические лица  | **2019** | **232,5** | - | 232,5 | - | МБ |
|  | **ИТОГО по разделу 2:** | **8 436,1** | **4 568,6** | **3 715,7** | **151,8** |  |
|  | 1. **Модернизация и реконструкция библиотечных технологий**
 |
| 3.1 | Автоматизация библиотечных технологических процессов: интернет сопровождение и приобретение модуля СК-клиент | Юридические или физические лица в соответствии с законом № 44 | **2018-2020** | **138,1** | 88,1 | - | 50,0 | МБ |
| 3.2 | Модернизация обслуживания населения в интернете –трафик для ЦБС и библиотечных филиалов. | МБУК «МЦБС» | **2018-2020** | **86,2** | 11,2 | - | 75,0 | МБ |
| 3.3 | Модернизация центра правовой информации ЦБС и БФ (приобретения оборудования) | МБУК «МЦБС» | **2020** | **100,0** | - | - | 100,0 | МБ |
|  | **ИТОГО по разделу 3:** | **324,3** | **99,3** | **-** | **225,0** |  |
|  | 1. **Развитие творческой деятельности учреждений**
 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 4.1 | Издательская деятельность библиотек (выпуск тематических сборников, альманахов, буклетов, проспектов и т.д.) | МБУК «МЦБС» | **2020** | **50,0** | - | - | 50,0 | МБ |
| 4.2 | Приглашение членов Союза писателей для встреч с населением Тенькинского городского округа | МБУК «МЦБС» | **2020** | **50,0** | - | - | 50,0 | МБ |
| 4.3 | Организация выездных мероприятий работников учреждения для встреч с читателями в отдаленных поселениях | МБУК «МЦБС» | **2020** | **50,0** | - | - | 50,0 | МБ |
|  | **ИТОГО по разделу 3:** | **150,0** | - | **-** | **150,0** |  |
|  | **ВСЕГО по программе:** | **9 810,5** | **4 892,0** | **3 941,7** | **976,8** |  | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению администрацииТенькинского городского округаМагаданской областиот 13.09.2019 № 257-па |

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение № 2к муниципальной программе «Развитиебиблиотечного дела в муниципальномобразовании «Тенькинский городской округ»Магаданской области на 2018 – 2020 годы» |

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Тенькинский городской округ»**

**Магаданской области на 2018-2020 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  «  | Год реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |
| Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  Местный бюджет  | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | 4 892,0 | 4 887,6 | 0,4 | 4,0 |
| 2019 | 3 941,7 | 3 941,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 976,8 | 976,8 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по программе:** | **9 810,5** | **9 806,1** | **0,4** | **4,0** | ». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_