АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2020 № 376-па

п. Усть-Омчуг

О внесении  изменений в постановление  администрации

Тенькинского городского округа Магаданской области

от 21 декабря 2017 года № 422–па «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в  Тенькинском городском округе

Магаданской области на 2018-2020 годы»

В целях приведения в соответствие с решением Собрания представителей Тенькинского городского округа от 24 декабря 2019 года № 35  «О бюджете муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области на 2020 год и плановый период    2020-2021 годов», администрация Тенькинского  городского округа  Магаданской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы дошкольного образования в  Тенькинском городском округе  Магаданской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением  администрации Тенькинского городского округа   Магаданской области от 21 декабря 2017 года №  422 - па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в  Тенькинском городском округе  Магаданской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа)  следующие изменения:

1.1. Приложение «Паспорт муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в Тенькинском городском округе Магаданской области на 2018 - 2020 годы» к Программе  изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 1 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в  Тенькинском городском округе  Магаданской области на 2018-2020 годы» к Программе  изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 «Важнейшие целевые показатели и индикаторы муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в  Тенькинском городском округе  Магаданской области на 2018-2020 годы» к Программе  изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в  Тенькинском городском округе  Магаданской области на 2018-2020 годы» к Программе  изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

| Глава Тенькинского городского округа | Д.А. Ревутский |
| --- | --- |

|  | - Приложение №1 - к постановлению администрации - Тенькинского городского округа Магаданской области - от 28.12.2020 № 376-па |
| --- | --- |

- Паспорт
муниципальной программы

- «Развитие системы дошкольного образования

- в Тенькинском городском округе Магаданской области

- на 2018 - 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие системы дошкольного образования Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018 - 2020 годы» |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования. |
| Задачи муниципальной программы | - сохранить сеть дошкольных образовательных учреждений округа; - обеспечить потребности населения в услугах системы дошкольного образования; - повысить качество дошкольного образования, укрепить здоровье детей, улучшить условия их содержания в детских садах и подготовку к обучению в школе; - создать условия для активной инновационной деятельности дошкольных учреждений по приоритетным направлениям развития дошкольного образования; - обеспечить безопасные условия жизнедеятельности дошкольных учреждений; - создать условия для развития творческого потенциала работников дошкольных учреждений и обеспечения стимулирования лучших работников сферы дошкольного образования; - привлечь общественность к управлению образовательным процессом в дошкольных учреждениях. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. |
| Участники муниципальной программы | Управление образования и молодежной политики администрации Тенькинского городского округа Магаданской области; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» пос. Усть-Омчуг; МБДОУ «Детский сад пос. Омчак». |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Целевые показатели муниципальной программы | - количество проведенных медицинских осмотров; - удельный вес специалистов, прошедших курсы повышения специалистов; - количество выступлений на родительских собраниях и в СМИ; - удельный вес воспитанников в ДОУ от общего числа дошкольников; - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от года до семи лет; - доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций; - удовлетворение потребителей качеством дошкольного образования. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8897,7 рублей, из них по годам: 2018 год - 4194,5 тыс. рублей; 2019 год - 3667,4 тыс. рублей; 2020 год - 1035,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 598,6 тыс. рублей (далее также - ОБ), в том числе: 2018 год - 163,0 тыс. рублей; 2019 год - 217,4 тыс. рублей; 2020 год - 218,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 8299,1 тыс. рублей (далее также - МБ), в том числе: 2018 год - 4031,5 тыс. рублей; 2019 год - 3450,0 тыс. рублей; 2020 год - 817,6 тыс. рублей; финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников не предусмотрено. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие результаты: - улучшение качества дошкольного образования; - снижение заболеваемости детей дошкольного возраста; - создание комфортных условий для пребывания детей в ДОУ; - укрепление материально - технической базы ДОУ; - обновление программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 28.12.2020 № 376-па |
| --- | --- |

|  | # «Приложение № 1 # к муниципальной программе # «Развитие системы дошкольного образования Тенькинского городского округа Магаданской области # на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |

# Система программных мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы дошкольного образования в Тенькинском городском округе

Магаданской области на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни тель | Срок реализации | всего | Стоимость мероприятия, тыс. рублей |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе |  |  |  | 8897,7 | 4194,5 | 3667,4 | 1035,8 |  |
|  |  |  |  | 598,6 | 163,0 | 217,4 | 218,2 | ОБ |
|  |  |  |  | 8299,1 | 4031,5 | 3450,0 | 817,6 | МБ |
|  | в том числе: софинансирование мероприятий |  |  | 124,8 | 74,8 | 50,0 | 0,0 | МБ |
| 1. | Укрепление здоровья дошкольников |  | 2018-2020 | 2772,5 | 862,8 | 1001,4 | 908,3 |  |
| 1.1. | Обеспечение дошкольников молоком | ДОУ | 2018-2020 | 1073,4 | 355,0 | 363,4 | 355,0 | МБ |
| 1.2. | Витаминизация | ДОУ | 2018-2020 | 849,2 | 270,0 | 285,6 | 293,6 | МБ |
| 1.3. | Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управле ние | 2018-2020 | 598,6 | 163,0 | 217,4 | 218,2 | ОБ |
| 1.4. | Софинансирование мероприятия «Возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования государственной программы Магаданской области» | Управле ние | 2018-2020 | 124,8 | 74,8 | 50,0 | 0,0 | МБ |
| 1.5. | Возмещение расходов малообеспеченным родителям из числа КМНС имеющих детей дошкольного возраста | Управле ние | 2019-2020 | 126,5 | - | 85,0 | 41,5 | МБ |
| 2. | Укрепление материально-технической, методической базы |  | 2018-2020 | 356,8 | 200,0 | 29,3 | 127,5 |  |
| 2.1. | Приобретение мягкого и жесткого инвентаря | ДОУ | 2019 | 3,6 | - | 3,6 | - | МБ |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы | ДОУ | 2018 | 200,0 | 200,0 | - | - | МБ |
| 2.3. | Приобретение увлажнителя в групповую комнату | ДОУ | 2019 | 6,8 | - | 6,8 | - | МБ |
| 2.4. | Приобретение ламп для освещения в раздевалку и туалетную комнату | ДОУ | 2019 | 11,0 | - | 11,0 | - | МБ |
| 2.5. | Приобретение термометров водонепроницаемых для измерения температуры тела детей раннего возраста | ДОУ | 2019 | 7,9 | - | 7,9 | - | МБ |
| 2.6. | Приобретение рециркуляторов | ДОУ | 2020 | 127,5 | - | - | 127,5 | МБ |
| 3. | Модернизация учреждений дошкольного образования | ДОУ | 2018-2019 | 5768,4 | 3 131,7 | 2636,7 | - | - |
| 3.1. | Проведение ремонта зданий и помещений | ДОУ | 2018-2019 | 2117,4 | 1685,4 | 432,0 | - | МБ |
| 3.2. | Доставка тротуарной плитки | ДОУ | 2018 | 1446,3 | 1446,3 | - | - | МБ |
| 3.3. | Ремонт крылец и козырьков | ДОУ | 2019 | 806,3 | - | 806,3 | - | МБ |
| 3.4. | Устройство тротуарной плитки | ДОУ | 2019 | 999,7 | - | 999,7 | - | МБ |
| 3.5. | Устройство водостоков на кровлю и замена карнизного отлива | ДОУ | 2019 | 251,5 | - | 251,5 | - | МБ |
| 3.6. | Ремонт крыши и подвала | ДОУ | 2019 | 147,2 | - | 147,2 | - | МБ |

____________________

|  | # Приложение № 3 # к постановлению администрации # Тенькинского городского округа Магаданской области # от 28.12.2020 № 376-па # «Приложение № 2 # к муниципальной программе # «Развитие системы дошкольного образования Тенькинского городского округа Магаданской области # на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |

- Важнейшие целевые показатели и индикаторы
муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в Тенькинском городском округе Магаданской области

- на 2018 - 2020 годы»

| N п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единица измерения | Значения показателей и индикаторов по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год | 2018 | 2019 | 2020 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  |  |
| 1 | Количество проведенных медицинских осмотров | раз. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Удельный вес специалистов, прошедших курсы повышения специалистов | чел. | 11 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Количество выступлений на родительских собраниях и в СМИ | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Удельный вес воспитанников в ДОУ от общего числа дошкольников | % | 86 | 86 | 88 | 90 |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от года до семи лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций; | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удовлетворение потребителей качеством дошкольного образования. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

# _______________________

|  | # Приложение № 4 # к постановлению администрации # Тенькинского городского округа Магаданской области # от 28.12.2020 № 376-па # «Приложение № 3 # к муниципальной программе # «Развитие системы дошкольного образования Тенькинского городского округа Магаданской области # на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |

# Ресурсное обеспечение

# муниципальной программы
«Развитие системы дошкольного образования Тенькинского городского округа Магаданской области на 2018 - 2020 годы»

# (наименование муниципальной программы)

| Год реализации программы | Стоимость мероприятий | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  | Справочно: Объем налоговых расходов |
|  |  |  | Местный бюджет | Иные источники, в том числе |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 4194,5 | 4194,5 | 4031,5 | 163,0 |  |
| 2019 | 3667,4 | 3667,4 | 3450,0 | 217,4 |  |
| 2020 | 1035,8 | 1035,8 | 817,6 | 218,2 |  |

_____________________