|  |
| --- |
| Приложение № 7  к постановлению Администрации  Хасынского городского округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по реализации подпрограммы и их финансирование**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | | **Ответственные** | | **Объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО** | | | **2018**  **год** | | **2019**  **год** | | **2020**  **год** | | **2021**  **год** | | **2022**  **год** |
| **1. Организация летней оздоровительной кампании** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| 1. | | Разработка постановления Администрации Хасынского городского округа «Об организации оздоровительной кампании среди детей и подростков Хасынского городского округа» | 2018-2022 | | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 2. | | Подготовка пакета документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения на право открытия летнего оздоровительного лагеря при образовательном учреждении | ежегодно  март-апрель | | образовательные учреждения, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора (по согласованию) | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 3. | | Разработка воспитательных программ летних оздоровительных учреждений | ежегодно до январь-апрель | | образовательные учреждения | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 4. | | Составление плана-прогноза летней оздоровительной кампании | ежегодно,  февраль | | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики, образовательные организации | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 5. | | Организация работы «Школы вожатого» | ежегодно,  февраль-май | | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики, МБУ ДО «ХЦДТ» | | 250,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 |
| 6. | | Приемка летних оздоровительных лагерей к работе в соответствии с утвержденным графиком | ежегодно, конец мая – начало июня | | комиссия по приемке летних оздоровительных лагерей | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 7. | | Подведение итогов 1 и 2 смены летнего отдыха и оздоровления. Участие в областном семинаре «Об итогах летней оздоровительной кампании» | ежегодно,  июнь-сентябрь | | образовательные учреждения,  Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 8. | | Заключение трудовых договоров с педагогическими и медицинскими работниками для работы в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | ежегодно,  май | | руководители образовательных учреждений | | 5 175,0 | | | 1 035,0 | | 1 035,0 | | 1 035,0 | | 1 035,0 | | 1 035,0 |
|  | | **ИТОГО по разделу:** |  | |  | | **5 425,0** | | | **1 085,0** | | **1 085,0** | | **1 085,0** | | **1 085,0** | | **1 085,0** |
| **2. Укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение косметических ремонтов помещений летних оздоровительных лагерей | | | ежегодно, май | | образовательные учреждения | | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2. | Пополнение материально-технической базы летних оздоровительных лагерей | | | ежегодно | | образовательные учреждения | | **264,4** | **24,4** | | **60,0** | | **60,0** | | **60,0** | | **60,0** | |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | | | 64,2 | 4,2 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | | | 65,2 | 5,2 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | | | 60,0 | - | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | | 15,0 | |
| МБУ ДО «ХЦДТ» | | | 37,5 | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | |
| МБУ ДО «ХДЮСШ» | | | 37,5 | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | | 7,5 | |
|  | **Итого по разделу:** | | |  | |  | | **264,4** | **24,4** | | **60,0** | | **60,0** | | **60,0** | | **60,0** | |
| **3. Информационное обеспечение летней оздоровительной кампании** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оформление информационных уголков по деятельности летних оздоровительных лагерей | | | ежегодно,  май-август | | образовательные учреждения | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| **4. Воспитательная работа в летних оздоровительных учреждениях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Открытие летней оздоровительной кампании в Хасынском городском округе, торжественная линейка | | | ежегодно,  до 10 июня | | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 2. | Спартакиада летних оздоровительных лагерей | | | ежегодно, июнь-июль | | ХДЮСШ | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 3. | Декада, посвященная Дню памяти и скорби (22 июня) | | | ежегодно, июнь | | образовательные учреждения | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 4. | Организация участия в областном слете юных экологов, краеведов образовательных  учреждений «Дети и экология ХХI века» | | | ежегодно,  июль | | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики образовательные учреждения | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 5. | Организация участия в областном слете туристических отрядов | | | по отдельному графику | | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики  ХЦДТ | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
| 6. | Декада «Жизнь без наркотиков» | | | ежегодно,  20-30 июня | | образовательные учреждения | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **--** | | **-** | |
| 7. | Закрытие летней оздоровительной кампании «До свиданья, лето!» | | | ежегодно, конец 2 смены | | руководители ЛОЛ | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **--** | | **-** | |
| **5. Трудоустройство несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Заключение договоров с образовательными учреждениями, предоставляющими рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних | | | ежегодно,  апрель-май | | ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) | | 4 000,0 | 800,0 | | 800,0 | | 800,0 | | 800,0 | | 800,0 | |
| 2. | Сбор и оформление документов, необходимых для приема на работу, оформление медицинских книжек | | | ежегодно, апрель-май | | образовательные учреждения, ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | |
|  | **ИТОГО по разделу:** | | |  | |  | | **4 000,0** | **800,0** | | **800,0** | | **800,0** | | **800,0** | | **800,0** | |
|  | **ИТОГО по подрограмме** | | |  | |  | | **9 689,4** | **1 909,4** | | **1 945,0** | | **1 945,0** | | **1 945,0** | | **1 945,0** | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_