КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ХАСЫНСКОГО РАЙОНА

686110, Магаданская область, п. Палатка, ул. Ленина, 76

Экспертное заключение Контрольно-счётной палаты Хасынского района

на проект Постановления администрации Хасынского района

«О внесении изменений в районную целевую программу «Обеспечение безопасности образовательных учреждений Хасынского района

на 2012-2014 годы»

п. Палатка										21.11.2013

Настоящее экспертное заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Хасынский район», Положением о Контрольно-счётной палате Хасынского района, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании «Хасынский район», другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Магаданской области и Хасынского района.

Контрольно-счётная палата Хасынского района, рассмотрев проект Постановления администрации Хасынского района «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности образовательных учреждений Хасынского района на 2012-2014 годы», утвержденную Постановлением администрации Хасынского района от 13.12.2011 № 575 (с изменениями)  (далее – Программа), отмечает следующее:

Представленный проект Постановления содержит предложение по уменьшению (по сравнению с действующей редакцией от 21.10.2013) суммы расходов на реализацию мероприятий Программы в 2013 году на 813,7 тыс. руб., в 2014 году – на 1500,0 тыс. руб. Общая сумма расходов на реализацию Программы сокращается на 14,1%, в том числе:

в п.1 «Зарядка огнетушителей» предлагается утвердить расходы в сумме 12,0 тыс. руб., которые ранее на 2013 год не были предусмотрены;

в п.2 «Приобретение огнетушителей марки ОУ-3, ОУ-5» предлагается увеличить расходы на 2013 год на сумму 5,2 тыс. руб.;

в п.3 «Проведение замеров сопротивления контура заземления и изоляции проводов» предлагается уменьшить расходы на 2013 год на сумму 20,0 тыс. руб.;

в п.4 «Установка и обслуживание «тревожной» кнопки» предлагается увеличить предусмотренные ранее объемы финансирования на 2013 год на 9,4 тыс. руб.;

в п.5 «Техническое обслуживание системы мониторинга ЧС» предлагается увеличить финансирование расходов на 2013 год на 2,3 тыс. руб.;

в п.6 «Замена и ревизия системы электропроводки» предлагается уменьшить расходы на 2013 год на сумму 145,0 тыс. руб.;

в п.7 «Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания» предлагается увеличить объемы финансирования расходов на 2013 год на сумму 115,0 тыс. руб. или в 1,7 раза;

в п.13 «Установка ограждения» предлагается уменьшить утвержденные ранее расходы на 2013 год на сумму 48,5 тыс. руб., на 2014 год – на 500,0 тыс. руб.;

в п.15 «Проверка огнетушителей, испытание пожарных кранов» предлагается увеличить объемы финансирования на 2013 год на сумму 19,2 тыс. руб.;

в п. 16 «Обработка путей эвакуации огнеупорной краской» предлагается уменьшить утвержденные ранее объемы финансирования на 2013 год на 450,0 тыс. руб. или на 100%;

в п.17 «Приобретение пожарного инвентаря (знаки, журналы по ПБ, боты и перчатки диэлектрические и т.д.) предлагается увеличить расходы на 2013 год на сумму 11,1 тыс. руб.;

в п.18 «Обработка древесных конструкций и штор огнестойким раствором» предлагается уменьшить утвержденные ранее расходы на сумму 50,0 тыс. руб. или на 100%;

в п. 19 «Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (оплата по договорам)» предлагается уменьшить ранее утвержденные объемы финансирования на 2013 год на 350,4 тыс. руб. или на 34,3%;

в п. 20 «Установка системы видеонаблюдения» предлагается увеличить объемы финансирования на 2013 год на 100,0 тыс. руб.;

в п. 22 «Техническое обслуживание системы видеонаблюдения» предлагается уменьшить утвержденные ранее объемы финансирования на 2013 год на сумму 24,0 тыс. руб.;

в п. 27 «Установка охранной сигнализации» в МБДОУ «Детский сад №1» п. Палатка утвержденные ранее объемы финансирования на 2014 год в сумме 1000,0 тыс. руб. исключить.

Контрольно-счётная палата отмечает, что уменьшение объемов финансирования по отдельным мероприятиям (замена и ревизия системы электропроводки, обработка путей эвакуации огнеупорной краской, обработка древесных конструкций и штор огнестойким раствором и др.) обусловлено неисполнением запланированных на текущий год мероприятий отдельными образовательными учреждениями, что отрицательно влияет на достижение установленных Программой целей, задач и конечных результатов, а значит и на оценку эффективности реализации Программы.

Также,  к настоящей экспертизе не представлены расчеты финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений объемов бюджетных средств.

После внесения предложенных изменений общая сумма расходов районного бюджета на реализацию Программы составит 14074,1 тыс. руб. тыс. руб., в том числе: на 2012 год – 4 357,2 тыс. руб., на 2013 год – 3732,0 тыс. руб., на 2014 год – 5984,9 тыс. руб.

Принятие предлагаемого проекта Постановления потребует внесения изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Хасынский район» на 2013 год, утвержденное Собранием представителей Хасынского района от 28.12.2012 № 58 (с изменениями). Объемы финансирования, предлагаемые на реализацию мероприятий в следующем году, должны быть учтены в проекте бюджета муниципального образования «Хасынский район» на 2014 год.

С учетом вышеизложенного, Контрольно-счётная палата Хасынского района считает возможным принятие данного проекта Постановления.

Председатель

Контрольно-счётной палаты

Хасынского района						Е.В. Горбатых