**Информация о ходе реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Хасынского городского округа на 2019-2022 годы» в 2019 году**

**Перечень ключевых показателей и мероприятий для развития конкуренции на товарных рынках в Хасынском городском округе**

**1. Рынок услуг дошкольного образования**

**Перечень ключевых показателей на рынке услуг дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **Числовое значение ключевого показателя** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **01.01.2019** | **01.01.2020** | **01.01.2021** | **01.01.2022** | **01.01.2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | - | - | - | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа |

**Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей на рынке услуг дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение 2019 год** | **Ответственные за исполнение мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации стандарта дошкольного образования | Увеличение количества обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях | Обращения по вопросу оказания организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, предоставляющим услуги детям дошкольного возраста в условиях реализации стандарта дошкольного образования не поступали. | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа |

**2. Рынок услуг дополнительного образования детей**

**Перечень ключевых показателей на рынке услуг дополнительного образования детей**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **Числовое значение ключевого показателя** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.01.2019** | **01.01.2020** | **01.01.2021** | **01.01.2022** | **01.01.2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | процентов | 0 | 0 | - | - | - | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа |

**Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей на рынке услуг дополнительного образования детей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение 2019 год** | **Ответственные за исполнение мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.1. | Оказание консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ | Увеличение количества частных образовательных организаций для предоставления услуги дополнительного образования детей; повышение прозрачности на рынке | Обращения по вопросу оказания консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ не поступали. | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа |
| 2.2. | Проведение информационно-просветительских мероприятий с целью повышения мотивации семей к вовлечению детей к занятию дополнительным образованием | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | Для родителей и детей в учреждениях дополнительного образования проводятся дни открытых дверей с посещением открытых занятий, выставки, концертные мероприятия. Все мероприятия отражены с СМИ, на сайтах ОУ и администрации Хасынского городского округа. | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Хасынского городского округа |

**3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**

**Перечень ключевых показателей на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **Числовое значение ключевого показателя** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.01.2019** | **01.01.2020** | **01.01.2021** | **01.01.2022** | **01.01.2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | единиц | 0 | 0 | - | - | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |

**Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение 2019 год** | **Ответственные за исполнение мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.1. | Организация передачи муниципальных объектов теплоснабжения частным операторам на условиях концессионных соглашений и эксплуатационных обязательств, осуществляющих неэффективную работу | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения | Передача муниципальных объектов теплоснабжения частным операторам на условиях концессионных соглашений и эксплуатационных обязательств, осуществляющих неэффективную работу в 2019 году не осуществлялась. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |

**4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**

**Перечень ключевых показателей на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **Числовое значение ключевого показателя** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.01.2019** | **01.01.2020** | **01.01.2021** | **01.01.2022** | **01.01.2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | единиц | 0 | 1 | - | - | - | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |

**Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение 2019 год** | **Ответственные за исполнение мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 4.1. | Оказание консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования обеспечивающие возможность для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей и некоммерческих организаций | Стимулирование новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию ТКО | В течении 2019 года консультации не проводились, в связи с тем, что обращения за консультативной помощью по вопросам лицензирования не поступали. | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| 4.2. | Усиление общественного контроля за деятельностью организаций, оказывающих услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Повышение уровня прозрачности деятельности и качества оказываемых услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Жалобы от населения, а также юридических лиц на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов не поступали. | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа, Общественная палата Хасынского городского округа (по согласованию) |

**5. Рынок продукции животноводства**

**Перечень ключевых показателей на рынке продукции животноводства**

| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **Числовое значение ключевого показателя** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01.01.2019** | **01.01.2020** | **01.01.2021** | **01.01.2022** | **01.01.2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Объем (доля) реализованных на рынке животноводства товаров в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами | процентов | 99,1 | 99,6 | - | - | - | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |

**Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей на рынке продукции животноводства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение 2019 год** | **Ответственные за исполнение мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 5.1. | Оказание консультативной помощи по вопросам развития сельского хозяйства на территории Хасынского городского округа путем публикации информации в средствах массовой информации | Создание и развитие на территории Хасынского городского округа крестьянских (фермерских) хозяйств | В целях оказания консультативной помощи в еженедельной газете «Заря Севера» размещена 4 информационных объявления | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |
| 5.2. | Финансовая поддержка развития сельского хозяйства на территории Хасынского городского округа путем выделения субсидий | Сохранение производств в крестьянских (фермерских) хозяйствах | В 2019 году в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хасынском городском округе на 2020-2022 годы» одному хозяйствующему субъекту (КФХ) оказана финансовая поддержка на развитие сельского хозяйства в сумме 100,0 тысяч рублей. | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |

**Перечень системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции на территории Хасынского городского округа**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат мероприятия** | **Наименование контрольного**  **показателя эффективности**  **(КПЭ)** | **Исполнение 2019 год** | **Ответственные исполнители/ соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **8** | **9** |
| **1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП)** | | | | | |
| По состоянию на 1 сентября 2019 года в Хасынском городском округе зарегистрировано 381 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 271 индивидуальный предприниматель. Численность замещенных рабочих мест на средних и малых предприятиях муниципального образования составляет 677 человек. | | | | | |
| 1.1. | Организация участия субъектов МСП в ярмарочных мероприятиях | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности,  повышение активности хозяйствующих субъектов | Количество ярмарочных мероприятий | За период 2019 года на территории Хасынского городского округа организовано и проведено 16 ярмарок «Выходного дня». На ярмарке в среднем использовано 14 торговых мест, из них: юридическими лицами -3, индивидуальными предпринимателями – 3, ЛПХ -7, КФХ – 2. | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |
| **2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров:** | | | | | |
| 2.1. | Размещение актуальной информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах (функциях) в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области» | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности | Отношение количества размещенных государственных и муниципальных услуг (функций) к общему количеству государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) на территории Хасынского городского округа | Все государственные и муниципальные услуги (функции), предоставляемые (осуществляемые) на территории Хасынского городского округа размещены в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области» | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |
| 2.2. | Включение пунктов, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции, в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации Хасынского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов Администрации Хасынского городского округа, устанавливаемые в соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Включение в механизм оценки регулирующего воздействия этапа анализа воздействия нормативных правовых актов Администрации Хасынского городского округа на состояние конкуренции | Внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения ОРВ | Внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения ОРВ в 2019 году не было. | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |
| 2.3. | Заключение соглашений о взаимодействии с общественными организациями, представляющими интересы предпринимательского сообщества Магаданской области при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов | Снижение избыточных административных ограничений и обязанностей, а также необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности Магаданской области.  Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия на территории Магаданской области | Количество соглашений о взаимодействии | с 2020 года | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |
| **3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Магаданской области или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Магаданской области и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию:** | | | | | |
| 3.1. | Утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | Наличие утвержденного комплекса мероприятий (программы) | Постановлением Администрации Хасынского городского округа от 31.10.2017 №909 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Хасынского городского округа» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |
| 3.2. | Приватизация муниципального имущества муниципального образования «Хасынский городской округ» согласно утвержденным Прогнозным планам приватизации | Сокращение неиспользуемого и неэффективного государственного и муниципального имущества, вовлечение его в хозяйственный оборот | отношение проведенных торгов к количеству объектов, включенных в прогнозные планы по годам | В рамках приватизации муниципального имущества согласно утвержденного Прогнозного плана приватизации реализовано следующее имущество:  - часть нежилого помещения, площадью 42,5 кв.м, расположенное по адресу: Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Пионерская, дом 24, с кадастровым номером 49:07:040009:390. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |
| **4. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | | |
| 4.1. | Анализ состава имущественного комплекса организаций социальной сферы с позиций его необходимости и достаточности для осуществления деятельности | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | КПЭ не установлен, мероприятие носит организационный характер | Все имущество социальной сферы используется по назначению | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа |
| 4.2. | Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, для выявление излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества | Сохранение и обеспечение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | КПЭ не установлен, мероприятие носит организационный характер | Все имущество социальной сферы используется по назначению | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа |
| **5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности** | | | | | |
| 5.1. | Оказание консультационной и информационной поддержки для субъектов МСП и физических лиц | Стимулирование предпринимательской деятельности в регионе | Количество проведенных консультационных мероприятий | Отдел экономики Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа на постоянной основе оказывает консультационную и информационную поддержки для субъектов МСП и физических лиц, в 2019 году было 7 обращений за консультацией от субъектов СМП.  На постоянной основе проводятся обучающие семинары для предпринимателей | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа, совет предпринимателей Хасынского городского округа (по согласованию) |
| **6. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | | |
| 6.1. | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинаров, «круглых столов», мастер-классов, совещаний), для представителей негосударственных, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих деятельность научно-технической направленности | Поддержка технического и научно-технического творчества детей и молодёжи | Количество проведенных мероприятий | Обучающие мероприятия для представителей негосударственных, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих деятельность научно-технической направленности не проводились | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа |
| 6.2. | Проведение мероприятий по развитию научно- технического творчества: областных конкурсов  технического творчества, соревнований по спортивно-техническим видам спорта, областных конкурсов детского и юношеского медиа-творчества, информационных технологий, регионального фестиваля по роботехнике | Создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Количества детей и молодежи - участников мероприятий, направленных на развитие научно  технического творчества | Ежегодно проводится окружная выставка - конкурс декоративно-прикладного,  технического и изобразительного творчества обучающихся «Колымские мотивы» | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа |
| **7. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Магаданской области и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Магаданской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет"** | | | | | |
| 7.1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ» в сети «Интернет» актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Хасынский городской округ», включая сведения о наименовании объектов, их характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, повышение прозрачности и доступности информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности | наличие указанной информации (или Перечня) на сайте в сети Интернет | В 2019 году такие сведения не размещались на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ» в сети «Интернет». | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |
| 7.2 | Размещение на официальных сайтах муниципального образования «Хасынский городской округ» в сети «Интернет» перечней муниципального имущества муниципального образования «Хасынский городской округ», предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки | Повышение прозрачности и доступности информации о муниципальном имуществе, включенном в перечень имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки | наличие указанной информации (или Перечня) на сайте в сети Интернет | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа разместил на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ» в сети Интернет перечень муниципального имущества Хасынского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства . http://adm-hasyn.ru/property/imuschestvennaya-podderzhka/ | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |
| 7.3. | Размещение информации о реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности в сети «Интернет» на официальных сайтах муниципального образования «Хасынский городской округ», Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) | повышение доступности информации о реализации муниципального имущества | наличие указанной информации (или Перечня) на сайте в сети Интернет | На постоянной основе размещается информация о реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ» <http://adm-hasyn.ru/property/imuschestvennyie-torgi/> , Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_