Приложение № 1 к постановлению администрации                    Хасынского городского округа от ______ №________

к подпрограмме «Развитие общего образования на

территории муниципального образования «Хасынский

городской округ» на 2018-2020 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации подпрограммы и их финансирование

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИТОГО | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Повышение качества и доступности услуг в системе общего образования |  |  | 4 264,0 | 3 037,0 | 779,0 | 448,0 |
| 1.1. | Введение в общеобразовательных учреждениях новых образовательных стандартов | 2018-2020 | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики, общеобразовательные организации | - | - | - | - |
| 1.2. | Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования | 2018-2020 | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики | - | - | - | - |
| 1.3. | Совершенствование процедуры проведения государственной итоговой аттестации (пополнение материально-технической базы пунктов проведения ГИА на территории Хасынского городского округа) | 2018-2020 | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики | 170,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.4. | Проведение специальной оценки условий труда | 2018-2020 | Общеобразовательные организации | 80,0 | - | - | 80,0 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 80,0 |  |  | 80,0 |
| 1.5. | Мероприятия по обеспечению деятельности медицинских кабинетов (лицензирование медицинских кабинетов, обслуживание медицинской техники по договорам) | 2018-2020 | Общеобразовательные организации | 372,0 | 73,0 | 128,0 | 171,0 |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 31,0 | - | 11,0 | 20,0 |
|  | МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын |  |  | 286,0 | 73,0 | 97,0 | 116,0 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 40,0 | - | 20,0 | 20,0 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 15,0 | - | - | 15,0 |
| 1.6. | Техническое обслуживание официальных сайтов муниципальных учреждений | 2018-2020 | Общеобразовательные организации | 267,0 | 72,0 | 68,0 | 127,0 |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 34,0 | 12,0 | 7,0 | 15,0 |
|  | МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын |  |  | 110,0 | 25,0 | 25,0 | 60,0 |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 33,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 15,0 | - | - | 15,0 |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях | 2018-2020 | Общеобразовательные организации | 2 460,0 | 2 460,0 | - | - |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка (капитальный ремонт кровли здания) |  |  | 350,0 | 350,0 | - | - |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный (капитальный ремонт фасада) |  |  | 325,0 | 325,0 | - | - |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка (монтаж АПС, капитальный ремонт системы отопления (начальная школа), капитальный ремонт спортивного зала) |  |  | 1 172,4 | 1 172,4 |  |  |
|  | МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын |  |  | 612,6 | 612,6 |  |  |
| 1.8 | Установка в общеобразовательных организациях программного продукта по заполнению федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении | 2018 | Общеобразовательные организации | 382,0 | 382,0 |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 95,5 | 95,5 | - | - |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 95,5 | 95,5 | - | - |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 95,5 | 95,5 | - | - |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 95,5 | 95,5 | - | - |
| 1.9 | Информационно-вычислительная поддержка и абонентское сопровождение программ. Выполнение работ, услуг по сопровождению и развитию прикладного программного продукта. | 2019 | Общеобразовательные организации | 513,0 | - | 513,0 | - |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 102,6 | - | 102,6 | - |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 102,6 | - | 102,6 | - |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 102,6 | - | 102,6 | - |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 102,6 | - | 102,6 | - |
|  | МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын |  |  | 102,6 | - | 102,6 | - |
| 1.10 | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 2019-020 |  | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций |  |  | 380,0 | 120,0 | 125,0 | 135,0 |
| 2.1. | Разработка и реализация комплекса мер по формированию педагогического, управленческого корпуса системы образования, соответствующего современным требованиям (проведение муниципального этапа конкурса «Педагог года», конкурсов профессионального мастерства, профессионального праздника «День учителя» |  |  | 380,0 | 120,0 | 125,0 | 135,0 |
| 3. | Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи |  |  | 507,3 | 164,1 | 169,1 | 174,1 |
| 3.1. | Развитие системы поддержки талантливых детей (поощрение победителей и призеров Всероссийской предметной олимпиады школьников, проведение научно-практических конференций, проведение торжественной церемонии награждения учащихся медалями «За особые успехи в учении» | 2018-2020 | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики, общеобразовательные организации | 375,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 |
| 3.2. | Реализация Положения об именной стипендии Администрации Хасынского городского округа (поощрение одаренных детей и талантливой молодежи) | В течение учебного года | общеобразовательные организации | 132,3 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| 4. | Софинансирование государственных программ Магаданской области | 2018-2020 | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики | 6 360,0 | 727,7 | 4 346,4 | 1 285,9 |
| 4.1. | Совершенствование питания учащихся в общеобразовательных организациях в рамках софинансирования подпрограммы «Развитие общего образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» (Организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений с 5 по 11 классы из расчета 11 рублей в день на каждого учащегося) |  |  | 2 811,8 | 727,7 | 798,2 | 1 285,9 |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 1 224,3 | 357,1 | 379,0 | 488,2 |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 905,6 | 227,2 | 249,0 | 429,4 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 592,5 | 129,1 | 151,0 | 312,4 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 89,4 | 14,3 | 19,2 | 55,9 |
| 4.2 | Приобретение «школьного» автобуса в рамках софинансирования подпрограммы «Развитие общего образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» |  |  |  | - | - | - |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  |  |  | - | - |
| 4.3 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках реализации подпрограммы «Развитие общего образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы» | 2019 | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 3 548,2 | - | 3 548,2 | - |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка В том числе: |  |  | 3 548,2 | - | 3 548,2 | - |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 3 171,7 |  | 3 171,7 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 313,7 |  | 313,7 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 62,8 |  | 62,8 |  |
| 5. | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями |  |  | 133 243,4 | 41 560,4 | 31 698,8 | 59 984,2 |
| 5.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 2018 - 2020 | Общеобразовательные организации | 114 610,1 | 34 249,1 | 26 912,1 | 53 448,9 |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 23 295,1 | 7 035,1 | 5522,3 | 10 737,7 |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 18 561,9 | 5 071,3 | 5100,0 | 8 390,6 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 30 232,6 | 10 268,6 | 6445,1 | 13 518,9 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 23 242,3 | 6 130,3 | 4992,7 | 12 119,3 |
|  | МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын |  |  | 19 278,2 | 5 743,8 | 4852,0 | 8 682,4 |
| 5.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, состоящим в трудовых отношениях с органами местного самоуправления, отраслевыми органами, муниципальными учреждениями, лицам, занимающим муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Хасынский городской округ» и членам их семей | 2018 - 2020 | Общеобразовательные организации | 12 481,7 | 2 519,7 | 3426,7 | 6 535,3 |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 3 687,0 | 553,2 | 1 141,4 | 1 992,4 |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 3 183,5 | 623,7 | 608,0 | 1 951,8 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 3 222,8 | 921,2 | 789,3 | 1 512,3 |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 1 465,5 | 214,3 | 588,0 | 663,2 |
|  | МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын |  |  | 922,9 | 207,3 | 300,0 | 415,6 |
| 5.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде к новому месту жительства лицам (работникам), а также членам их семей при прекращении действия трудового договора (прекращении полномочий) с органами местного самоуправления, отраслевыми органами и муниципальными учреждениями | 2018 - 2020 | Общеобразовательные организации | 227,8 | 227,8 | - | - |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 65,3 | 65,3 |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 34,2 | 34,2 |  |  |
|  | МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын |  |  | 128,3 | 128,3 |  |  |
| 5.4. | Гарантии и компенсации при переезде к новому месту работы лицам, а также членам их семей, при заключении трудовых договоров с органами местного самоуправления, отраслевыми органами и муниципальными учреждениями расположенными на территории муниципального образования "Хасынский городской округ" и финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Хасынский городской округ" прибывшими в соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации | 2018 - 2020 | Общеобразовательные организации | 219,9 | 219,9 | - | - |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 109,5 | 109,5 |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 32,2 | 32,2 |  |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая |  |  | 78,2 | 78,2 |  |  |
|  | МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества и особо ценного имущества закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 2018 - 2020 | Общеобразовательные организации | 5 703,9 | 4 343,9 | 1 360,0 | - |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 2 422,4 | 1 462,4 | 960,0 |  |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 208,0 | 108,0 | 100,0 |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 2 003,5 | 1 903,5 | 100,0 |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Талая (подготовка основания под многофункциональную спортивную площадку) |  |  | 870,0 | 770,0 | 100,0 |  |
|  | МБОУ «Начальная школа-детский сад» п. Хасын |  |  | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.6 | Оплата проезда и провоза багажа к новому месту работы | 2018 - 2020 | Общеобразовательные организации |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация питания учащихся общеобразовательных организаций | 2018 - 2020 | Общеобразовательные организации | 1 704,7 | - | 1704,7 | - |
| 6.1. | Организация питания детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 1704,7 | - | 1704,7 |  |
|  | МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 723,1 | - | 723,1 | - |
|  | МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка |  |  | 835,6 | - | 835,6 | - |
|  | МБОУ «СОШ» п. Стекольный |  |  | 146,0 | - | 146,0 | - |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  |  | 146 459,4 | 45 609,2 | 38 823,0 | 62 027,2 |